## DGC
SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | META GLOBAL (SNIP) | META ANUAL (SNIP) | META ANUAL (Vigente SNIP) | EJECUCIÓN FÍSICA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CALCULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN SISTEMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | ESTRUCTURA PROGRAMATICA ASOCIADA | RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA (STATUS) | Fuente de Financiamiento SNIP |  | Fuente de Financiamiento SIGES |  | MONTO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SNIP 2014 Q. | (MONTO ASIGNADO SIGES Q. | PRESUPUESTO VIGENTE Q. (SIGES) | PRESUPUESTO EJECUTADO Q. | % DE EJECUCIÓN (SIGES)
[12 empty] | INTERNA Q. | EXTERNA Q. | MONTO Q. | FUENTE
|  |  |  | 1 | 1 | 100
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
Programa: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL
4343 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SENAHU - SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 18 | 18 |  |  |  |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 18000000 |  |  |  | 18000000
24162 | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE | 9 | 9 | 3719 |  | 0 |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 40100655.72 |  | 70000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 40100655.72 | 439000000 | 390000000 |  | 0
[14 empty] | 0 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
[14 empty] | 320000000 | 61 DONACIONES EXTERNAS
24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO:SANARATE - EL RANCHO | 27 | 11 |  |  |  |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 60000000 |  |  |  | 60000000
60132 | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | 3 | 3 | 82.67 |  | 0 |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 1251052.37 | 9174384.07 | 43200000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 10425436.44 | 570700000 | 536700000
[14 empty] | 493500000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
116139 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN | 140 | 100 | 45 |  | 0 |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO |  | 1261634091 | 400000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 1261634091 | 726040000 | 844040000 |  | 0
[14 empty] | 444040000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. | 9 | 9 |  |  |  |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 266999960 |  |  |  | 266999960
37495 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 15000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | N/D | 15000000 | 15000000
4344 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1811000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | N/D | 1811000 | 1811000
132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | 45 | 15 |  |  |  |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 32070000 | 184640000 |  |  | 216710000
136626 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO | 105 | 35 |  |  |  |  | KM | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE |  | 448000000 |  |  | 448000000
Programa: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
136782 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL | 100 | 100 | 0 |  |  |  | METRO | CONSTRUCCION DE PUENTES | 11-0-1 | PENDIENTE | 50000 |  |  |  | 50000
Programa: PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL
116527 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN) | 37 | 6.94 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL |  | NO EVALUADO | 244716.17 | 1794585.25 | 43012010 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 2039301.42 | 43012010 | 43012010
116528 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN) | 24 | 16.86 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL |  | NO EVALUADO | 379687.44 | 2784374.58 | 106454726 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 3164062.02 | 106454726 | 106454726
2444 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION) | 60 | 21 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | NO EVALUADO | 61169341.51 |  | 10000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 61169341.51 | 10000000 | 10000000 |  | 0
2468 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION) | 15 | 2.56 | 5.34 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 28164875.97 |  | 25000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 28164875.97 | 25000000 | 25000000 |  | 0
4326 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION) | 1 | 1 | 1.46 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 41473637.49 |  | 10000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 41473637.49 | 10000000 | 10000000
4338 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-2 W TRAMO: RETALHULEU - LLANOS DEL PINAL (PAVIMENTACION) | 4 | 4 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 16035792.7 |  |  |  | 16035792.7
15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION) | 15 | 15 | 13.48 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 114970244 |  | 44200000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 114970244 | 122200000 | 122200000 |  | 0
18440 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-09, TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA - SANTA CRUZ DEL QUICHE(PAVIMENTACION) | 5 | 4.8 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 21600000 |  |  |  | 21600000
34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION) | 10 | 10 | 13.58 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 11534712.33 | 84587890.42 | 39651867 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 96122602.75 | 88801867 | 88801867 |  | 0
[14 empty] | 49150000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS
34972 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION) | 4 | 4 | 14.19 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 1590061.83 | 11660453.48 | 40150000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 13250515.31 | 86282114 | 86282114 |  | 0
[14 empty] | 46132114 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
34973 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION) | 6 | 6 | 15.85 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 2733170.66 | 20043251.51 | 44400000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 22776422.17 | 69817366 | 69817366 |  | 0
[14 empty] | 25417366 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
34976 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION) | 2 | 1.68 | 21.91 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 7381987.17 |  | 56698653 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 7381987.17 | 83998653 | 83998653 |  | 0
[14 empty] | 27300000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS
37470 | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION) | 17 | 17.4 | 3.23 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | NO EVALUADO | 90471822.62 |  | 13400000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 90471822.62 | 13400000 | 13400000 |  | 0
37499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION) | 6 | 6.3 | 0.71 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 6300000 |  | 2000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 6300000 | 2000000 | 2000000 |  | 0
37502 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION) | 6 | 6.34 | 10.09 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 6340000 |  | 30000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 6340000 | 60000000 | 60000000 |  | 0
[14 empty] | 30000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
59458 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION) | 5 | 5 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 20247618.5 |  |  |  | 20247618.5
72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | 28 | 8.34 | 7 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 5107288.6 | 24935585.52 | 22735353 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 30042874.12 | 57735353 | 22735353 |  | 0
95927 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION) | 10 | 9.7 | 8.12 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 9700000 |  | 40000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 9700000 | 40000000 | 40000000 |  | 0
95929 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION) | 7 | 7.17 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 7170000 |  |  |  | 7170000
100133 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION) | 24 | 24 | 3.59 |  | 0 |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 83036945.43 |  | 22000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 83036945.43 | 22000000 | 22000000 |  | 0
100723 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION) | 10 | 10 |  |  |  |  | KM | PAVIMENTACION DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 136892806.76 |  |  |  | 136892806.76
Programa: RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
75251 | RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS CAÑAS, RD-SRO-03 ESTACION 65+400, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA | 10 | 10 |  |  |  |  | METRO | RECONSTRUCCION DE PUENTES | 97-0-1 | PENDIENTE | 23600000 |  |  |  | 23600000
81026 | RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA | 3 | 3 | 2.5 |  | 0 |  | METRO | RECONSTRUCCION DE PUENTES | 97-0-1 | NO EVALUADO | 3226252 |  | 5250000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 3226252 | 5250000 | 5250000 |  | 0
Programa: RECONSTRUCCIÓND DE CARRETERAS
80909 | RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM) | 4 | 3.7 | 2.12 |  | 0 |  | KM | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 97-0-1 | PENDIENTE | 3750000 |  | 4800000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 3750000 | 4800000 | 4800000 |  | 0
75224 | RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 4000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | N/D | 4000000 | 4000000
75243 | RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5097403 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | N/D | 5097403 | 5097403
80928 | RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL | 14 | 13.9 | 3.3 |  | 0 |  | KM | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 97-0-1 | PENDIENTE | 13900000 |  | 28500000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 13900000 | 28500000 | 28500000 |  | 0
80948 | RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO | 13 | 12.95 | 1.11 |  | 0 |  | KM | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 97-0-1 | PENDIENTE | 12950000 |  | 7187403 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 12950000 | 9000000 | 9000000 |  | 0
[14 empty] | 1812597 | 41 COLOCACIONES INTERNAS
81006 | RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 17800000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | N/D | 17800000 | 17800000
81007 | RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 4800000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | N/D | 9800000 | 9800000
[14 empty] | 5000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
81022 | RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE) | 16 | 16.2 |  |  |  |  | KM | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS |  | PENDIENTE | 16200000 |  | 9800000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 16200000 | 9800000 | 9800000
88868 | RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 23000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | N/D | 23000000 | 23000000
80944 | RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 2500000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | N/D | 2500000 | 2500000
Programa: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS
2449 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION) | 5 | 5 |  |  |  |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | APROBADO | 16206209.94 |  | 35000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 16206209.94 | 35000000 | 35000000 |  | 0
10109 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION) | 8 | 8.25 |  |  |  |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | PENDIENTE | 22951373.16 |  |  |  | 22951373.16
14834 | REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION) | 5 | 5.3 | 3.17 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | APROBADO | 18148010.02 |  | 6250000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 18148010.02 | 6250000 | 6250000 |  | 0
18412 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN) | 13 | 13.36 | 5.7 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | PENDIENTE | 13360000 |  | 18000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 13360000 | 18000000 | 18000000 |  | 0
18433 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION) | 5 | 2 | 1.35 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | NO EVALUADO | 17358429.65 |  | 8000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 17358429.65 | 8000000 | 8000000 |  | 0
18435 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION) | 6 | 2 | 1.35 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | NO EVALUADO | 49089744.18 |  | 8000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 49089744.18 | 8000000 | 8000000 |  | 0
18436 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 7500000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | N/D | 7500000 | 7500000
18437 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION) | 1 | 1 | 1.21 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | APROBADO | 4977849.89 |  | 7500000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 4977849.89 | 7500000 | 7500000 |  | 0
36869 | REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION) | 3 | 3 | 12.44 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | NO EVALUADO | 7725595.83 |  | 12500000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 7725595.83 | 29000000 | 29000000 |  | 0
[14 empty] | 16500000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS
37191 | REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION) | 3 | 3 | 16.19 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | APROBADO | 10415212.56 |  | 18491000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 10415212.56 | 41500000 | 41500000 |  | 0
[14 empty] | 16500000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS
[14 empty] | 6509000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
37193 | REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION) | 1 | 0.83 | 9.05 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | APROBADO | 751268.5 |  | 17000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 751268.5 | 23250000 | 23250000 |  | 0
[14 empty] | 6250000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS
58309 | REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION) | 1 | 1 | 3.17 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | APROBADO | 3503033.1 |  | 6250000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 3503033.1 | 6250000 | 6250000 |  | 0
58310 | REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION) | 2 | 1.85 | 3.17 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | APROBADO | 6847643.95 |  | 6250000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 6847643.95 | 6250000 | 6250000 |  | 0
58733 | REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION) | 2 | 1.5 | 5.36 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | NO EVALUADO | 4495240.48 |  | 12500000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 4495240.48 | 12500000 | 12500000 |  | 0
66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | 57 | 56.75 | 21.33 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | PENDIENTE | 48000786 |  | 110600000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 48000786 | 110600000 | 110600000 |  | 0
75943 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION) | 37 | 36.8 | 12.36 |  | 0 |  | KM | REHABILITACION DE CARRETERAS | 11-0-1 | PENDIENTE | 36800000 |  | 36000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 36800000 | 36000000 | 36000000 |  | 0
72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION) | 34 | 15.63 | KM |  |  |  | KM | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS |  | NO EVALUADO | 352158.61 | 2582496.47 | 101677911 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 2934655.08 | 101677911 | 101677911
76081 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 27000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | N/D | 27000000 | 27000000
75943 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION) | 37 | 36.8 | [7 empty] | PENDIENTE | 36800000 |  | 36000000 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 36800000 | 36000000 | 36000000

## FSS
SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | META GLOBAL (SNIP) | META ANUAL | META ANUAL (modificada SNIP) | EJECUCIÓN FÍSICA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CALCULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN SISTEMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | ESTRUCTURA PROGRAMATICA ASOCIADA | RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA (STATUS) | Fuente de Financiamiento SNIP |  | Fuente de Financiamiento SIGES |  | MONTO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SNIP 2014 Q. | (MONTO ASIGNADO SIGES Q. | PRESUPUESTO VIGENTE (SIGES) | PRESUPUESTO EJECUTADO Q. | % DE EJECUCIÓN (SIGES)
[12 empty] | INTERNA Q. | EXTERNA Q. | MONTO Q. | FUENTE
Programa: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES
99862 | MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | 80 | 80 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES | 11-0-3 | RECHAZADO | 3888502.85 |  | 8233603 | 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 3888502.85 | 8233603 | 8233603
99873 | MEJORAMIENTO CALLE DE LA 1RA AVENIDA ENTRE LA 35 Y 29 CALLE DE LA ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA | 1200 | 1200 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES | 11-0-3 | RECHAZADO | 4360456.49 |  | 6728951 | 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 4360456.49 | 6728951 | 6728951
105169 | MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 80 | 80 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES | 11-0-3 | RECHAZADO | 3888502.85 |  | 7683395 | 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 3888502.85 | 7683395 | 7683395
Programa: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
129342 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | 36000 | 36000 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | 11-0-4 | PENDIENTE | 7900000 |  |  |  | 7900000
89023 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 4000000 | 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | N/D | 4000000 | 4000000
Programa: MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS
115314 | DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION, RIO SAN FRANCISCO, PANAJACHEL, SOLOLA | 266000 | 266000 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 6410511.14 |  |  |  | 6410511.14
118388 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION DE RIO PAZ, VARIAS ALDEAS ,MOYUTA, JUTIAPA | 4222 | 4222.22 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 19679865.14 |  |  |  | 19679865.14
118511 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION DEL RIO LOS ESCLAVOS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | 75000 | 75000 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 3284031.23 |  |  |  | 3284031.23
119605 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION RIO ACHIGUATE, ESCUINTLA | 146625 | 146625 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 11233124.14 |  |  |  | 11233124.14
119816 | DRAGADO CAUSE Y MITIGACION RIO BRAVO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ | 3593 | 3592.62 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 2999634.61 |  |  |  | 2999634.61
120151 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION DEL RIO SAMALA E IXPATZ, VARIOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU | 5111 | 5111.11 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 8123157.27 |  |  |  | 8123157.27
120154 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION DE RIO MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA Y PATULUL, SAN JUAN BAUTISTA, SUCHITEPEQUEZ | 3733 | 3733.33 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 4324194.14 |  |  |  | 4324194.14
121772 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION, RIO POLOCHIC Y SUS AFLUENTES, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ | 57021 | 57020.83 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 13567643.6 |  |  |  | 13567643.6
121777 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION, RIO ABAJO ACHIGUATE, LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA | 96881 | 96881.11 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 15362062.89 |  |  |  | 15362062.89
121985 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION, AFLUENTES DEL RIO MOTAGUA, ZACAPA | 37000 | 37000 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 5000000 |  |  |  | 5000000
121997 | DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO MOTAGUA, IZABAL | 52330 | 52330 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 9800000 |  |  |  | 9800000
122019 | DRAGADO CAUCE Y MITIGACION RIO MOTAGUA, CHIQUIMULA | 50061 | 50061 |  |  |  |  | METRO CÚBICO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DRAGADOS | 11-0-2 | PENDIENTE | 7300000 |  |  |  | 7300000
109081 | DRAGADO RÍO SECO, KMS 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KM RIO ABAJO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5750000 | 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | N/D | 5750000 | 5750000
Programa: PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL
109643 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION) | 3 | 1 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | NO EVALUADO | 2361859.2 |  | 10000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 2361859.2 | 10000000 | 10000000
118706 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION) | 7 | 6.5 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 15591734.99 |  | 20000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 15591734.99 | 20000000 | 20000000
118776 | MEJORAMIENTO CARRETERA KM. 309 CA-01 OCCIDENTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION) | 1 | 1.32 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 16942488.36 |  |  |  | 16942488.36
119174 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 01, TRAMO EST. 254+000 A EST. 266+600, DE SAN MARCOS A ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS(PAVIMENTACION) | 13 | 12.6 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 18639413.83 |  |  |  | 18639413.83
119226 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 DESVIO DE CA-01 A SOLOLA, SOLOLA A PANAJACHEL, SOLOLA (PAVIMENTACION) | 20 | 20 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 25948021.33 |  |  |  | 25948021.33
119457 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION) | 27 | 26.5 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 52789544.75 |  |  |  | 52789544.75
120755 | MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION) | 3 | 3.14 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | APROBADO | 6064923.12 |  | 10000000 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | 6064923.12 | 10000000 | 10000000
122412 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS SAN JUAN SACATEPÉQUEZ- BIFURCACIÓN PACHALI-PACHALUM, QUICHÉ (PAVIMENTACION) | 27 | 27 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 43778771.93 |  |  |  | 43778771.93
122699 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9N, TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST.262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION) | 5 | 4.65 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 2500000 |  |  |  | 2500000
122866 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO (PAVIMENTACION) | 8 | 8 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 10300000 |  |  |  | 10300000
123269 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-13-01 DON JUSTO-LO DE DIEGUEZ TRAMO EST. 17+000.00 A EST. 20+000.00 FRAIJANES, GUATEMALA (PAVIMENTACION) | 3 | 3 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 7516663 |  |  |  | 7516663
123776 | MEJORAMIENTO CARRETERA PERIFERICO SUR KM 203.5 ALDEA TOMTEM-LAS CRUCES-CHIRREOMAX-CHIRRETZAAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ (PAVIMENTACION) | 4 | 3.97 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 10370537.7 |  |  |  | 10370537.7
129427 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION) | 11 | 11 |  |  |  |  | KILOMETRO | PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL | 11-0-1 | PENDIENTE | 6750000 |  |  |  | 6750000
65586 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 250000 | 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | N/D | 250000 | 250000
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
71236 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 30522 | 30522 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION |  | NO EVALUADO |  | 14400000 | 14643140 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | 14400000 | 14643140 | 14643140
71315 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA,GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 14156860 | 52 PRESTAMOS EXTERNOS | N/D | 14156860 | 14156860
98068 | CONSTRUCCIÓN LOTE CON SERVICIO LA BENDICIÓN, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACIÓN) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 3179981 | 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | N/D | 3179981 | 3179981

## UCEE
SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | META GLOBAL (SNIP) | META ANUAL (SNIP) | META ANUAL (modificada SNIP) | EJECUCIÓN FÍSICA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CALCULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN SISTEMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | ESTRUCTURA PROGRAMATICA ASOCIADA | RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA (STATUS) | Fuente de Financiamiento SNIP |  | Fuente de Financiamiento SIGES |  | MONTO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SNIP 2014 Q. | (MONTO ASIGNADO SIGES Q. | PRESUPUESTO VIGENTE Q. (SIGES) | PRESUPUESTO EJECUTADO Q. | % DE EJECUCIÓN (SIGES)
[12 empty] | INTERNA Q. | EXTERNA Q. | MONTO Q. | FUENTE
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
Programa: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA
111507 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, VILLA NUEVA ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 1429 | 357 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 1500000 |  | 3200000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 1500000 | 3200000 | 3200000 |  | 0
113758 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA. | 1964 | 714 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 2000000 |  | 5000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 2000000 | 5000000 | 5000000 |  | 0
33423 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE | 1000 | 536 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 1500000 |  | 2000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 1500000 | 2000000 | 2000000
3999 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS | 1357 | 1071 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | NO EVALUADO | 4535182.06 |  | 2000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 4535182.06 | 2000000 | 2000000
7220 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS | 1018 | 661 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 2985712.03 |  | 1000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 2985712.03 | 1000000 | 1000000
7325 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA | 932 | 468 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 1500000 |  | 1300000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 1500000 | 1300000 | 1300000
92609 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO. | 298 | 63 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | NO EVALUADO | 176032.97 |  | 700000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 176032.97 | 700000 | 700000
92646 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA. | 1271 | 1271 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 500000 |  | 2000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 500000 | 2000000 | 2000000
92771 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO. | 1554 | 4 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 10042.21 |  | 2700000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 10042.21 | 2700000 | 2700000
92902 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO. | 1535 | 357 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 3837404.38 |  | 3700000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 3837404.38 | 3700000 | 3700000
16730 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 1000 | 71 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 1500000 |  | 2000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 1500000 | 2000000 | 2000000
Programa: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA
33165 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIMULILLA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | 302 | 71 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA |  | PENDIENTE | 200000 |  | 600000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 200000 | 600000 | 600000
Programa: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA
92603 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. | 295 | 214 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 600000 |  | 600000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 600000 | 600000 | 600000
REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA
31359 | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | 1287 | 1287 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA |  | NO EVALUADO | 763690.93 |  | 1400000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 763690.93 | 1400000 | 1400000
33447 | REHABILITACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | 321 | 213 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | REHABILITACION ESCUELA PREPRIMARIA |  | NO EVALUADO | 596760.07 |  | 300000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 596760.07 | 300000 | 300000
357 | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 2800000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | N/D | 2800000 | 2800000
16485 | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, VILLA NUEVA COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 1329 | 107 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA |  | PENDIENTE | 300000 |  | 1700000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 300000 | 1700000 | 1700000

## UDEVIPO
SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | META GLOBAL (SNIP) | META ANUAL (SNIP) | META ANUAL (modificada SNIP) | EJECUCIÓN FÍSICA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CALCULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN SISTEMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | ESTRUCTURA PROGRAMATICA ASOCIADA | RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA (STATUS) | Fuente de Financiamiento SNIP |  | Fuente de Financiamiento SIGES |  | MONTO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SNIP 2014 Q. | (MONTO ASIGNADO SIGES Q. | PRESUPUESTO VIGENTE Q. (SIGES) | PRESUPUESTO EJECUTADO Q. | % DE EJECUCIÓN (SIGES)
[12 empty] | INTERNA Q. | EXTERNA Q. | MONTO Q. | FUENTE
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
56045 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 2100 | 31 | 595 |  | 0 |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 166915.21 |  | 3204500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 166915.21 | 3204500 | 3204500 |  | 0
56151 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 2160 | 266 | 415 |  | 0 |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | NO EVALUADO | 570000 |  | 3204500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 570000 | 3204500 | 3204500
56216 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA. | 117 | 11 |  |  | 0 |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 26060.5 |  | 26061 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 26060.5 | 0 | 0
56476 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA. | 233 | 233 | 414 |  | 0 |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | NO EVALUADO | 500000 |  | 890000 | 31 INGRESOS PROPIOS | 500000 | 890000 | 890000
56852 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | 348 | 56 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 181492.86 |  | 181493 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 181492.86 | 0 | 0
111585 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA | 292 | 58 | 397 | 58 | 14.6096 |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 131156.39 |  | 897500 | 31 INGRESOS PROPIOS | 131156.39 | 897500 | 897500 |  | 0
117871 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO 94, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA | 2200 | 301 | 1495 |  | 0 |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 645000 |  | 2445817 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 645000 | 3204500 | 3204500 |  | 0
111868 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 897500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 897500 | 897500
130490 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 1 Y 4, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 275 | 27 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 63510.38 |  | 63511 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 63510.38 | 0 | 0
130512 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ARENERA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA | 277 | 27 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 146349.62 |  | 146350 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 146349.62 | 0 | 0
130561 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL GUADALUPANO, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 271 | 27 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 58042 |  | 58042 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 58042 | 0 | 0
130568 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZÚ, SECTOR A, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 282 | 70 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 152068.99 |  | 152069 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 152068.99 | 0 | 0
132478 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE ENERO, ZONA 12 VILLA NUEVA, GUATEMALA | 2263 | 2263 | 0 |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 4850000 |  |  |  | 4850000
132479 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOMAS DE SANTA FAZ, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 2286 | 2286 | 0 |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 4900000 |  |  |  | 4900000
132480 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA II, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | 2310 | 2310 | 0 |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 4950000 |  |  |  | 4950000
132481 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, EL AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 2156 | 2156 | 0 |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 4620000 |  |  |  | 4620000
132484 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 30 DE NOVIEMBRE, EL AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 2193 | 2193 | 0 |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 4700000 |  |  |  | 4700000
132485 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CIPRESALES II, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA | 2240 | 2240 | 0 |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 4800000 |  |  |  | 4800000
132486 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE LA MAÑANA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA | 2417 | 2417 | 0 |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN | 20-0-1 | APROBADO | 5180000 |  |  |  | 5180000
111560 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 890000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 890000 | 890000
111577 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 575 | 448 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN |  | NO EVALUADO | 897500 |  | 897500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 897500 | 897500 | 897500
111562 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 560 | 448 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN |  | NO EVALUADO | 895000 |  | 895000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 895000 | 895000 | 895000
111768 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA | 560 | 448 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN |  | NO EVALUADO | 895000 |  | 895000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 895000 | 895000 | 895000
111784 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 895000 | 31 INGRESOS PROPIOS | N/D | 895000 | 895000
111783 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 448750 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 448750 | 448750
111916 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA FRANJA, SECTOR II, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 118750 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 448750 | 448750
44366 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 897500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 897500 | 897500
56232 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 895000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 895000 | 895000
56407 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CARACOLES, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 895000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 895000 | 895000
56408 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, EL LIMÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 890000 | 31 INGRESOS PROPIOS | N/D | 890000 | 890000
56524 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 897500 | 31 INGRESOS PROPIOS | N/D | 897500 | 897500
56827 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 3204500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 3204500 | 3204500
71387 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 890000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 890000 | 890000
71393 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 3204500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 3204500 | 3204500
71425 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUUATEMALA | 560 | 445 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN |  | NO EVALUADO | 895000 |  | 895000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 895000 | 895000 | 895000
71429 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 897500 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 897500 | 897500
72102 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 890000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 890000 | 890000
73083 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 239 | 239 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN |  | NO EVALUADO | 890000 |  | 890000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 890000 | 890000 | 890000
93102 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 890000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | N/D | 890000 | 890000
93132 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 237 | 237 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN |  | NO EVALUADO | 895000 |  | 895000 | 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 895000 | 895000 | 895000

## INSIVUMEH
SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | META GLOBAL (SNIP) | META ANUAL (SNIP) | META ANUAL (modificada SNIP) | EJECUCIÓN FÍSICA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CALCULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN SISTEMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | ESTRUCTURA PROGRAMATICA ASOCIADA | RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA (STATUS) | Fuente de Financiamiento SNIP |  | Fuente de Financiamiento SIGES |  | MONTO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SNIP 2014 Q. | (MONTO ASIGNADO SIGES Q. | PRESUPUESTO VIGENTE Q. (SIGES) | PRESUPUESTO EJECUTADO Q. | % DE EJECUCIÓN (SIGES)
[12 empty] | INTERNA Q. | EXTERNA Q. | MONTO Q. | FUENTE
58761 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 58761 | 41 COLOCACIONES INTERNAS | N/D | 13000000 | 13000000 |  | 0

## PROVIAL
SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | META GLOBAL (SNIP) | META ANUAL (SNIP) | META ANUAL (modificada SNIP) | EJECUCIÓN FÍSICA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CALCULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN SISTEMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | ESTRUCTURA PROGRAMATICA ASOCIADA | RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA (STATUS) | Fuente de Financiamiento SNIP |  | Fuente de Financiamiento SIGES |  | MONTO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SNIP 2014 Q. | (MONTO ASIGNADO SIGES Q. | PRESUPUESTO VIGENTE Q. (SIGES) | PRESUPUESTO EJECUTADO Q. | % DE EJECUCIÓN (SIGES)
[12 empty] | INTERNA Q. | EXTERNA Q. | INTERNA Q. | EXTERNA Q.
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
55898 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I). | 415 | 415 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCION EDIFICIO |  | APROBADO | 2200000 |  | 2614500 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 2200000 | 2614500 | 2614500
55899 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I). | 415 | 415 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCION EDIFICIO |  | PENDIENTE | 2241000 |  | 2241000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 2241000 | 2241000 | 2241000
55901 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA | 235 | 235 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCION EDIFICIO |  | APROBADO | 1000000 |  | 1000000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 1000000 | 1000000 | 1000000
55903 | CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA. | 444 | 444 |  |  |  |  | METRO CUADRADO | CONSTRUCCION EDIFICIO |  | APROBADO | 2535000 |  | 2535000 | 11 INGRESOS CORRIENTES | 2535000 | 2535000 | 2535000

## Hoja1
5573 | 55.68
71 | 0.85
214 | 96.74
1607 | 12.77
7465 | 133.95
204
84.69
1730.36
956.48
3275.52
43.8784