## MATRIZ Y GRÁFICA-
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
No. | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL EJEC | PEND.EJEC | %EJEC. | % PEND.EJEC
| 13 | [5 empty] | SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
|  | 00 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 000 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 001 | 000 |  | DIRECCION Y COORDINACION
1 | [5 empty] | 1 | Contratación de bienes y servicios | Evento | 1232 | 1262 | 0 | 940 | 25 | 19 | 40 | 55 | 50 | 42 | 29 | 25 | 0 | 36 | 1261 | 1 | 99.9208 | 0.079239
2 | [5 empty] | 2 | Contratación de bienes y servicios | Evento | 1232 | 1262 | 0 | 940 | 25 | 19 | 40 | 55 | 50 | 42 | 29 | 25 | 0 | 36 | 1261 | 1 | 99.9208 | 0.079239
3 |  |  |  | 002 | 000 |  | SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
4 | [5 empty] | 1 | Aereonaves con servicios de Aeronavegabilidad. | Aeronave | 31800 | 592 | 0 | 65 | 30 | 40 | 49 | 32 | 38 | 42 | 42 | 49 | 0 | 121 | 508 | 84 | 85.8108 | 14.1892
5 | [5 empty] | 2 | Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo | Persona | 1527774 | 1193933 | 0 | 167350 | 94375 | 75377 | 74750 | 78423 | 103536 | 88157 | 70917 | 80997 | 0 | 209437 | 1043319 | 150614 | 87.3851 | 12.6149
6 | [5 empty] | 3 | Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo | Persona | 1475914 | 1171921 | 0 | 164950 | 89830 | 80537 | 76381 | 77001 | 93080 | 99159 | 73030 | 80132 | 0 | 197874 | 1031974 | 139947 | 88.0583 | 11.9417
7 | [5 empty] | 4 | Carga embarcada por la exportacion aerea. | Kilogramo | 30400000 | 30400000 | 0 | 4749350 | 2080343 | 2667645 | 2775885 | 2775885 | 2889525 | 3210680 | 2034945 | 2119659 | 0 | 5096083 | 30400000 | 0 | 100 | 0
8 | [5 empty] | 5 | Carga desembarcada por la exportacion aerea | Kilogramo | 30800000 | 30800000 | 0 | 3890575 | 2080300 | 1990685 | 2130480 | 2150585 | 2130575 | 2130575 | 2110884 | 2378158 | 0 | 4702447 | 25695264 | 5104736 | 83.4262 | 16.5738
9 | [5 empty] | 6 | Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad | Aeronave | 1800 | 592 | 0 | 65 | 30 | 40 | 49 | 32 | 38 | 42 | 42 | 49 | 0 | 121 | 508 | 84 | 85.8108 | 14.1892
10 | [5 empty] | 7 | Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion | Aeronave | 1800 | 265 | 0 | 38 | 22 | 19 | 22 | 20 | 16 | 12 | 14 | 12 | 0 | 36 | 211 | 54 | 79.6226 | 20.3774
11 | [5 empty] | 8 | Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto | Aeronave | 30000 | 5303 | 0 | 725 | 390 | 341 | 316 | 337 | 389 | 347 | 330 | 362 | 0 | 826 | 4363 | 940 | 82.2742 | 17.7258
12 |  |  |  | 003 | 000 |  | SEGURIDAD AEROPORTUARIA
13 | [5 empty] | 1 | Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico | Aeronave | 50000 | 48850 | 0 | 8196 | 4160 | 3920 | 3000 | 4166 | 2900 | 4166 | 3895 | 3641 | 0 | 7600 | 45644 | 3206 | 93.4371 | 6.5629
14 | [5 empty] | 2 | Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico | Aeronave | 50000 | 48850 | 0 | 8196 | 4160 | 3920 | 3000 | 4166 | 2900 | 4166 | 3895 | 3641 | 0 | 7600 | 45644 | 3206 | 93.4371 | 6.5629
15 |  |  |  | 004 | 000 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
16 | [5 empty] | 1 | Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional | Metro | 11785 | 12560 | 0 | 2000 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 250 | 200 | 0 | 710 | 12110 | 450 | 96.4172 | 3.5828
17 | [5 empty] | 2 | Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria | Metro | 11785 | 12560 | 0 | 2000 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 250 | 200 | 0 | 710 | 12110 | 450 | 96.4172 | 3.5828

## 1er. CUATRIMESTRE 2014
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN
Primer cuatrimestre 2014
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 940 |  | 940 | 100
| marzo | 25 |  | 25 | 100
| abril | 27 |  | 19 | 70.3704
|  | 992 | 1264 | 984 | 99.1935
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99.19%
% de Ejecución Meta global 77.85 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 2. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 940 |  | 940 | 100
| marzo | 25 |  | 25 | 100
| abril | 27 |  | 19 | 70.3704
|  | 992 | 1264 | 984 | 99.1935
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99.19%
% de Ejecución Meta global 77.85 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
PRODUCTO: 1. Aereonaves con servicios de Aeronavegabilidad.
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 66 |  | 65 | 98.4848
| marzo | 30 |  | 30 | 100
| abril | 40 |  | 40 | 100
|  | 136 | 135 | 135 | 99.2647
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99.26 %
% de ejecución Meta global 22.80 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 2. Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo.
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 167356 |  | 167350 | 99.9964
| marzo | 94379 |  | 94375 | 99.9958
| abril | 75377 |  | 75377 | 100
|  | 337112 | 1205433 | 337102 | 99.997
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global 27.97 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO:3 Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 165613 |  | 164950 | 99.5997
| marzo | 89833 |  | 89830 | 99.9967
| abril | 80537 |  | 80537 | 100
|  | 335983 | 1183421 | 335317 | 99.8018
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99.80 %
% de Ejecución Meta global 28.33 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 4.Carga embarcada por la exportacion aérea
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 4749425 |  | 4749350 | 99.9984
| marzo | 2592968 |  | 2080343 | 80.2302
| abril | 2667645 |  | 2667645 | 100
|  | 10010038 | 30400000 | 9497338 | 94.8781
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 94.88%
% de Ejecución Meta global 31.24 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 5. Carga desembarcada por la exportacion aérea
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 3890635 |  | 3890575 | 99.9985
| marzo | 2080343 |  | 2080300 | 99.9979
| abril | 1993611 |  | 1990685 | 99.8532
|  | 7964589 | 30800000 | 7961560 | 99.962
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99.69%
% de Ejecución Meta global 25.85%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 6. Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 66 |  | 65 | 98.4848
| marzo | 30 |  | 30 | 100
| abril | 40 |  | 40 | 100
|  | 136 | 592 | 135 | 99.2647
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99.26%
% de Ejecución Meta global 22.80%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: |  | 7. Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 39 |  | 38 | 97.4359
| marzo | 22 |  | 22 | 100
| abril | 19 |  | 19 | 100
|  | 80 | 240 | 79 | 98.75
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 98.75%
% de Ejecución Meta global 32.92%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 8. Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 728 |  | 725 | 99.5879
| marzo | 390 |  | 390 | 100
| abril | 341 |  | 341 | 100
|  | 1459 | 5303 | 1456 | 99.7944
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99.79%
% de Ejecución Meta global 27.46%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SEGURIDAD AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 8332 |  | 8196 | 98.3677
| marzo | 4166 |  | 4160 | 99.856
| abril | 4166 |  | 3920 | 94.0951
|  | 16664 | 49500 | 16276 | 97.6716
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 97.69%
% de Ejecución Meta global 32.88%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SEGURIDAD AEROPORTUARIA
SUB PRODUCTO: 2. Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 8332 |  | 8196 | 98.3677
| marzo | 4166 |  | 4160 | 99.856
| abril | 4166 |  | 3920 | 94.0951
|  | 16664 | 49500 | 16276 | 97.6716
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 97.69%
% de Ejecución Meta global 32.88%
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 97.69%
% de Ejecución Meta global 32.88%
ACT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 1. Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 2000 |  | 2000 | 100
| marzo | 1500 |  | 1450 | 96.6667
| abril | 1500 |  | 1500 | 100
|  | 5000 | 11785 | 4950 | 99
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99%
Meta global 32.88%
% de Ejecución Meta global 42%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 2 Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 2000 |  | 2000 | 100
| marzo | 1500 |  | 1450 | 96.6667
| abril | 1500 |  | 1500 | 100
|  | 5000 | 11785 | 4950 | 99
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99%
% de Ejecución Meta global 42%

## 2o. CUATRIMESTRE 2014
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN
Segundo cuatrimestre 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 40 |  | 40 | 100
|  | junio | 55 |  | 55 | 100
|  | julio | 50 |  | 50 | 100
|  | agosto | 50 |  | 42 | 84
|  |  | 195 | 1265 | 187 | 95.8974
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 95.90 %
% de Ejecución Meta global 14.78 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 2. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 40 |  | 40 | 100
|  | junio | 55 |  | 55 | 100
|  | julio | 50 |  | 50 | 100
|  | agosto | 50 |  | 42 | 84
|  |  | 195 | 1265 | 187 | 95.8974
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 95.90 %
% de Ejecución Meta global 14.78 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
PRODUCTO: 1. Aereonaves con servicios de Aeronavegabilidad.
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 49 |  | 49 | 100
|  | junio | 32 |  | 32 | 100
|  | julio | 38 |  | 38 | 100
|  | agosto | 47 |  | 42 | 89.3617
|  |  | 166 | 592 | 161 | 96.988
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 96.99 %
% de Ejecución Meta global 27.20 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 2. Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo.
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 74750 |  | 74750 | 100
|  | junio | 78423 |  | 78423 | 100
|  | julio | 103536 |  | 103536 | 100
|  | agosto | 88157 |  | 88157 | 100
|  |  | 344866 | 1205433 | 344866 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global 28.61 %
77001
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO:3 Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 76381 |  | 76381 | 100
|  | junio | 77001 |  | 77001 | 100
|  | julio | 93080 |  | 93080 | 100
|  | agosto | 99159 |  | 99159 | 100
|  |  | 345621 | 1183421 | 345621 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución de Meta global 29.21 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 4.Carga embarcada por la exportacion aérea
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 2990750 |  | 2775885 | 92.8157
|  | junio | 2775885 |  | 2775885 | 100
|  | julio | 2889525 |  | 2889525 | 100
|  | agosto | 3210680 |  | 3210680 | 100
|  |  | 11866840 | 30400000 | 11651975 | 98.1894
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 98 %
% de Ejecución Meta global 38.31 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 5. Carga desembarcada por la exportacion aérea
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 2130480 |  | 2130480 | 100
|  | junio | 2150585 |  | 2150585 | 100
|  | julio | 2185530 |  | 2130575 | 97.4855
|  | agosto | 2130575 |  | 2130575 | 100
|  |  | 8597170 | 30800000 | 8542215 | 99.3608
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 99 %
% de Ejecución Meta global 27.73 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 6. Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 49 |  | 49 | 100
|  | junio | 32 |  | 32 | 100
|  | julio | 38 |  | 38 | 100
|  | agosto | 47 |  | 42 | 89.3617
|  |  | 166 | 592 | 161 | 96.988
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 97 %
% de Ejecución Meta global 27.20 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 7. Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operación
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 22 |  | 22 | 100
|  | junio | 20 |  | 20 | 100
|  | julio | 21 |  | 16 | 76.1905
|  | agosto | 22 |  | 12 | 54.5455
|  |  | 85 | 265 | 70 | 82.3529
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 82.35 %
% de Ejeucción Meta global 26.42 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 8. Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 316 |  | 316 | 100
|  | junio | 337 |  | 337 | 100
|  | julio | 389 |  | 389 | 100
|  | agosto | 347 |  | 347 | 100
|  |  | 1389 | 5303 | 1389 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global 26.19 %
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SEGURIDAD AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 4166 |  | 3000 | 72.0115
|  | junio | 4166 |  | 4166 | 100
|  | julio | 4166 |  | 2900 | 69.6111
|  | agosto | 4166 |  | 4166 | 100
|  |  | 16664 | 49000 | 14232 | 85.4057
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 85.41 %
% de Ejecución Meta global 29.04%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 1 Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
|  | MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 1500 |  | 1500 | 100
|  | junio | 1500 |  | 1500 | 100
|  | julio | 1500 |  | 1500 | 100
|  | agosto | 1500 |  | 1500 | 100
|  |  | 6000 | 11685 | 6000 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 51.35%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 2 Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
|  | MES | PROGRAMACIÓN |  | EJECUCIÓN | % EJEC
|  | mayo | 1500 |  | 1500 | 100
|  | junio | 1500 |  | 1500 | 100
|  | julio | 1500 |  | 1500 | 100
|  | agosto | 1500 |  | 1500 | 100
|  |  | 6000 |  | 6000 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 51.35%

## 3er.CUATRIMESTRE 2014
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN
Tercer cuatrimestre 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 29 |  | 29 | 100
| octubre | 25 |  | 25 | 100
| noviembre | 25 |  | 0 | 0
| diciembre | 51 |  | 36 | 70.5882
|  | 54 | 1262 | 54 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global del año 4%
% de Ejecución Meta global del año 4%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 29 |  | 29 | 100
| octubre | 25 |  | 25 | 100
| noviembre | 25 |  | 0 | 0
| diciembre | 51 |  | 36 | 70.5882
|  | 54 | 1262 | 54 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global del año 4%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB PRODUCTO: 1. Aereonaves con servicios de Aeronavegabilidad.
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 52 |  | 42 | 80.7692
| octubre | 57 |  | 49 | 85.9649
| noviembre | 68 |  | 0 | 0
| diciembre | 180 |  | 121 | 67.2222
|  | 357 | 592 | 212 | 59.3838
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 59%
% de Ejecución Meta global del año 36%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 2. Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo.
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 70917 |  | 70917 | 100
| octubre | 80997 |  | 80997 | 100
| noviembre | 96560 |  | 0 | 0
| diciembre | 322314 |  | 209437 | 64.9792
|  | 570788 | 1193933 | 361351 | 63.3074
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 63%
% de Ejecució Meta global del año 30%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO:3 Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 73030 |  | 73030 | 100
| octubre | 80132 |  | 80132 | 100
| noviembre | 101667 |  | 0 | 0
| diciembre | 294081 |  | 197874 | 67.2855
|  | 548910 | 1171921 | 153162 | 27.9029
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 28%
% de Ejecución Meta global del año 13%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 4.Carga embarcada por la exportación aérea
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 2034945 |  | 2034945 | 100
| octubre | 2119659 |  | 2119659 | 100
| noviembre | 2095995 |  | 0 | 0
| diciembre | 7146983 |  | 5096083 | 71.304
|  | 13397582 | 30400000 | 4154604 | 31.0101
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 31%
% de Ejecución Meta global del año 14%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 5. Carga desembarcada por la exportacion aérea
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 2110884 |  | 2110884 | 100
| octubre | 2378158 |  | 2378158 | 100
| noviembre | 2330603 |  | 0 | 0
| diciembre | 7074291 |  | 4702447 | 66.4723
|  | 13893936 | 30800000 | 9191489 | 66.1547
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 66%
% de Ejecución Meta global del año 30%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 6. Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 52 |  | 42 | 80.7692
| octubre | 57 |  | 49 | 85.9649
| noviembre | 68 |  | 0 | 0
| diciembre | 180 |  | 121 | 67.2222
|  | 357 | 592 | 212 | 59.3838
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 59%
% de Ejecución Meta global del año 36%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 7. Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operación
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 15 |  | 14 | 93.3333
| octubre | 20 |  | 12 | 60
| noviembre | 23 |  | 0 | 0
| diciembre | 67 |  | 36 | 53.7313
|  | 125 | 265 | 62 | 49.6
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 50 %
% de Ejecución Meta global del año 23%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
SUB-PRODUCTO: 8. Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 330 |  | 330 | 100
| octubre | 362 |  | 362 | 100
| noviembre | 366 |  | 0 | 0
| diciembre | 1286 |  | 826 | 64.2302
|  | 2344 | 5303 | 1518 | 64.7611
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 65%
% de Ejecución Meta global del año 29%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SEGURIDAD AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 4385 |  | 3895 | 88.8255
| octubre | 3641 |  | 3641 | 100
| noviembre | 4054 |  | 0 | 0
| diciembre | 11361 |  | 7600 | 66.8955
|  | 23441 | 48850 | 15136 | 64.5706
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 65 %
% de Ejecución Meta global del año 31%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SEGURIDAD AEROPORTUARIA
SUB PRODUCTO: 2. Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico
UNIDAD DE MEDIDA: Aeronave
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 4385 |  | 3895 | 88.8255
| octubre | 3641 |  | 3641 | 100
| noviembre | 4054 |  | 0 | 0
| diciembre | 11361 |  | 7600 | 66.8955
|  | 23441 | 48850 | 15136 | 64.5706
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 65 %
% de Ejecución Meta global del año 31%
ACT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 1 Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 250 |  | 250 | 100
| octubre | 200 |  | 200 | 100
| noviembre | 150 |  | 0 | 0
| diciembre | 845 |  | 710 | 84.0237
|  | 1445 | 12560 | 1160 | 80.2768
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 80 %
% de Ejecución Meta global del año 9%
PG. 13. SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
ACT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PRODUCTO: 2 Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 250 |  | 250 | 100
| octubre | 200 |  | 200 | 100
| noviembre | 150 |  | 0 | 0
| diciembre | 845 |  | 710 | 84.0237
|  | 1445 | 12560 | 1160 | 80.2768
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global del año 9%