## GRÁFICA Y MATRIZ
SEGUIMIENTO FÍSICO DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | No. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | EJECUTADO | PEND.EJEC. | % EJECUT | % PEND.EJEC
| 11 | [5 empty] | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 00 |  |  |  |  | 2 | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 000 |  |  |  | 3 | SIN PROYECTO
|  |  |  | 001 | 000 |  | 4 | DIRECCION Y COORDINACION
[6 empty] | 1 | 5 | Contratación de bienes y servicios | Evento | 241 | 125 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 115 | 8 | 92
4 | [5 empty] | 2 | 6 | Contratación de bienes y servicios | Evento | 241 | 125 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 115 | 8 | 92
|  |  |  | 003 | 000 |  | 7 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO) | [16 empty] | 0
4 | [5 empty] | 1 | 8 | Red vial con servicios de mantenimiento | Metro | 9061761 | 9051430 | 0 | 0 | 0 | 1131429 | 1619750 | 1665050 | 1679750 | 1726800 | 798780 | 429871 |  |  | 0 | 9051430 | 0 | 100
4 | [5 empty] | 2 | 9 | Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada | Metro | 1676713 | 90450 | 0 | 0 | 0 | 11306 | 13900 | 13900 | 13900 | 14150 | 14550 | 8744 |  |  | 0 | 90450 | 0 | 100
4 | [5 empty] | 3 | 10 | Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada | Metro | 29825155 | 5921900 | 0 | 0 | 0 | 740238 | 1130500 | 1135650 | 1140600 | 1143500 | 425300 | 206112 |  |  | 0 | 5921900 | 0 | 100
4 | [5 empty] | 4 | 11 | Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada | Metro | 4675916 | 3039080 | 0 | 0 | 0 | 379885 | 475350 | 515500 | 525250 | 569150 | 358930 | 215015 |  |  | 0 | 3039080 | 0 | 100

## PRIMER CUATRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SU PROGRAMACIÓN
Primer cuatrimestre 2014
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL-COVIAL-
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
enero | 0 |  | 0 | 0
febrero | 102 |  | 102 | 100
marzo | 0 |  | 0 | 0
abril | 0 |  | 0 | 0
| 102 | 125 | 102 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 82%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 2. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
enero | 0 |  | 0 | 0
febrero | 102 |  | 102 | 100
marzo | 0 |  | 0 | 0
abril | 0 |  | 0 | 0
| 102 | 125 | 102 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 82 %
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
PRODUCTO: 1.Red vial con servicios de mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
enero | 0 |  | 0 | 0
febrero | 0 |  | 0 | 0
marzo | 0 |  | 0 | 0
abril | 1131429 |  | 1131429 | 100
| 1131429 | 9051430 | 1131429 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 13%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 2. Mantenimiento de la red vial pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
enero | 0 |  | 0 | 0
febrero | 0 |  | 0 | 0
marzo | 0 |  | 0 | 0
abril | 1131429 |  | 11306 | 0.99927
| 1131429 | 9051430 | 11306 | 0.99927
% de Ejecución Meta de cuatrimestre %
% de Ejecución Meta global 0%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 3 .Mantenimiento de la red vial pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
enero | 0 |  | 0 | 0
febrero | 0 |  | 0 | 0
marzo | 0 |  | 0 | 0
abril | 740238 |  | 740238 | 100
| 740238 | 5921900 | 740238 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 13%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 4. Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
enero | 0 |  | 0 | 0
febrero | 0 |  | 0 | 0
marzo | 0 |  | 0 | 0
abril | 379885 |  | 379885 | 100
| 379885 | 3039080 | 379885 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre %
% de Ejecución Meta global 12.5%

## SEGUNDO CUATRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SU PROGRAMACIÓN
Segundo cuatrimestre 2014
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL-COVIAL-
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
mayo | 0 |  | 0 | 0
junio | 13 |  | 13 | 100
julio | 0 |  | 0 | 0
agosto | 0 |  | 0 | 0
| 13 | 125 | 13 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre %
% de Ejecución Meta global 10.4%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 2. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
mayo | 0 |  | 0 | 0
junio | 13 |  | 13 | 100
julio | 0 |  | 0 | 0
agosto | 0 |  | 0 | 0
| 13 | 125 | 13 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 10.4 %
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
PRODUCTO: 1.Red vial con servicios de mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
mayo | 1619750 |  | 1619750 | 100
junio | 1665050 |  | 1665050 | 100
julio | 1679750 |  | 1679750 | 100
agosto | 1726800 |  | 1726800 | 100
| 6691350 | 9051430 | 6691350 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre %
% de Ejecución Meta global 79.93%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 2. Mantenimiento de la red vial pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
mayo | 13900 |  | 13900 | 100
junio | 13900 |  | 13900 | 100
julio | 13900 |  | 13900 | 100
agosto | 14150 |  | 14150 | 100
| 55850 | 90450 | 55850 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 61.75%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 3 .Mantenimiento de la red vial pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
mayo | 1130500 |  | 1130500 | 100
junio | 1135650 |  | 1135650 | 100
julio | 1140600 |  | 1140600 | 100
agosto | 1143500 |  | 1143500 | 100
| 4550250 | 5921900 | 4550250 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 76.84%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 4. Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
mayo | 475350 |  | 475350 | 100
junio | 515500 |  | 515500 | 100
julio | 525250 |  | 525250 | 100
agosto | 569150 |  | 569150 | 100
| 2085250 | 3039080 | 2085250 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 68.61%

## TERCER CUATRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SU PROGRAMACIÓN
Tercer cuatrimestre 2014
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL-COVIAL-
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
septiembre | 10 |  | 0 | 0
octubre | 0 |  | 0 | 0
noviembre | 10
diciembre | 0
| 20 | 125 | 0 | 0
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 0%
% de Ejecución Meta global 0%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 2. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
septiembre | 10 |  | 0 | 0
octubre | 0 |  | 0 | 0
noviembre | 10
diciembre | 0
| 10 | 125 | 0 | 0
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 0%
% de Ejecución Meta global 0 %
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
PRODUCTO: 1.Red vial con servicios de mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
septiembre | 798780 |  | 798780 | 100
octubre | 429871 |  | 429871 | 100
noviembre | 0
diciembre | 0
| 1228651 | 9051430 | 1228651 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 13.57%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 2. Mantenimiento peiódicode la red vial pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
septiembre | 14550 |  | 14550 | 100
octubre | 8744 |  | 8744 | 100
noviembre | 0
diciembre | 0
| 23294 | 90450 | 23294 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 25.75%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 3 .Mantenimiento de la red vial pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
septiembre | 425300 |  | 425300 | 100
octubre | 206112 |  | 206112 | 100
noviembre | 0
diciembre | 0
| 631412 | 5921900 | 631412 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 10.66%
PG.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ACT. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)
SUB PRODUCTO: 4. Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada
UNIDAD DE MEDIDA: Metro
MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
septiembre | 358930 |  | 358930 | 100
octubre | 215015 |  | 215015 | 100
noviembre | 0
diciembre | 0
| 573945 | 3039080 | 573945 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 18.89%