## DGC
Producto | Nombre del Subproducto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Vigente | Avance Físico del Subproducto | Porcentaje de Avance
Construcción y Ampliación de la Red Vial | Construcción Carretera Ruta CA-9 Norte, Tramo: Agua Caliente, Sanarate | Kilometro | 9 | 8.95 | 0.47 | 5.251%
| Ampliación carretera a Cuatro Carriles Tramo: CA-2 Occidente, Cocales - Tecun Uman | Kilometro | 9 | 63.68 | 7.34 | 11.53%
| Construcción Carretera Tramo: Tectitan - Cuilco, Huehuetenango | Kilometro | 3 | 3 | 2.6 | 86.67%
| Construcción Carretera Libramiento Cabecera Departamental de Chimaltenango, Ruta CA-1 Occidente, Tramo: Km 48 CA-01 OCC. (San Miguel Morazán) KM 62 CA-01 OCC. | Kilometro | 9 | 9 | 0.95 | 10.56%
| Construcción Carretera CA-1 OCC, 4 Tramo: El Tejar (Km 48) Chimaltenango - Tecpan (Km 89) (Ampliación) | Kilometro | 10 | 2.81 | 2.13 | 75.8%
| Construcción Franja Transversal del Norte (Frontera con México - Modesto Méndez Izabal) | Kilometro | 3 | 107 | 68.64 | 64.15%
| Ampliación Carretera a Cuatro Carriles Tramo: CA-02 Occidente, Cocales - Tecun Uman | Kilometro | 9 | 75.12 | 6.23 | 8.293%
Pavimentación de la Red Vial | Mejoramiento Carretera Ruta CA-2 W Tramo: Retalhuleu - Llanos del Pinal (Pavimentación) | Kilometro | 4 | 4 | 0.04 | 1%
| Mejoramiento Carretera RN7E Tramo I: San Julian-Tamahú-Tucurú-Puente Chasco (Pavimentación) | Kilometro | 10 | 5.45 | 5.31 | 97.43%
| Mejoramiento Carretera RN7E Tramo II: Puente Chasco - La Tinta - Teleman - Panzos (Pavimentación | Kilometro | 4 | 8 | 6.71 | 83.88%
| Mejoramiento Carretera RN7E Tramo III: Panzos - Puente Cahaboncito - El Estor (Pavimentación) | Kilometro | 6 | 3.79 | 1.37 | 36.15%
| Mejoramiento Acceso Sanyuyo - Palencia (Incluye Acceso al Entronque con la CA-9 Norte ) (Pavimentación). | Kilometro | 17 | 3.23 | 1.33 | 41.18%
| Mejoramiento Carretera Ruta Nacional 5, Tramo: Aldea El Pajal - Campur (Pavimentación) | Kilometro | 5 | 7.72 | 5.77 | 74.74%
| Mejoramiento Carretera Ca-14 El Rancho El Progreso Hacia Cumbre Santa Elena, Cobán Alta Verapaz (Pavimentación) | Kilometro | 10.09 | 75.33 | 10.64 | 14.12%
| Mejoramiento Carretera CA-01 Oriente, Tramo: San Cristobal Frontera, CA-01 Oriente, La Arenera-Ipala-CA-10 y Accesos Aldeas San Francisco, San Isidro, Chaparroncito, Jicamapa y Cimiento (Pavmentación) | Kilometro | 14 | 16.69 | 2.81 | 16.84%
| Mejoramiento Carretera RD SCH-14, Tramo Aldea Panabaj (RD SOL-04) - Chicacao (Pavimentación) | Kilometro | 24 | 38.73 | 21.14 | 54.58%
| Mejoramiento Carretera RN 05 Tramo: El Chol-Rabinal, Longitud Aproximada 21.967 km y Acceso Granados Pachalum Longitud Aproximada 12 km (Pavimentación) | Kilometro | 10 | 20.27 | 5.83 | 28.76%
| Mejoramiento Carretera RN7E Tramo IV: El Estor-Puente Sumache-Río Dulce (Pavimentación) | Kilometro | 1.68 | 17.22 | 6.37 | 36.99%
| Mejoramiento Carretera Tramo: Chuarrancho La Canoa - Trapiche de Agua (Pavimentación) | Kilometro | 19 | 1 | 1 | 100%
| Mejoramiento Carretera CA-2 Or. Tramo Escuintla - Ciudad Pedro de Alvarado y Accesos (Pavimentación) | Kilometro | 1 | 2.65 | 0.11 | 4.151%
| Mejoramiento Carretera CA-1 Arenera - Ipala y Accesos a Santa Catarina Mita - Horcones y Agua Blanca (Pavimentación) | Kilometro | 14 | 19.1 | 3.15 | 16.49%
| Mejoramiento Carretera RD CHM 17 Tramo: San Martín Jilotepeque - Joyabaj (Pavimentación) | Kilometro | 22 | 13.68 | 6.67 | 48.76%
Pavimentación de la Red Vial | Mejoramiento Carretera Nebaj - chajul - san juán cotzal (Pavimentación) | Documento | 1 | 2 | 2 | 100%
| Mejoramiento Carretera CA-09 Sur Tramo Villa Nueva Amatitlan (Rehabilitación) | Documento | 1 | 1 | 1 | 100%
| Mejoramiento Carretera RN7E Tramo V: El Rosario - Senahu (Pavimentación) | Documento | 1 | 1 | 1 | 100%
Rehabilitación de Carreteras | Mejoramiento Carretera RDHUE-6 Tramo: Entronque CA-01 en el Kilometro 314 La Libertad (Rehabilitación) | Kilometro | 5 | 1.35 | 0.1 | 7.407%
| Mejoramiento Carretera RDHUE-10, Tramo: Entronque CA-01 en el Kilometro 281- San Juán Atitan (Rehabilitación) | Kilometro | 8 | 4 | 3.11 | 77.75%
| Mejoramiento Carretera Tramo: CA 1 Oriente, Desvío a Pueblo Nuevo Viñas - Barberena (Rehabilitación) | Kilometro | 5 | 5.23 | 3.74 | 71.51%
| Mejoramiento Carretera RDHUE-11, Tramo: Entronque CA-01 en el Kilometro 274 - Santa Bárbara (Rehabilitación) | Kilometro | 1 | 1.21 | 0.79 | 65.29%
| Mejoramiento Carretera Tramo: Santa Lucia Milpas Altas - Antigua Guatemala, Sacatepequez (Rehabilitación) | Kilometro | 9 | 9 | 2.86 | 31.78%
| Reposición Carretera RDSM 13, Tramo: Río Blanco Entronque en el Kilometro 268 de la Ruta Nacional 1 - Santa Irene (Rehabilitación) | Kilometro | 5 | 3.17 | 3.17 | 100%
| Mejoramiento Carretera Tramo: Bifurcación RD QUI - 02 Santa Cruz del Quiché - San Andres Sajcabaja (Rehabilitación) | Kilometro | 13 | 6 | 1 | 16.67%
| Mejoramiento Carretera RD HUE-29, Tramo: RD HUE - 8 Tohon - Santiago Chimaltenango - Entronque con la CA-01 en el KM 292 (Rehabilitación) | Kilometro | 6 | 1.35 | 0.7 | 51.85%
| Reposición Carretera RDSM 01, Tramo: San Lorenzo - Comitancillo (Rehabilitación). | Kilometro | 3 | 12.44 | 12.44 | 100%
| Reposición Carretera RDSM 16, Tramo: Desvío Sipacapa (Las Delicias) - Sipacapa (Rehabilitación). | Kilometro | 3 | 16.19 | 16.19 | 100%
| Reposición Carretera RDSM 18, Tramo: Tejutla - San Miguel Extahuacan (Rehabilitación) | Kilometro | 1 | 9.05 | 9.05 | 100%
| Reposición Carretera RDSM 02, Tramo: Desvío Concepción Tutuapa (Las Delicias) - Concepción Tutuapa (Rehabilitación) | Kilometro | 1 | 3.17 | 3.17 | 100%
| Reposición Carretera RDSM 01, Tramo: Tejutla Comitancillo (Rehabilitación) | Kilometro | 2 | 3.17 | 3.17 | 100%
| Reposición Carretera RDSM 24, Tramo: Santa Irene - San Lorenzo (Rehabilitación) | Kilometro | 2 | 5.36 | 5.36 | 100%
| Mejoramiento Carretera Tramo: Barberena - El Molino - San Cristobal Frontera y Acceso El Molino - Valle Nuevo (Rehabilitación) | Kilometro | 57 | 45.44 | 29.71 | 65.38%
| Mejoramiento Carretera Tramo Ruta CA-02, Escuintla - Taxisco, Escuintla - Siquinala (Rehablitación) | Kilometro | 37 | 12.36 | 4.18 | 33.82%
Reconstrucción de Carreteras | Reconstrucción Carretera Tramo RD-CHM-06 Parramos - RN-10 Yepocapa - RD-CHM 03. El Baul | Kilometro | 14 | 12.3 | 1.08 | 8.78%
| Reposición Carretera Tramo: Aldea Oneida - Aldea Playitas - Aldea Barranca - Aldea El Cedro | Kilometro | 13 | 17.57 | 7.47 | 42.52%
| Reposición Carretera Tramo: Bifurcación KM. 261 CA-1 Occidente Vía la Semilla - Hospital Nacional de Huehuetenango - U Landivar - Puente la Viña (Rehabilitación) | Kilometro | 1 | 1 | 1 | 100%
| Reconstrucción Carretera RN-01, Tramo: Patzun Xepatan - Xeatzan Bajo (13.55 km) | Kilometro | 4 | 3.55 | 0.85 | 23.94%
Reconstrucción de Carreteras | Mejoramiento Carretera RD-GUA-50, Tramo: Cruce Lotigicación San Luis Km. 22+828 - Km 27.228 Carretera a Sajcavilla (Reconstrucción) | Documento | 1 | 1 | 1 | 100%
Medidas de Mitigación | Dragado de Cauce y Mitigación Río Acome y Canal de Sipacate, la Democracia, La Gomera, Escuintla | Metro Cúbico | 1848555 | 367776.81 | 367776.81 | 100%
| Dragado Río Negro, Aldea Poza del Llano, Municipio de Moyuta Departamento de Jutiapa. Longitud 6.30 Km | Metro Cúbico | 5806 | 367798 | 4993.16 | 1.358%
| Dragado de Cauce y Obras de Protección y Mitigación del Canas de Chiquimulilla Puerto de San José - Iztapa - Monterrico, La Avellana - Monterrico. | Metro Cúbico | 8236548 | 206356 | 199169.36 | 96.52%
| Dragado de Cauce y Mitigación Río Coyolate Fase III (25 KM) | Metro Cúbico | 3259253 | 519022 | 487646.68 | 93.95%
Reconstrucción de Puentes | Reconstrucción Puente Vehicular Aldea Santa Cruz, Sobre el Río Chinautla | Metro | 3 | 2 | 0.5 | 25%
Reconstrucción de Carreteras | Mejoramiento Carretera CA-1 OCC, Tramo Los Encuentros (km. 124)-Nahualá (Km 158) (Reconstrucción) | Documento | 33 | 1 | 1 | 100%
| Reposición Carretera CA-1 OCC, Tramo: Nahualá (Km 158) - Cuatro Caminos (Km 188) Reconstrucción | Documento | 46 | 2 | 1.8 | 90%

## UCEE
Producto | Nombre del Subproducto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Vigente | Avance Físico del Subproducto | Porcentaje de Avance
Construcción de Escuelas de Pre-Primaria | Construcción Escuela PrePrimaria Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Santo Domingo Nancinta, Chiquimulilla, Santa Rosa | Metro Cuadrado | 308 | 188 | 10.26 | 5.457%
Ampliación de Escuelas de Primaria | Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas Magdalena Mérida de Morales, Malacatan, San Marcos | Metro Cuadrado | 1357 | 1071 | 399.42 | 37.29%
| Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Chana, Tajumulco, San Marcos | Metro Cuadrado | 1018 | 661 | 14.82 | 2.242%
| Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Nueva Union, Chiantla. Huehuetenango | Metro Cuadrado | 214 | 188 | 85.54 | 45.5%
| Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xanaxicul, Aguacatán, Huehuetenango | Metro Cuadrado | 1535 | 1156 | 119.41 | 10.33%
Reposición de Escuelas de Primaria | Reposición Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta Estado de Israel, 14 Av. 7-16 zona 3, Canton San Antonio, San Marcos, Código UDI: 12-01-0012-43 | Metro Cuadrado | 180 | 152 | 104.67 | 68.86%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas No. 2 Isabel Barrios, 5ta. Calle 9-38, zona 4. San Marcos, San Marcos. Código UDI: 12-01-0014-43 | Metro Cuadrado | 516 | 466 | 362.88 | 77.87%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Cantón El Milagro Serchil, San Marcos, San Marcos. Código Udi: 12-01-0070-43 | Metro Cuadrado | 288 | 75 | 43.27 | 57.69%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Los Aguilon, Aldea San Sebastian, San Marcos, San Marcos. Código UDI 12-01-0075-43 | Metro Cuadrado | 217 | 198 | 56.65 | 28.61%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea - Santa Lucia Ixcamal, San Marcos, San Marcos. Código UDI: 12-01-0035-43 | Metro Cuadrado | 451 | 421 | 88.36 | 20.99%
| Reposicion Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserio La Grandeza Aldea San Francisco, El Rodeo, San Marcos. Codigo Udi: 12-14-0644-43 | Metro Cuadrado | 553 | 455 | 4.55 | 1%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta Carlos Castillo Armas, Zona 5, San Marcos, San Marcos. Código Udi: 12-01-0013-43 | Metro Cuadrado | 613 | 598 | 227.83 | 38.1%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea San Isidro, Comitancillo, San Marcos | Metro Cuadrado | 936 | 925 | 64.94 | 7.021%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta 15 De Septiembre 2a Calle 3-88 Zona 1, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. Código Udi: 12-03-0120-43 | Metro Cuadrado | 1006 | 1006 | 543.01 | 53.98%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Sector Chicajalaj, Aldea San Luis Tuimuj, Comitancillo, San Marcos. Código Udi: 12-04-0045-43 | Metro Cuadrado | 428 | 546 | 138.73 | 25.41%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea San Isidro, Comitancillo, San Marcos | Metro Cuadrado | 936 | 925 | 309.92 | 33.5%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Sector San Juan El Mirador, Caserío San Juan La Esperanza, Comitancillo, San Marcos. Código Udi: 12-04-0047-43 | Metro Cuadrado | 179 | 179 | 40.21 | 22.46%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea San Rafael Guativil, San Cristóbal Cucho, San Marcos. Código Udi: 12-25-0970-43 | Metro Cuadrado | 405 | 394 | 19.83 | 5.033%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío El Astillero, San Cristóbal Cucho, San Marcos Código Udi: 12-25-1147-43 | Metro Cuadrado | 11163 | 1087 | 149.43 | 13.75%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Recuerdo Asturias, La Reforma, San Marcos Codigo Udi: 12-21-0861-43 | Metro Cuadrado | 268 | 258 | 18.1 | 7.016%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 13 De Junio, San Cristobal Cucho, San Marcos. Código Udi: 12-25-0968-43 | Metro Cuadrado | 713 | 667 | 15.56 | 2.333%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea San Rafael Guativil, San Cristóbal Cucho, San Marcos. Código Udi: 12-25-0970-43 | Metro Cuadrado | 405 | 394 | 35.48 | 9.005%
| Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta José Joaquín Palma, San Cristóbal Cucho, San Marcos. Código Udi: 12-25-0965-43 | Metro Cuadrado | 739 | 691 | 94.09 | 13.62%
Reposición de Establecimientos de Educación Básica | Reposición Instituto Básico Nacional Experimental Con Orientación Ocupacional Profesora María Cristina Barrios, Calzada 25 De Abril Zona 5, San Marcos, San Marcos. Código Udi: 12-01-0043-45 | Metro Cuadrado | 1500 | 1384 | 146.85 | 10.61%
| Reposición Instituto Básico por Cooperativa, San José, Las Islas, San Marcos, San Marcos. Código UDI: 1201-4729-45 | Metro Cuadrado | 876 | 876 | 41.09 | 4.691%
| Reposición Instituto Básico De Telesecundaria Aldea Las Lagunas, San Marcos, San Marcos. Código Udi: 12-01-3918-45 | Metro Cuadrado | 553 | 539 | 135.16 | 25.08%
Reposición de Establecimientos de Educación Diversificada | Reposición Instituto Diversificado por el Sistema de Cooperativa Liceo Fraternidad, Comitancillo, San Marcos. Código UDI 12-04-4715-46 | Metro Cuadrado | 257 | 246 | 110.76 | 45.02%

## UDEVIPO
Producto | Nombre del Subproducto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Vigente | Avance Físico del Subproducto | Porcentaje de Avance
Construcción Muros de Contención | Construcción Muro De Contención Asentamiento, 21 De Noviembre, Zona 7, Guatemala, Guatemala | Metro Cuadrado | 2100 | 31 | 31 | 100%
| Construcción Muro De Contención Asentamiento Nuestra Realidad Zona 21, Guatemala, Guatemala. | Metro Cuadrado | 117 | 11 | 11 | 100%
| Construcción Muro De Contención Asentamiento Santiago De Los Caballeros, Zona 6, Guatemala, Guatemala. | Metro Cuadrado | 348 | 56 | 56 | 100%
| Construcción Muro De Contención Asentamiento Divina Pastora, Zona 6, Guatemala, Guatemala | Metro Cuadrado | 292 | 455 | 455 | 100%
| Construcción Muro De Contención Asentamiento El Cerrito Sector 1 y 4, Zona 18, Guatemala, Guatemala | Metro Cuadrado | 275 | 27 | 27 | 100%
| Construcción Muro De Contención Asentamiento La Arenera, Zona 21, Guatemala, Guatemala | Metro Cuadrado | 277 | 27 | 27 | 100%
| Construcción Muro De Contención Asentamiento El Guadalupano, Zona 18, Guatemala, Guatemala | Metro Cuadrado | 271 | 27 | 27 | 100%
| Construcción Muro De Contención Asentamiento Comunidad Arzú, Sector A, Zona 18, Guatemala, Guatemala | Metro Cuadrado | 282 | 70 | 70 | 100%

## PROVIAL
Producto | Nombre del Subproducto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Vigente | Avance Físico del Subproducto | Porcentaje de Avance
Construcción de Sedes de Protección y Seguridad Vial | Construcción Edificio sede regional de Protección y Seguridad Vial, San Cristobal Acasaguastlan, El Progreso (Fase I) | Metro Cuadrado | 415 | 415 | 102.24 | 24.64%

## FSS
Producto | Nombre del Subproducto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Vigente | Avance Físico del Subproducto | Porcentaje de Avance
Pavimentación de la Red Vial | Mejoramiento Carretera San Pedro Pinula Jalapa, Hacia San Diego Zacapa (Pavimentación) | Kilometro | 26 | 6.7 | 0.05 | 0.7463%
| Mejoramiento Carretera Paraje Pozuelo A Paraje Chuachioj, Cantón Gualtux, Santa Lucia Reforma Totonicapán (Pavimentación) | Kilometro | 3.14 | 3 | 1.69 | 56.33%
| Mejoramiento Carretera Ruta Ca-13 Tramo Ixlu-Monterrey Flores, Peten (Pavimentación) | Kilometro | 11 | 10 | 3.64 | 36.4%
| Mejoramiento Carretera CA-01 Occidente, Tramo Est. 206+000 Totonicapan a Est. 308+000 San Pedro Necta, Huehuetenango (Pavimentación) | Kilometro | 12 | 15.3 | 0.89 | 5.817%
| Mejoramiento Carretera Tramo Acceso Puente Sobre Río Cuilco Hacia Aldea Tuicampana, San Miguel Ixtahuacan San Marcos (Pavimentación). | Kilometro | 3 | 2.33 | 0.1 | 4.292%
| Mejoramiento Carretera Tramo Caserío Chuena (Km. 17+500) Aldea Los Horcones - Aldea Llano Grande-Aldea La Cal - Aldea Cucal - BIF CA-01 Occidente, Malacatancito, Huehuetenango (Pavimentación) | Kilometro | 21 | 14.34 | 0.51 | 3.556%
| Mejoramiento Carretera Tramo Entrada Puente Cantzela (KM 11+644) Caserío El Arenal - Aldea Chanxaj (Km 19+745), San Gaspar Ixchil, Huehuetenango (Pavimentación) | Kilometro | 8 | 6.45 | 0.1 | 1.55%
| Mejoramiento Carretera Tramo Crucero Chumbel RD-SM-18 La Horqueta - BIF Puente, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos (Pavimentación) | Kilometro | 5 | 0.48 | 0.01 | 2.083%
| Mejoramiento Carretera Tramo Pajapita - Bif RN 13, El Tumbador San Marcos (Pavimentación) | Kilometro | 21 | 5.38 | 0.11 | 2.045%
| Mejoramiento Carretera Puente El Motagua - Aldea Llano Grande, Salama, Baja Verapaz | Kilometro | 10 | 1.78 | 1.45 | 81.46%
| Mejoramiento Carretera CA-01 Occidente Bif. San Cristobal Totonicapan Km 188+600 a Bif. San Lorenzo Km. 257+600, Huehuetenango | Kilometro | 69 | 12.49 | 0.88 | 7.046%
| Mejoramiento Carretera CA-01 Occidente BIF. San Cristobal Totonicapan KM. 188+600 A BIF. San Lorenzo KM. 257+600. Huehuetenango | Kilometro | 69 | 12.49 | 0.62 | 4.964%
| Mejoramiento Carretera Tramo Ruta RN-09-SUR Bifurcación Desvío a Caballo Blanco KM. 207 A KM 226, Puerto de Champerico, Retalhuleu (Pavimentación) | Kilometro | 19 | 16.72 | 0.12 | 0.7177%
| Mejoramiento Carretera Ruta Nacional 11 Tramo: BIF KM 142 Hacia Tecojate, Nueva Concepción y Ruta RD-ESC-27 y Tramo La Horqueta Tiquisate a Nueva Concepción, Escuintla (Pavimentación) | Kilometro | 37 | 9.58 | 0.16 | 1.67%
| Mejoramiento Carretera RD-QUE-13 221+100 A 223+300, Coatepeque, Quetzaltenango. | Kilometro | 2.2 | 0.22 | 0.08 | 36.36%
| Mejoramiento Carretera RD-QUE-13 212+300 A 216+640, Aldea El Rosario, Genova Quetzaltenango | Kilometro | 4.34 | 0.27 | 0.15 | 55.56%
| Mejoramiento Carretera RD-QUE-16 EST. 228+600 Hacia EST. 230+650, Palestina de Los Altos - Aldea San José Buena Vista, Quetzaltenango | Kilometro | 3 | 3 | 0.13 | 4.333%
Medidas de Mitigación - Dragados - | Dragado Cauce y Mitigación de Río Madre Vieja, Nueva Concepción, Escuintla y Patulul, San Juán Bautista. Suchitepequez | Metro Cúbico | 3733 | 1074.56 | 644.74 | 60%
| Dragado de Cauce y Mitigación del Río Los Esclabos, Aldea el Bebedero, Aldea Conacastillo, Aldea Nancinta y Protección Puente Benedicto XVI, Chiquimulilla, Santa Rosa. | Metro Cúbico | 282230 | 477719.52 | 188797.47 | 39.52%
Ampliación y Mejoramientos de Caminos Rurales | Mejoramiento Camino Rural Aldea Chirrenox, San Francisco El Alto, Totonicapan | Metro Cuadrado | 4286 | 4286 | 2517.45 | 58.74%
| Mejoramiento Camino Rural Paraje Choquisis Chichaj y Chocobala, Aldea Tzanjon Momostenango, Totonicapan | Metro Cuadrado | 4285 | 4285 | 162.23 | 3.786%
Construcción de Sistema de Agua Potable | Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Tzisbaj, Jacaltenango, Huehuetenango | Metro | 2450 | 2450 | 11.05 | 0.451%