## GRÁFICA Y MATRIZ
SEGUIMIENTO FÍSICO DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ENERO-DICIEMBRE 2014
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | No. | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL EJEC | PEND EJEC | % EJECU | % PEND.EJEC
| 16 | [5 empty] | 1 | Servicios Sismologicos, Climaticos, Meteorológicos es Hidrologicos
|  | 00 |  |  |  |  | 2 | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 000 |  |  |  | 3 | SIN PROYECTO
|  |  |  | 001 | 000 |  | 4 | DIRECCION Y COORDINACION
4 | [5 empty] | 1 | 1 | Contratación de bienes y servicios | Evento | 925 | 810 | 0 | 84 | 84 | 85 | 0 | 84 | 84 | 168 | 84 | 84 |  |  | 757 | 53 | 93.4568 | 6.5432
4 | [5 empty] | 2 | 6 | Contratación de bienes y servicios | Evento | 925 | 810 | 0 | 84 | 84 | 85 | 0 | 84 | 84 | 168 | 84 | 84 |  |  | 757 | 53 | 93.4568 | 6.5432
|  |  |  | 002 | 000 |  | 3 | SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
4 | [5 empty] | 1 | 8 | Pronósticos climáticos generados (PRODUCTO) | Documento | 15000 | 30168 | 0 | 2732 | 2732 | 2733 | 0 | 2732 | 2732 | 5464 | 2732 | 2732 |  |  | 24589 | 5579 | 81.5069 | 18.4931
4 | [5 empty] | 2 | 9 | Boletin con información climática | Documento | 15053 | 30168 | 0 | 2732 | 2732 | 2733 | 0 | 2732 | 2732 | 5464 | 2732 | 2732 |  |  | 24589 | 5579 | 81.5069 | 18.4931
4 | [5 empty] | 3 | 10 | Usuarios atendidos con información climática | Persona | 10053 | 10053 | 0 | 914 | 914 | 913 | 0 | 914 | 914 | 1828 | 914 | 914 |  |  | 8225 | 1828 | 81.8164 | 18.1836
|  |  |  | 003 | 000 |  | 7 | SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS | [15 empty] | 0
4 | [5 empty] | 1 | 12 | Registro de amenaza sísmica y volcánica | Registro | 8015 | 8015 | 0 | 729 | 729 | 725 | 0 | 729 | 729 | 1458 | 729 | 729 |  |  | 6557 | 1458 | 81.8091 | 18.1909
4 | [5 empty] | 2 | 13 | Informes de deslizamiento de tierras | Documento | 23 | 8031 | 0 | 730 | 730 | 731 | 0 | 730 | 730 | 1460 | 730 | 730 |  |  | 6571 | 1460 | 81.8204 | 18.1796
4 | [5 empty] | 3 | 14 | Boletines con información geológica (PRODUCTO) | Documento | 8008 | 8031 | 0 | 730 | 730 | 731 | 0 | 730 | 730 | 1460 | 730 | 730 |  |  | 6571 | 1460 | 81.8204 | 18.1796
|  |  |  | 004 | 000 |  | 11 | SERVICIOS HIDROLOGICOS
4 | [5 empty] | 1 | 16 | Registro de actividad hidrológica | Registro | 1099 | 1099 | 0 | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 899 | 200 | 81.8016 | 18.1984
4 | [5 empty] | 2 | 17 | Publicaciones de efemérides solar | Documento | 65 | 65 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |  |  | 53 | 12 | 81.5385 | 18.4615
4 | [5 empty] | 3 | 18 | Boletines con información hidrológica (PRODUCTO) | Documento | 65 | 1349 | 0 | 122 | 122 | 123 | 0 | 122 | 122 | 244 | 124 | 124 |  |  | 1103 | 246 | 81.7643 | 18.2357
4 | [5 empty] | 4 | 19 | Pronóstico de mareas | Documento | 791 | 856 | 0 | 76 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 156 | 78 | 78 |  |  | 700 | 156 | 81.7757 | 18.2243
4 | [5 empty] | 5 | 20 | Boletines informativos del índice de calidad del aire | Documento | 428 | 428 | 0 | 38 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 78 | 39 | 39 |  |  | 350 | 78 | 81.7757 | 18.2243
Gráfica de seguimiento físico de metas de productos y subproductos enero-diciembre 2014

## PRIMER CUATRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN
Primer cuatrimestre 2014
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA,METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PG.
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 84 |  | 84 | 100
| marzo | 84 |  | 84 | 100
| abril | 85 |  | 85 | 100
|  | 253 | 925 | 253 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 84 |  | 84 | 100
| marzo | 84 |  | 84 | 100
| abril | 85 |  | 85 | 100
|  | 253 | 925 | 253 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100 %
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
PRODUCTO: 1. Pronósticos climáticos generados
UNIDAD DE MEDIDA: documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 2732 |  | 2732 | 100
| marzo | 2732 |  | 2732 | 100
| abril | 2733 |  | 2733 | 100
|  | 8197 | 30053 | 8197 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2 Boletin con información climática
UNIDAD DE MEDIDA: documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 2732 |  | 2732 | 100
| marzo | 2732 |  | 2732 | 100
| abril | 2733 |  | 2733 | 100
|  | 8197 | 30053 | 8197 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3 Usuarios atendidos con información climática
UNIDAD DE MEDIDA: persona
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 914 |  | 914 | 100
| marzo | 914 |  | 914 | 100
| abril | 913 |  | 913 | 100
|  | 2741 | 10053 | 2741 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
PRODUCTO: 1 Registro de amenaza sísmica y volcánica
UNIDAD DE MEDIDA: registro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 729 |  | 729 | 100
| marzo | 729 |  | 729 | 100
| abril | 725 |  | 725 | 100
|  | 2183 | 8015 | 2183 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27 %
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2. Informes de deslizamiento de tierras
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 730 |  | 730 | 100
| marzo | 730 |  | 730 | 100
| abril | 731 |  | 731 | 100
|  | 2191 | 8031 | 2191 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3. Boletines con información geológica
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 730 |  | 730 | 100
| marzo | 730 |  | 730 | 100
| abril | 731 |  | 731 | 100
|  | 2191 | 8031 | 2191 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
PRODUCTO: 1 Registro de actividad hidrológica
UNIDAD DE MEDIDA: Registro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 99 |  | 99 | 100
| marzo | 100 |  | 100 | 100
| abril | 100 |  | 100 | 100
|  | 299 | 1099 | 299 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2 Publicaciones de efemérides solar
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 5 |  | 5 | 100
| marzo | 6 |  | 6 | 100
| abril | 6 |  | 6 | 100
|  | 17 | 65 | 17 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 26%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3. Boletines con información hidrológica
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 122 |  | 122 | 100
| marzo | 122 |  | 122 | 100
| abril | 123 |  | 123 | 100
|  | 367 | 1349 | 367 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre100 %
% de Ejecución Meta global 27 %
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 4. Pronóstico de mareas
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 76 |  | 76 | 100
| marzo | 78 |  | 78 | 100
| abril | 78 |  | 78 | 100
|  | 232 | 856 | 232 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO :5 .Boletines informativos del índice de calidad del aire
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 0 |  | 0 | 0
| febrero | 38 |  | 38 | 100
| marzo | 39 |  | 39 | 100
| abril | 39 |  | 39 | 100
|  | 116 | 428 | 116 | 100
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 100%
% de Ejecución Meta global 27%

## SEGUNDO CUATRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN
Segundo cuatrimestre 2014
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA,METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PG.
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 84 |  | 0 | 0
| junio | 84 |  | 84 | 100
| julio | 84 |  | 84 | 100
| agosto | 252 |  | 168 | 66.6667
|  | 504 | 925 | 336 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 84 |  | 0 | 0
| junio | 84 |  | 84 | 100
| julio | 84 |  | 84 | 100
| agosto | 252 |  | 168 | 66.6667
|  | 504 | 925 | 336 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
PRODUCTO: 1. Pronósticos climáticos generados
UNIDAD DE MEDIDA: documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 2732 |  | 0 | 0
| junio | 2732 |  | 2732 | 100
| julio | 2732 |  | 2732 | 100
| agosto | 8196 |  | 5464 | 66.6667
|  | 16392 | 30053 | 10928 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2 Boletin con información climática
UNIDAD DE MEDIDA: documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 2732 |  | 0 | 0
| junio | 2732 |  | 2732 | 100
| julio | 2732 |  | 2732 | 100
| agosto | 8196 |  | 5464 | 66.6667
|  | 16392 | 30053 | 10928 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3 Usuarios atendidos con información climática
UNIDAD DE MEDIDA: persona
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 914 |  | 0 | 0
| junio | 914 |  | 914 | 100
| julio | 914 |  | 914 | 100
| agosto | 2742 |  | 1828 | 66.6667
|  | 5484 | 10053 | 3656 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
PRODUCTO: 1 Registro de amenaza sísmica y volcánica
UNIDAD DE MEDIDA: registro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 729 |  | 0 | 0
| junio | 729 |  | 729 | 100
| julio | 729 |  | 729 | 100
| agosto | 2187 |  | 1458 | 66.6667
|  | 4374 | 8015 | 2916 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2. Informes de deslizamiento de tierras
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| enero | 730 |  | 0 | 0
| febrero | 730 |  | 730 | 100
| marzo | 730 |  | 730 | 100
| abril | 2190 |  | 1460 | 66.6667
|  | 4380 | 8031 | 2920 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 27%
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3. Boletines con información geológica
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 730 |  | 0 | 0
| junio | 730 |  | 730 | 100
| julio | 730 |  | 730 | 100
| agosto | 2190 |  | 1460 | 66.6667
|  | 4380 | 8031 | 2920 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
PRODUCTO: 1 Registro de actividad hidrológica
UNIDAD DE MEDIDA: Registro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 100 |  | 0 | 0
| junio | 100 |  | 100 | 100
| julio | 100 |  | 100 | 100
| agosto | 300 |  | 200 | 66.6667
|  | 600 | 1099 | 400 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2 Publicaciones de efemérides solar
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 6 |  | 0 | 0
| junio | 6 |  | 6 | 100
| julio | 6 |  | 6 | 100
| agosto | 12 |  | 12 | 100
|  | 30 | 65 | 24 | 80
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 80%
% de Ejecución Meta global 37%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3. Boletines con información hidrológica
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 122 |  | 0 | 0
| junio | 122 |  | 122 | 100
| julio | 122 |  | 122 | 100
| agosto | 366 |  | 244 | 66.6667
|  | 732 | 1349 | 488 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67 %
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 4. Pronóstico de mareas
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 78 |  | 0 | 0
| junio | 78 |  | 78 | 100
| julio | 78 |  | 78 | 100
| agosto | 234 |  | 156 | 66.6667
|  | 468 | 856 | 312 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO :5 .Boletines informativos del índice de calidad del aire
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| mayo | 39 |  | 0 | 0
| junio | 39 |  | 39 | 100
| julio | 39 |  | 39 | 100
| agosto | 117 |  | 78 | 66.6667
|  | 234 | 428 | 156 | 66.6667
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 67%
% de Ejecución Meta global 36%

## TERCER CUATRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN
Tercer cuatrimestre 2014
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA,METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PG.
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 84 |  | 84 | 100
| octubre | 84 |  | 84 | 100
| noviembre | 84
| diciembre | 109
|  | 361 | 810 | 168 | 46.5374
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 54%
% de Ejecución Meta global 21%
PG.
ACT. DIRECCION Y COORDINACION
SUB PRODUCTO: 1. Contratación de bienes y servicios
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 84 |  | 84 | 100
| octubre | 84 |  | 84 | 100
| noviembre | 84
| diciembre | 109
|  | 361 | 810 | 168 | 46.5374
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 54%
% de Ejecución Meta global 21%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
PRODUCTO: 1. Pronósticos climáticos generados
UNIDAD DE MEDIDA: documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 2732 |  | 2732 | 100
| octubre | 2732 |  | 2732 | 100
| noviembre | 2732
| diciembre | 5579
|  | 13775 | 30168 | 5464 | 39.6661
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 40 %
% de Ejecución Meta global 18%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2 Boletin con información climática
UNIDAD DE MEDIDA: documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 2732 |  | 2732 | 100
| octubre | 2732 |  | 2732 | 100
| noviembre | 2732
| diciembre | 5579
|  | 13775 | 30168 | 5464 | 39.6661
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 40%
% de Ejecución Meta global 18%
PG.
ACT. SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3 Usuarios atendidos con información climática
UNIDAD DE MEDIDA: persona
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 914 |  | 914 | 100
| octubre | 914 |  | 914 | 100
| noviembre | 914
| diciembre | 914
|  | 3656 | 10053 | 1828 | 50
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 50%
% de Ejecución Meta global 18 %
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
PRODUCTO: 1 Registro de amenaza sísmica y volcánica
UNIDAD DE MEDIDA: registro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 729 |  | 729 | 100
| octubre | 729 |  | 729 | 100
| noviembre | 729
| diciembre | 729
|  | 2916 | 8015 | 1458 | 50
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 50%
% de Ejecución Meta global 18 %
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2. Informes de deslizamiento de tierras
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 730 |  | 730 | 100
| octubre | 730 |  | 730 | 100
| noviembre | 730
| diciembre | 730
|  | 2920 | 8031 | 1460 | 50
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 50%
% de Ejecución Meta global 18%
PG.
ACT. SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3. Boletines con información geológica
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 730 |  | 730 | 100
| octubre | 730 |  | 730 | 100
| noviembre | 730
| diciembre | 730
|  | 2920 | 8031 | 1460 | 50
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 50%
% de Ejecución Meta global 18%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
PRODUCTO: 1 Registro de actividad hidrológica
UNIDAD DE MEDIDA: Registro
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 100 |  | 100 | 100
| octubre | 100 |  | 100 | 100
| noviembre | 100
| diciembre | 100
|  | 400 | 1099 | 200 | 50
% de Ejecución Meta de cuatrimestre50 %
% de Ejecución Meta global 18%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 2 Publicaciones de efemérides solar
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 6 |  | 6 | 100
| octubre | 6 |  | 6 | 100
| noviembre | 6
| diciembre | 6
|  | 24 | 65 | 12 | 50
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 50%
% de Ejecución Meta global 18%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 3. Boletines con información hidrológica
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 124 |  | 124 | 100
| octubre | 124 |  | 124 | 100
| noviembre | 124
| diciembre | 122
|  | 494 | 1349 | 248 | 50.2024
% de Ejecución Meta de cuatrimestre50 %
% de Ejecución Meta global 18 %
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO: 4. Pronóstico de mareas
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 78 |  | 78 | 100
| octubre | 78 |  | 78 | 100
| noviembre | 78
| diciembre | 78
|  | 312 | 856 | 156 | 50
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 50%
% de Ejecución Meta global 18%
PG.
ACT. SERVICIOS HIDROLOGICOS
SUB PRODUCTO :5 .Boletines informativos del índice de calidad del aire
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
| MES | PROGRAMACIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | % EJEC
| septiembre | 39 |  | 39 | 100
| octubre | 39 |  | 39 | 100
| noviembre | 79
| diciembre | 77
|  | 234 | 428 | 78 | 33.3333
% de Ejecución Meta de cuatrimestre 33%
% de Ejecución Meta global 18%