## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
INVERSIÓN 2018
OCTUBRE | [19 empty] | Al 28.09.2018
NO. | SNIP | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | META ANUAL | VIGENTE | EJECICIÓN FÍSICA | [9 empty] | TOTAL
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
1 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILÓMETRO | 329625000 | 280222452 | 260501425.58 | 29 | 7.7 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 2.65 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 5.3
2 | 60132 | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | KILÓMETRO | 150000000 | 96500000 | 16043753.51 | 3 | 1.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
3 | 130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. | KILÓMETRO | 190000000 | 224617304 | 156266338.4 | 14 | 4 | 8.39 | 0 | 1 | 1.92 | 0.79 | 0.27 | 0 | 0.35 | 1.5 | 0.81 | 0.34 | 6.98
4 | 171379 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM. | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 189902 | CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLIMÁN - PATULUL - COCALES | KILÓMETRO | 30000000 | 0 | 0 | 31 | 15.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 221396 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO EL RANCHO EL PROGRESO MAYUELAS ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 250000 | 0 | 80.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 700125000 | 601589756 | 432811517.49 | 169.55
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
7 | 154599 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | METRO | 40000000 | 0 | 0 | 200 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 189823 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR | METRO | 500000 | 0 | 0 | 123 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 189831 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | METRO | 250000 | 0 | 0 | 126 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | METRO | 0 | 9200000 | 0 | 99.62 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40750000 | 9200000 | 0 | 548.62
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
11 | 136547 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL | DOCUMENTO | 1200000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1200000 | 0 | 0 | 1
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
12 | 190098 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN | METRO | 40000000 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 209134 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. | METRO | 0 | 2459861 | 2213874.81 | 150 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7
14 | 209418 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 2800000 | 523705.72 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36
|  |  |  | 40000000 | 5259861 | 2737580.53 | 753
REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
15 | 4332 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ACCESOS IPALA - CA-10, SN JOSE LA ARADA, ALDEAS:STA ROSA, RINCONCITO, LOS CIMIENTOS, SABANA GRANDE, EL OBRAJE, SAN ESTEBAN, SASPAN Y EL TULE (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 10000000 | 0 | 0 | 14 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 37474 | REPOSICION CARRETERA CA-2 OCC, TRAMO: SIQUINALA (KM 83.) - COCALES (KM 112) | KILÓMETRO | 25000000 | 0 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 149860 | REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA | KILÓMETRO | 0 | 31215210 | 28413189.99 | 15.2 | 8.9 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.01 | 0 | 0.19 | 1.84 | 0.86 | 0.82 | 9.68
18 | 201976 | REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 62634678 | 59979534.82 | 38 | 19 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 2.22 | 1.92 | 1.97 | 3.47 | 2.59 | 2.33 | 19.31
19 | 207422 | REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | KILÓMETRO | 0 | 35410486 | 31332713.57 | 13 | 7.6 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 1.86 | 2.73 | 1.61 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 9.48
20 | 207434 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC (KM 68.5) - PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 15000000 | 7288397.02 | 13 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.14 | 2.88 | 0.28 | 0.35 | 3.95
21 | 207590 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 85086485 | 85085709.43 | 30 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.32 | 7.54 | 1.17 | 0.05 | 0 | 12.43
22 | 207592 | REPOSICION CARRETERA RN-9S, TRAMO: QUETZALTENANGO - ZUNIL - CRUCE CITO-180 (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 14000000 | 13999998.02 | 9 | 4.2 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2.18 | 0 | 5.16
23 | 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 15100000 | 4392002.74 | 13 | 8.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1.39
24 | 207594 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: EL MONUMENTO - SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 19487552 | 13748354.44 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.17 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.13 | 0.02 | 3.32
25 | 208025 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: EL MONUMENTO - SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 15000000 | 14999995.71 | 7 | 4.08 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.64 | 0 | 0.87 | 2.24 | 1.02 | 0 | 4.92
26 | 208416 | REPOSICION CARRETERA CA-9N TRAMO: KM 292+000 - 22 CALLE, PUERTO BARRIOS, Y CA-9N A, TRAMO: KM (292+000) - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL | KILÓMETRO | 0 | 10485653 | 8911088.83 | 6.7 | 6.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.75 | 0.11 | 2.07
27 | 208419 | REPOSICION CARRETERA RN-13, TRAMO: EL TUMBADOR - BIFURCACION RN-1 (EL RODEO), SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 15600000 | 13264642.9 | 14.85 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 8.88
28 | 208645 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: JALAPA - MONJAS, JALAPA | KILÓMETRO | 0 | 30100000 | 27701919.11 | 23 | 15.33 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.08 | 15.35
29 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 34533381 | 29848043.67 | 19 | 12.67 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 1.1 | 0 | 0.48 | 2.21 | 0.9 | 0 | 9.84
30 | 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS. | KILÓMETRO | 0 | 26109537 | 17451974.47 | 22 | 14.67 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.62 | 0.53 | 0.06 | 0.76 | 1.53 | 5.89
31 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA | KILÓMETRO |  | 13382164 | 8098294.47 | 36 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.98 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.29
32 | 209064 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 30079327 | 22064391.81 | 16.3 | 11 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56
33 | 209679 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-01, TRAMO: 11 CALLE AV. HINCAPIE - INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE, GUATEMALA | KILÓMETRO | 0 | 16721706 | 12202236.3 | 5.4 | 1.08 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.16 | 0.25 | 0.1 | 0.91 | 0 | 3.27
34 | 210036 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 04, TRAMO: SANTA CATARINA MITA - HORCONES - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 1500000 | 0 | 18.41 | 0.54 | 0.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 9400000 | 9301740.78 | 24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.94 | 0.75 | 0.81 | 4.5
36 | 209024 | REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 1759051 | 0 | 14 | 1.05 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 209043 | REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 5100000 | 3134551.08 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.35 | 0 | 0 | 1.09
38 | 209047 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 8000000 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN | KILÓMETRO | 0 | 1800000 | 684454.41 | 19.9 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
40 | 209678 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN - CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 52264790 | 47499952.99 | 27 | 5.4 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 5.66
41 | 209682 | REPOSICION CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (COCALES), SUCHITEPEQUEZ - SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 56499235 | 53982574.4 | 35 | 7 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.14 | 0.67 | 2.81 | 1.27 | 0.2 | 0.02 | 6.22
42 | 209708 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 15400000 | 1514954.9 | 32 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17
43 | 209837 | REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL | KILÓMETRO |  | 3000000 | 0 | 23 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35000000 | 624669255 | 514900715.86 | 535.11
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
44 | 2431 | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 25000000 | 0 | 0 | 9.03 | 4.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 6412 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 ORIENTE, TRAMO: SAN CRISTOBAL FRONTERA, CA-01 ORIENTE, LA ARENERA-IPALA-CA-10 Y ACCESOS, ALDEAS: SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO, CHAPARRONCITO, JICAMAPA Y CIMIENTOS (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 5000000 | 0 | 0 | 13 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 10109 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 20000000 | 0 | 0 | 8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 40000000 | 7000000 | 6219725.34 | 15 | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.75 | 0 | 1.09
48 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 35014763 | 48700000 | 46184515.63 | 10 | 5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.35 | 0.45 | 1.54 | 0.1 | 2.9
49 | 34972 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 34973 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 30000000 | 8500000 | 8291020.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 34976 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 34978 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO V: EL ROSARIO-SENAHU (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 37470 | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 30000000 | 0 | 0 | 19 | 8.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 37502 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 5000000 | 0 | 0 | 6.34 | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 4339 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO TOTONICAPAN ACCESOS ALASKA PAVIMENTACION | KILÓMETRO | 0 | 5750182 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 59458 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 8000000 | 0 | 5 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 70000000 | 47000000 | 46998807.79 | 56.75 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.46 | 0 | 3.51
58 | 75943 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 10000000 | 0 | 0 | 36.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 96096 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-1 ARENERA-IPALA Y ACCESOS A SANTA CATARINA MITA-HORCONES Y AGUA BLANCA (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 5000000 | 0 | 0 | 13.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 102580 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: AGUABLANCA - SAN MANUEL CHAPARRON - CASA DETABLAS; E IPALA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - SAN PEDRO PINULA - JALAPA (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 10000000 | 0 | 0 | 13.9 | 4.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 189880 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO | KILÓMETRO | 15000000 | 13457992 | 13451146.45 | 14.6 | 8.5 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.21 | 0.4 | 0 | 0.685 | 2.735
62 | 190088 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 190113 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE | KILÓMETRO | 480000 | 251644 | 251643.44 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN | KILÓMETRO | 400000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 190117 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCCIDENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NAHUALA. | KILÓMETRO | 80000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 190125 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 190126 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO: LA RUIDOSA - RÍO DULCE | KILÓMETRO | 30000000 | 57268975 | 57268974.67 | 31 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96
|  |  |  | 331974763 | 195928793 | 178665833.45 | 337.18
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
68 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | KILÓMETRO | 0 | 300000 | 0 | 23.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 209138 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM. 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 2500000 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 300000 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA | KILÓMETRO | 0 | 300000 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTO | 3200000 | 0 | 0 | 50 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3200000 | 3400000 | 0 | 135.4
MEJORAMIENTO DE PUENTES
73 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | KILÓMETRO | 40000000 | 31000000 | 17612580.89 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02
|  |  |  | 40000000 | 31000000 | 17612580.89
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS
74 | 116528 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 25.39 KM | KILÓMETRO | 50000000 | 0 | 0 | 23.59 | 8.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | KILÓMETRO | 30000000 | 16181000 | 2928084.34 | 46 | 13.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
76 | 173534 | CONSTRUCCION CARRETERA RURAL TRAMO LOS PAJALES CHIVAQUITO CHITOMAX | KILÓMETRO | 40000000 | 0 | 0 | 17.5 | 7.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 189444 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: RUTA SRO - 5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - ALDEA LA AVELLANA | KILÓMETRO | 18300000 | 23938416 | 23203946.29 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1.45 | 1.36 | 0.57 | 0 | 0.28 | 0.95 | 0.09 | 0 | 4.7
78 | 190099 | CONSTRUCCION CARRETERA CAMINO RURAL, ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE | KILÓMETRO | 384000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 190104 | CONSTRUCCION CARRETERA RD- ESC 27 TRAMO: FINCA IPALA RIO BRAVO - EL SEMILLERO TIQUISATE. | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 | 13.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 190119 | CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS | KILÓMETRO | 15240000 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 190120 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU | KILÓMETRO | 1792000 | 1000000 | 999999.99 | 28 | 8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
82 | 208896 | CONSTRUCCION CARRETERA SRO-15, TRAMO: ALDEA ESPITIA REAL-ALDEA ESTANZUELA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. | KILÓMETRO | 0 | 15980000 | 15978444.95 | 5.6 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.33 | 0.62 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0 | 3.32
83 | 211931 | CONSTRUCCION CARRETERA , LIBRAMIENTO SAYAXCHÉ, RD PET-11, PETEN | KILÓMETRO | 0 | 500000 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 156216000 | 57599416 | 43110475.57 | 189.19
REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS
84 | 14834 | REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 40000000 | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 189454 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | KILÓMETRO | 0 | 15000000 | 11893730.11 | 11.39 | 7.59 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.52 | 0.93 | 0.03 | 0.32 | 0.68 | 0.77 | 3.86
86 | 207390 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 17264943 | 16048434.19 | 10 | 4.6 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.045 | 5.015
87 | 207433 | REPOSICION CARRETERA RD-SRO-15, TRAMO: CA-1 OR. (KM 76) - SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 21261365 | 21098502.56 | 13 | 5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 5.25
88 | 207591 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 3000000 | 556786.25 | 12.6 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1
89 | 209018 | REPOSICION CARRETERA RD-IZB-4, TRAMO: CA-9 N (KM 220), TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA, IZABAL | KILÓMETRO | 0 | 25000000 | 21749165.87 | 18 | 10 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 2.75 | 0 | 1.76 | 1.36 | 0.69 | 6.86
90 | 209049 | REPOSICION CARRETERA RD-CHM-3, TRAMO: SANTA APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 15000000 | 10000355.55 | 10.6 | 8 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.67 | 1.34 | 0.5 | 0.12 | 0.18 | 3.33
91 | 209054 | REPOSICION CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO: ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO GUATEMALA. | KILÓMETRO | 0 | 4000000 | 601533.38 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0 | 0.53
92 | 209055 | REPOSICION CARRETERA RD-QUE-15, TRAMO: SIBILIA - HUITAN, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 29500000 | 24495225.75 | 11.32 | 10 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01
93 | 208027 | REPOSICION CARRETERA RD CHM-5, TRAMO: PATZICIA (KM 65+200) - ACATENANGO (KM 82+773), CHIMALTENANGO. | KILÓMETRO | 0 | 14000000 | 4630498.91 | 17.57 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.27 | 1.86 | 1.34 | 0 | 3.95
94 | 209056 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 20100000 | 14028423.08 | 31 | 12 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.78 | 0.12 | 0.26 | 0.62 | 0.63 | 0.79 | 3.41
95 | 209061 | REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6, TRAMO: SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 2000000 | 473864.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
96 | 208201 | REPOSICION CARRETERA RD ESC-9 TRAMO: CA-2 OR.(KM 72+500) - GUANAGAZAPA (KM 81+100), ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 20413485 | 18642490.21 | 9.1 | 5.3 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.78 | 0 | 0 | 1.72 | 0.31 | 0.11 | 5.72
97 | 208417 | REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ | KILÓMETRO | 0 | 5000000 | 2723843.29 | 5.5 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.21 | 0 | 0 | 1.19
98 | 208879 | REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136) - CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | KILÓMETRO | 0 | 15006588 | 15006560.33 | 14 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.71 | 0.07 | 0 | 1.8
99 | 208880 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-27, TRAMO: IPALA - EL SEMILLERO, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 3000000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD-JUT-2, TRAMO: CA-1 OR (KM 124) - LAS ANONAS, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 5000000 | 2257475.94 | 16.17 | 12 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65
|  |  |  | 40000000 | 214546381 | 164206890.02 | 213.55
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
101 | 18433 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 5000000 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 18435 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 5000000 | 4814000 | 4813923.19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1.36
103 | 18437 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 5000000 | 5480860 | 2980023.78 | 1 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.59
104 | 96841 | MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55, TRAMO: CHEPITO - OAXAQUEÑO, LONGITUD 28 KM (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 28.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | KILÓMETRO | 64325478 | 12006548 | 2350674.02 | 34 | 8.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
106 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION | KILÓMETRO | 5000000 | 4533000 | 2946227.58 | 27.92 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 100133 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 17419000 | 0 | 0 | 24 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | KILÓMETRO | 58506848 | 12155000 | 1209250.36 | 37 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
109 | 116530 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN) | KILÓMETRO | 576000 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 116577 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA PET HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILÓMETRO | 500000 | 1100000 | 1100000 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
112 | 149858 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: RUTA CA-10 QUEZALTEPEQUE - PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS - FRONTERA AGUA CALIENTE, RUTA CA-12 PADRE MIGUEL - FRONTERA ANGUIATU, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. | KILÓMETRO | 0 | 2831040 | 0 | 32.34 | 2.94 | 32.34 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
114 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS. | KILÓMETRO | 30000000 | 21136412 | 18022863.19 | 27 | 12 | 4.23 | 0 | 1 | 0 | 0.34 | 1.1 | 0 | 2.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 4.56
115 | 189315 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS. | KILÓMETRO | 30000000 | 54264912 | 50470524.98 | 32 | 22 | 10.86 | 0 | 5 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.35 | 6.91
116 | 189455 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA | KILÓMETRO | 11304000 | 40000000 | 31776758.33 | 12 | 9 | 7.71 | 0 | 0 | 0.69 | 0.58 | 0.08 | 0 | 0 | 1.4 | 0.24 | 0.12 | 3.11
117 | 189481 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | KILÓMETRO | 1600000 | 0 | 0 | 23.06 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILÓMETRO | 13210000 | 601500 | 601351.69 | 13 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21
119 | 190096 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ 8, TRAMO:ALDEA GUINEALES-SANTO TOMAS LA UNION | KILÓMETRO | 480000 | 4869277 | 3368213.2 | 6 | 3 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
120 | 190101 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA-50, TRAMO ALDEA LO DE MEJIA SAJCAVILLA - SAN RAIMUNDO | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS | KILÓMETRO | 500000 | 1557350 | 1557349.21 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
122 | 190111 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAIMUNDO, ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO. | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 190118 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLÁN - ALDEA CHICAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA | KILÓMETRO | 15000000 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO | KILÓMETRO | 480000 | 251644 | 251643.41 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
125 | 190123 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 4, TRAMO TZANJUCUB - SANTA MARIA VISITACION - SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD ESC 01 PALIN ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 0 | 850000 | 480309.94 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35
128 | 221005 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 250000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 221962 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN | KILÓMETRO | 0 | 400000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 512000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 268225326 | 169437543 | 123753112.88
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
131 | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | DOCUMENTO | 500000 | 500000 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILLA - SAN LUIS, PETÉN | KILÓMETRO | 0 | 2934356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 500000 | 3434356 | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
133 | 192588 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | KILÓMETRO | 0 | 3400000 | 2999828.3 |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.06 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.49
134 | 192589 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | KILÓMETRO | 0 | 3663585 | 3663584.01 |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.92 | 0 | 1.5
135 | 192590 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM | KILÓMETRO | 0 | 500000 | 500000 |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.55
136 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | KILÓMETRO | 0 | 59200000 | 51999387.36 |  | 17.5 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.8 | 0.26 | 2.62 | 0.78 | 0.35 | 9.51
137 | 207018 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 192591 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM | KILÓMETRO | 0 | 15500000 | 11382777.52 |  | 3.5 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0.52 | 0.26 | 1.33 | 3.42
139 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12 - AGUA ZARCA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 82863585 | 70545577.19
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
142 | 190110 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS, RUTA NACIONAL 14. | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 190121 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA PASIÓN, SAYAXCHE, PETEN | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 190128 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS VACAS | KILÓMETRO | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1500000 | 0 | 0
145 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 900000 | 537736.24 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
146 | 208418 | REPOSICION CARRETERA CA-11, TRAMO: JOCOTAN (KM 203+100) - EL FLORIDO (FRONTERA CON HONDURAS), CHIQUIMULA | KILÓMETRO | 0 | 40500000 | 39523609.05 |  | 24.6 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0.26 | 1.03 | 0 | 4.76
147 | 210685 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA), SUCHITEPEQUEZ - KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS), RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 2114000 | 0 |  | 34 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 15350000 | 7227351.87 |  | 20 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
149 | 210688 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 34005463 | 33483855.08 |  | 39 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.88 | 0.05 | 9.17
150 | 208875 | REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO. | KILÓMETRO | 0 | 6426688 | 6416104.12 |  | 11.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.46
151 | 209016 | REPOSICION CARRETERA RD-AV-9, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, ALTA VERAPAZ | KILÓMETRO | 0 | 52341564 | 47129337.02 |  | 29.55 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.2 | 4.93
152 | 209182 | REPOSICION CARRETERA RD HUE 12, TRAMO: BIF CA-1 OCC - CAMOJA - DESVIO A SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 11000000 | 10387287.36 |  | 18.5 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0.86 | 0.69 | 6.32
153 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 0 | 3200000 | 0 |  | 404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 165837715 | 144705280.74
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA
154 | 226251 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN-14: CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 5185428 | 0 |  | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 1413084 | 0 |  | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 226258 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 16745000 | 0 |  | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 13939956 | 0 |  | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 0 | 11996488 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 0 | 8609393 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 226757 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO | 0 | 2235063 | 0 |  | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 60124412 | 0
TOTAL |  |  |  | 1658691089 | 2224891073 | 1693049564.62

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN
UINIDAD DE CONTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
INVERSIÓN 2018
OCTUBRE | [18 empty] | Al 28.09.2018
NO. | SNIP | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL
MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS
1 | 155962 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA. CÓDIGO 06-10-0443-43 | METRO CUADRADO | 177967 | 0 | 0 | 316 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 155972 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CÓDIGO 06-10-0311-43 | METRO CUADRADO | 619634 | 0 | 0 | 682 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 155973 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN BUENA VISTA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA. CODIGO: 06-10-0301-43 | METRO CUADRADO | 110559 | 1410270 | 0 | 308 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 155978 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE , JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0199-43 | METRO CUADRADO | 205496 | 0 | 0 | 233 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 155983 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | METRO CUADRADO | 426406 | 1840445 | 0 | 1673 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 155990 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS, BARRIO EL CALVARIO, CUILAPA, SANTA ROSA. UDI: 06-01-1346-43 | METRO CUADRADO | 1785770 | 0 | 0 | 903 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 155992 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ARENAL, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0071-43 | METRO CUADRADO | 484498 | 0 | 0 | 522 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 16730 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 291312 |  | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3810330 | 3542027 | 0
REPOSICIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS
9 | 131336 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 1203116943 | METRO CUADRADO | 1990759 | 0 | 0 | 539 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 131352 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN SIBINAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1208040343 | METRO CUADRADO | 1665322 | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 131358 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES ALDEA CHANA TAJUMULCO SAN MARCOS CODIGO UDI 1209127743 | METRO CUADRADO | 1305036 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 131640 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220084043 | METRO CUADRADO | 1192760 | 0 | 0 | 359 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 131641 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA ESPERANZA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220545243 | METRO CUADRADO | 845882 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 131643 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220083543 | METRO CUADRADO | 1957522 | 0 | 0 | 589 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 131645 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220083143 | METRO CUADRADO | 2748135 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131646 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ALDEA LA UNIÒN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0832-43 | METRO CUADRADO | 381923 | 0 | 0 | 207 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 131648 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 1221085543 | METRO CUADRADO | 14073857 | 0 | 0 | 4021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 131662 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ SAN JOSE OJETENAM SAN MARCOS CODIGO UDI 1224004143 | METRO CUADRADO | 2851584 | 0 | 0 | 815 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 131673 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226099243 | METRO CUADRADO | 947602 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 131677 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226099343 | METRO CUADRADO | 1385292 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 131678 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226098243 | METRO CUADRADO | 1030219 | 0 | 0 | 429 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 131702 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA 19 DE JULIO, ALDEA RIO HONDO, SAN LORENZO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 131702 | METRO CUADRADO | 1000000 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 132570 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN | METRO CUADRADO | 947602 | 0 | 0 | 540 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 132571 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN CHEOSH ALDEA AGUA CALIENTE , TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-1479-43 | METRO CUADRADO | 372387 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 132573 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN TUISBOCHE ALDEA CHISTE, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-1481-43 | METRO CUADRADO | 491144 | 446313 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 132574 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO NARANJALES, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0019-43 | METRO CUADRADO | 367209 | 0 | 0 | 182 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 132576 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHORJALE SECTOR LOS LOPEZ, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0260-43 | METRO CUADRADO | 986318 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 132577 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA RANCHERÍA, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0275-43 | METRO CUADRADO | 517130 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | 132578 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43 | METRO CUADRADO | 693493 | 0 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 132695 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUILCANABAJ CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911034943 | METRO CUADRADO | 1047384 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 132711 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LOMA ALDEA VIXBEN HUITAN QUETZALTENANGO CÒDIGO UDI 0915042443 | METRO CUADRADO | 623598 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 132715 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJWABIL ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0924001643 | METRO CUADRADO | 2038679 | 0 | 0 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 132781 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43 | METRO CUADRADO | 745085 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 132819 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CÓDIGO UDI: 08-05-1691-43 | METRO CUADRADO | 1058207 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 132820 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CÓDIGO UDI: 08-05-0271-43 | METRO CUADRADO | 2209122 | 0 | 0 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 132828 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE TZANXACABAL, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-06-0014-43 | METRO CUADRADO | 139817 | 54398 | 0 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 132830 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE CRUZ PACHECO TAHAY CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN TOTONICAPAN CODIGO UDI 0801006743 | METRO CUADRADO | 259840 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 133274 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA FICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA ALDEA LOS CORRALES , CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0846-43 | METRO CUADRADO | 769464 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 133275 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE CABRICAN QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0906027343 | METRO CUADRADO | 986318 | 0 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 133277 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA LA VEGA, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0016-43 | METRO CUADRADO | 1062353 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 133278 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, EL CEBOLLIN, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0011-43 | METRO CUADRADO | 472035 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 133279 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS MANZANAS, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0276-43 | METRO CUADRADO | 579417 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 133368 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43 | METRO CUADRADO | 322199 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 133369 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-04-0234-43 | METRO CUADRADO | 628324 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 133372 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN CANTON CENTRAL SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO CODIGO UDI1324106343 | METRO CUADRADO | 799607 | 0 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 133661 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PALANQUIX TAMBRIZAB NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 0705014243 | METRO CUADRADO | 1248022 | 0 | 0 | 635 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 133662 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACOXOM NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 0705016143 | METRO CUADRADO | 467711 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 133665 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHIPAC NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 0705014643 | METRO CUADRADO | 487318 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 133666 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA CODIGOI UDI 0713257743 | METRO CUADRADO | 377776 | 377776 |  | 107.07 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 133670 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIRIJOX SANTA CATARIAN IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 0706022043 | METRO CUADRADO | 740779 | 0 | 0 | 318 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 133898 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 0 | 1089952 | 183103.33 | 1094 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311
52 | 133918 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 3A CALLE 681 ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN CODIGO UDI 0803014643 | METRO CUADRADO | 846739 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 133949 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043 | METRO CUADRADO | 5376854 | 0 | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 135233 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220002343 | METRO CUADRADO | 839677 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 138095 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CABECERA MUNICIPAL TECTITAN HUEHUETENANGO CODIGO UDI 1321098343 | METRO CUADRADO | 985660 | 0 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 138136 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1206004143 | METRO CUADRADO | 2694379 | 0 | 0 | 769 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 138155 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO SIBINAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1208040143 | METRO CUADRADO | 738515 | 738515 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 138182 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226001543 | METRO CUADRADO | 698675 | 698675 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 138240 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS DURAZNALES CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911273443 | METRO CUADRADO | 296824 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 67291554 | 3405629 | 183103.33
CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
60 | 133890 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN | METRO CUADRADO | 2902127 | 4617577 | 3766601.73 | 829 | 1284 | 0 | 616 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.68
61 | 170090 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL Y DIVERSIFICADA, SECTOR EL MOLINO, BARRIO SAN FRANCISCO, CUNEN, QUICHE. CODIGO UDI: 14-10-0038-45 Y 14-10-0059-46 | METRO CUADRADO | 1000000 | 0 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 170167 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 500000 | 0 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4402127 | 4617577 | 3766601.73
REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA
63 | 131372 | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MORALES EL TUMBADOR SAN MARCOS CODIGO UDI 1213336542 | METRO CUADRADO | 173353 | 175827 | 26435.72 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
64 | 131701 | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42 | METRO CUADRADO | 0 | 74496 | 0 | 127 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 18.09
65 | 131671 | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI1226002942 | METRO CUADRADO | 697345 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 870698 | 250323 | 26435.72
REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA
66 | 129949 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 1203013543 | METRO CUADRADO | 4000 | 4000 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 131339 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION COMITANCILLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1204390043 | METRO CUADRADO | 1449857 | 285730 | 284229.01 | 414 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414
68 | 131287 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO SERCHIL SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0070 43 | METRO CUADRADO | 0 | 9476 | 9475.81 | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 131296 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS CASTILLO ARMAS, ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0013-43 | METRO CUADRADO | 0 | 16789 | 16788.09 | 613 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 131341 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0045-43 | METRO CUADRADO | 0 | 10257 | 10256.68 | 428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 131342 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO, COMITANCILLO, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 11368 | 11367.12 | 936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 131343 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SAN JUAN EL MIRADOR, CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12- 04-0047-43 | METRO CUADRADO | 0 | 29175 | 29174.99 | 179 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 131368 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE EL TUMBADOR SAN MARCOS CODIGO UDI 1213058543 | METRO CUADRADO | 555369 | 558272 | 299844.93 | 165 | 165 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
74 | 131370 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43 | METRO CUADRADO | 0 | 313716 | 219738.42 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 131373 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43 | METRO CUADRADO | 0 | 144908 | 139774.8 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 131638 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43 | METRO CUADRADO | 618794 | 10697 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
77 | 131650 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RECUERDO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-21-0861-43 | METRO CUADRADO | 59832 | 59832 | 12355.54 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
78 | 131659 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ IXCHIGUAN SAN MARCOS CODIGO UDI 1223093443 | METRO CUADRADO | 338909 | 338232 | 249247.75 | 102 | 102 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
79 | 131667 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-25-0970-43 | METRO CUADRADO | 148930 | 148930 | 9500.04 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 132580 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43 | METRO CUADRADO | 312941 | 23349 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
81 | 132690 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917002243 | METRO CUADRADO | 220109 | 1409 | 1325.36 | 603 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603
82 | 132691 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917361743 | METRO CUADRADO | 353095 | 1595 | 1538.14 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
83 | 132702 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0698-43 | METRO CUADRADO | 105420 | 105420 | 3300 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
84 | 132704 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI:09-22-0700-43 | METRO CUADRADO | 109100 | 109100 | 4620 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
85 | 132705 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0707-43 | METRO CUADRADO | 38935 | 38935 | 3300 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
86 | 132707 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0699-43 | METRO CUADRADO | 48579 | 48579 | 6400 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
87 | 132709 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-4112-43 | METRO CUADRADO | 197171 | 197171 | 58233.54 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
88 | 132710 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43 | METRO CUADRADO | 807432 | 103089 | 103088.7 | 232 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 132716 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CÒDIGO UDI 0924091443 | METRO CUADRADO | 217213 | 217213 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 62
90 | 133256 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0451-43 | METRO CUADRADO | 0 | 51737 | 51736.15 | 486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
91 | 132725 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0909005443 | METRO CUADRADO | 204827 | 204827 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
92 | 132727 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANITA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0912035743 | METRO CUADRADO | 564455 | 4055 | 4018.97 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161
93 | 132728 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0912001343 | METRO CUADRADO | 207318 | 99107 | 2197.07 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
94 | 132732 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CANTON EL CALVARIOZUNILQUETZALTENANGO CODIGO UDI 0916043043 | METRO CUADRADO | 1948009 | 1948009 | 0 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.59
95 | 133243 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA VEGAALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1204002443 | METRO CUADRADO | 228377 | 228377 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
96 | 133287 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 449 Z2 COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917237743 | METRO CUADRADO | 111833 | 111833 | 1821.43 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
97 | 133378 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO2 MARIANO GALVEZ 7A AVE Y 8A CALLE ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 1001004543 | METRO CUADRADO | 68160 | 68160 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91
98 | 133673 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43 | METRO CUADRADO | 1132582 | 1033622 | 327144.04 | 310 | 310 | 0 | 55 | 0 | 0 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.05
99 | 133674 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43 | METRO CUADRADO | 503066 | 191065 | 0 | 143 | 143 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
100 | 133678 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43 | METRO CUADRADO | 84747 | 36173 | 0 | 24 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.22
101 | 135234 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43 | METRO CUADRADO | 572347 | 45018 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
102 | 138137 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43 | METRO CUADRADO | 1929057 | 47961 | 47960.71 | 551 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551
103 | 138220 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917044943 | METRO CUADRADO | 2399503 | 610912 | 610909.32 | 686 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686
104 | 131684 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-27-0008-43 | METRO CUADRADO | 0 | 36064 | 0 | 85 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 9.26
105 | 131686 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43 | METRO CUADRADO | 0 | 43261 | 0 | 145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 11.36
106 | 131699 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43 | METRO CUADRADO | 0 | 318639 | 0 | 249 | 91.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.41
107 | 132563 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0040-43 | METRO CUADRADO | 0 | 229025 | 185031.69 | 648 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.24 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.44
108 | 132575 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEUL, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-13-0005-43 | METRO CUADRADO | 0 | 20287 | 0 | 118 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
109 | 132697 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2757-43 | METRO CUADRADO | 0 | 10216 | 0 | 50 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92
110 | 132713 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-03-0009-43 | METRO CUADRADO | 0 | 45482 | 0 | 341 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74
111 | 132714 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0023-43 | METRO CUADRADO | 0 | 216157 | 0 | 143 | 65.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 64.65
112 | 132718 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-0733-43 | METRO CUADRADO | 0 | 67809 | 0 | 119 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.79
113 | 132723 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0313-43 | METRO CUADRADO | 0 | 5651 | 0 | 266 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
114 | 132809 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0045-43 | METRO CUADRADO | 0 | 19220 | 0 | 266 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49
115 | 133192 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0031-43 | METRO CUADRADO | 0 | 93270 | 93270 | 198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
116 | 133328 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-16-0435-43 | METRO CUADRADO | 0 | 11625 | 0 | 52 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18
117 | 133333 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ , 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09- 01-0052-4 | METRO CUADRADO | 0 | 21352 | 0 | 230 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91
118 | 133375 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-01-0018-43 | METRO CUADRADO | 0 | 627849 | 599824.2 | 431 | 179.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.89 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.39
119 | 133657 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43 | METRO CUADRADO | 0 | 3028296 | 0 | 386 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.74
120 | 133663 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1291800 | 0 | 294 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.74
121 | 133671 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43 | METRO CUADRADO | 0 | 2894717 | 0 | 936 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67
122 | 137817 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14- 0637-43 | METRO CUADRADO | 0 | 2025379 | 0 | 639 | 578.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.59 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 43.22
123 | 138235 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0352-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1670 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 138241 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÒN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0006-43 | METRO CUADRADO | 1792033 | 9880 | 9880 | 512 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512
|  |  |  | 17332000 | 18485747 | 3407352.5
REPOSICIÓN D EESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
125 | 131282 | REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0043-45 | METRO CUADRADO | 15930 | 15930 | 15929.14 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
126 | 131290 | REPOSICION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-3918-45 | METRO CUADRADO | 9150 | 9150 | 9150 | 553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
127 | 132696 | REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA BARRIO SAN MARCOS CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911081545 | METRO CUADRADO | 18133 | 18133 | 0 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 43213 | 43213 | 25079.14
REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
128 | 131340 | REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-4715-46 | METRO CUADRADO | 72540 | 72540 | 1867.08 | 257 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
129 | 132818 | REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46 | METRO CUADRADO | 1616160 | 1082788 | 914320.41 | 461 | 461 | 0 | 189 | 0 | 0 | 140.58 | 93.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3
|  |  |  | 1688700 | 1155328 | 916187.49
AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA
130 | 111507 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, | METRO CUADRADO | 5985782 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 113758 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA. | METRO CUADRADO | 0 | 595847 | 0 | 2145 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 150515 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0684-43 | METRO CUADRADO | 0 | 3152049 | 2071381.48 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 156.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.27
133 | 150614 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0160-43 | METRO CUADRADO | 1500000 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 170168 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0202-43 | METRO CUADRADO | 300000 | 0 | 0 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 170208 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEPAC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. CODIGO UDI: 04-06-0322-43 | METRO CUADRADO | 250000 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8035782 | 3747896 | 2071381.48
AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA
136 | 170181 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43 | METRO CUADRADO | 251761 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 224215 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43 | METRO CUADRADO | 0 | 1806676 | 0 | 321 | 837.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 224376 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 0 | 1126624 | 0 | 170 | 491.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 226775 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 0 | 1745117 | 0 | 198 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 33423 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 3529442 | 0 | 1000 | 711.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.83 | 227.83
140 | 7325 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA | METRO CUADRADO | 0 | 146236 | 0 | 932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 92603 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. | METRO CUADRADO | 0 | 535379 | 533142.23 | 295 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153
142 | 92902 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO. | METRO CUADRADO | 0 | 154492 | 154491.06 | 1535 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | 251761 | 9043966 | 687633.29
REHABILITACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS
143 | 31359 | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 91499 | 0 | 1287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 91499 | 0
CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
144 | 170188 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 500000 | 0 | 0 | 214 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 500000 | 0 | 0
AMPLIACIÓN DE EDIFICOS DE SALUD
145 | 202409 | AMPLIACION CENTRO DE SALUD DE VILLA NUEVA SEGUNDO NIVEL VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 25000000 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25000000 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICOS DE SALUD
146 | 202330 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SEPUR ZARCO EL ESTOR IZABAL | METRO CUADRADO | 25000000 | 0 | 0 | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25000000 | 0 | 0
AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
147 | 150509 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0045-45 | METRO CUADRADO | 0 | 2336774 | 1462080.1 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 128.41 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.65
|  |  |  | 0 | 2336774 | 1462080.1
MEJORAMIENTO CENTROS DE SALUD
148 | 206196 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ. | METRO CUADRADO | 0 | 699345 | 0 | 911 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 209397 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 0 | 417672 | 0 | 639 | 119.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 36.58
150 | 209398 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 660676 | 0 | 1055 | 188.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15
151 | 209399 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 510594 | 0 | 993 | 145.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77
152 | 209400 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 0 | 2711713 | 0 | 1177 | 207.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.44 | 42.44
153 | 226963 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) LA DIGNIDAD ESCUINTLA,ESCUINTLA. | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 16234.65 | 5,628.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 5000000 | 0
|  |  |  | 154226165 | 51719979 | 12545854.78

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
OCTUBRE | [18 empty] | Al 28.09.2018
NO. | SNIP | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 154990 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL KM. 14+700 CA-1 CALZADA ROOSEVELT, MIXCO, GUATEMALA | KILÓMETRO | 5000000 | 0 | 0 | 58.51 | 58.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5000000 | 0 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
2 | 96810 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA, COBÁN ALTA VERAPAZ (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 2000000 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 3000000 | 44448634 | 15407947.48 | 0.26 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.11 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 1.2
4 | 129427 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 3000000 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 134501 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 10000000 | 5329892 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 118776 | MEJORAMIENTO CARRETERA KM. 309 CA-01 OCCIDENTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 3280306 | 3280305.05 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09
|  |  |  | 18000000 | 53058832 | 18688252.53
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
7 | 156726 | CONSTRUCCION CARRETERA , BIFURCACIÓN CA-09 NORTE, KILÓMETRO 291.500 A KILOMETRO 296.6, PUERTO BARRIOS, IZABAL | KILÓMETRO | 11000000 | 14481905 | 14481904.32 | 0.39 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.51
|  |  |  | 11000000 | 14481905 | 14481904.32
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
8 | 96880 | MEJORAMIENTO CARRETERA SAN PEDRO PINULA JALAPA, HACIA SAN DIEGO ZACAPA (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 301000 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 109643 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 100000 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 109644 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CASERIO CHUENA (KM 17+500)ALDEA LOS HORCONES - ALDEA LLANO GRANDE - ALDEA MALACATANCITO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION) LA CAL - ALDEA CUCAL - BIF. CA01 OCCIDENTE, | KILÓMETRO | 5200000 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 109646 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ENTRADA PUENTE CANTZELA (KM 11+644)CASERIO EL ARENAL - ALDEA CHANXAJ (PAVIMENTACION)(KM 19+745), SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 100000 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 109650 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCERO CHUMBEL RD- SM- 18 LA HORQUETA - BIF. PUENTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 122700 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 119174 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 01, TRAMO EST. 254+000 A EST. 266+600, DE SAN MARCOS A ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS(PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 486226 | 486225.13 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11
14 | 119226 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 01 DESVIO DE CA- 01 A SOLOLA, SOLOLA A PANAJACHEL, SOLOLA (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 3000000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 119457 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA- 01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD- 04 SANTA LUCIA UTATLAN- SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 3000000 | 42483068 | 25197819.74 | 0.94 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 1.01 | 2.22 | 0 | 7.94
16 | 122412 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS SAN JUAN SACATEPÉQUEZ- BIFURCACIÓN PACHALI- PACHALUM, QUICHÉ (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 15000000 | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 122477 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 2000000 | 19576158 | 3000000 | 5.09 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 6.68 | 8.63
18 | 122576 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- 05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA- CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 52000000 | 20039634 | 20039634 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.24 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 2.73
19 | 122699 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 9N, TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST.262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST (PAVIMENTACION). 267+300), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 3000000 | 8687554 | 8687553.18 | 0.5 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11
20 | 122866 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 1500000 | 6197876 | 5308493.45 | 0.2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38
21 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA- 09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 1500000 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | KILÓMETRO | 22500002 | 7605977 | 7605975.48 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.22 | 0.24 | 0 | 0.52
23 | 133500 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD- ESC- 27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 16743462 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 137342 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- QUE- 13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 4000000 | 19536574 | 19530339.77 | 1.92 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2.04
25 | 153128 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- QUE- 13 221+100 A 223+300, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 1000000 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 153130 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- QUE- 13 212+300 A 216+640, ALDEA EL ROSARIO, GENOVA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 1000000 | 19745566 | 16015770.59 | 0.38 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 3.42 | 0.53 | 0 | 0 | 4.02
27 | 153131 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR- QUE- 25 TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 4000000 | 1755225 | 1755224.51 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23
28 | 153132 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- QUE- 16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS- ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 1500000 | 93110 | 93109 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
29 | 153133 | MEJORAMIENTO CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ COMUNIAD CHOCOLA- SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ. | KILÓMETRO | 5000000 | 12153290 | 12153288.95 | 1.05 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.23 | 0.12 | 0 | 2.55
30 | 153134 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 11 TRAMO PATULUL SUCHITEPEQUEZ EST. 152+26 A SAN LUCAS TOLIMAN EST. 176+816, SOLOLA | KILÓMETRO | 4000000 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILÓMETRO | 15000000 | 4142481 | 4142480.03 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
32 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILÓMETRO | 20000000 | 22242487 | 22052840.11 | 4.52 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62
33 | 154969 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 04, BIF CA- 13 YAXHA, ESTACION 521+850 - 533+015, FLORES, PETEN | KILÓMETRO | 2000000 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 154983 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO | KILÓMETRO | 8000000 | 4704572 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 155005 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDSM- 01 MONUMENTO JUSTO RUFINO BARRIOS EST. 262+980 HACIA SAN LORENZO EST. 271+680, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 30000000 | 13554295 | 13301812.42 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 1.36
36 | 155248 | MEJORAMIENTO CARRETERA CIRCUNVALACION COLOMBA COSTA CUCA RD- QUE- 12 DE 222+000 A 224+710 QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 1000000 | 10778271 | 10185717.63 | 0.22 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.84 | 0.22 | 0 | 0.1 | 2.21
37 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 10000000 | 11718178 | 11718176.64 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
38 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | KILÓMETRO | 2000001 | 6074283 | 4376692.63 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.26 | 0 | 0.7
39 | 156117 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 11000000 | 89608941 | 39937149.94 | 3.19 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0.17 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 12.11
40 | 209289 | MEJORAMIENTO CARRETERA KM 113+000 CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN PEDRO KM 123+000, CONGUACO, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 831000 | 825930.9 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2
|  |  |  | 245567165 | 322014766 | 226414234.1
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
41 | 153114 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE XEQUIAC- CANTON XANTUN, TOTONICAPAN | METRO | 1000000 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 153118 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHAQUIJCHAJ- ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN | METRO | 1000000 | 0 | 0 | 50.2 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 153120 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASUC- ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN | METRO | 900000 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 153122 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCORRAL- CANTON GUALTUX SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN | METRO | 1000000 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 153125 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAKQUIM- ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN | METRO | 1000000 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 153126 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI- PEDRO CHISAC ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | METRO | 1000000 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 155004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN- ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO- SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE | METRO | 2000000 | 6248601 | 4162321.86 | 2570 | 7024.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7001.96 | 0 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 7024.38
48 | 155007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA | METRO | 9000000 | 4751399 | 4276634.97 | 307.02 | 523.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7 | 251.42 | 0 | 523.12
49 | 155643 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN | METRO | 2000000 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 155753 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLABAJ A ALDEA PALOMORA, SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN | METRO | 1000000 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19900000 | 11000000 | 8438956.83
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
51 | 129342 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ- CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | METRO CUADRADO | 4000097 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 135690 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 393159 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 135764 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 1000000 | 0 |  | 714.4 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 135770 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CHICHAJ Y CHOCOBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 847080 | 0 | 0 | 428.5 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 135854 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHE, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 512398 | 0 | 0 | 568.7 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 136403 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 1000000 | 0 | 0 | 714.3 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7752734 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES
57 | 98375 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES- GUALAN, RD ZAC- 03 DIF RD- 13 | METRO CUADRADO | 800000 | 876576 | 0 | 1458.37 | 1458.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 800000 | 876576 | 0
CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES
58 | 226898 | CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 33000000 | 0 | 99073 | 99073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 33000000 | 0
|  |  | TOTALES | 308019899 | 434432079 | 268023347.78

## UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
OCTUBRE | [18 empty] | Al 28.09.2018
NO. | SNIP | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 7519 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 7519 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 149702 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 7519 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 200936 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO PEÑA DE ORO, BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA. | METRO CUADRADO | 0 | 2998697 | 671480.27 | 4528.8 | 4528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.13 | 1015.13
TOTALES |  |  |  | 0 | 2998697 | 671480.27