## 201. DS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
201 DIRECCIÓN SUPERIOR | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 1 | [5 empty] | ACTIVIDADES CENTRALES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN SUPERIOR |  |  |  |  | 20041063 | 19635257 | 51800.2 | 0.2638%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección Superior | Evento | 136 | 298 | 118
[6 empty] | 2 | Dirección Superior | Evento | 136 | 298 | 118
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 14993110 | 22964736 | 358755.35 | 1.562%
4 | [5 empty] | 1 | Servicios administrativos | Evento | 278 | 328 | 52
[6 empty] | 2 | Servicios administrativos | Evento | 278 | 328 | 52
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 18753148 | 11190688 | 469334.22 | 4.194%
4 | [5 empty] | 1 | Servicios financieros | Evento | 20 | 20 | 17
[6 empty] | 2 | Servicios financieros | Evento | 20 | 20 | 17
| 99 | [5 empty] | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 9012520 | 9012520 | 770752 | 8.552%
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para transporte | Aporte | 13 | 13 | 0
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para transporte | Aporte | 13 | 13 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | 55159 | 55159 | 55135.93 | 99.96%
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 1 | 1 | 0
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 3 | 0 |  | CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 280000 | 280000 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 1 | 1 | 0
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aporte y cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 1 | 1 | 0

## 202. DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 69518786 | 76183309 | 6957926 | 9.133%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 305 | 182 | 0
[6 empty] | 9 | Dirección y coordinación | Evento | 305 | 182 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
4 | [5 empty] | 1 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 1955 | 2088 | 0 | 160797783 | 154732660 | 17147644.34 | 11.08%
[6 empty] | 5 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 1955 | 2088 | 0

## 203. COVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 22640880 | 22640880 | 2082721.29 | 9.199%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 93 | 93 | 0
[6 empty] | 9 | Dirección y coordinación | Evento | 93 | 93 | 0
|  | 1 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO) |  |  |  |  | 10240000 | 10240000 | 0 | 0%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento | Documento | 11 | 11 | 0
[6 empty] | 2 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento | Documento | 11 | 11 | 0
|  |  |  | 2 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL) |  |  |  |  | 1014975272 | 920366234 | 23829906.86 | 2.589%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal) | Kilómetro | 5932 | 6133 | 155
[6 empty] | 2 | Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 5932 | 6133 | 155
|  | 2 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO) |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial terciaria con servicios de mantenimiento | Documento | 10 | 10 | 0
[6 empty] | 4 | Red vial rural con servicios de mantenimiento | Documento | 10 | 10 | 0
|  |  |  | 2 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL) |  |  |  |  | 286187848 | 380796886 | 13183946.31 | 3.462%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 4195 | 4130 | 127
[6 empty] | 2 | Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 4195 | 4130 | 127

## 204. DGT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 12 | [5 empty] | REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 14792315 | 15180315 | 1866506.29 | 12.3%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 142 | 123 | 98
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 142 | 123 | 98
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACION DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 3362685 | 2974685 | 81687.5 | 2.746%
4 | [5 empty] | 1 | Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera | Documento | 700 | 17590 | 85
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | Documento | 700 | 17590 | 85
[6 empty] | 5 | Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano | Evento | 1520 | 0 | 0

## 205. DGAC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
205 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 13 | [5 empty] | SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 169118454 | 169118454 | 10338463.06 | 6.113%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y Coordinación | Evento | 516 | 1118 | 802
[6 empty] | 2 | Dirección y Coordinación | Evento | 516 | 1120 | 802
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA |  |  |  |  | 72859140 | 72859140 | 2636033.38 | 3.618%
4 | [5 empty] | 1 | Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad | Aeronave | 5083 | 6960 | 1145
[6 empty] | 2 | Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque | Persona | 879624 | 1455529 | 242059
[6 empty] | 3 | Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | Persona | 893150 | 1471838 | 245305
[6 empty] | 4 | Carga embarcada para la exportación aérea | Kilogramo | 34559015 | 34559015 | 4415997
[6 empty] | 5 | Carga desembarcada para la importación aérea | Kilogramo | 24612729 | 24612729 | 3566022
[6 empty] | 6 | Aeronaves con inspección técnica | Aeronave | 305 | 505 | 68
[6 empty] | 7 | Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada | Aeronave | 102 | 163 | 28
[6 empty] | 8 | Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto | Aeronave | 4676 | 6292 | 1049
|  |  |  | 3 | 0 |  | SEGURIDAD AEROPORTUARIA |  |  |  |  | 11827600 | 11827600 | 1784897.49 | 15.09%
4 | [5 empty] | 1 | Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico | Aeronave | 66286 | 66286 | 10473
[6 empty] | 2 | Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico | Aeronave | 66286 | 66286 | 10473
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  |  |  |  | 15452806 | 15452806 | 45922 | 0.2972%
4 | [5 empty] | 1 | Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento | Metro cuadrado | 151250 | 153472 | 23913
[6 empty] | 2 | Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento | Metro cuadrado | 151250 | 153472 | 23913

## 206. UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
206 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 14 | [5 empty] | CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 70000000 | 70000000 | 1499047.28 | 2.141%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 197 | 186 | 36
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 39 | 108 | 36
[6 empty] | 4 | Remozamiento de Edificios Públicos | Evento | 158 | 78 | 0

## 207. DGRTN
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
207 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 15 | [5 empty] | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 2762372 | 2762372 | 258120.82 | 9.344%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 175 | 175 | 128
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 175 | 175 | 128
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION |  |  |  |  | 3662252 | 3614842 | 245394.11 | 6.789%
4 | [5 empty] | 1 | Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión | Persona | 1643 | 1643 | 174
[6 empty] | 4 | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales | Persona | 1414 | 1414 | 125
[6 empty] | 5 | Tecnicos con registro en radio y/o television | Persona | 8 | 8 | 1
[6 empty] | 6 | Locutores registrados en radio y/o television | Persona | 221 | 221 | 48
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN |  |  |  |  | 5575376 | 5622786 | 785711.36 | 13.97%
4 | [5 empty] | 1 | Servicios de radiodifusión | Evento | 54318 | 54318 | 9128
[6 empty] | 2 | Programas radiales a control remoto difundidos | Evento | 2752 | 2752 | 389
[6 empty] | 3 | Programas radiales difundidos | Evento | 15976 | 15976 | 2407
[6 empty] | 4 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas | Evento | 35590 | 35590 | 6332

## 208. UNCOSU
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
208 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 21 | [5 empty] | SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 4181840 | 4181840 | 365711.53 | 8.745%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 34 | 27 | 20
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 34 | 27 | 20
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE CABLE |  |  |  |  | 3007160 | 3007160 | 302920.75 | 10.07%
4 | [5 empty] | 1 | Empresas de cable con registro y supervisión | Entidad | 2731 | 2835 | 361
[6 empty] | 2 | Empresas de cable con visitas de supervisión | Entidad | 2555 | 2555 | 334
[6 empty] | 3 | Empresas de cable nuevas con registro | Entidad | 24 | 128 | 10
[6 empty] | 5 | Hogares con monitoreo del servicio de cable | Evento | 7666 | 7666 | 1002
[6 empty] | 6 | Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable | Entidad | 152 | 152 | 17

## 209. INSIVUMEH
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
209 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 16 | [5 empty] | SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA, CLIMÁTICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 19236360 | 18772941 | 2267487.58 | 12.08%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 806 | 899 | 150
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 806 | 899 | 150
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA Y METEOROLÓGICA |  |  |  |  | 12445651 | 13183584 | 1147382.83 | 8.703%
4 | [5 empty] | 1 | Boletin con información climática | Documento | 16150 | 16494 | 2718
[6 empty] | 2 | Usuarios atendidos con información climática | Documento | 12771 | 12956 | 2146
[6 empty] | 3 | Boletines emitidos con información meteorológica | Documento | 3379 | 3538 | 572
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA Y GEOLÓGICA |  |  |  |  | 7397523 | 7437777 | 350317 | 4.71%
4 | [5 empty] | 1 | Información de amenaza sísmica y volcánica registrada | Documento | 8002 | 8100 | 1348
[6 empty] | 2 | Boletines emitidos con información geológica | Documento | 7606 | 7704 | 1284
[6 empty] | 3 | Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra | Documento | 396 | 396 | 64
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA |  |  |  |  | 15306466 | 14991698 | 881729.87 | 5.881%
4 | [5 empty] | 1 | Información de actividad hidrológica registrada | Documento | 9736 | 9974 | 1628
[6 empty] | 2 | Boletines con información hidrológica | Documento | 3672 | 3878 | 630
[6 empty] | 3 | Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronósticom de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas | Documento | 2853 | 2885 | 464
[6 empty] | 4 | Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire | Documento | 3211 | 3211 | 534

## 210. DGCYT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 17 | [5 empty] | SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 26773978 | 26773978 | 1250486.9 | 4.671%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 183 | 339 | 146
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 183 | 339 | 146
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS POSTALES |  |  |  |  | 16015842 | 16015842 | 801193.7 | 5.003%
4 | [5 empty] | 1 | Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados | Persona | 461402 | 429246 | 5696
[6 empty] | 2 | Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados | Persona | 461402 | 429246 | 5696
210688

## 211. SIT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 22 | [5 empty] | REGULACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 15157450 | 15124050 | 1480615.33 | 9.79%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 49 | 54 | 38
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 49 | 54 | 38
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACIÓN DEL USO DE FRECUENCIAS |  |  |  |  | 2421161 | 2402161 | 251024.4 | 10.45%
4 | [5 empty] | 1 | Proveedores, usuarios y usufructurarios de frecuencias con servicios de regulación | Documento | 108 | 22 | 2
[6 empty] | 2 | Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas | Documento | 100 | 18 | 2
[6 empty] | 3 | Licencias emitidas a proveedores satelites | Documento | 4 | 2 | 0
[6 empty] | 4 | Licencias emitidas a usuarios satelitales | Documento | 4 | 2 | 0
[6 empty] | 5 | Monitoreo del espectro radioeléctrico | Evento | 170 | 170 | 10
|  |  |  | 3 | 0 |  | REGULACIÓN DE LA TELEFONÍA |  |  |  |  | 2382389 | 2434789 | 256068.42 | 10.52%
4 | [5 empty] | 1 | Recursos de telefonía regulados | Documento | 4330 | 5325 | 527
[6 empty] | 2 | Operadores de telefonía registrados | Registro | 110 | 176 | 46
[6 empty] | 3 | Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales | Documento | 95 | 93 | 21
[6 empty] | 4 | Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales | Documento | 35 | 32 | 6
[6 empty] | 5 | Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles | Documento | 4200 | 5200 | 500

## 212. FONDETEL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
212 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 23 | [5 empty] | SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 29 | 23 | 20 | 5499709 | 5499709 | 527675.14 | 9.595%
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 29 | 23 | 20
|  |  |  | 2 | 0 |  | DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
4 | [5 empty] | 1 | Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados | Persona | 34 | 20 | 9 | 2500291 | 2500291 | 197758.08 | 7.909%
[6 empty] | 2 | Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados | Persona | 34 | 20 | 9

## 214. UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 20 | [5 empty] | SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 9653755 | 9653755 | 1289055.01 | 13.35%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 150 | 120 | 61
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 150 | 120 | 61
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACION DE BIENES |  |  |  |  | 96245 | 96245 | 0 | 0%
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | Familia | 1800 | 1800 | 0
[6 empty] | 2 | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | Familia | 1800 | 1800 | 0
[6 empty] | 3 | Recuperación de la cartera crediticia | Unidad monetaria | 2425000 | 1800000 | 245241

## 216. PROVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
216 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 18 | [5 empty] | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 25948705 | 25948705 | 4716353.73 | 18.18%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 508 | 756 | 299
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 508 | 756 | 299
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL |  |  |  |  | 47051295 | 47051295 | 2381409 | 5.061%
4 | [5 empty] | 1 | Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial | Persona | 327000 | 374340 | 58168
[6 empty] | 4 | Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera | Persona | 75000 | 94340 | 11500
[6 empty] | 5 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | Evento | 6000 | 8450 | 1368
[6 empty] | 6 | Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) | Persona | 250000 | 280000 | 46668
[6 empty] | 7 | Boleta de llamada de atención a conductores infractores | Documento | 3000 | 3500 | 584

## 217. FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 2 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL |  |  |  |  | 11910440 | 11910440 | 1116598.45 | 9.375%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial con servicios de mantenimiento | kilómetro | 8 | 8 | 0
[6 empty] | 3 | Direccion y Coordinacion (Convoyes) | Evento | 134 | 112 | 18
[6 empty] | 5 | Red vial con servicios de mantenimiento | kilómetro | 8 | 8 | 0
| 19 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA VIVIENDA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS |  |  |  |  | 10246000 | 10246000 | 62890 | 0.6138%
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas | Familia | 24 | 24 | 0
[6 empty] | 2 | Familias beneficiadas con viviendas mejoradas | Familia | 24 | 24 | 0
[6 empty] | 3 | Personas capacitadas en hábitos de higiene | Persona | 24 | 24 | 0
[6 empty] | 4 | Contratación de recurso humano, bienes y servicios | Evento | 50 | 50 | 2
| 20 | [5 empty] | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 82670560 | 82670560 | 4260680.83 | 5.154%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 356 | 266 | 16
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 356 | 266 | 16

## 218. FOPAVI
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A FEBRERO
218 FONDO PARA LA VIVIENDA | [8 empty] | FISICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 19 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA VIVIENDA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 53496800 | 53496800 | 2842676.6 | 5.314%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 92 | 693 | 60
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 92 | 693 | 60
|  |  |  | 2 | 0 |  | SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA |  |  |  |  | 520903200 | 520903200 | 754628.98 | 0.1449%
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda | Familia | 9527 | 14892 | 0
[6 empty] | 2 | Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos | Familia | 358 | 406 | 0
[6 empty] | 3 | Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda | Familia | 273 | 273 | 0
[6 empty] | 4 | Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal | Familia | 115 | 115 | 0
[6 empty] | 5 | Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda | Familia | 205 | 667 | 0
[6 empty] | 7 | Familias con subsidio para construcción de vivienda | Familia | 8576 | 13431 | 0