## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO Q. |  |  |  |  | EJECUCIÓN META FÍSICA 2019
|  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL
PROYECTOS DE ARRASTRE
1 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | 234124776 | 234124776 | 60110196.76 | 9 | 9.01 | 0 | 2.42 | 0 | 2.42
2 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | 15000000 | 26200000 | 24450145.73 | 9 | 8.73 | 0 | 3.46 | 4.93 | 8.39
3 | 130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. | 37623041 | 88700000 | 38229801.59 | 4 | 11.83 | 0 | 0.74 | 1.87 | 2.61
4 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RD SCH-7, TRAMO: CA-02 OCC. (CUYOTENANGO) - LA MÁQUINA. | 22112509 | 22112509 | 5127324.49 | 4 | 4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
5 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | 27524022 | 27524022 | 0 | 4 | 14.26 | 0 | 0.29 | 4.39 | 4.68
6 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM. | 33517793 | 33517793 | 538000 | 4 | 14.01 | 0 | 0.47 | 6.54 | 7.01
7 | 201976 | REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | 0 | 14103503 | 310508.04 | 4.7 | 4.71 | 0 | 0.05 | 2.48 | 2.53
8 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIÁN -PUENTE CHASCO (PAVIMENTACIÓN) (JICA-GTP5) | 147845465 | 147845465 | 31757457.96 | 5 | 12 | 0 | 1.12 | 5.15 | 6.27
9 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | 334656337 | 32627254 | 16847190.81 | 18 | 1.13 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72
10 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | 4592925 | 7912018 | 2773642.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03
11 | 209708 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO | 11598537 | 1000000 | 0 | 4 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0.14 | 0.24
12 | 209678 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN - CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO | 41347830 | 5100000 | 275437.36 | 5 | 3.33 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
13 | 149860 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA | 3300636 | 5000000 | 4163349.4 | 2 | 2.78 | 0 | 2.33 | 0 | 2.33
14 | 207590 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | 23281973 | 728638 | 728484.87 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
15 | 189454 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | 3189111 | 14765623 | 8502344.03 | 8 | 8.01 | 0 | 0.91 | 4.98 | 5.89
16 | 209182 | REPOSICION CARRETERA RD HUE 12, TRAMO: BIF CA-1 OCC - CAMOJA - DESVIO A SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | 14337262 | 11000000 | 1509940.32 | 16 | 12.29 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24
17 | 209016 | REPOSICION CARRETERA RD-AV-9, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, ALTA VERAPAZ | 22077494 | 40819071 | 11245298.5 | 12 | 13.17 | 0 | 3.43 | 8.1 | 11.53
18 | 209018 | REPOSICION CARRETERA RD-IZB-4, TRAMO: CA-9 N (KM 220), TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA, IZABAL | 559512 | 16524279 | 8817899.88 | 17 | 6.35 | 0 | 2.53 | 3.19 | 5.72
19 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD-JUT-2, TRAMO: CA-1 OR (KM 124) - LAS ANONAS, JUTIAPA | 477110 | 3005346 | 959027.59 | 12 | 1.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
20 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA | 48600000 | 65959387 | 30200597.2 | 17 | 29.37 | 0 | 6.08 | 9.51 | 15.59
21 | 209682 | REPOSICION CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (COCALES), SUCHITEPEQUEZ - SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | 50319389 | 71266064 | 19277043.02 | 12 | 16.97 | 0 | 3.73 | 4.81 | 8.54
22 | 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | 527289 | 13074937 | 6389733.73 | 7 | 4.09 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67
23 | 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS. | 488888 | 16008888 | 13703953.47 | 8 | 4.64 | 0 | 0.3 | 4.12 | 4.42
24 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | 322223 | 741297 | 0 | 8 | 0.62 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23
25 | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | 1013563 | 5013563 | 0 | 15 | 1.67 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
26 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA | 54304761 | 66328509 | 6219372.78 | 12 | 14.73 | 0 | 0.4 | 7.05 | 7.45
PROYECTOS NUEVOS
1 | 209418 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0 | 87285 | 87284.27 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
2 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | 0 | 89623 | 89622.71 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
3 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM. | 36475246 | 36475246 | 950883.9 | 5 | 17.29 | 0 | 0.62 | 8.09 | 8.71
4 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | 45347603 | 45347603 | 893330.34 | 5 | 22.9 | 0 | 0.31 | 7.07 | 7.38
5 | 209134 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. | 29025000 | 245987 | 245986.1 | 150 | 1.34 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13
6 | 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | 15000000 | 10000000 | 1675623.44 | 90 | 66.41 | 0 | 8.08 | 25.53 | 33.61
7 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA | 40000000 | 2778672 | 0 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38
8 | 221005 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO: SANTIAGO ATITLAN (KM 171+000) - SAN PEDRO LA LAGUNA (KM 174+220), SOLOLA | 16100000 | 4300600 | 0 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56
9 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | 60000000 | 22619100 | 13104056.46 | 19 | 6.13 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76
10 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN | 0 | 10500000 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
11 | 221962 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD-TOT-07, LA UNIVERSAL - ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN | 12730500 | 12730500 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25
12 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | 0 | 80052 | 80051.64 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
13 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO | 0 | 11510337 | 696079.77 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51
14 | 209138 | MEJORAMIENTO TRAMO: KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. | 0 | 1000000 | 0 |  | 1.01 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66
15 | 209024 | REPOSICIÓN CA-09 SUR, TRAMO: PALÍN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | 26000000 | 17555000 | 9658613.8 | 9 | 6.19 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
16 | 210685 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA), SUCHITEPEQUEZ - KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS), RETALHULEU | 11000000 | 58660675 | 46925830.01 | 12 | 15.44 | 0 | 3.48 | 11.77 | 15.25
17 | 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | 21142858 | 47804210 | 20108210.49 | 10 | 26.56 | 0 | 8.71 | 15.49 | 24.2
18 | 210688 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | 97000000 | 119100323 | 21724837.23 | 14 | 16.54 | 0 | 3.21 | 5.17 | 8.38
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO
1 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. | 31881336 | 31881336 | 0 | 17 | 17.01 | 0 | 0.47 | 8.05 | 8.52
2 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 1381000 | 1381000 | 261315.22 | 80 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
3 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | 10000000 | 10000000 | 638236.97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1
4 | 226258 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 20000000 | 20000000 | 11411364.81 | 80 | 100 | 0 | 7.42 | 62.68 | 70.1
5 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 20000000 | 20000000 | 8456971.64 | 58 | 100 | 0 | 0 | 60.95 | 60.95
6 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 20000000 | 20000000 | 149668.01 | 2 | 3 | 0 | 0.14 | 1.97 | 2.11
7 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 10000000 | 10000000 | 16800 | 3 | 2 | 0 | 0.11 | 0.34 | 0.45
8 | 226757 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA, ESCUINTLA | 10000000 | 10000000 | 624815.42 | 25 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6
AGREGADOS EN EL AÑO EJECUTABLE
1 | 207422 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 185 CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN TOTONICAPAN | 0 | 1869289 | 1492829.31 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
2 | 207434 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 68 5 PATZICIA PATZUN CHIMALTENANGO | 0 | 14500000 | 14473035.63 | 0 | 4.03 | 0 | 2.28 | 1.75 | 4.03
3 | 207592 | REPOSICION CARRETERA RN 9S TRAMO QUETZALTENANGO ZUNIL CRUCE CITO 180 KM 213 000 QUETZALTENANGO | 0 | 1617237 | 1058855.95 | 0 | 0.47 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
4 | 208416 | REPOSICION CARRETERA CA 9N TRAMO KM 292 000 22 CALLE PUERTO BARRIOS Y CA 9N A TRAMO KM 292 000 PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL | 0 | 3500000 | 2020244.93 | 0.2 | 1.09 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64
5 | 208418 | REPOSICION CARRETERA CA 11 TRAMO JOCOTAN KM 203 100 EL FLORIDO FRONTERA CON HONDURAS CHIQUIMULA | 0 | 3528585 | 3518584.66 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
6 | 208645 | REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA | 0 | 13500000 | 4448171.64 | 0 | 3.97 | 0 | 1.35 | 0.46 | 1.81
7 | 209064 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA | 0 | 8000000 | 5416858.6 | 0 | 2.35 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63
8 | 189880 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO ALDEA BILOMA ALDEA CABALLO BLANCO | 0 | 17425147 | 9018762.72 | 0 | 6.22 | 0 | 3.33 | 0 | 3.33
9 | 207390 | REPOSICION CARRETERA TRAMO ALDEA CHIQUIRINES ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS | 0 | 7660140 | 1459785.6 | 0 | 2.39 | 0 | 0.42 | 0.8 | 1.22
10 | 208027 | REPOSICION CARRETERA RD CHM 5 TRAMO PATZICIA KM 65 200 ACATENANGO KM 82 773 CHIMALTENANGO | 0 | 21476501 | 13069257.52 | 0 | 8.26 | 0 | 3.85 | 0 | 3.85
11 | 208875 | REPOSICION CARRETERA RD QUE 4 TRAMO CA 2 OCC 206 200 ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO | 0 | 4000000 | 1589926.54 | 0 | 1.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
12 | 208879 | REPOSICION CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC KM 136 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 18564911 | 11654751.92 | 0 | 6.51 | 0 | 3.45 | 0.16 | 3.61
13 | 208896 | CONSTRUCCION CARRETERA SRO 15 TRAMO ALDEA ESPITIA REAL ALDEA ESTANZUELA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA | 0 | 5673619 | 2998459.33 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91
14 | 209049 | REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO | 0 | 12515832 | 11175350.1 | 0 | 4.63 | 0 | 2.58 | 1.86 | 4.44
15 | 209054 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA | 0 | 10612164 | 9576448.02 | 0 | 3.79 | 0 | 1.98 | 1.79 | 3.77
16 | 209056 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA | 0 | 13000000 | 12999693.57 | 15.8 | 15.81 | 0 | 6.31 | 9.5 | 15.81
17 | 209679 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA | 0 | 231908 | 231907.87 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
18 | 189455 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA | 0 | 817540 | 566996.8 | 0 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
19 | 192588 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | 0 | 4813057 | 1834299.22 | 0.6 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 192590 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM | 0 | 2130450 | 235868.85 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 192589 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | 0 | 9211271 | 2205342.36 | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 1665825989 | 1669798142 | 540981762.92 | 846.3 | 721.6 | 0 | 101.76 | 318.99 | 420.75
LOS SNIP 210430 - 142767: Se enviaron a evaluación a SEGEPLAN a solicitud del Lic. Gómez, para que fueran evaluados para 2019

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO Q. |  |  |  |  | EJECUCIÓN META FÍSICA 2019
|  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTAO | ASIGNADO | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL
CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE
1 | 209399 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 0 | 0 | 0 |  | 745 | 0 | 0 | 49.69 | 49.69
2 | 209397 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 198.11 | 198.11
3 | 206196 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 118.28 | 118.28
4 | 33423 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 297.49 | 0 | 297.49
5 | 150515 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178
6 | 150509 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115
TOTALES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.49 | 0 | 297.49

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO Q. |  |  |  |  | EJECUCIÓN META FÍSICA 2019 |  |  |  | INGRESO A USEPLAN | ESTATUS SNIP 2018 | ESTATUS SNIP 2019
|  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTAO | ASIGNADO | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL
5 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | 18725000 | 18725000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | Si | APROBADO | APROBADO
8 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | 29775000 | 29495346 | 0 | 7 | 1.86 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | Si | APROBADO | APROBADO
16 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | 535321 | 1372316 | 1372315.4 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Si | APROBADO | APROBADO
17 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | 464679 | 2305949 | 1503595.43 | 0.11 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | Si | APROBADO | APROBADO
18 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | 207000 | 13971087 | 0 | 0.03 | 2.71 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Si | APROBADO | APROBADO
19 | 156117 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS | 2953000 | 1854618 | 0 | 0.86 | 0.46 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | Si | APROBADO | APROBADO
20 | 122576 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION) | 56100 | 485782 | 0 | 9 | 0.07 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | Si | APROBADO | APROBADO
21 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | 3471800 | 727831 | 0 | 0.69 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | Si | APROBADO | APROBADO
26 | 154983 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO | 26700 | 1244702 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | Si | APROBADO | PENDIENTE
29 | 119457 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION) | 0 | 561456 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Si | APROBADO | PENDIENTE
40 | 155004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE | 1540000 | 2009311 | 0 | 2573 | 2569.92 | 0 | 0 | 2312.85 | 2312.85 | Si | APROBADO | PENDIENTE
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO APROBADO | [8 empty] | INGRESO A USEPLAN | ESTATUS SNIP 2018 | ESTATUS SNIP 2019
47 | 226898 | CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA | 120000000 | 157121300 | 50815566.6 | 165121 | 193660.29 | 0 | 67073.08 |  | 67073.08 | SI | APROBADO | PENDIENTE
48 | 130814 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN-09-SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A KM 226, PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU (PAVIMENTACION) | 0 | 12719980 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
49 | 129342 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | 0 | 1075500 |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
50 | 98116 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA | 0 | 1000684 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
TOTALES |  |  | 177754600 | 244670862 | 53691477.43 | 167715.74 | 196240.39 | 0 | 67073.08 | 2327.85