## 201. DS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
201 DIRECCIÓN SUPERIOR | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 1 | [5 empty] | ACTIVIDADES CENTRALES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN SUPERIOR |  |  |  |  | 20041063 | 26944964 | 183038.94 | 0.6793%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección Superior | Evento | 136 | 313 | 148
[6 empty] | 2 | Dirección Superior | Evento | 136 | 313 | 148
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 14993110 | 23446687 | 7645645.47 | 32.61%
4 | [5 empty] | 1 | Servicios administrativos | Evento | 278 | 332 | 89
[6 empty] | 2 | Servicios administrativos | Evento | 278 | 332 | 89
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 18753148 | 8781670 | 1203700.94 | 13.71%
4 | [5 empty] | 1 | Servicios financieros | Evento | 20 | 20 | 20
[6 empty] | 2 | Servicios financieros | Evento | 20 | 20 | 20
| 99 | [5 empty] | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 9012520 | 9012520 | 6520256 | 72.35%
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para transporte | Aporte | 13 | 13 | 6
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para transporte | Aporte | 13 | 13 | 6
|  |  |  | 2 | 0 |  | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | 55159 | 56064 | 56063.76 | 100%
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 0 |  | CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 280000 | 396095 | 382404.5 | 96.54%
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aporte y cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 1 | 1 | 1

## 202. DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 69518786 | 78839382 | 24454378.24 | 31.02%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 305 | 184 | 0
[6 empty] | 9 | Dirección y coordinación | Evento | 305 | 184 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
4 | [5 empty] | 1 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 1955 | 2088 | 266 | 160797783 | 152076587 | 52897328.1 | 34.78%
[6 empty] | 5 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 1955 | 2088 | 266

## 203. COVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 22640880 | 23728380 | 7321998.89 | 30.86%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 93 | 93 | 0
[6 empty] | 9 | Dirección y coordinación | Evento | 93 | 93 | 0
|  | 1 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO) |  |  |  |  | 10240000 | 2277968 | 0 | 0%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento | Documento | 11 | 11 | 0
[6 empty] | 2 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento | Documento | 11 | 11 | 0
|  |  |  | 2 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL) |  |  |  |  | 1014975272 | 920504923 | 133391659.84 | 14.49%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal) | Kilómetro | 5932 | 6133 | 959
[6 empty] | 2 | Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 5932 | 6133 | 959
|  | 2 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO) |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial terciaria con servicios de mantenimiento | Documento | 10 | 10 | 0
[6 empty] | 4 | Red vial rural con servicios de mantenimiento | Documento | 10 | 10 | 0
|  |  |  | 2 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL) |  |  |  |  | 286187848 | 387532729 | 83068199.42 | 21.44%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 4195 | 4130 | 776
[6 empty] | 2 | Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 4195 | 4130 | 776

## 204. DGT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 12 | [5 empty] | REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 14792315 | 15276139 | 5968758.9 | 39.07%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 142 | 123 | 112
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 142 | 123 | 112
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACION DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 3362685 | 2878861 | 631450.78 | 21.93%
4 | [5 empty] | 1 | Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera | Documento | 700 | 17590 | 4065
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | Documento | 700 | 17590 | 4065
[6 empty] | 5 | Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano | Evento | 1520 | 0 | 0

## 205. DGAC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
205 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 13 | [5 empty] | SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 169118454 | 169118454 | 65407981.48 | 38.68%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y Coordinación | Evento | 516 | 1133 | 948
[6 empty] | 2 | Dirección y Coordinación | Evento | 516 | 1133 | 948
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA |  |  |  |  | 72859140 | 72859140 | 8811982.65 | 12.09%
4 | [5 empty] | 1 | Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad | Aeronave | 5083 | 6960 | 3419
[6 empty] | 2 | Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque | Persona | 879624 | 1455529 | 726831
[6 empty] | 3 | Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | Persona | 893150 | 1471838 | 735432
[6 empty] | 4 | Carga embarcada para la exportación aérea | Kilogramo | 34559015 | 34559015 | 15406922
[6 empty] | 5 | Carga desembarcada para la importación aérea | Kilogramo | 24612729 | 24612729 | 12020445
[6 empty] | 6 | Aeronaves con inspección técnica | Aeronave | 305 | 505 | 213
[6 empty] | 7 | Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada | Aeronave | 102 | 163 | 81
[6 empty] | 8 | Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto | Aeronave | 4676 | 6292 | 3125
|  |  |  | 3 | 0 |  | SEGURIDAD AEROPORTUARIA |  |  |  |  | 11827600 | 11827600 | 5425564.16 | 45.87%
4 | [5 empty] | 1 | Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico | Aeronave | 66286 | 66286 | 32281
[6 empty] | 2 | Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico | Aeronave | 66286 | 66286 | 32281
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  |  |  |  | 15452806 | 15452806 | 1228693.11 | 7.951%
4 | [5 empty] | 1 | Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento | Metro cuadrado | 151250 | 153472 | 58386
[6 empty] | 2 | Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento | Metro cuadrado | 151250 | 153472 | 58386

## 206. UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
206 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 14 | [5 empty] | CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 70000000 | 44728939 | 9475353.93 | 21.18%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 197 | 191 | 64
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 39 | 121 | 64
[6 empty] | 4 | Remozamiento de Edificios Públicos | Evento | 158 | 70 | 0

## 207. DGRTN
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
207 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 15 | [5 empty] | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 2762372 | 2441773 | 816423.62 | 33.44%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 175 | 177 | 128
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 175 | 177 | 128
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION |  |  |  |  | 3662252 | 3672802 | 1266120.85 | 34.47%
4 | [5 empty] | 1 | Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión | Persona | 1643 | 1644 | 434
[6 empty] | 4 | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales | Persona | 1414 | 1414 | 350
[6 empty] | 5 | Tecnicos con registro en radio y/o television | Persona | 8 | 9 | 1
[6 empty] | 6 | Locutores registrados en radio y/o television | Persona | 221 | 221 | 83
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN |  |  |  |  | 5575376 | 5885425 | 2415696.12 | 41.05%
4 | [5 empty] | 1 | Servicios de radiodifusión | Evento | 54318 | 54318 | 26667
[6 empty] | 2 | Programas radiales a control remoto difundidos | Evento | 2752 | 2752 | 1220
[6 empty] | 3 | Programas radiales difundidos | Evento | 15976 | 15976 | 6453
[6 empty] | 4 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas | Evento | 35590 | 35590 | 18994

## 208. UNCOSU
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
208 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 21 | [5 empty] | SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 4181840 | 4311973 | 1524483.71 | 35.35%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 34 | 33 | 23
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 34 | 33 | 23
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE CABLE |  |  |  |  | 3007160 | 2877027 | 1141574.97 | 39.68%
4 | [5 empty] | 1 | Empresas de cable con registro y supervisión | Entidad | 2731 | 2270 | 1137
[6 empty] | 2 | Empresas de cable con visitas de supervisión | Entidad | 2555 | 2000 | 1081
[6 empty] | 3 | Empresas de cable nuevas con registro | Entidad | 24 | 128 | 20
[6 empty] | 5 | Hogares con monitoreo del servicio de cable | Evento | 7666 | 6066 | 3243
[6 empty] | 6 | Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable | Entidad | 152 | 142 | 36

## 209. INSIVUMEH
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
209 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 16 | [5 empty] | SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA, CLIMÁTICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 19236360 | 20978459 | 5383991.19 | 25.66%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 806 | 903 | 450
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 806 | 903 | 450
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA Y METEOROLÓGICA |  |  |  |  | 12445651 | 13146478 | 4086723.02 | 31.09%
4 | [5 empty] | 1 | Boletin con información climática | Documento | 16150 | 16492 | 8002
[6 empty] | 2 | Usuarios atendidos con información climática | Documento | 12771 | 12954 | 6282
[6 empty] | 3 | Boletines emitidos con información meteorológica | Documento | 3379 | 3538 | 1720
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA Y GEOLÓGICA |  |  |  |  | 7397523 | 5869083 | 1364559.86 | 23.25%
4 | [5 empty] | 1 | Información de amenaza sísmica y volcánica registrada | Documento | 8002 | 8098 | 4046
[6 empty] | 2 | Boletines emitidos con información geológica | Documento | 7606 | 7702 | 3852
[6 empty] | 3 | Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra | Documento | 396 | 396 | 194
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA |  |  |  |  | 15306466 | 12736020 | 3279019.38 | 25.75%
4 | [5 empty] | 1 | Información de actividad hidrológica registrada | Documento | 9736 | 9972 | 4794
[6 empty] | 2 | Boletines con información hidrológica | Documento | 3672 | 3877 | 1834
[6 empty] | 3 | Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronósticom de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas | Documento | 2853 | 2884 | 1355
[6 empty] | 4 | Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire | Documento | 3211 | 3211 | 1605

## 210. DGCYT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 17 | [5 empty] | SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 26773978 | 24917509 | 5126248.78 | 20.57%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 183 | 340 | 184
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 183 | 340 | 184
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS POSTALES |  |  |  |  | 16015842 | 17872311 | 3163966.13 | 17.7%
4 | [5 empty] | 1 | Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados | Persona | 461402 | 429251 | 48288
[6 empty] | 2 | Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados | Persona | 461402 | 429251 | 48288
210688

## 211. SIT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 22 | [5 empty] | REGULACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 15157450 | 15124050 | 4846699.86 | 32.05%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 49 | 54 | 46
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 49 | 54 | 46
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACIÓN DEL USO DE FRECUENCIAS |  |  |  |  | 2421161 | 2402161 | 800492.1 | 33.32%
4 | [5 empty] | 1 | Proveedores, usuarios y usufructurarios de frecuencias con servicios de regulación | Documento | 108 | 22 | 12
[6 empty] | 2 | Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas | Documento | 100 | 18 | 8
[6 empty] | 3 | Licencias emitidas a proveedores satelites | Documento | 4 | 2 | 2
[6 empty] | 4 | Licencias emitidas a usuarios satelitales | Documento | 4 | 2 | 2
[6 empty] | 5 | Monitoreo del espectro radioeléctrico | Evento | 170 | 170 | 78
|  |  |  | 3 | 0 |  | REGULACIÓN DE LA TELEFONÍA |  |  |  |  | 2382389 | 2434789 | 663020.97 | 27.23%
4 | [5 empty] | 1 | Recursos de telefonía regulados | Documento | 4330 | 5325 | 2912
[6 empty] | 2 | Operadores de telefonía registrados | Registro | 110 | 176 | 142
[6 empty] | 3 | Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales | Documento | 95 | 93 | 80
[6 empty] | 4 | Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales | Documento | 35 | 32 | 32
[6 empty] | 5 | Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles | Documento | 4200 | 5200 | 2800

## 212. FONDETEL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
212 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 23 | [5 empty] | SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 29 | 23 | 22 | 5499709 | 5525179 | 2073333.16 | 37.53%
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 29 | 23 | 22
|  |  |  | 2 | 0 |  | DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
4 | [5 empty] | 1 | Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados | Persona | 34 | 20 | 11 | 2500291 | 2474821 | 653615.99 | 26.41%
[6 empty] | 2 | Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados | Persona | 34 | 20 | 11

## 214. UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 20 | [5 empty] | SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 9653755 | 15963968 | 6349340.63 | 39.77%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 150 | 195 | 145
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 150 | 195 | 145
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACION DE BIENES |  |  |  |  | 96245 | 1196245 | 4237 | 0.3542%
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | Familia | 1800 | 2800 | 0
[6 empty] | 2 | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | Familia | 1800 | 2800 | 0
[6 empty] | 3 | Recuperación de la cartera crediticia | Unidad monetaria | 2425000 | 1800000 | 656886
| 94 | [5 empty] | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS
|  | 7 |  |  |  |  | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO |  |  |  |  | 0 | 1100000 | 184800 | 16.8%
[6 empty] | 1 | Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego | Evento | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcán de fuego | Evento | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 2 | Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcán de fuego | Evento | 0 | 1000 | 0

## 216. PROVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
216 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 18 | [5 empty] | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 25948705 | 25129105 | 12269800.56 | 48.83%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 508 | 756 | 604
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 508 | 756 | 604
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL |  |  |  |  | 47051295 | 42370895 | 9352360.61 | 22.07%
4 | [5 empty] | 1 | Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial | Persona | 327000 | 374340 | 174502
[6 empty] | 4 | Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera | Persona | 75000 | 94340 | 34500
[6 empty] | 5 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | Evento | 6000 | 8450 | 4227
[6 empty] | 6 | Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) | Persona | 250000 | 280000 | 140002
[6 empty] | 7 | Boleta de llamada de atención a conductores infractores | Documento | 3000 | 3500 | 1752

## 217. FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | [8 empty] | FÍSICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 2 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL |  |  |  |  | 11910440 | 11910440 | 2514194.33 | 21.11%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial con servicios de mantenimiento | kilómetro | 8 | 9 | 2
[6 empty] | 3 | Direccion y Coordinacion (Convoyes) | Evento | 134 | 112 | 32
[6 empty] | 5 | Red vial con servicios de mantenimiento | kilómetro | 8 | 9 | 2
| 19 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA VIVIENDA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS |  |  |  |  | 10246000 | 10246000 | 221800 | 2.165%
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas | Familia | 24 | 17 | 0
[6 empty] | 2 | Familias beneficiadas con viviendas mejoradas | Familia | 24 | 17 | 0
[6 empty] | 3 | Personas capacitadas en hábitos de higiene | Persona | 24 | 24 | 0
[6 empty] | 4 | Contratación de recurso humano, bienes y servicios | Evento | 50 | 87 | 8
| 20 | [5 empty] | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 82670560 | 53433998 | 14013512.39 | 26.23%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 356 | 240 | 63
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 356 | 240 | 63

## 218. FOPAVI
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019 ACTUALIZADA A JUNIO
218 FONDO PARA LA VIVIENDA | [8 empty] | FISICO |  |  | PRESUPUESTO Q.
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO
| 19 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA VIVIENDA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |  | 53496800 | 45758558 | 9850130.85 | 21.53%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 92 | 693 | 70
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 92 | 693 | 70
|  |  |  | 2 | 0 |  | SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA |  |  |  |  | 520903200 | 367462229 | 38094128.98 | 10.37%
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda | Familia | 9527 | 10530 | 778
[6 empty] | 2 | Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos | Familia | 358 | 406 | 26
[6 empty] | 3 | Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda | Familia | 273 | 273 | 15
[6 empty] | 4 | Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal | Familia | 115 | 115 | 0
[6 empty] | 5 | Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda | Familia | 205 | 667 | 35
[6 empty] | 7 | Familias con subsidio para construcción de vivienda | Familia | 8576 | 9069 | 702