## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
1 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | 234124776 | 169072563 | 123064134.26 | 9 | 9.01 | 3.28
2 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | 15000000 | 26200000 | 25415167.98 | 9 | 8.73 | 8.39
3 | 60132 | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | 92216000 | 90244380 | 16772391.61 | 3 | 2.95 | 0
4 | 130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. | 37623041 | 99021091 | 98137931.15 | 4 | 4.8 | 3.98
5 | 189882 | CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 26219926 | 26219926 | 0 | 200 | 600 | 0
6 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RD SCH-7, TRAMO: CA-02 OCC. (CUYOTENANGO) - LA MÁQUINA. | 22112509 | 12211251 | 10626779.06 | 4 | 2.57 | 3.55
7 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | 27524022 | 27524022 | 3474885.01 | 4 | 14.27 | 4.68
8 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM. | 33517793 | 33517793 | 7414262.97 | 4 | 14.03 | 7.01
9 | 95927 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION) | 193950000 | 3100000 | 0 | 15 | 0.75 | 0
10 | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION) | 133231886 | 10134533 | 0 | 15 | 1.14 | 0
11 | 201976 | REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | 0 | 15159994 | 517513.4 | 4.7 | 5.05 | 3.11
12 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIÁN -PUENTE CHASCO (PAVIMENTACIÓN) (JICA-GTP5) | 147845465 | 73090761 | 73090760.5 | 5 | 5.93 | 8.84
13 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | 334656337 | 29710526 | 27710435.28 | 18 | 1.03 | 0.72
14 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | 4592925 | 14798246 | 12642076.87 | 0 | 0.11 | 0.06
15 | 209708 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO | 11598537 | 8527026 | 8527025.47 | 4 | 2.84 | 1.09
16 | 209678 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN - CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO | 41347830 | 5100000 | 459062.26 | 5 | 3.34 | 1.7
17 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN | 23191912 | 3000000 | 0 | 4 | 2.57 | 0
18 | 149860 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA | 3300636 | 10930680 | 9805023.33 | 2 | 4.22 | 2.33
19 | 207590 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | 23281973 | 728638 | 728484.87 | 7 | 0.18 | 0.18
20 | 208880 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-27, TRAMO: IPALA - EL SEMILLERO, ESCUINTLA | 19500000 | 17282790 | 8768858.6 | 6.5 | 5.76 | 0.42
21 | 189454 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | 3189111 | 15523829 | 14729547.62 | 8 | 8.39 | 8.11
22 | 209182 | REPOSICION CARRETERA RD HUE 12, TRAMO: BIF CA-1 OCC - CAMOJA - DESVIO A SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | 14337262 | 11000000 | 9142152.32 | 16 | 12.29 | 1.24
23 | 210036 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 04, TRAMO: SANTA CATARINA MITA - HORCONES - EL PROGRESO, JUTIAPA | 18184000 | 16865600 | 16365551.72 | 18 | 16.88 | 16.06
24 | 209016 | REPOSICION CARRETERA RD-AV-9, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, ALTA VERAPAZ | 22077494 | 18741577 | 16149118.11 | 12 | 11.87 | 11.53
25 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-05, TRAMO: MONUMENTO INGENIO LA UNION, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - LAS PLAYAS, ESCUITLA | 1841836 | 31762754 | 29699991.35 | 13 | 12.22 | 5.15
26 | 209018 | REPOSICION CARRETERA RD-IZB-4, TRAMO: CA-9 N (KM 220), TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA, IZABAL | 559512 | 15964767 | 11354253.78 | 17 | 6.13 | 5.72
27 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD-JUT-2, TRAMO: CA-1 OR (KM 124) - LAS ANONAS, JUTIAPA | 477110 | 3005346 | 959027.59 | 12 | 1.25 | 0.4
28 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA | 48600000 | 69459811 | 33701645.36 | 17 | 30.87 | 15.59
29 | 209682 | REPOSICION CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (COCALES), SUCHITEPEQUEZ - SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | 50319389 | 20946675 | 20889071.26 | 12 | 7.76 | 8.54
30 | 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | 527289 | 14206937 | 13679646.05 | 7 | 4.44 | 4.16
31 | 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS. | 488888 | 37068225 | 29323437.8 | 8 | 10.75 | 4.42
32 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | 322223 | 801172 | 478948.5 | 8 | 0.27 | 0.23
33 | 209047 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | 1013563 | 5500000 | 0 | 0.81 | 1.83 | 0
34 | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | 1013563 | 6317249 | 5805041.7 | 15 | 2.11 | 0.35
35 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA | 54304761 | 22739140 | 21129834.43 | 12 | 9.48 | 11.83
36 | 221397 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: MAYUELAS, ZACAPA - PUERTO BARRIOS, IZABAL | 0 | 100000 | 0 | 16 | 0.05 | 0
37 | 209418 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0 | 87285 | 87284.27 | 1 | 0.1 | 0.1
38 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | 0 | 89623 | 89622.71 | 1 | 0.1 | 0.1
39 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | 46050000 | 67167773 | 30167081.22 | 1 | 10.33 | 1.4
40 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA | 11000000 | 900000 | 0 | 12 | 0.15 | 0
41 | 221396 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: EL RANCHO, EL PROGRESO - MAYUELAS, ZACAPA | 0 | 4108523 | 4108522.88 | 16 | 0.67 | 0.45
42 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM. | 36475246 | 36475246 | 7322821.68 | 5 | 17.31 | 8.71
43 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | 45347603 | 45347603 | 6697145.15 | 5 | 22.91 | 7.38
44 | 209134 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. | 29025000 | 245987 | 245986.1 | 150 | 1.34 | 0.13
45 | 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | 15000000 | 40641652 | 38246904.14 | 90 | 84.16 | 70.28
46 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS. | 0 | 48103659 | 38472344.76 | 0 | 12.01 | 12.14
47 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | 55000000 | 23600000 | 2237292.33 | 21 | 9.02 | 1.82
48 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA | 40000000 | 2778672 | 1200000 | 7 | 0.58 | 0.38
49 | 221005 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO: SANTIAGO ATITLAN (KM 171+000) - SAN PEDRO LA LAGUNA (KM 174+220), SOLOLA | 16100000 | 1200000 | 981253.77 | 3 | 0.72 | 0.56
50 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | 60000000 | 76600000 | 71241509.66 | 19 | 31.92 | 4.39
51 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN | 0 | 10500000 | 7858071.58 | 5 | 2.51 | 1.93
52 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | 0 | 80052 | 80051.64 | 1 | 0.1 | 0.1
53 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO | 0 | 11510337 | 4184226.09 | 0 | 2.51 | 0.88
54 | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | 0 | 634400 | 0 | 0 | 1 | 0
55 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS: CUILCO - TECTITAN, SUBTRAMOS: EST. 335+100 A 335+200; EST. 346+100 A 346+200 Y EST. 347+800 A 355+200 (7.4 KMS.)HUEHUETENANGO. | 41280000 | 513415 | 152344.63 | 8 | 0.12 | 0.05
56 | 209138 | MEJORAMIENTO TRAMO: KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. | 0 | 181254 | 181253.77 |  | 0.66 | 0.66
57 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | 50000000 | 1000000 | 489679.16 | 9 | 0.23 | 3.19
58 | 228187 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA | 0 | 17661865 | 0 | 0 | 6.322 | 0
59 | 228161 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE, MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ | 0 | 1380165 | 0 | 0 | 0.58 | 0
60 | 227758 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ, ZACAPA | 0 | 40563703 | 40563555.27 | 0 | 25.27 | 24.03
61 | 228195 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO, ZACAPA | 0 | 7057105 | 0 | 0 | 1.97 | 0
62 | 228061 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. | 0 | 7441805 | 224087.69 | 0 | 2.88 | 1.62
63 | 209024 | REPOSICIÓN CA-09 SUR, TRAMO: PALÍN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | 26000000 | 28173428 | 28173426.87 | 9 | 12.81 | 7.19
64 | 209446 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: TREBOL - 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT, GUATEMALA | 37200000 | 17338687 | 11951352.88 | 4 | 1.56 | 1.3
65 | 210559 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA | 500000 | 8560000 | 673549.68 | 5 | 2.23 | 0.32
66 | 210685 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA), SUCHITEPEQUEZ - KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS), RETALHULEU | 11000000 | 123672440 | 119994923.75 | 12 | 27.79 | 16.7
67 | 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | 21142858 | 35363522 | 24389382.99 | 10 | 23.7 | 24.2
68 | 210688 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | 97000000 | 83734362 | 43569820.09 | 14 | 20.95 | 16.32
69 | 209837 | REPOSICION CARRETERA CA-13 TRAMO: BIFURCACION CA-09 N (ENTRE RIOS) - FRONTERA CON HONDURAS, IZABAL | 500000 | 1181516 | 681515.93 | 12 | 0.48 | 0.07
70 | 228196 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | 0 | 9572902 | 0 | 0 | 3.43 | 0
71 | 228203 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA | 0 | 14638173 | 0 | 0 | 4.07 | 0
72 | 228198 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA | 0 | 17649820 | 742011.66 | 0 | 4.92 | 1.99
73 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | 1300000 | 34248424 | 0 | 13 | 8.16 | 0
74 | 224311 | MEJORAMIENTO CARRETERA CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 0 | 1910854 | 1050969.59 |  | 1.01 | 0.67
75 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | 47331000 | 1000000 | 348216.3 | 10 | 3.24 | 1.22
76 | 210221 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR-REU-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-9S - EL MANCHON, CHAMPERICO, RETALHULEU. | 1760000 | 1760000 | 0 | 1 | 1 | 0
77 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. | 31881336 | 31881336 | 1223010.24 | 17 | 17.02 | 8.52
78 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 1381000 | 1381000 | 261315.22 | 80 | 9 | 9
79 | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12 - AGUA ZARCA, HUEHUETENANGO | 0 | 1000000 | 97935.83 | 1 | 1.01 | 0.38
80 | 226251 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN-14: CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO, ESCUINTLA | 6000000 | 13951483 | 962573.62 | 2 | 1.35 | 0.27
81 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | 10000000 | 23546753 | 6880480.62 | 2 | 4.71 | 1.59
82 | 226258 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 20000000 | 36280498 | 28211046.95 | 80 | 181.4 | 100.91
83 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 20000000 | 39989331 | 30501894.35 | 58 | 114.25 | 86.89
84 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 20000000 | 20000000 | 9535190.08 | 2 | 3 | 2.11
85 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | 10000000 | 10916551 | 9907625.07 | 3 | 1.63 | 1.52
86 | 226757 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA, ESCUINTLA | 10000000 | 23494502 | 10828645.83 | 25 | 58.72 | 20.16
87 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02, TRAMO: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, GUATEMALA - PACHALUM, QUICHÉ. | 7000000 | 8100000 | 0 | 13.7 | 3.12 | 0.72
88 | 227173 | REPOSICION CARRETERA RN-5, TRAMO: SAN PEDRO CARCHÁ - PAJAL, ALTA VERAPAZ. | 9000000 | 9000000 | 0 | 15 | 4 | 0
89 | 227170 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-05 DESVIÓ GUALÁN - CA-9 NORTE JUAN DE PAZ, ZACAPA | 7000000 | 7000000 | 0 | 14 | 8 | 0
90 | 227169 | REPOSICION CARRETERA RN-9 NORTE TRAMO: QUETZALTENANGO-SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 7000000 | 6300000 | 0 | 15 | 2.63 | 0
91 | 227168 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJÁ AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 9000000 | 9000000 | 0 | 8 | 4 | 0
92 | 227167 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: BIFURCACIÓN RN-20 SANTA CRUZ - RÍO HONDO, ZACAPA | 900000 | 900000 | 0 | 6 | 3 | 0
|  |  | 8100000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 227163 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE, JUTIAPA | 8000000 | 8000000 | 0 | 7 | 6 | 0
94 | 227161 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: RÍO HONDO - BIFRUCACIÓN RD-ZAC-05 DESVÍO GUALÁN, ZACAPA | 6605298 | 6605298 | 0 | 11 | 8 | 0
95 | 227160 | REPOSICION CARRETERA RD-QUI-21 TRAMO: PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE | 8000000 | 8000000 | 0 | 10 | 3 | 0
96 | 227159 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-11 TRAMO: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL, ESCUINTLA | 8000000 | 8000000 | 0 | 5 | 9 | 0
97 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO: EL BOTADERO - EL JOCOTILLO, GUATEMALA | 8000000 | 15624076 | 0 | 6 | 4.35 | 0
98 | 227157 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: EST. 15+000 LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | 8000000 | 8000000 | 0 | 9 | 8 | 0
99 | 227156 | REPOSICION CARRETERA BIFURCACIÓN CA-2 OCC, TRAMO: RD-REU-06 (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU | 8000000 | 8000000 | 0 | 8 | 9 | 0
100 | 227153 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: CA-01 ORIENTE - RD-JUT-17 PASACO, JUTIAPA | 8000000 | 8000000 | 0 | 2 | 4 | 0
101 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06,TRAMO: SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | 500000 | 34663097 | 0 | 10 | 10.2 | 0
102 | 228160 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 11 TECULUTAN BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ ZACAPA | 0 | 6400000 | 6394224.12 | 0 | 2.7 | 2.71
103 | 228197 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | 0 | 5463553 | 0 | 0 | 1.58 | 0
104 | 228201 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO OLINTEPEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | 0 | 39644896 | 29820181.1 | 0 | 11.66 | 5.88
105 | 228252 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ | 0 | 12143524 | 445696.74 | 0 | 3.8 | 0.57
106 | 228343 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO BIFURCACION CR AV 07 BIFURCACION RD AV 06 PAJAL ALTA VERAPAZ | 0 | 12386032 | 398880.6 | 0 | 3.65 | 0.52
107 | 227976 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD ESC 02 TRAMO LA GOMERA SIPACATE ESCUINTLA | 0 | 13631810 | 0 | 0 | 4.87 | 0
108 | 227996 | REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0.1 | 0
109 | 228015 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 15 TRAMO CAJOLA SIBILIA QUETZALTENANGO | 0 | 17960760 | 17910758.96 | 0 | 6.41 | 4.98
110 | 228035 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 16 TRAMO PALESTINA DE LOS ALTOS BIFURCACION RD QUE 15 SIBILIA QUETZALTENANGO | 0 | 12316168 | 0 | 0 | 4.41 | 0
111 | 228050 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 05 TRAMO BIFURCACION RN 23 LA CEIBITA ATESCATEMPA SAN CRISTOBAL JUTIAPA | 0 | 17196880 | 8661001.48 | 0 | 6.15 | 3.25
112 | 228162 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD PRO 16 TRAMO BIFURCACION RN 19 SANARATE CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO | 0 | 10102805 | 0 | 0 | 3.62 | 0
113 | 228251 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD TOT 21 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCCIDENTE TOTONICAPAN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | 0 | 11053043 | 11024657.18 | 0 | 4.26 | 4.26
114 | 228444 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 04 TRAMO BIF RUTA RD SRO 37 CAOBANAL LA GAVIA SANTA ROSA | 0 | 990182 | 0 | 0 | 1 | 0
115 | 207422 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 185 CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN TOTONICAPAN | 0 | 2404674 | 2028213.65 | 0 | 0.73 | 0.5
116 | 207434 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 68 5 PATZICIA PATZUN CHIMALTENANGO | 0 | 23039418 | 23039417.47 | 0 | 6.4 | 4.03
117 | 207592 | REPOSICION CARRETERA RN 9S TRAMO QUETZALTENANGO ZUNIL CRUCE CITO 180 KM 213 000 QUETZALTENANGO | 0 | 1617237 | 1058855.95 | 0 | 0.47 | 0.12
118 | 207594 | REPOSICION CARRETERA RN 12N TRAMO EL MONUMENTO SAN SEBASTIAN SAN MARCOS | 0 | 6070586 | 3336353.88 | 0 | 1.89 | 0
119 | 208416 | REPOSICION CARRETERA CA 9N TRAMO KM 292 000 22 CALLE PUERTO BARRIOS Y CA 9N A TRAMO KM 292 000 PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL | 0 | 3755912 | 3371854.7 | 0.2 | 1.17 | 1.12
120 | 208418 | REPOSICION CARRETERA CA 11 TRAMO JOCOTAN KM 203 100 EL FLORIDO FRONTERA CON HONDURAS CHIQUIMULA | 0 | 3528585 | 3518584.66 | 0 | 1.04 | 1.04
121 | 208419 | REPOSICION CARRETERA RN 13 TRAMO EL TUMBADOR BIFURCACION RN 1 EL RODEO SAN MARCOS | 0 | 4846914 | 3453393.91 | 0 | 2.69 | 0
122 | 208645 | REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA | 0 | 25178344 | 24953345.79 | 0 | 7.4 | 5.76
123 | 209043 | REPOSICION CARRETERA RN 8 TRAMO AYUTLA OCOS SAN MARCOS | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 1.33 | 0
124 | 209064 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA | 0 | 16128037 | 14978967.35 | 0 | 4.74 | 1.63
125 | 189880 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO ALDEA BILOMA ALDEA CABALLO BLANCO | 0 | 17425147 | 13516723.34 | 0 | 6.22 | 4.18
126 | 211931 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN | 0 | 488443 | 0 | 1 | 1.02 | 0
127 | 207390 | REPOSICION CARRETERA TRAMO ALDEA CHIQUIRINES ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS | 0 | 7660140 | 7211695.06 | 0 | 2.39 | 2.16
128 | 208027 | REPOSICION CARRETERA RD CHM 5 TRAMO PATZICIA KM 65 200 ACATENANGO KM 82 773 CHIMALTENANGO | 0 | 24290475 | 24171501.15 | 0 | 9.34 | 3.85
129 | 208201 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 9 TRAMO CA 2 OR KM 72 500 GUANAGAZAPA KM 81 100 ESCUINTLA | 0 | 3765623 | 3588007.81 | 0 | 1.35 | 1.35
130 | 208417 | REPOSICION CARRETERA RD SCH 6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0.02 | 0
131 | 208875 | REPOSICION CARRETERA RD QUE 4 TRAMO CA 2 OCC 206 200 ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO | 0 | 4000000 | 1589926.54 | 0 | 1.4 | 0.25
132 | 208879 | REPOSICION CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC KM 136 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 18564911 | 16072992.86 | 0 | 6.52 | 3.79
133 | 208896 | CONSTRUCCION CARRETERA SRO 15 TRAMO ALDEA ESPITIA REAL ALDEA ESTANZUELA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA | 0 | 4654701 | 4518061.04 | 0 | 1.94 | 1.91
|  |  | 0 | 1018918 | 1018917.76 | 0 | 0 | 0
134 | 209049 | REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO | 0 | 12515832 | 12443216.49 | 0 | 4.63 | 4.62
135 | 209054 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA | 0 | 11276802 | 11276800.15 | 0 | 4.03 | 3.77
136 | 209056 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA | 0 | 13000000 | 12999693.57 | 15.8 | 15.81 | 15.81
137 | 209679 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA | 0 | 231908 | 231907.87 | 0 | 0.08 | 0.08
138 | 229053 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 27 TRAMO BIFURCACION RD GUA 10 CAPULIN BIFURCACION RD GUA 01 VILLA CANALES | 0 | 3791773 | 108136 | 0 | 1.37 | 0.18
139 | 189315 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7 TRAMO II KM 196 000 SAN JOSE LA MAQUINA KM 227 653 EL TULATE LONGITUD APROXIMADA 32 0 KMS | 0 | 341703 | 0 | 0 | 0.07 | 0
140 | 189455 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA | 0 | 1546736 | 1546735.49 | 0 | 0.77 | 0.24
141 | 227920 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SM 16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS HORNO DE CAL HUEHUETENANGO | 0 | 738067 | 221419.86 | 0 | 0.88 | 0.33
142 | 228353 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 19 TRAMO BIFURCACION CA 2 ORIENTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0.5 | 0
143 | 228910 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 13 TRAMO RIO BLANCO SAN MARCOS CABRICAN QUETZALTENANGO | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0.12 | 0
144 | 228911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SMA 49 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ SAN GREGORIO BIFURCACION RD SM 03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0.25 | 0
145 | 228912 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 35 TRAMO HAWAII BARRA EL DORMIDO SANTA ROSA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0.25 | 0
146 | 192588 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | 0 | 4813057 | 4813057 | 0.6 | 0.76 | 0.76
147 | 192590 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM | 0 | 2130450 | 2130450 | 0 | 0.36 | 0.36
148 | 192589 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | 0 | 8711271 | 6884808.16 | 1 | 1.38 | 1.37
149 | 192591 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM | 0 | 4374470 | 4316278.39 | 0 | 0.89 | 0
150 | 228014 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-08, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-TOT-01, CANABAJ - PACHOC, TOTONICAPÁN | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0.25 | 0
151 | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-09 SUR - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU | 0 | 561561 | 0 | 6 | 6.01 | 0
152 | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU | 0 | 561561 | 0 | 6 | 6.01 | 0
153 | 227666 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09-SUR, TRAMO: 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES - KM. 11.80 (INICIO CONCRETO HIDRÁULICO), VILLA NUEVA | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 1.26 | 0
154 | 229661 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0.72 | 0
155 | 2467 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 0 | 2386830 | 0 | 0 | 1 | 0
156 | 75943 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION) | 0 | 100560000 | 92259815.1 | 0 | 8.6 | 9.06
157 | 209061 | REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6, TRAMO: SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | 0 | 500000 | 0 |  | 0.18 | 0
158 | 18435 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION) | 0 | 5000000 | 0 |  | 1.11 | 0
159 | 240201 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA | 0 | 78205159 | 0 | 27.1 | 23 | 0
160 | 240203 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 0 | 86400875 | 0 | 28 | 25.41 | 0
161 | 240204 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA | 0 | 85667503 | 0 | 27.35 | 25.2 | 0
162 | 240205 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE MOYUTA JUTIAPA | 0 | 69094611 | 0 | 20.15 | 20.33 | 0
163 | 116139 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 OCCIDENTE COCALES TECUN UMAN | 0 | 19205444 | 14108419.96 | 0 | 0.99 | 0
164 | 116529 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 6 TRAMO EL PAJAL LANQUIN | 0 | 35870000 |  | 0 | 2.31 | 0
TOTALES |  |  | 2571470910 | 3032313810 | 1624800937.4 | 1501.91 | 1921.882 | 681.49
Fuente:
Metas físicas; Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
Presupuesto; Sistema de Gestión -SIGES-

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO Q. |  |  | METAS FÍSICAS |  |  | ESTATUS SNIP 2018 | ESTATUS SNIP 2019
|  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
1 | 155983 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | 810167 | 5029200 | 911176.33 | 1375 | 1096.95 | 323.71 | APROBADO | APROBADO
2 | 224215 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA. CODIGO UDI: 06-10-0309-43 | 687322 | 4980360 | 567796.37 | 1486 | 1432.58 | 417.69 | APROBADO | APROBADO
3 | 224376 | MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA. CODIGO UDI:06-02-0050-43. | 624278 | 4255053 | 1255327.19 | 1144 | 1216.36 | 366.39 | APROBADO | PENDIENTE
4 | 224335 | MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. CODIGO UDI: 06-14-0413-43 | 538771 | 50000 | 0 | 752 | 14.36 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
5 | 209034 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | 0 | 9063137 | 0 | 0 | 2589.47 | 0 | APROBADO | APROBADO
#REF! | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | 0 | 5144653 | 0 |  | 1469.9 | 0 | APROBADO | PENDIENTE
#REF! | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP), ZACUALPA, QUICHÉ | 398195 | 398195 | 0 | 555 | 114 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
#REF! | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ | 343824 | 343824 | 0 | 480 | 98 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
#REF! | 223854 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ | 343708 | 3988361 | 0 | 480 | 1139.33 | 0 | APROBADO | APROBADO
#REF! | 209400 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ. | 632904 | 1965365 | 716337.04 | 883 | 561.7 | 106.39 | APROBADO | APROBADO
#REF! | 209399 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 0 | 3430971 | 802317.84 | 745 | 1160.35 | 132.46 | APROBADO | APROBADO
#REF! | 209398 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | 0 | 3813052 | 803993.54 |  | 1089.44 | 28.34 | APROBADO | APROBADO
#REF! | 223891 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | 257324 | 2981144 | 0 | 359 | 852.23 | 0 | APROBADO | APROBADO
#REF! | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | 248429 | 86325 | 0 | 347 | 24.66 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
#REF! | 209397 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS. | 0 | 2088359 | 915862.74 |  | 596.67 | 223.75 | APROBADO | PENDIENTE
#REF! | 206196 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ | 0 | 3731490 | 461195.38 |  | 1066.14 | 118.28 | APROBADO | PENDIENTE
#REF! | 133949 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-19-1040-43 | 1290366 | 755836 | 0 | 571 | 216.27 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
#REF! | 132781 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43 | 619245 | 619245 | 0 | 213 | 177 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
#REF! | 170181 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43 | 512050 | 512050 | 0 | 72 | 146 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
#REF! | 170188 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | 716870 | 716870 | 0 | 214 | 205 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE
98 | 33423 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE | 0 | 2312052 | 1745944.42 |  | 660.59 | 522.33 | APROBADO | NO EVALUADO / NO INGRESADO 2019
103 | 150515 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. | 0 | 685675 | 0 | 0 | 373.91 | 178
104 | 150509 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. | 0 | 493614 | 0 | 0 | 256.03 | 115
105 | 113758 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA. | 0 | 6392 | 0 |  | 115.83
106 | 133898 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | 0 | 225464 | 0 |  | 64.42
107 | 16730 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 0 | 33412 | 0 |  | 10.55
108 | 7325 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA | 0 | 14452 | 0 |  | 4.13
TOTALES |  |  | 8023453 | 57724551 | 8179950.85 | 9676 | 16751.87 | 2239.34
Fuente:
Metas físicas; Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
Presupuesto; Sistema de Gestión -SIGES-

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO Q. |  |  | METAS FÍSICAS
|  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
5 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | 18725000 | 18725000 | 16738309.6 | 4 | 1 | 0
6 | 122477 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | 122699 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-9 N TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST. 262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300) HUEHUETENANGO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | 29775000 | 29495346 | 29487468.77 | 7 | 1.86 | 0
16 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | 535321 | 1372316 | 1372315.4 | 0.04 | 0.1 | 0.1
17 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | 464679 | 2305949 | 2299204.09 | 0.11 | 0.54 | 0.54
18 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | 207000 | 13971087 | 13971086.48 | 0.03 | 2.71 | 1.5
19 | 156117 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS | 2953000 | 1854618 | 1854616.77 | 0.86 | 0.46 | 0.41
20 | 122576 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION) | 56100 | 485782 | 0 | 9 | 0.07 | 0
21 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | 3471800 | 727831 | 0 | 0.69 | 0.15 | 0
26 | 154983 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO | 26700 | 1244702 | 1244701.01 | 0.01 | 0.29 | 0.26
29 | 119457 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION) | 0 | 561456 | 561455.67 |  | 3 | 3
40 | 155004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE | 1540000 | 2009311 | 2009309.74 | 2573 | 2569.92 | 0
47 | 226898 | CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA | 120000000 | 157121300 | 131587262.11 | 165121 | 193660.29 | 103496.14
48 | 130814 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN-09-SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A KM 226, PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU (PAVIMENTACION) | 0 | 12719980 | 12719978.13 |  | 3
49 | 129342 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | 0 | 1075500 | 1075499.79 |  | 4
50 | 98116 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA | 0 | 1000684 | 1000682.99 |  | 3
TOTALES |  |  | 177754600 | 244670862 | 215921890.55 | 167715.74 | 196250.39 | 103501.95
Fuente:
Metas físicas; Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
Presupuesto; Sistema de Gestión -SIGES-