## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | PRESUPUESTO FISICO
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
1 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILOMETRO | 234124776 | 168440838 | 161822170.36 | 9 | 8.98 | 4.64
2 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | KILOMETRO | 15000000 | 25415169 | 25415167.98 | 9 | 8.69 | 8.72
3 | 60132 | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | KILOMETRO | 92216000 | 34593815 | 24270618.72 | 3 | 1.12 | 0.84
4 | 130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. | KILOMETRO | 37623041 | 107055830 | 107053667.7 | 4 | 5.36 | 4.01
5 | 189882 | CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | METRO | 26219926 | 700000 | 0 | 200 | 16.02 | 0
6 | 209196 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-01 ORIENTE BIF - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | METRO | 25000000 | 1316335 | 1316334.25 | 1000 | 2.87 | 0
7 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RD SCH-7, TRAMO: CA-02 OCC. (CUYOTENANGO) - LA MÁQUINA. | KILOMETRO | 22112509 | 14018312 | 14018309.28 | 4 | 3.03 | 3.74
8 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 27524022 | 34757049 | 34757007.75 | 4 | 17.38 | 6.07
9 | 18437 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION) | KILOMETRO | 0 | 1950019 | 0 |  | 1.01 | 0
10 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM. | KILOMETRO | 33517793 | 36507833 | 36507810.04 | 4 | 15.21 | 7.68
11 | 18433 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION) | KILOMETRO | 0 | 1961218 | 0 |  | 1.01 | 0
12 | 201976 | REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILOMETRO | 0 | 9658770 | 9658768.71 | 4.7 | 3.25 | 4.39
13 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIÁN -PUENTE CHASCO (PAVIMENTACIÓN) (JICA-GTP5) | KILOMETRO | 147845465 | 121472285 | 116583279.55 | 5 | 9.79 | 8.84
14 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | KILOMETRO | 334656337 | 45301577 | 43201789.81 | 18 | 1.56 | 1.09
15 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | KILOMETRO | 4592925 | 24501684 | 24501681.16 | 0 | 0.19 | 0.09
16 | 209708 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 11598537 | 15544882 | 15544882 | 4 | 5.17 | 1.09
17 | 209678 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN - CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 41347830 | 734501 | 734499.62 | 5 | 1.23 | 1.88
18 | 149860 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA | KILOMETRO | 3300636 | 12129574 | 12129570.99 | 2 | 4.71 | 3.02
19 | 207590 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 23281973 | 728485 | 728484.87 | 7 | 6.93 | 0.43
20 | 208880 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-27, TRAMO: IPALA - EL SEMILLERO, ESCUINTLA | KILOMETRO | 19500000 | 44901128 | 44901125.06 | 6.5 | 14.97 | 3.27
21 | 189454 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | KILOMETRO | 3189111 | 20610578 | 20610571.88 | 8 | 7.96 | 8.71
22 | 209182 | REPOSICION CARRETERA RD HUE 12, TRAMO: BIF CA-1 OCC - CAMOJA - DESVIO A SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 14337262 | 15214118 | 15213567.16 | 16 | 20.85 | 11.55
23 | 210036 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 04, TRAMO: SANTA CATARINA MITA - HORCONES - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILOMETRO | 18184000 | 35418842 | 35358792.11 | 18 | 22.14 | 16.06
24 | 209016 | REPOSICION CARRETERA RD-AV-9, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 22077494 | 16149119 | 16149118.11 | 12 | 11.57 | 12.7
25 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-05, TRAMO: MONUMENTO INGENIO LA UNION, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - LAS PLAYAS, ESCUITLA | KILOMETRO | 1841836 | 48209423 | 48209422.18 | 13 | 18.54 | 6.25
26 | 209018 | REPOSICION CARRETERA RD-IZB-4, TRAMO: CA-9 N (KM 220), TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA, IZABAL | KILOMETRO | 559512 | 13676741 | 13676736.63 | 17 | 5.7 | 6.29
27 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD-JUT-2, TRAMO: CA-1 OR (KM 124) - LAS ANONAS, JUTIAPA | KILOMETRO | 477110 | 959088 | 959027.59 | 12 | 0.4 | 0.7
28 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA | KILOMETRO | 48600000 | 42272122 | 42272118.18 | 17 | 30.19 | 25.92
29 | 209682 | REPOSICION CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (COCALES), SUCHITEPEQUEZ - SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | KILOMETRO | 50319389 | 20889072 | 20889071.26 | 12 | 7.74 | 12.37
30 | 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | KILOMETRO | 527289 | 21536814 | 21536812.03 | 7 | 6.73 | 4.33
31 | 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS. | KILOMETRO | 488888 | 45941942 | 45941941.57 | 8 | 13.4 | 4.93
32 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILOMETRO | 322223 | 478949 | 478948.5 | 8 | 0.16 | 0.33
33 | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 1013563 | 5805042 | 5805041.7 | 15 | 3.62 | 2.74
34 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA | KILOMETRO | 54304761 | 39707563 | 39707558.7 | 12 | 15.27 | 12.3
35 | 209418 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 87285 | 87284.27 | 1 | 0.39 | 0.1
36 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 89623 | 89622.71 | 1 | 0.1 | 0.1
37 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILOMETRO | 46050000 | 41903961 | 40907901.35 | 1 | 7.21 | 3.61
38 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA | KILOMETRO | 11000000 | 839988 | 839987.8 | 12 | 0.15 | 0.06
39 | 221396 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: EL RANCHO, EL PROGRESO - MAYUELAS, ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 7470042 | 7470041.6 | 16 | 1.19 | 1.18
40 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM. | KILOMETRO | 36475246 | 27542586 | 27542561.81 | 5 | 14.36 | 11.15
41 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | KILOMETRO | 45347603 | 35645815 | 34808461.57 | 5 | 20.64 | 9.43
42 | 190098 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN | METRO | 0 | 50000 | 0 |  | 0.11 | 0
43 | 209134 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. | METRO | 29025000 | 245987 | 245986.1 | 150 | 1.34 | 1.34
44 | 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | METRO | 15000000 | 55997447 | 54367749.47 | 90 | 115.95 | 70.28
45 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS. | KILOMETRO | 0 | 126894907 | 126890171.48 | 0 | 34.3 | 12.14
46 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | KILOMETRO | 55000000 | 23920531 | 23920530.5 | 21 | 8.79 | 5.48
47 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA | KILOMETRO | 40000000 | 1200000 | 1200000 | 7 | 0.38 | 0.51
48 | 221005 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO: SANTIAGO ATITLAN (KM 171+000) - SAN PEDRO LA LAGUNA (KM 174+220), SOLOLA | KILOMETRO | 16100000 | 981254 | 981253.77 | 3 | 0.59 | 0.77
49 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTOS | 60000000 | 88235861 | 88232300.89 | 19 | 40.11 | 4.43
50 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN | KILOMETRO | 0 | 10500000 | 10373455.26 | 5 | 2.51 | 2.23
51 | 221962 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD-TOT-07, LA UNIVERSAL - ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN | KILOMETRO | 12730500 | 878130 | 703123.77 | 6 | 3.26 | 4.39
52 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 80052 | 80051.64 | 1 | 0.1 | 0.1
53 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO | KILOMETRO | 0 | 16889375 | 16880321.18 | 7 | 3.69 | 1.49
54 | 209158 / 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | KILOMETRO | 0 | 872300 | 872300 | 0 | 1.38 | 0.61
55 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS: CUILCO - TECTITAN, SUBTRAMOS: EST. 335+100 A 335+200; EST. 346+100 A 346+200 Y EST. 347+800 A 355+200 (7.4 KMS.)HUEHUETENANGO. | KILOMETRO | 41280000 | 436409 | 379047.95 | 8 | 0.11 | 0.09
56 | 209138 | MEJORAMIENTO TRAMO: KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA | KILOMETRO |  | 181254 | 181253.77 |  | 3.83 | 1.5
|  |  |  | 0 | 871882 | 871881.04
57 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | KILOMETRO | 50000000 | 1518684 | 716382.48 | 9 | 7.88 | 5.62
58 | 228187 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA | KILOMETRO | 0 | 40106148 | 40106090.81 | 0 | 14.82 | 6.85
58 | 227758 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ, ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 74809534 | 74675813.03 | 0 | 41.56 | 24.06
59 | 228195 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO, ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 7431423 | 7431235.79 | 0 | 2.06 | 2.04
59 | 228061 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. | KILOMETRO | 0 | 12654720 | 12654719.17 | 0 | 4.8 | 3.25
60 | 209024 | REPOSICIÓN CA-09 SUR, TRAMO: PALÍN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILOMETRO | 26000000 | 60024626 | 60024622.85 | 9 | 18.2 | 9.22
60 | 209446 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: TREBOL - 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT, GUATEMALA | KILOMETRO | 37200000 | 34870001 | 34869998.74 | 4 | 3.15 | 2.21
61 | 210559 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA | KILOMETRO | 500000 | 29760873 | 29760871.32 | 5 | 7.83 | 2.91
62 | 210685 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA), SUCHITEPEQUEZ - KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS), RETALHULEU | KILOMETRO | 11000000 | 164062136 | 162764853.09 | 12 | 34.91 | 18.77
63 | 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | KILOMETRO | 21142858 | 35331323 | 35331322.7 | 10 | 23.63 | 24.28
64 | 210688 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | KILOMETRO | 97000000 | 66083011 | 66082757.32 | 14 | 20.49 | 21.85
65 | 209837 | REPOSICION CARRETERA CA-13 TRAMO: BIFURCACION CA-09 N (ENTRE RIOS) - FRONTERA CON HONDURAS, IZABAL | KILOMETRO | 500000 | 34078283 | 33645043.9 | 12 | 12.62 | 4.7
66 | 228196 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 9342122 | 9048545.69 | 0 | 3.34 | 3.4
67 | 228203 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 41539236 | 41539235.85 | 0 | 11.53 | 3.26
68 | 228198 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 41813142 | 39909823 | 0 | 11.62 | 3.51
69 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILOMETRO | 1300000 | 2686469 | 1996174.59 | 13 | 4.29 | 3.45
70 | 224311 | MEJORAMIENTO CARRETERA CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 1050970 | 1050969.59 |  | 1.02 | 1.22
|  |  |  | 0 | 859885 | 859884.22
71 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 47331000 | 620261 | 574919.62 | 10 | 2.01 | 1.97
72 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. | KILOMETRO | 31881336 | 42633768 | 42633766.38 | 17 | 21.32 | 9.8
73 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 1381000 | 261316 | 261315.22 | 80 | 2.25 | 9
74 | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12 - AGUA ZARCA, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 369980 | 324639.14 | 1 | 0.38 | 0.52
75 | 226251 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN-14: CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO, ESCUINTLA | KILOMETRO | 6000000 | 15863822 | 12303735.45 | 2 | 1.55 | 0.82
76 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | KILOMETRO | 10000000 | 30936046 | 30331611.61 | 2 | 6.21 | 3.3
77 | 226258 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 42482536 | 38132419.74 | 80 | 181.4 | 101.97
78 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 49708169 | 46563927.4 | 58 | 142.02 | 90.83
79 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 20000000 | 11784661 | 11323960.61 | 2 | 3 | 2.73
80 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 10000000 | 11948915 | 10224481.33 | 3 | 1.81 | 1.57
81 | 226757 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO | 10000000 | 27351120 | 25984824.62 | 25 | 68.36 | 34.85
82 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02, TRAMO: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, GUATEMALA - PACHALUM, QUICHÉ. | KILOMETRO | 7000000 | 20170457 | 20170455.94 | 13.7 | 7.8 | 3.36
83 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO: EL BOTADERO - EL JOCOTILLO, GUATEMALA | KILOMETRO | 8000000 | 7624076 | 6538375.64 | 6 | 2.49 | 1.9
84 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06,TRAMO: SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 500000 | 14570951 | 7999994.41 | 10 | 5.57 | 5.87
85 | 228160 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 11 TECULUTAN BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 38126746 | 35778804.98 | 0 | 9.88 | 2.99
86 | 228197 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 21143794 | 21143782.3 | 0 | 6.13 | 1.49
87 | 228201 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO OLINTEPEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 50077981 | 49996186.85 | 0 | 14.73 | 12.27
88 | 228252 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 20403652 | 16515748.97 | 0 | 6.48 | 3.01
89 | 228343 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO BIFURCACION CR AV 07 BIFURCACION RD AV 06 PAJAL ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 20961805 | 20961096.27 | 0 | 6.08 | 4.38
90 | 228015 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 15 TRAMO CAJOLA SIBILIA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 24254323 | 24214317.64 | 0 | 8.69 | 5.34
91 | 228035 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 16 TRAMO PALESTINA DE LOS ALTOS BIFURCACION RD QUE 15 SIBILIA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 33420173 | 33418077.84 | 0 | 12.33 | 5.1
92 | 228050 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 05 TRAMO BIFURCACION RN 23 LA CEIBITA ATESCATEMPA SAN CRISTOBAL JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 26351644 | 26265775.65 | 0 | 9.41 | 5.89
93 | 228162 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD PRO 16 TRAMO BIFURCACION RN 19 SANARATE CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO | KILOMETRO | 0 | 8896542 | 7347611.33 | 0 | 3.21 | 3.48
94 | 228251 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD TOT 21 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCCIDENTE TOTONICAPAN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 27596077 | 27596075.94 | 0 | 9.86 | 4.27
95 | 228165 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A DESNIVEL KM 19 2 CA 01 OCCIDENTE BIFURCACION RD GUA 52 ENTRADA CIUDAD SATELITE MIXCO GUATEMALA | METRO | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0.11 | 0
96 | 207422 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 185 CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN TOTONICAPAN | KILOMETRO | 0 | 2028215 | 2028213.65 | 0 | 0.66 | 0.56
97 | 207434 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 68 5 PATZICIA PATZUN CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 23039418 | 23039417.47 | 0 | 6.4 | 4.03
98 | 207592 | REPOSICION CARRETERA RN 9S TRAMO QUETZALTENANGO ZUNIL CRUCE CITO 180 KM 213 000 QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 1058856 | 1058855.95 | 0 | 0.32 | 0.22
99 | 207594 | REPOSICION CARRETERA RN 12N TRAMO EL MONUMENTO SAN SEBASTIAN SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 3336354 | 3336353.88 | 0 | 2.64 | 2.02
100 | 208416 | REPOSICION CARRETERA CA 9N TRAMO KM 292 000 22 CALLE PUERTO BARRIOS Y CA 9N A TRAMO KM 292 000 PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL | KILOMETRO | 0 | 3859969 | 3859967.96 | 0.2 | 1.21 | 1.14
101 | 208418 | REPOSICION CARRETERA CA 11 TRAMO JOCOTAN KM 203 100 EL FLORIDO FRONTERA CON HONDURAS CHIQUIMULA | KILOMETRO | 0 | 3753965 | 3753964.66 | 0 | 1.1 | 1.05
102 | 208419 | REPOSICION CARRETERA RN 13 TRAMO EL TUMBADOR BIFURCACION RN 1 EL RODEO SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 3453395 | 3453393.91 | 0 | 2.54 | 2.67
103 | 208645 | REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA | KILOMETRO | 0 | 27691294 | 27691291.85 | 0 | 8.15 | 5.82
104 | 209064 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 14978968 | 14978967.35 | 0 | 4.66 | 3.08
105 | 189880 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO ALDEA BILOMA ALDEA CABALLO BLANCO | KILOMETRO | 0 | 15678833 | 15678832.16 | 0 | 6.54 | 4.4
106 | 211931 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN | KILOMETRO | 0 | 4884427 | 3907541.31 | 1 | 5.1 | 7.65
107 | 207390 | REPOSICION CARRETERA TRAMO ALDEA CHIQUIRINES ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 7211696 | 7211695.06 | 0 | 2.35 | 2.43
108 | 208027 | REPOSICION CARRETERA RD CHM 5 TRAMO PATZICIA KM 65 200 ACATENANGO KM 82 773 CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 24171502 | 24171501.15 | 0 | 9.3 | 3.89
109 | 208201 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 9 TRAMO CA 2 OR KM 72 500 GUANAGAZAPA KM 81 100 ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 3588008 | 3588007.81 | 0 | 1.3 | 1.4
110 | 208875 | REPOSICION CARRETERA RD QUE 4 TRAMO CA 2 OCC 206 200 ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 1589927 | 1589926.54 | 0 | 1 | 0.86
111 | 208879 | REPOSICION CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC KM 136 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 23746716 | 23495140.68 | 0 | 8.33 | 4.52
112 | 208896 | CONSTRUCCION CARRETERA SRO 15 TRAMO ALDEA ESPITIA REAL ALDEA ESTANZUELA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA | KILOMETRO | 0 | 4518062 | 4518061.04 | 0 | 1.92 | 1.93
|  |  |  | 0 | 1018918 | 1018917.76 | 0 | 0 | 0
113 | 209049 | REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 12443218 | 12443216.49 | 0 | 4.88 | 4.85
114 | 209054 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 11276802 | 11276800.15 | 0 | 4.03 | 3.79
115 | 209056 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 25956671 | 25956670 | 15.8 | 19.97 | 15.81
116 | 209679 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 231908 | 231907.87 | 0 | 0.08 | 0.08
117 | 229053 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 27 TRAMO BIFURCACION RD GUA 10 CAPULIN BIFURCACION RD GUA 01 VILLA CANALES | KILOMETRO | 0 | 20297420 | 20297418.26 | 0 | 7.24 | 1.22
118 | 189455 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA | KILOMETRO | 0 | 1546736 | 1546735.49 | 0 | 0.77 | 0.42
119 | 227920 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SM 16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS HORNO DE CAL HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 738068 | 738066.19 | 0 | 0.89 | 0.89
120 | 192588 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | KILOMETRO | 0 | 4813057 | 4813057 | 0.6 | 0.76 | 0.76
121 | 192590 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM | KILOMETRO | 0 | 2130450 | 2130450 | 0 | 0.36 | 0.36
122 | 192589 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | KILOMETRO | 0 | 6884809 | 6884808.16 | 1 | 1.2 | 1.56
123 | 192591 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM | KILOMETRO | 0 | 4316279 | 4316278.39 | 0 | 0.87 | 0.89
124 | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-09 SUR - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 772146 | 421170.54 | 6 | 1 | 0
125 | 227666 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09-SUR, TRAMO: 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES - KM. 11.80 (INICIO CONCRETO HIDRÁULICO), VILLA NUEVA | KILOMETRO | 0 | 17119365 | 17117248.32 | 0 | 4.76 | 1.78
126 | 229661 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 16531587 | 16531585.91 | 0 | 5.9 | 0.72
127 | 2467 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | DOCUMENTOS | 0 | 2386830 | 2386829.22 | 0 | 1.01 | 1
128 | 75943 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION) | KILOMETRO | 0 | 153856544 | 153856541.66 | 0 | 21.36 | 15.12
129 | 18435 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION) | KILOMETRO | 0 | 1961219 | 0 |  | 0.37 | 0
130 | 240201 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 41186126 | 41186125.07 | 27.1 | 22.44 | 9.82
131 | 240203 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | KILOMETRO | 0 | 94578664 | 94383862.33 | 28 | 29.92 | 17.48
132 | 240204 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 80449843 | 78479737.75 | 27.35 | 25.63 | 18.31
133 | 240205 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE MOYUTA JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 69708229 | 69708226.28 | 20.15 | 20.5 | 9.81
134 | 116139 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 OCCIDENTE COCALES TECUN UMAN | KILOMETRO | 0 | 21366416 | 21360839.68 | 1 | 1.12 | 0
135 | 229662 | CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE | KILOMETRO | 0 | 140598591 | 140038744.68 | 0 | 16.54 | 3.02
136 | 37482 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 13 TRAMO GENOVA CABALLO BLANCO SAN MIGUELITO | DOCUMENTOS | 0 | 2458797 | 2458796.46 | 0 | 1.02 | 0
137 | 228062 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 19, TRAMO BIFURCACION CA 13 SAN JUAN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | KILOMETRO | 0 | 123097 | 0 | 5.15 | 0.03 | 0
138 | 24162 | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 9 NORTE TRAMO AGUA CALIENTE SANARATE | KILOMETRO | 0 | 3088683 | 3088181.83 | 0 | 1.01 | 0
139 | 37475 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 TRAMO LA POLVORA PUENTE SOBRE RIO MOPAN PAVIMENTACION | KILOMETRO | 0 | 273461 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 4339 | CONTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - TOTONICAPAN - ACCESOS ALASKA (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 0 | 5750182 | 5750181.79 | 0 | 0 | 0
141 | 245049 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 245544 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 18436 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION) | KILOMETRO | 0 | 2136901 | 0 | 0 | 0.04 | 0
TOTALES |  |  |  | 2160448751 | 3590806429 | 3512736962.11 | 2353.25 | 1567.29 | 928.64
[5 empty] | 3590806429 | 3512736962.11

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | PRESUPUESTO FISICO
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
1 | 155983 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | METRO CUADRADO | 810167 | 2106606 | 2106605.11 | 1375 | 777.95 | 697.97
2 | 224215 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA. CODIGO UDI: 06-10-0309-43 | METRO CUADRADO | 687322 | 1526346 | 1526345.29 | 1486 | 738.27 | 603.91
3 | 224376 | MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA. CODIGO UDI:06-02-0050-43. | METRO CUADRADO | 624278 | 4187143 | 3336001.89 | 1144 | 1282 | 1006.98
4 | 209034 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 0 | 13200000 | 0 | 0 | 2589.47 | 0
5 | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 3319855 | 0 |  | 1055.61 | 0
6 | 223854 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 343708 | 2702210 | 501961.43 | 480 | 771.87 | 290.82
7 | 209400 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 632904 | 1560735 | 1560733.84 | 883 | 502.26 | 259.52
8 | 209399 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 2249260 | 2249259.6 | 745 | 1108.84 | 697.58
9 | 209398 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 1984882 | 1984880.77 | 786 | 528.81 | 502.84
10 | 209397 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 0 | 1836788 | 1836786.92 | 467 | 643.82 | 530.28
11 | 206196 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ | METRO CUADRADO | 0 | 3194019 | 2548925.5 | 0 | 1066.14 | 756.65
12 | 33423 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 2291502 | 2291501.63 | 536 | 788.8 | 535.17
13 | 150515 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 0 | 684509 | 649508.64 | 0 | 373.91 | 178
14 | 150509 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 0 | 446772 | 411772 | 0 | 256.03 | 115
TOTALES |  |  |  | 3098379 | 41290627 | 21004282.62 | 7902 | 12483.78 | 6174.72
|  |  |  | 50000000 | 41290627 | 21004282.62
|  |  |  | -46901621 | 0 | 0

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | PRESUPUESTO FISICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
5 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 18725000 | 16738311 | 16738309.6 | 4 | 1 | 0
6 | 122477 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | 122699 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-9 N TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST. 262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300) HUEHUETENANGO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 29775000 | 29487471 | 29487468.77 | 7 | 1.86 | 0.06
16 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILOMETRO | 535321 | 1372316 | 1372315.4 | 0.04 | 0.1 | 0.1
17 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILOMETRO | 464679 | 2299205 | 2299204.09 | 0.11 | 0.54 | 0.55
18 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 207000 | 13971087 | 13971086.48 | 0.03 | 2.71 | 1.5
19 | 156117 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS | KILOMETRO | 2953000 | 1854618 | 1854616.77 | 0.86 | 0.46 | 0.41
20 | 122576 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 56100 | 485782 | 0 | 9 | 0.07 | 0
21 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 3471800 | 727831 | 0 | 0.69 | 0.15 | 0
26 | 154983 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 26700 | 1244702 | 1244701.01 | 0.01 | 0.29 | 0.26
29 | 119457 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 0 | 561456 | 561455.67 | 3 | 3 | 3
40 | 155004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE | METRO | 1540000 | 2009311 | 2009309.74 | 2573 | 2569.92 | 0
47 | 226898 | CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 120000000 | 244388273 | 244299998.54 | 165121 | 283769.22 | 143371.99
48 | 130814 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN-09-SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A KM 226, PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 0 | 12719980 | 12719978.13 | 3 | 3 | 0
49 | 129342 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 1075500 | 1075499.79 | 4 | 4 | 0
50 | 98116 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA | METRO | 0 | 1000684 | 1000682.99 | 3 | 3 | 0
TOTALES |  |  |  | 177754600 | 329936527 | 328634626.98 | 167728.74 | 286359.32 | 143377.87
|  |  |  | 178313000 | 329936527 | 328634626.98
|  |  |  | -558400 | 0 | 0

## UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | PRESUPUESTO FISICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 212354 | 212352.93 | 2350 | 124.41 | 124.42
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 215653 | 215652.37 | 2350 | 135.8 | 135.81
4 | 149702 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 386897 | 386895.3 | 2350 | 239.01 | 239.02
TOTALES |  |  |  | 6000000 | 814904 | 814900.6 | 7050 | 499.22 | 499.25
[5 empty] | 814904 | 814900.6
[5 empty] | 0 | 0