## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 | [8 empty] | A NOVIEMBRE
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. | KILOMETRO | 37623041 | 15998 | 0 | 14 | 1.16 | 0.08 | 0.08
2 | 189831 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | METRO | 10750000 | 6124991 | 0 | 126 | 38.39 | 21.72 | 21.72
3 | 190098 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPÁN | METRO | 0 | 26805083 | 21971699.42 | 817.52 | 54.05 | 72.45 | 72.45
4 | 190120 | CONSTRUCCIPON CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU | KILOMETRO | 0 | 28637280 |  | 28 | 0.04 | 4.29 | 4.29
5 | 209134 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09, NORTE KM.18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA | METRO | 29025000 | 15522277 | 0 | 150 | 170.4 | 91.04 | 91.04
6 | 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | METRO | 15000000 | 188170 | 169078.17 | 99.62 | 78.6 | 1.11 | 1.11
7 | 229662 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE. | KILOMETRO | 0 | 102282148 | 101635454.06 | 28 | 0.6 | 7.96 | 7.96
8 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILOMETRO | 234124776 | 168964584 | 141179724.09 | 27.45 | 9 | 8.23 | 8.23
9 | 60132 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MÉXICO-MODESTO MÉNDEZ, IZABAL) | KILOMETRO | 92216000 | 92216000 | 747550.04 | 3 | 3.01 | 3.01 | 3.01
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
10 | 201976 | REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILOMETRO | 0 | 2847246 | 2847245.7 | 38 | 0.67 | 1.1 | 1.1
11 | 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | KILOMETRO | 527289 | 527289 | 0 | 13 | 7 | 0.16 | 0.16
12 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA | KILOMETRO | 48600000 | 45620873 | 9862707.58 | 19 | 15.19 | 14.21 | 14.21
13 | 208645 | REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA | KILOMETRO | 0 | 298163 | 298162.46 | 23 | 0.09 | 0.09 | 0.09
14 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILOMETRO | 322223 | 322223 | 0 | 19 | 8 | 0.1 | 0.1
15 | 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS. | KILOMETRO | 488888 | 488888 | 0 | 22 | 0.15 | 0.15 | 0.15
16 | 209020 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 1013563 | 14945301 | 13931736.31 | 24.91 | 0.34 | 6.56 | 6.56
17 | 209024 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILOMETRO | 26000000 | 12409452 | 10877287.27 | 17 | 9.12 | 4.05 | 4.05
18 | 209043 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 28507102 | 28507100.94 | 21 | 6.25 | 8.83 | 8.83
19 | 209047 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 1013563 | 16813563 | 0 | 14 | 0.36 | 5.97 | 5.97
20 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA | KILOMETRO | 54304761 | 52028907 | 15707073.58 | 36 | 12.07 | 21.68 | 21.68
21 | 209064 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 374887 | 372138.32 | 16.3 | 0.16 | 0.16 | 0.16
22 | 209446 | REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA | KILOMETRO | 37200000 | 37259953 | 59952.4 | 4.4 | 3.25 | 3.55 | 3.55
23 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN | KILOMETRO | 23191912 | 12814803 | 11999933.77 | 19.9 | 7.86 | 4.87 | 4.87
24 | 209678 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: POLOGUÁ (KM 205+000), TOTONICAPÁN - CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 41347830 | 4365681 | 3912536.57 | 27 | 14.02 | 2.06 | 2.06
25 | 209682 | REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA | KILOMETRO | 50319389 | 50319389 | 0 | 35 | 15.48 | 15.48 | 15.48
26 | 209708 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACIÓN RN-09N HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 11598537 | 3670704 | 1768234.88 | 32 | 3.46 | 1.74 | 1.74
27 | 209837 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-13 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-09 N (ENTRE RÍOS) - FRONTERA CON HONDURAS, IZABAL | KILOMETRO | 500000 | 29306485 | 28392205.3 | 23 | 0.15 | 11.94 | 11.94
28 | 210559 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELÍSCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA | KILÓMETRO | 500000 | 8337459 | 1919105.64 | 4.5 | 0.05 | 2.18 | 2.18
29 | 210685 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU | KILOMETRO | 11000000 | 14114779 | 2453839.43 | 34 | 3.38 | 4.34 | 4.34
30 | 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | KILOMETRO | 21142858 | 21142858 | 0 | 20 | 6.13 | 6.13 | 6.13
31 | 210688 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | KILOMETRO | 97000000 | 99114694 | 2114692.98 | 39 | 28.12 | 28.73 | 28.73
38 | 227167 | REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 11 | 2.81 | 2.81 | 0
39 | 227168 | REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 16.5 | 3.16 | 3.16 | 3.16
40 | 227171 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 4 | 2.71 | 2.71 | 2.71
41 | 227173 | REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 43 | 2.86 | 2.86 | 2.86
42 | 227666 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-09-SUR, TRAMO: 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES - KM. 11.80 (INICIO CONCRETO HIDRÁULICO), VILLA NUEVA | KILÓMETRO | 0 | 27143453 | 24877806.25 | 2 | 1 | 1.86 | 1.86
43 | 227758 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVIO GUALÁN - JUAN DE PAZ, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 3754924 | 0 | 27 | 0.15 | 1.06 | 1.06
44 | 228160 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 16835013 | 13340468.22 | 15 | 0 | 5.27 | 5.27
45 | 228195 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 28735275 | 15892937.77 | 11 | 0 | 9.09 | 9.09
46 | 228197 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJÁ, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 13479380 | 12021434.48 | 5.3 | 4.38 | 4.21 | 4.21
47 | 228198 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO - BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 37411300 | 36884719.07 | 29 | 0 | 11.68 | 11.68
48 | 228201 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: OLINTEPEQUE - SAN CARLOS SIJA | KILÓMETRO | 0 | 963172 | 663173.91 | 15.7 | 0 | 0.3 | 0.3
49 | 228203 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPÉQUE - JOCOTILLO - JERÉZ, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 58110653 | 54759715.6 | 32.88 | 0 | 18.32 | 18.32
50 | 228252 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 36016200 | 35904963.71 | 20 | 0 | 13.67 | 13.67
51 | 228343 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CR-AV-07 - BIFURCACIÓN RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ | KILÓMETRO | 0 | 33951148 | 33906317.84 | 21 | 12 | 10.74 | 10.74
52 | 229052 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU -KM. 211+500, QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 103908809 | 97945711.93 | 13.5 | 0 | 29.86 | 29.86
53 | 240201 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACIÓN 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACIÓN RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 38017553 | 38017552.08 | 27.1 | 19 | 9.46 | 9.46
54 | 240203 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACIÓN RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 3982973 | 3982972.23 | 28 | 20 | 1.22 | 1.22
55 | 240204 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACIÓN RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACIÓN RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 5951934 | 5951933.38 | 27.35 | 19 | 3 | 3
56 | 240205 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSÉ ARCE, MOYUTA, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 336154 | 336153.43 | 20.15 | 14 | 0.41 | 0.41
57 | 245049 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 27550973 | 13745672.12 | 13.65 | 0 | 2.53 | 2.53
58 | 245544 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 89075923 | 89026100.01 | 15 | 10 | 36.23 | 36.23
59 | 245545 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD KM 526 900 LAS CUACHES PETEN | KILOMETRO |  | 5591869 | 0 | 27.4 | 0.7 | 1.67 | 1.67
60 | 245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 150000 | 0 | 23 | 0.7 | 0.05 | 0.05
61 | 245554 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA | KILOMETRO | 0 | 150000 | 0 | 18.03 | 2.5 | 0.05 | 0.05
62 | 257654 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 6499641 | 0 | 12.31 | 0.46 | 0.79 | 0.79
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
63 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTO | 60000000 | 57997018 | 29982271.39 | 25 | 1 | 4.98 | 4.98
64 | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 133231886 | 72739938 | 1554370.54 | 15 | 1.5 | 0.82 | 0.82
65 | 189880 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO | KILOMETRO | 0 | 891449 | 891447.59 | 14.6 | 0.07 | 0.16 | 0.16
66 | 190125 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 5500000 | 5500000 | 0 | 12 | 1.15 | 1.15 | 1.15
67 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | KILOMETRO | 4592925 | 9229852 | 8997349.84 | 24 | 0.01 | 0.05 | 0.05
68 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA | KILOMETRO | 11000000 | 24000000 | 0 | 12 | 1.76 | 3.84 | 3.84
69 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 147845465 | 56022727 | 47402023.5 | 10 | 4.67 | 1.77 | 1.77
70 | 34973 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 20777500 | 2077750 | 0 | 6 | 7.99 | 0.8 | 0.8
71 | 59458 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACIÓN) | KILÓMETRO | 0 | 13877201 | 0 | 5 | 0 | 2.07 | 2.07
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
72 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | KILOMETRO | 36475246 | 54676509 | 18362622.76 | 37 | 4.5 | 6.75 | 6.75
73 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | KILOMETRO | 45347603 | 52547603 | 23296503.53 | 46 | 5.05 | 5.85 | 5.85
74 | 211931 | CONSTRUCCION CARRETERA, LIBRAMIENTO SAYAXCHE, RD PET-11, PETEN | KILOMETRO | 0 | 976886 | 976885.31 | 16 | 0.02 | 0
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
75 | 208417 | REPOSICIÓN CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPÉQUEZ | KILÓMETRO | 0 | 10000000 | 0 | 5.5 | 3 | 3.64 | 3.64
76 | 208875 | REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GÉNOVA, QUETZALTENANGO. | KILÓMETRO | 0 | 50343718 | 42037625.58 | 11.9 | 7 | 12.1 | 12.1
77 | 208880 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA | KILOMETRO | 19500000 | 14059259 | 8758604.87 | 13 | 6.84 | 4.47 | 4.47
78 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA | KILOMETRO | 1841836 | 10054344 | 0 | 20 | 0.67 | 3.66 | 3.66
79 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA | KILOMETRO | 477110 | 61886731 | 58214175.3 | 16.17 | 0.18 | 17.52 | 17.52
80 | 209016 | REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 22077494 | 21000000 | 0 | 29.55 | 8.33 | 7.92 | 7.92
81 | 209018 | REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL | KILOMETRO | 559512 | 2903031 | 2903030.17 | 18 | 0.23 | 1.4 | 1.4
82 | 209056 | REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACIÓN LIBRAMIENTO SIQUINALÁ - LA GOMERA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 19567989 | 19567986.66 | 31 | 8.06 | 15.4 | 15.4
83 | 209182 | REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 14337262 | 9398469 | 8704214.48 | 18.5 | 5.03 | 4.65 | 4.65
84 | 210036 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA | KILOMETRO | 18184000 | 9970200 | 9970199.82 | 18.41 | 6.86 | 5.11 | 5.11
85 | 227153 | REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA | KILOMETRO | 8000000 | 1000000 | 0 | 4 | 3.02 | 0.38 | 0.38
86 | 227156 | REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 15 | 3.02 | 3.02 | 3.02
87 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA | KILOMETRO | 8000000 | 16791726 | 13366065.05 | 10 | 2.91 | 3.91 | 3.91
88 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE | KILOMETRO | 7000000 | 23220639 | 10999588.37 | 13.7 | 1.24 | 6.45 | 6.45
89 | 227919 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-JUT-17, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02-ORIENTE - PASACO, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 155067 | 0 | 4 | 3 | 0.04 | 0.04
90 | 227996 | REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO: PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHÉ | KILÓMETRO | 0 | 26907410 | 20403308.72 | 10 | 7 | 6.8 | 6.8
91 | 228015 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-QUE-15 TRAMO: CAJOLA - SIBILIA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 940357 | 940356.5 | 8 | 5 | 0.33 | 0.33
92 | 228035 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-QUE-16, TRAMO: PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACIÓN RD-QUE-15, SIBILIA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 798811 | 798809.5 | 11.2 | 4 | 0.26 | 0.26
93 | 228050 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 9045136 | 9045094.18 | 14.4 | 0 | 3.07 | 3.07
94 | 228061 | REPOSICIÓN CARRETERA BIFURCACIÓN CA-2 OCC, TRAMO: RD-REU-06 (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 10048949 | 9881744.12 | 8.65 | 9 | 4.43 | 4.43
95 | 228161 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE, MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ | KILÓMETRO | 0 | 8335404 | 5185403.98 | 7.4 | 3.7 | 2.97
96 | 228162 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-PRO-16, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-19, SANARATE - CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO | KILÓMETRO | 0 | 476956 | 461878.21 | 3 | 1 | 0.34 | 0.34
97 | 228187 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVÍO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 3607309 | 3607308.02 | 14.16 | 10 | 1.4 | 1.4
98 | 228196 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | KILÓMETRO | 0 | 12672443 | 8670149.67 | 7.5 | 5 | 7.06 | 7.06
99 | 228251 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-TOT-21, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCCIDENTE, TOTONICAPÁN - SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 1139079 | 1139078.98 | 9.82 | 4 | 0.38 | 0.38
100 | 229661 | REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 2845809 | 2321062.95 | 8 | 6 | 1.52 | 1.52
101 | 261860 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 19000000 | 0 | 29 | 0.39 | 5.85
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
102 | 100133 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 0 | 3000000 | 0 | 24 | 24 | 0.86
103 | 116529 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUÍN | KILÓMETRO | 0 | 55387543 | 55303357.23 | 12.1 | 4.94 | 1.7 | 1.7
104 | 116530 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 23750000 | 20000000 | 0 | 9 | 2.38 | 2 | 2
105 | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | KILOMETRO | 40000000 | 20000000 | 0 | 10.6 | 1 | 0.6 | 0.6
106 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILOMETRO | 1300000 | 97521418 | 73160404.9 | 27 | 0.31 | 17.09 | 17.09
107 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA | KILOMETRO | 31881336 | 77915073 | 22972129.82 | 32.34 | 5.61 | 13.71 | 13.71
108 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS. | KILOMETRO | 22112509 | 12313434 | 12313432.34 | 27 | 4 | 3.91 | 3.91
109 | 189315 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS. | KILOMETRO | 0 | 170590 | 170589.66 | 32 | 0.37 | 0.03
110 | 189481 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | KILOMETRO | 0 | 48644406 | 29496096.11 | 23.06 | 11.19 | 7.57 | 7.57
111 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILÓMETRO | 46050000 | 56393573 | 18927614.25 | 13 | 5.24 | 6.42 | 6.42
112 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS. | KILÓMETRO | 0 | 161399645 | 121908114.68 | 23.35 | 7 | 12.34 | 12.34
113 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETÉN | KILÓMETRO | 0 | 13856347 | 13856345.53 | 5 | 5 | 2.68 | 2.68
114 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO | KILÓMETRO | 0 | 54251782 | 54246508.11 | 9 | 6 | 13.88 | 13.88
115 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | KILOMETRO | 55000000 | 40088787 | 40088784.31 | 63 | 9.68 | 8.15 | 8.15
116 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | KILOMETRO | 50000000 | 10043109 | 0 | 24 | 3.98 | 0.87 | 0.87
117 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 41280000 | 100000 | 0 | 7.6 | 7.44 | 0.02 | 0.02
118 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 5000000 | 4496674.95 | 12 | 0.88 | 0.74 | 0.74
119 | 221962 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN | KILOMETRO | 12730500 | 200000 | 0 | 6 | 2.45 | 0.04 | 0.04
120 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA | KILOMETRO | 40000000 | 150000 | 0 | 7.4 | 7.74 | 0.03 | 0.03
121 | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSÉ - BIFURCACIÓN RD-PET-03, EL REMATE, PETÉN | KILÓMETRO | 0 | 274249 | 0 | 26 | 10 | 0.06 | 0.06
122 | 227920 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 13765222 | 0 | 9.5 | 5 | 2.38 | 2.38
123 | 228062 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 (SAN JUAN) - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETÉN | KILÓMETRO | 0 | 19713426 | 19713424.61 | 12 | 5 | 4.79 | 4.79
124 | 245060 | MEJORAMIENTO CARRETERA RF-HUE-14, TRAMO: BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERON - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANDO | KILOMETRO | 0 | 6455956 | 0 | 8.79 | 3 | 1.02
125 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | KILOMETRO | 33517793 | 63017793 | 26035137.28 | 34 | 5.78 | 10.87 | 10.87
126 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 27524022 | 42333808 | 16961675.83 | 27.92 | 4.75 | 7.31 | 7.31
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
127 | 210112 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 2940000 | 2940000 | 0 | 31 | 0.6 | 0.6 | 0.6
128 | 210221 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU | KILOMETRO | 1760000 | 1760000 | 0 | 22 | 0.34 | 0.34 | 0.34
129 | 210222 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU | KILOMETRO | 624000 | 624000 | 0 | 7.8 | 0.12 | 0.12 | 0.12
130 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 500000 | 20091062 | 19071041.19 | 15 | 0.1 | 1.91 | 1.91
131 | 210761 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR SOL 03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 200000 | 0 | 7.7 | 1.35 | 0.04 | 0.04
132 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 47331000 | 17331000 | 0 | 17 | 9.02 | 3.3 | 3.3
133 | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 5000000 | 0 | 32 | 1 | 0.74
134 | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-09 SUR - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 13684090 | 0 | 9 | 8 | 2.5 | 2.5
135 | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 5300000 | 0 | 13 | 8 | 0.78 | 0.78
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
136 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | KILOMETRO | 15000000 | 15000000 | 0 | 17.5 | 4.62 | 4.62 | 4.62
137 | 207018 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE | KILOMETRO | 0 | 250000 | 0 | 6 | 1 | 0.06
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
138 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 1381000 | 1381000 | 0 | 204 | 50 | 7.67 | 7.67
CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION
139 | 189882 | CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | METRO | 26219926 | 20207450 | 0 | 600 | 208.59 | 160.76 | 160.76
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA
140 | 226251 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA | KILOMETRO | 6000000 | 1448446 | 83616.88 | 1.5 | 0.92 | 0.28 | 0.28
141 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | KILOMETRO | 10000000 | 768768 | 44720.91 | 3.9 | 1.53 | 0.56 | 0.56
142 | 226258 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 3902906 | 2662056.72 | 100 | 71.28 | 35.69 | 35.69
143 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 407738 | 0 | 60 | 76.69 | 38.01 | 38.01
144 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 20000000 | 286133 | 0 | 3 | 3 | 0.84 | 0.84
145 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 10000000 | 1530900 | 0 | 3 | 1.5 | 0.51 | 0.51
TOTALES |  |  |  | 2060459555 | 3108819000 | 1777935975.84
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados
Q

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 | [8 empty] | A NOVIEMBRE
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA
1 | 113758 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 6392 | 6391.48 | 2145 | 0 | 1 | 0
2 | 131645 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43 | METRO CUADRADO | 0 | 3852934 | 0 | 1745 | 1745 | 0 | 0
3 | 132718 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733 43 | METRO CUADRADO | 0 | 47809 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0
4 | 132781 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43 | METRO CUADRADO | 619245 | 1289818 | 1283421.12 | 2154 | 177 | 369 | 127.38
5 | 133369 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-04-0234-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1903193 | 1372026.78 | 637 | 343 | 213 | 328.32
6 | 133657 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43 | METRO CUADRADO | 0 | 1074560 | 0 | 386 | 0 | 307 | 92.1
7 | 133663 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43 | METRO CUADRADO | 0 | 848505 | 0 | 294 | 242 | 0 | 67.17
8 | 133671 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43 | METRO CUADRADO | 0 | 2596184 | 0 | 936 | 0 | 742 | 95.72
9 | 133898 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 225464 | 225463.41 | 1094 | 0 | 1 | 1
10 | 135234 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12 20 0834 43 |  | 0 | 8359 | 0 | 355 | 1 | 0
11 | 155983 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | METRO CUADRADO | 810167 | 2920112 | 2407203.69 | 1673 | 231 | 834 | 356.75
12 | 16730 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 33412 | 33411.52 | 1000 | 0 | 1 | 1
13 | 170181 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43 | METRO CUADRADO | 512050 | 3013369 | 1545819.27 | 849 | 146 | 312 | 404.47
14 | 224215 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43 | METRO CUADRADO | 687322 | 2910317 | 2599748.57 | 1808 | 196 | 831 | 445.57
15 | 224335 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. | METRO CUADRADO | 538771 | 7784 | 0 | 939 | 154 | 154 | 47
16 | 224376 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 624278 | 915916 | 915915.23 | 1314 | 178 | 243 | 178
17 | 224685 | CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43 | METRO CUADRADO | 0 | 2302634 | 707284.26 | 1547 | 1247 | 471 | 133.32
18 | 241817 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLÁ 07-05-0147-43 | METRO CUADRADO | 0 | 4200903 | 0 | 1476 | 343 | 0 | 0
19 | 241971 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHÉ. CÓDIGO UDI: 14-04-0122-43 | METRO CUADRADO | 0 | 3702093 | 0 | 1431 | 343 | 0 | 0
20 | 243912 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BÚCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CÓDIGO UDI: 01-15-6077-43 | METRO CUADRADO | 0 | 4000000 | 0 | 659 | 659 | 0 | 0
21 | 33423 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 406615 | 399361.01 | 1000 | 0 | 1 | 0
22 | 7325 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA | METRO CUADRADO | 0 | 14452 | 0 | 932 | 0 | 1 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA
23 | 224915 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO SAN CARLOS YAJAUCÚ, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 2450000 | 0 | 708 | 571 | 0 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA
24 | 133899 | AMPLIACIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPÉQUE, QUETZALTENANGO. | METRO CUADRADO | 0 | 3794070 | 0 | 2701 | 597 | 0 | 0
25 | 170188 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 716870 | 2689571 | 979123.97 | 1215 | 205 | 442 | 182.61
CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES
26 | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 15300000 | 0 | 19531 | 5449 | 4371 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
27 | 206196 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ. | METRO CUADRADO | 0 | 1532083 | 1110638.11 | 911 | 1 | 438 | 319.84
28 | 209397 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 250496 | 243101.83 | 597 | 1 | 1 | 128
29 | 209398 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCÁN QUICHÉ | METRO CUADRADO | 0 | 1675437 | 847748.27 | 786 | 1 | 479 | 479
30 | 209399 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL QUICHÉ | METRO CUADRADO | 0 | 654835 | 634636.74 | 993 | 1 | 187 | 187
31 | 209400 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 632904 | 632904 | 360508.7 | 1177 | 181 | 181 | 9.05
32 | 223854 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 343708 | 3997069 | 3071306.88 | 959 | 98 | 1142 | 659.97
33 | 223891 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 257324 | 3338881 | 1951079.64 | 718 | 74 | 954 | 429.85
34 | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 398195 | 5588225 | 0 | 1111 | 114 | 114 | 0
35 | 223988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | METRO CUADRADO | 280975 | 4719681 | 0 | 784 | 80 | 80 | 0
36 | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | METRO CUADRADO | 199378 | 3337255 | 0 | 841 | 57 | 57 | 0
37 | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 248429 | 3898297 | 0 | 694 | 71 | 71 | 0
38 | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | METRO CUADRADO | 398195 | 5739318 | 0 | 1136 | 114 | 114 | 0
39 | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | METRO CUADRADO | 343824 | 3440778 | 0 | 960 | 98 | 98 | 0
40 | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 1626467 | 0 | 1570 | 271 | 0 | 0
41 | 232678 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHÉ | METRO CUADRADO | 0 | 1173549 | 0 | 1469 | 1527 | 0 | 0
42 | 244266 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 0 | 3401618 | 0 | 1465.7143 | 608 | 0 | 0
43 | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 0 | 5475608 | 0 | 1620 | 1390 | 0 | 0
44 | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA. | METRO CUADRADO | 0 | 4166139 | 0 | 1190 | 206 | 0 | 0
45 | 258925 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 1811384 | 0 | 1128.7329 | 492 | 0 | 0
46 | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , LA REFORMA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 5613363 | 0 | 1851.4286 | 411 | 0 | 0
47 | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 0 | 5588073 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0
48 | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | METRO CUADRADO |  | 4289241 |  | 1164 | 373 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN
49 | 254887 | CONTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE |  | 0 | 1144606 | 300489.86 | 327 | 0 | 327 | 0
50 | 256611 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN. | METRO CUADRADO | 0 | 3105394 | 970130.93 | 887 | 83 | 887 | 228.84
TOTALES |  |  |  | 7611635 | 136715167 | 21964811.27
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 | [8 empty] | A NOVIEMBRE
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 18725000 | 27981923 | 0 | 21 | 1.41 | 2.11 | 1.92
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
2 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 3471800 | 4614772 | 0 | 16 | 0.69 | 0.92 | 0
3 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 29775000 | 43429705 | 27526952.13 | 10 | 1.87 | 2.73 | 1.01
4 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILOMETRO | 535321 | 27339567 | 19601446.14 | 11 | 0.04 | 2.13 | 0.92
5 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILOMETRO | 464679 | 40020971 | 17820696.3 | 24 | 0.11 | 8.31 | 3.95
6 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 207000 | 34826062 | 21596017.72 | 23.25 | 0.03 | 2.07 | 0.68
7 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | KILOMETRO | 518900 | 100000 | 0 | 4 | 0.08 | 0.02 | 0
TOTALES |  |  |  | 53697700 | 178313000 | 86545112.29 |  | 4.23 | 18.29 | 8.48
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados

## UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 | [8 empty] | A NOVIEMBRE
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 682231 | 0 | 7520 | 0 | 482.89 | 0
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 617783 | 524177.45 | 7519 | 0 | 414.65 | 0
3 | 148408 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 58933 | 0 | 7519 | 0 | 69.25 | 0
4 | 149702 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 463058 | 463058 | 7519 | 0 | 310.8 | 0
5 | 149703 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 183118 | 0 | 2417 | 0 | 1 | 0
6 | 257874 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO |  | 900000 |  | 350 | 350 | 350 | 0
7 | 257881 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0
8 | 257882 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0
9 | 257883 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0
10 | 257890 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 880000 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0
11 | 257899 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 855957 |  | 480 | 480 | 480 | 0
12 | 257901 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
13 | 261514 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 800000 | 0 | 328.1 | 0 | 328.1 | 0
14 | 261523 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II, ZONA SIETE, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 364.2 | 0 | 364.2 | 0
15 | 262075 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 307.6 | 0 | 307.6 | 0
16 | 262076 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 314.4 | 0 | 314.4 | 0
17 | 262077 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 335.4 | 0
18 | 262078 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 338.5 | 0 | 338.5 | 0
19 | 262081 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0
20 | 262082 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 335.4 | 0
21 | 262083 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0
22 | 262084 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0
23 | 262085 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0
24 | 262089 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 321 | 0 | 321 | 0
25 | 262092 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 307.6 | 0 | 307.6 | 0
26 | 262094 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 800000 | 0 | 401 | 0 | 401 | 0
27 | 262095 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 335.4 | 0
28 | 262096 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO, SECTOR 2J, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 800000 | 0 | 376.6 | 0 | 376.6 | 0
29 | 262097 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO, TIERRA NUEVA I, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0
30 | 262098 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 410.2 | 0 | 410.2 | 0
31 | 262099 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 401.4 | 0 | 401.4 | 0
32 | 262100 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 396.6 | 0 | 396.6 | 0
33 | 262101 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0
34 | 262102 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO C2, LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 900000 | 0 | 383.4 | 0 | 383.4 | 0
35 | 262103 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 800000 | 0 | 401 | 0 | 401 | 0
36 | 262104 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 8 DE MARZO, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 314.4 | 0 | 314.4 | 0
37 | 262105 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 335.4 | 0
38 | 262106 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 0.00 0.00 ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 338.5 | 0 | 338.5 | 0
39 | 262107 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0
40 | 262108 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 335.4 | 0
41 | 262109 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 6 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 700000 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0
42 | 71361 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 58920 | 0 | 9034 | 0 | 69.23 | 0
TOTALES |  |  |  | 10000000 | 30000000 | 987235.45
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados

## INSIVUMEH
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA VULCANOLOGÍA METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 | [8 empty] | A NOVIEMBRE
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION
1 | 171980 | AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH | METRO CUADRADO | 2275992 | 2275992 | 0 | 354 | 177 | 177 | 0
2 | 184337 | MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA | METRO CUADRADO | 842402 | 842402 | 0 | 563 | 112 | 112 | 0
3 | 58761 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 8564037 | 8564037 | 0 | 810 | 405 | 405 | 0
TOTALES |  |  |  | 11682431 | 11682431 | 0
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados