## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
A ENERO-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. | KILOMETRO | 37623041 | 37623041 | 0 | 14 | 0 | 1.16 | 0
2 | 171379 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VÍA RÍO MOTAGUA. TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACIÓN 29+440 (RÍO MOTAGUA) | KILOMETRO | 40000000 | 40000000 | 0 | 12 | 0 | 4.33 | 0
3 | 189823 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR | METRO | 76315100 | 76315100 | 0 | 123 | 50 | 59.62 | 0
4 | 189831 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | METRO | 10750000 | 10750000 | 0 | 126 | 100 | 38.39 | 0
5 | 209134 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09, NORTE KM.18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA | METRO | 29025000 | 29025000 | 0 | 150 | 40 | 170.4 | 0
6 | 209196 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-01 ORIENTE BIF. SANTA ELENA BARILLAS | METRO | 25000000 | 25000000 | 0 | 1500 | 300 | 99.7 | 0
7 | 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | METRO | 15000000 | 15000000 | 0 | 99.62 | 0 | 78.6 | 0
8 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILOMETRO | 234124776 | 234124776 | 0 | 27.45 | 1 | 9 | 0
9 | 60132 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MÉXICO-MODESTO MÉNDEZ, IZABAL) | KILOMETRO | 92216000 | 92216000 | 0 | 3 | 3 | 3.01 | 0
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
10 | 149860 | REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA | KILOMETRO | 3300636 | 3300636 | 0 | 15.2 | 2 | 1 | 0
11 | 207590 | REPOSICIÓN CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 23281973 | 23281973 | 0 | 35 | 0 | 6.85 | 0
12 | 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | KILOMETRO | 527289 | 527289 | 0 | 13 | 0.9 | 0.16 | 0
13 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA | KILOMETRO | 48600000 | 48600000 | 0 | 19 | 0 | 15.19 | 0
14 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILOMETRO | 322223 | 322223 | 0 | 19 | 1 | 0.1 | 0
15 | 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS. | KILOMETRO | 488888 | 488888 | 0 | 22 | 2 | 0.15 | 0
16 | 209020 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 1013563 | 1013563 | 0 | 24.91 | 0 | 0.34 | 0
17 | 209024 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILOMETRO | 26000000 | 26000000 | 0 | 17 | 4 | 9.12 | 0
18 | 209047 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 16813563 | 16813563 | 0 | 14 | 3 | 5.97 | 0
19 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA | KILOMETRO | 54304761 | 54304761 | 0 | 36 | 0 | 12.07 | 0
20 | 209446 | REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA | KILOMETRO | 37200000 | 37200000 | 0 | 4.4 | 1 | 3.25 | 0
21 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN | KILOMETRO | 23191912 | 23191912 | 0 | 19.9 | 12 | 7.86 | 0
22 | 209678 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: POLOGUÁ (KM 205+000), TOTONICAPÁN - CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 41347830 | 41347830 | 0 | 27 | 0 | 14.02 | 0
23 | 209682 | REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA | KILOMETRO | 50319389 | 50319389 | 0 | 35 | 0 | 15.48 | 0
24 | 209708 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACIÓN RN-09N HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 11598537 | 11598537 | 0 | 32 | 0 | 3.46 | 0
25 | 209837 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-13 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-09 N (ENTRE RÍOS) - FRONTERA CON HONDURAS, IZABAL | KILOMETRO | 500000 | 500000 | 0 | 23 | 3 | 0.15 | 0
26 | 210559 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELÍSCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA | KILÓMETRO | 500000 | 500000 | 0 | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 0
27 | 210685 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU | KILOMETRO | 11000000 | 11000000 | 0 | 34 | 0 | 3.38 | 0
28 | 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | KILOMETRO | 21142858 | 21142858 | 0 | 20 | 0 | 6.13 | 0
29 | 210688 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | KILOMETRO | 97000000 | 97000000 | 0 | 39 | 1 | 28.12 | 0
30 | 227167 | REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 11 | 2 | 2.81 | 0
31 | 227168 | REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 16.5 | 3 | 3.16 | 0
32 | 227171 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 4 | 3 | 2.71 | 0
33 | 227173 | REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 43 | 2.5 | 2.86 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
34 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTO | 70000000 | 70000000 | 0 | 25 | 5 | 8.18 | 0
35 | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 133231886 | 133231886 | 0 | 15 | 1 | 1.5 | 0
36 | 190113 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE | KILOMETRO | 29520000 | 29520000 | 0 | 6 | 1.4 | 6.02 | 0
37 | 190125 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 5500000 | 5500000 | 0 | 12 | 6 | 1.15 | 0
38 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | KILOMETRO | 4592925 | 4592925 | 0 | 24 | 0 | 0.01 | 0
39 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA | KILOMETRO | 24000000 | 24000000 | 0 | 12 | 6 | 3.84 | 0
40 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 147845465 | 147845465 | 0 | 10 | 4 | 4.67 | 0
41 | 34973 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 20777500 | 20777500 | 0 | 6 | 5.47 | 7.99 | 0
42 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | KILOMETRO | 334656337 | 334656337 | 0 | 56.75 | 10 | 15.67 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
43 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | KILOMETRO | 36475246 | 36475246 | 0 | 37 | 7 | 4.5 | 0
44 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | KILOMETRO | 45347603 | 45347603 | 0 | 46 | 8 | 5.05 | 0
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
45 | 189454 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | KILOMETRO | 3189111 | 3189111 | 0 | 11.39 | 0 | 1.14 | 0
46 | 208417 | REPOSICIÓN CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPÉQUEZ | KILÓMETRO | 10000000 | 10000000 | 0 | 5.5 | 2 | 3.65 | 0
47 | 208880 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA | KILOMETRO | 19500000 | 19500000 | 0 | 13 | 0 | 6.84 | 0
48 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA | KILOMETRO | 1841836 | 1841836 | 0 | 20 | 0 | 0.67 | 0
49 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA | KILOMETRO | 477110 | 477110 | 0 | 16.17 | 3 | 0.18 | 0
50 | 209016 | REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 22077494 | 22077494 | 0 | 29.55 | 2 | 8.33 | 0
51 | 209018 | REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL | KILOMETRO | 559512 | 559512 | 0 | 18 | 0 | 0.23 | 0
52 | 209055 | REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 347200 | 347200 | 0 | 11.32 | 0 | 0.14 | 0
53 | 209182 | REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 14337262 | 14337262 | 0 | 18.5 | 0 | 5.03 | 0
54 | 210036 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA | KILOMETRO | 18184000 | 18184000 | 0 | 18.41 | 0 | 6.86 | 0
55 | 227153 | REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 4 | 2 | 3.02 | 0
56 | 227156 | REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 15 | 2.15 | 3.02 | 0
57 | 227157 | REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 16 | 2.15 | 3.02 | 0
58 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 10 | 1 | 2.91 | 0
59 | 227159 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 10 | 2.15 | 3.37 | 0
60 | 227160 | REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 20 | 2 | 3.14 | 0
61 | 227161 | REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA | KILOMETRO | 6605298 | 6605298 | 0 | 21 | 2 | 2.49 | 0
62 | 227163 | REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 14 | 2.15 | 2.96 | 0
63 | 227169 | REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 7000000 | 7000000 | 0 | 22 | 1.9 | 2.15 | 0
64 | 227170 | REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA | KILOMETRO | 7000000 | 7000000 | 0 | 27 | 1.9 | 2.46 | 0
65 | 227174 | REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE | KILOMETRO | 7000000 | 7000000 | 0 | 7 | 1.9 | 2.64 | 0
66 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE | KILOMETRO | 7000000 | 7000000 | 0 | 13.7 | 1 | 1.24 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
67 | 116530 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 23750000 | 23750000 | 0 | 9 | 4 | 2.38 | 0
68 | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | KILOMETRO | 60000000 | 60000000 | 0 | 10.6 | 6 | 7.1 | 0
69 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILOMETRO | 1300000 | 1300000 | 0 | 27 | 3 | 0.31 | 0
70 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA | KILOMETRO | 31881336 | 31881336 | 0 | 32.34 | 7 | 5.61 | 0
71 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS. | KILOMETRO | 22112509 | 22112509 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0
72 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILÓMETRO | 46050000 | 46050000 | 0 | 13 | 1 | 5.24 | 0
73 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | KILOMETRO | 55000000 | 55000000 | 0 | 63 | 3 | 9.68 | 0
74 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | KILOMETRO | 60000000 | 60000000 | 0 | 24 | 0.22 | 4.78 | 0
75 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 41280000 | 41280000 | 0 | 7.6 | 2 | 7.44 | 0
76 | 209148 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ | METRO | 400000 | 400000 | 0 | 40 | 0 | 1.11 | 0
77 | 209176 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA | KILOMETRO | 1001000 | 1001000 | 0 | 10 | 0 | 0.18 | 0
78 | 210096 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 750000 | 750000 | 0 | 13 | 0 | 0.14 | 0
79 | 210220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU | KILOMETRO | 2368000 | 2368000 | 0 | 29.6 | 0 | 0.48 | 0
80 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 5000000 | 5000000 | 0 | 12 | 4.5 | 0.77 | 0
81 | 221005 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA | KILOMETRO | 16100000 | 16100000 | 0 | 3.22 | 3 | 3.13 | 0
82 | 221962 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN | KILOMETRO | 12730500 | 12730500 | 0 | 6 | 6 | 2.45 | 0
83 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA | KILOMETRO | 40000000 | 40000000 | 0 | 7.4 | 7 | 7.74 | 0
84 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | KILOMETRO | 33517793 | 33517793 | 0 | 34 | 6 | 13.47 | 0
85 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 27524022 | 27524022 | 0 | 27.92 | 5 | 4.75 | 0
86 | 95927 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION | KILOMETRO | 193950000 | 193950000 | 0 | 22 | 15 | 28.23 | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
87 | 210112 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 2940000 | 2940000 | 0 | 31 | 1 | 0.6 | 0
88 | 210221 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU | KILOMETRO | 1760000 | 1760000 | 0 | 22 | 0 | 0.34 | 0
89 | 210222 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU | KILOMETRO | 624000 | 624000 | 0 | 7.8 | 0 | 0.12 | 0
90 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 500000 | 500000 | 0 | 15 | 5 | 0.1 | 0
91 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 47331000 | 47331000 | 0 | 17 | 6 | 9.02 | 0
92 | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 5000000 | 5000000 | 0 | 32 | 6 | 0.65 | 0
93 | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU | KILÓMETRO | 5200000 | 5200000 | 0 | 13 | 5 | 0.4 | 0
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
94 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | KILOMETRO | 15000000 | 15000000 | 0 | 17.5 | 0 | 4.62 | 0
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
95 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 1381000 | 1381000 | 0 | 204 | 0 | 7.67 | 0
CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION
96 | 189882 | CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | METRO | 26219926 | 26219926 | 0 | 600 | 207.59 | 208.59 | 0
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA
97 | 226251 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA | KILOMETRO | 6000000 | 6000000 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.92 | 0
98 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | KILOMETRO | 10000000 | 10000000 | 0 | 3.9 | 0 | 1.53 | 0
99 | 226258 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 20000000 | 0 | 100 | 0 | 71.28 | 0
100 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 20000000 | 0 | 60 | 0 | 76.69 | 0
101 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 20000000 | 20000000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
102 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 10000000 | 10000000 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0
103 | 226757 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA | KILOMETRO | 10000000 | 10000000 | 0 | 40 | 0 | 20.81 | 0
TOTALES |  |  |  | 2974244210 | 2974244210 | 0
[5 empty] | 2974244210 | 0
DOBLE ESRUCTURA
PROYECTOS AGREGADOS EN MARZO 2020
PROYECTOS AGREGADOS EN ABRIL 2020
PROYECTOS AGREGADOS EN MAYO 2020
PROYECTOS AGREGADOS EN JUNIO 2020
PROYECTOS AGREGADOS EN JULIO 2020
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados
Q

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A ENERO-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA
1 | 131632 | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42 | METRO CUADRADO | 251085 | 251085 | 0 | 464 | 0 | 72 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA
2 | 131309 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43 | METRO CUADRADO | 1013859 | 1013859 | 0 | 1356 | 0 | 290 | 0
3 | 131645 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43 | METRO CUADRADO | 3852934 | 3852934 | 0 | 1745 | 2610 | 1101 | 0
4 | 132578 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43 | METRO CUADRADO | 817170 | 817170 | 0 | 354 | 0 | 233 | 0
5 | 132781 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43 | METRO CUADRADO | 619245 | 619245 | 0 | 2154 | 711 | 177 | 0
6 | 133949 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043 | METRO CUADRADO | 1290366 | 1290366 | 0 | 1536 | 0 | 369 | 0
7 | 138245 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43 | METRO CUADRADO | 829521 | 829521 | 0 | 373.37 | 0 | 237 | 0
8 | 155983 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | METRO CUADRADO | 810167 | 810167 | 0 | 1673 | 0 | 154 | 0
9 | 170181 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43 | METRO CUADRADO | 512050 | 512050 | 0 | 849 | 552 | 178 | 0
10 | 224215 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43 | METRO CUADRADO | 687322 | 687322 | 0 | 1808 | 0 | 231 | 0
11 | 224335 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. | METRO CUADRADO | 538771 | 538771 | 0 | 939 | 0 | 146 | 0
12 | 224376 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 624278 | 624278 | 0 | 1314 | 0 | 196 | 0
13 | 241817 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLÁ 07-05-0147-43 | METRO CUADRADO | 4200903 | 4200903 | 0 | 1476 | 1133 | 1200 | 0
14 | 241971 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHÉ. CÓDIGO UDI: 14-04-0122-43 | METRO CUADRADO | 3702093 | 3702093 | 0 | 1431 | 1088 | 1058 | 0
15 | 243912 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BÚCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CÓDIGO UDI: 01-15-6077-43 | METRO CUADRADO | 4000000 | 4000000 | 0 | 659 | 883 | 1143 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA
16 | 170167 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 1065064 | 1065064 | 0 | 571 | 304 | 304.1 | 0
17 | 224915 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO SAN CARLOS YAJAUCÚ, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 2450000 | 2450000 | 0 | 708 | 546 | 700 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA
18 | 133899 | AMPLIACIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPÉQUE, QUETZALTENANGO. | METRO CUADRADO | 3794070 | 3794070 | 0 | 2701 | 2011 | 1084 | 0
19 | 170188 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 716870 | 716870 | 0 | 1215 | 689 | 205 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
20 | 209400 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 632904 | 632904 | 0 | 1177 | 0 | 181 | 0
21 | 223854 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 343708 | 343708 | 0 | 959 | 345 | 98 | 0
22 | 223891 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 257324 | 257324 | 0 | 718 | 0 | 74 | 0
23 | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 5588225 | 5588225 | 0 | 1111 | 1171 | 1597 | 0
24 | 223988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | METRO CUADRADO | 4719681 | 4719681 | 0 | 784 | 1041 | 1348 | 0
25 | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | METRO CUADRADO | 3337255 | 3337255 | 0 | 841 | 657 | 954 | 0
26 | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 3898297 | 3898297 | 0 | 694 | 697 | 1114 | 0
27 | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | METRO CUADRADO | 5739318 | 5739318 | 0 | 1136 | 1402 | 1640 | 0
28 | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | METRO CUADRADO | 3440778 | 3440778 | 0 | 960 | 674 | 983 | 0
29 | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 1626467 | 1626467 | 0 | 1570 | 1526 | 465 | 0
30 | 232678 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHÉ | METRO CUADRADO | 1173549 | 1173549 | 0 | 1469 | 1527 | 335 | 0
31 | 244266 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 3401618 | 3401618 | 0 | 1465.7143 | 608 | 972 | 0
32 | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 5475608 | 5475608 | 0 | 1620 | 1221 | 1564 | 0
33 | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA. | METRO CUADRADO | 4166139 | 4166139 | 0 | 1190 | 985 | 1190 | 0
34 | 258925 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 1811384 | 1811384 | 0 | 1128.7329 | 312 | 518 | 0
35 | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , LA REFORMA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 5613363 | 5613363 | 0 | 1851.4286 | 1112 | 1604 | 0
36 | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 5588073 | 5588073 | 0 | 1755 | 1252 | 1597 | 0
37 | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 4289241 | 4289241 | 0 | 1164 | 791 | 1225 | 0
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL
38 | 226963 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 37121300 | 37121300 | 0 | 16234.65 | 3241 | 10606 | 0
TOTALES |  |  |  | 130000000 | 130000000 | 0 | 61154.8957 | 29089 | 37143.1 | 0
[5 empty] | 136718208 | 26873665.77
| PROYECTOS AGREGADOS EN MAYO 2020 |  |  |  | 6718208 | 26873665.77
PROYECTOS PENDIENTES EN SNIP
PROYECTOS AGREGADOS EN JUNIO 2020
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A ENERO-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 18725000 | 18725000 | 0 | 21 | 2.1 | 1.41 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
2 | 122576 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 56100 | 56100 | 0 | 14 | 0 | 0.06 | 0
3 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 3471800 | 3471800 | 0 | 16 | 4.79 | 0.31 | 0
4 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 29775000 | 29775000 | 0 | 10 | 4.08 | 1.39 | 0
5 | 137342 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 34200 | 34200 | 0 | 16 | 0 | 0.01 | 0
6 | 153132 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 5300 | 5300 | 0 | 2.05 | 0 | 0.01 | 0
7 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILOMETRO | 535321 | 535321 | 0 | 11 | 5.84 | 0.03 | 0
8 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILOMETRO | 464679 | 464679 | 0 | 24 | 11.55 | 0.08 | 0
9 | 154983 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO | KILOMETRO | 26700 | 26700 | 0 | 10 | 0 | 0.01 | 0
10 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 207000 | 207000 | 0 | 23.25 | 10.37 | 0.02 | 0
11 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | KILOMETRO | 518900 | 518900 | 0 | 4 | 3.23 | 0.05 | 0
12 | 156117 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS | KILOMETRO | 2953000 | 2953000 | 0 | 32 | 0 | 0.75 | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
13 | 155004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE | METRO | 1540000 | 1540000 | 0 | 25700 | 0 | 1 | 0
CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA
14 | 226898 | CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 120000000 | 120000000 | 0 | 264194 | 0 | 1 | 0
TOTALES |  |  |  | 178313000 | 178313000 | 0
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados

## UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A ENERO-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 0 | 0
3 | 148408 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 0 | 0
4 | 149702 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 0 | 0
5 | 262075 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 307.6 | 0 | 0 | 0
6 | 262076 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0
7 | 262077 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 0 | 0
8 | 262078 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 338.5 | 0 | 0 | 0
9 | 262081 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0
10 | 262082 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 0 | 0
11 | 262083 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0
12 | 262084 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0
13 | 262085 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0
14 | 262089 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
15 | 262092 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 307.6 | 0 | 0 | 0
16 | 262094 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 800000 | 800000 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
17 | 262095 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 0 | 0
18 | 262096 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO, SECTOR 2J, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 800000 | 800000 | 0 | 376.6 | 0 | 0 | 0
19 | 262097 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO, TIERRA NUEVA I, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0
20 | 262098 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 0 | 410.2 | 0 | 0 | 0
21 | 262099 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 0 | 401.4 | 0 | 0 | 0
22 | 262100 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 0 | 396.6 | 0 | 0 | 0
23 | 262101 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0
24 | 262102 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO C2, LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 0 | 383.4 | 0 | 0 | 0
25 | 262103 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 800000 | 800000 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
26 | 262104 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 8 DE MARZO, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0
27 | 262105 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 0 | 0
28 | 262106 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 0.00 0.00 ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 338.5 | 0 | 0 | 0
29 | 262107 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0
30 | 262108 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 0 | 0
31 | 262109 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 6 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0
32 | 71361 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 9034 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 48165.2 | 0 | 0 | 0
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados

## PROVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A ENERO-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 133043 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2. | METRO CUADRADO | 5973983 | 5973983 | 0 | 5952 | 0 | 0 | 0
2 | 133210 | CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA. | METRO CUADRADO | 475807 | 475807 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0
3 | 205031 | CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO. | METRO CUADRADO | 10590000 | 10590000 | 0 | 3270 | 3270 | 2223 | 0
4 | 55903 | CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA. | METRO CUADRADO | 2535000 | 2535000 | 0 | 444.44 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 19574790 | 19574790 | 0 | 11314.44 | 3270 | 2223 | 0
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados

## INSIVUMEH
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA VULCANOLOGÍA METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A ENERO-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION
1 | 171980 | AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH | METRO CUADRADO | 2275992 | 2275992 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0
2 | 184337 | MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA | METRO CUADRADO | 842402 | 842402 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0
4 | 58761 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 8564037 | 8564037 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 11682431 | 11682431 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0
FUENTE: SIGES-Presupuesto/SNIP-Meta Física
NOTA: Se contempla unicamente aquellos SNIP´S que tengan vigente y/ o ejecutados