## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS | [8 empty] | A AGOSTO-2021
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 189823 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR | METRO | 76315100 | 44796230 | 0 | 123 | 50 | 34.99 | 0
2 | 189831 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | METRO | 10750000 | 10750000 | 0 | 126 | 100 | 38.39 | 0
3 | 190098 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN | METRO | 0 | 38068583 | 28908338.64 | 817.52 | 8 | 41.15 | 12.55
4 | 190120 | CO NSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU | METRO | 0 | 2720179 | 2720178.12 | 28 | 20 | 0.37 | 0.17
5 | 209134 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09, NORTE KM.18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA | METRO | 29025000 | 10249837 | 10249836.01 | 150 | 40 | 34.05 | 0
6 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 1848791 | 0 | 240 | 100 | 30.73 | 0
7 | 229662 | CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE | KILOMETRO | 0 | 76656370 | 76057343.87 | 28 | 7.76 | 8.62 | 3.17
8 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILOMETRO | 234124776 | 216402065 | 70176102.78 | 27.45 | 1 | 8.32 | 0
9 | 60132 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MÉXICO-MODESTO MÉNDEZ, IZABAL) | KILOMETRO | 92216000 | 89216000 | 1817220.42 | 3 | 3 | 2.91 | 0
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
10 | 207590 | REPOSICIÓN CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 23281973 | 42 | 0 | 35 | 0 | 0.01 | 0
11 | 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | KILOMETRO | 527289 | 527289 | 0 | 13 | 0.9 | 0.16 | 0
12 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA | KILOMETRO | 48600000 | 40820328 | 3806760.94 | 19 | 0 | 12.76 | 2.05
13 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILOMETRO | 322223 | 322223 | 0 | 19 | 1 | 0.1 | 0
14 | 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS. | KILOMETRO | 488888 | 488888 | 0 | 22 | 2 | 0.15 | 0
15 | 209020 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 1013563 | 5811741 | 4798178 | 24.91 | 0 | 1.95 | 1.77
16 | 209024 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILOMETRO | 26000000 | 155100 | 155099.74 | 17 | 4 | 0.05 | 0
17 | 209043 | OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 7586262 | 5086261.11 | 21 | 4.05 | 3.67 | 0
18 | 209047 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 16813563 | 17687343 | 14976148.37 | 14 | 3 | 6.28 | 0
19 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA | KILOMETRO | 54304761 | 39694316 | 4952713.64 | 36 | 0 | 8.82 | 0
20 | 209446 | REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA | KILOMETRO | 37200000 | 16120329 | 0 | 4.4 | 1 | 1.41 | 0
21 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN | KILOMETRO | 23191912 | 60391188 | 59141559.35 | 19.9 | 12 | 18.72 | 8.87
22 | 209682 | REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA | KILOMETRO | 50319389 | 50319389 | 0 | 35 | 0 | 15.48 | 0
23 | 209708 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACIÓN RN-09N HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 11598537 | 134184 | 0 | 32 | 0 | 0.04 | 0
24 | 209837 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-13 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-09 N (ENTRE RÍOS) - FRONTERA CON HONDURAS, IZABAL | KILOMETRO | 500000 | 11160460 | 7460459.93 | 23 | 3 | 3.35 | 1.71
25 | 210559 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELÍSCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA | KILÓMETRO | 500000 | 630032 | 130032 | 4.5 | 0.05 | 0.07 | 0
26 | 210685 | REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU | KILOMETRO | 11000000 | 11000000 | 0 | 34 | 0 | 3.38 | 0
27 | 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | KILOMETRO | 21142858 | 21142858 | 0 | 20 | 0 | 6.13 | 0
28 | 210688 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | KILOMETRO | 97000000 | 97000000 | 0 | 39 | 1 | 28.12 | 0
29 | 227167 | REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 11 | 2 | 2.81 | 0
30 | 227168 | REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 16.5 | 3 | 3.16 | 0
31 | 227171 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 4 | 3 | 2.71 | 0
32 | 227173 | REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 9000000 | 9000000 | 0 | 43 | 2.5 | 2.86 | 0
33 | 227758 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 16310985 | 16310984.78 | 27 | 0.14 | 6.14 | 0
34 | 228160 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-11 TECULUTAN - BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 9610982 | 9450843.85 | 15 | 3.08 | 3.17 | 0
35 | 228195 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 11190764 | 5482727.15 | 11 | 2.7 | 4.06 | 0
36 | 228197 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 432547 | 432546.74 | 5.3 | 2.03 | 0.06 | 0.06
37 | 228198 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 18381179 | 18381179 | 29 | 0.14 | 6.45 | 6.45
38 | 228201 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO OLINTEPEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 300000 | 299997.5 | 15.7 | 0.54 | 0.09 | 0
39 | 228203 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 1844597 | 0 | 32.88 | 0 | 0.62 | 0
40 | 228252 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 3557719 | 3557718.43 | 20 | 4.05 | 1.09 | 0
41 | 228343 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CR-AV-07 - BIFURCACIÓN RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 458906 | 458905.01 | 21 | 2.7 | 0.14 | 0
42 | 229052 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 198 RETALHULEU KM 211 500 QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 11676346 | 11676346 | 13.5 | 1.35 | 1.83 | 0
43 | 240204 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA |  | 0 | 586104 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0
44 | 240205 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA |  | 0 | 430815 | 0 |  | 0 | 0.12 | 0
45 | 245049 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 39955762 | 38212437.35 | 13.65 | 12.16 | 7.35 | 2.7
46 | 245545 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN | KILOMETRO | 0 | 34453399 | 33953397.37 | 27.4 | 6.76 | 9.83 | 3.91
47 | 245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 40562801 | 40562798.81 | 23 | 1.22 | 13.39 | 1.08
48 | 245550 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 12098454 | 11098453.97 | 19.15 | 1.62 | 2.97 | 2.74
49 | 245554 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA | KILOMETRO | 0 | 19579497 | 14183950.43 | 18.03 | 2.3 | 5.09 | 0.45
50 | 245555 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 12677254 | 12677254 | 10.6 | 1.35 | 3.15 | 2.54
51 | 257654 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO: BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ - BIF. RD-SAC-15, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 53488734 | 53488730.68 | 12.31 | 3.38 | 7.84 | 2.65
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
52 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTO | 70000000 | 88090035 | 57972215.06 | 25 | 5 | 10.29 | 8.48
53 | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 133231886 | 31201199 | 4283811.06 | 15 | 1 | 0.42 | 0
54 | 190125 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 5500000 | 5500000 | 0 | 12 | 6 | 1.15 | 0
55 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | KILOMETRO | 4592925 | 1162518 | 0 | 24 | 0 | 0.01 | 0
56 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA | KILOMETRO | 24000000 | 20363058 | 1731087.77 | 12 | 6 | 3.26 | 1.4
57 | 228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE | KILOMETRO | 0 | 73042246 | 68036668.11 | 1 | 20.27 | 10.41 | 4.11
58 | 2453 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: GUATEMALA - SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 10420310 | 0 | 22 | 0 | 0.45 | 0
59 | 262253 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 12626220 | 11996156.89 | 7.7 | 3.29 | 2.08 | 0
60 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 147845465 | 39996479 | 31211899.32 | 10 | 4 | 1.26 | 0
61 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | KILOMETRO | 334656337 | 65000000 | 24833635.45 | 56.75 | 10 | 3.04 | 2.19
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
62 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | KILOMETRO | 36475246 | 36475246 | 18443681.96 | 37 | 7 | 4.5 | 2.25
63 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | KILOMETRO | 45347603 | 45347603 | 12282946.37 | 46 | 8 | 5.05 | 2.53
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
64 | 189454 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | KILOMETRO | 3189111 | 318911 | 0 | 11.39 | 0 | 0.11 | 0
65 | 208417 | REPOSICIÓN CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPÉQUEZ | KILÓMETRO | 10000000 | 9232863 | 9232862.78 | 5.5 | 2 | 4.08 | 4.08
66 | 208875 | REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4 TRAMO CA-2 OCC 206 200 -ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 8713124 | 0 | 11.9 | 2.7 | 2.29 | 0
67 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA | KILOMETRO | 1841836 | 3676638 | 0 | 20 | 0 | 1.34 | 0
68 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA | KILOMETRO | 477110 | 5785572 | 5308460.97 | 16.17 | 3 | 2.19 | 0
69 | 209016 | REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 22077494 | 22077494 | 0 | 29.55 | 2 | 8.33 | 0
70 | 209018 | REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL | KILOMETRO | 559512 | 559512 | 0 | 18 | 0 | 0.23 | 0
71 | 209055 | REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 347200 | 347200 | 0 | 11.32 | 0 | 0.14 | 0
72 | 209056 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 1778077 | 1778076.2 | 31 | 0.68 | 0.75 | 0
73 | 209061 | REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 314143 | 0 | 6 | 4.05 | 0.14 | 0
74 | 227153 | REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 4 | 2 | 3.02 | 0
75 | 227156 | REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 15 | 2.15 | 3.02 | 0
76 | 227157 | REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 16 | 2.15 | 3.02 | 0
77 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA | KILOMETRO | 8000000 | 14825972 | 5923141.83 | 10 | 1 | 5.4 | 0
78 | 227159 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 10 | 2.15 | 3.27 | 0
79 | 227160 | REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 20 | 2 | 3.14 | 0
80 | 227161 | REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA | KILOMETRO | 6605298 | 6605298 | 0 | 21 | 2 | 2.49 | 0
81 | 227163 | REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA | KILOMETRO | 8000000 | 8000000 | 0 | 14 | 2.15 | 2.96 | 0
82 | 227169 | REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 7000000 | 7000000 | 0 | 22 | 1.9 | 2.15 | 0
83 | 227170 | REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA | KILOMETRO | 7000000 | 7000000 | 0 | 27 | 1.9 | 2.46 | 0
84 | 227174 | REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE | KILOMETRO | 7000000 | 7000000 | 0 | 7 | 1.9 | 2.64 | 0
85 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE | KILOMETRO | 7000000 | 22118280 | 10714231.09 | 13.7 | 1 | 3.92 | 0
86 | 227919 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 11158009 | 11158008.13 | 4 | 0.07 | 2.55 | 1.88
87 | 227996 | REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE | KILOMETRO | 0 | 20249297 | 14119192.49 | 10 | 4.05 | 4.64 | 0
88 | 228050 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05 TRAMO BIFURCACION RN-23 LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 1814201 | 1814200.75 | 14.4 | 4.32 | 0.57 | 0.57
89 | 228061 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE 4 CAMINOS - FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 2583934 | 2583933.11 | 8.55 | 2.7 | 1.52 | 1.37
90 | 228161 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 13284577 | 12580481.11 | 7.4 | 3.51 | 5.8 | 0.86
91 | 228162 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-PRO-16, TRAMO BIFURCACIÓN RN-19, SANARATE - CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO | KILOMETRO | 0 | 280000 | 0 | 3 | 3 | 0.07 | 0
92 | 228187 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACIÓN CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA |  | 0 | 76802 | 76801.11 |  | 0 | 0.03 | 0
93 | 228196 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 3671508 | 3280721.8 | 7.5 | 1.35 | 1.85 | 1.71
94 | 229661 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCC - TAKALIK ABAJ RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 629999 | 629998.81 | 8 | 0.41 | 0.3 | 0.31
95 | 261860 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 112280975 | 111280975 | 29 | 0.39 | 26.3 | 18.55
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
96 | 100133 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14 TRAMO ALDEA PANABAJ RD SOL-04 - CHICACAO PAVIMENTACION | KILOMETRO | 0 | 3144082 | 3144081.7 | 24 | 1 | 0.57 | 0
97 | 116529 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN | KILOMETRO | 0 | 60536102 | 59712126.57 | 12.1 | 9 | 4.16 | 2.19
98 | 116530 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 23750000 | 30763709 | 0 | 9 | 4 | 3.08 | 0
99 | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | DOCUMENTO | 60000000 | 50000000 | 0 | 10.6 | 6 | 5.92 | 0
100 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILOMETRO | 1300000 | 15900507 | 14600504.04 | 27 | 3 | 2.73 | 0.46
101 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA | KILOMETRO | 31881336 | 31881336 | 31406140.09 | 32.34 | 7 | 5.62 | 5.57
102 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS. | KILOMETRO | 22112509 | 1275689 | 1268633.45 | 27 | 0 | 0.98 | 1.82
103 | 189481 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | KILOMETRO | 0 | 17349202 | 15485005.12 | 23.06 | 3.8 | 2.75 | 0.45
104 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILÓMETRO | 46050000 | 2514925 | 1978091.26 | 13 | 1 | 0.61 | 0
105 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 59079883 | 59064123.43 | 23.35 | 4.1 | 5.5 | 0.36
106 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN | KILOMETRO | 0 | 1026524 | 0 | 5 | 0.67 | 0.23 | 0
107 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO | KILOMETRO | 0 | 483204 | 360571.52 | 9 | 0.49 | 0.08 | 0
108 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | KILOMETRO | 55000000 | 60883195 | 60126137.92 | 63 | 3 | 10.72 | 7.24
109 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | KILOMETRO | 60000000 | 30000000 | 0 | 24 | 0.22 | 2.39 | 0
110 | 209148 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ | METRO | 400000 | 400000 | 0 | 40 | 0 | 1.11 | 0
111 | 209176 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA | KILOMETRO | 1001000 | 1001000 | 0 | 10 | 0 | 0.18 | 0
112 | 210096 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 750000 | 750000 | 0 | 13 | 0 | 0.14 | 0
113 | 210220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU | KILOMETRO | 2368000 | 2368000 | 0 | 29.6 | 0 | 0.48 | 0
114 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 5000000 | 49429887 | 46861411.41 | 12 | 4.5 | 9.19 | 3.27
115 | 221005 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA | KILOMETRO | 16100000 | 13280500 | 0 | 3.22 | 3 | 2.58 | 0
116 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA | KILOMETRO | 40000000 | 59562654 | 57730291.4 | 7.4 | 7 | 11.52 | 10.99
117 | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERARUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | KILOMETRO | 0 | 2451048 | 951048 | 26 | 9.46 | 1.28 | 2.03
118 | 227920 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 43461381 | 43460711.16 | 9.5 | 3.1 | 8.82 | 2.36
119 | 228062 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | KILOMETRO | 0 | 35581962 | 35581961.39 | 12 | 3.78 | 6.79 | 5.24
120 | 245060 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 14068600 | 11626754.11 | 8.79 | 4.05 | 2.25 | 0.87
121 | 245284 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 0 | 1000000 | 0 | 12 | 1 | 0.29 | 0
122 | 245285 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 1000000 | 0 | 9.1 | 1 | 0.29 | 0
123 | 245586 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 311722 | 0 | 2.06 | 0 | 0.06 | 0
124 | 263303 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13, TRAMO: BIF. RN-15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE | KILOMETRO | 0 | 200000 | 0 | 22.94 | 0 | 0.04 | 0
125 | 280178 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-CHM-17, TRAMO: SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO - JOYABAJ, QUICHE |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 280203 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-BVE-18, TRAMO: CHITOMAX - PACANI, CUBULCO, BAJA VERAPAZ |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | KILOMETRO | 33517793 | 33517793 | 20305354.35 | 34 | 6 | 5.78 | 4.4
128 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 27524022 | 27524022 | 19154977.07 | 27.92 | 5 | 4.76 | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
129 | 210112 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 2940000 | 2940000 | 0 | 31 | 1 | 0.6 | 0
130 | 210221 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU | KILOMETRO | 1760000 | 1760000 | 0 | 22 | 0 | 0.34 | 0
131 | 210222 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU | KILOMETRO | 624000 | 624000 | 0 | 7.8 | 0 | 0.12 | 0
132 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 500000 | 26500000 | 19015053.83 | 15 | 5 | 5.3 | 2.55
133 | 210761 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 41201459 | 25967288.26 | 7.7 | 2.7 | 7.36 | 3.84
134 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 47331000 | 47331000 | 0 | 17 | 6 | 9.02 | 0
135 | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 5000000 | 7110076 | 6698293 | 32 | 6 | 0.92 | 0.47
136 | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 33653579 | 32291772.8 | 9 | 0.2 | 4.62 | 4.62
137 | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU | KILÓMETRO | 5200000 | 52911650 | 45982773.92 | 13 | 5 | 4.06 | 1.84
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
138 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | KILOMETRO | 15000000 | 15000000 | 0 | 17.5 | 0 | 4.62 | 0
139 | 207018 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE | KILOMETRO | 0 | 33234026 | 32665322.78 | 6 | 4.05 | 1.65 | 0
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
140 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 1381000 | 1381000 | 0 | 204 | 0 | 7.67 | 0
CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION
141 | 189882 | CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | METRO | 26219926 | 20207450 | 0 | 600 | 207.59 | 160.76 | 0
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA
142 | 226251 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA | KILOMETRO | 6000000 | 1364829 | 1364828.54 | 1.5 | 1.4 | 0.15 | 0
143 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | KILOMETRO | 10000000 | 153861 | 0 | 3.9 | 0 | 0.02 | 0
144 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 57311 | 0 | 60 | 0 | 0.22 | 0
145 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 20000000 | 79450 | 0 | 3 | 0 | 0.01 | 0
146 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 10000000 | 83420 | 0 | 3 | 0 | 0.01 | 0
TOTALES |  |  |  | 2431693441 | 2894244210 | 1628740948.28

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO | [8 empty] | A AGOSTO-2021
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA |  |  |  | POBLACIÓN BENEFICIADA |  | LONGITUD | PRODUCTO INSTITUCIONAL ASOCIADO | TIPO DE PROYECTO EN POA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | HOMBRES | MUJERES
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA
1 | 131645 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43 | METRO CUADRADO | 3852934 | 3852934 | 0 | 1745 | 2610 | 2584 | 0 | 154 | 157 | 1745 | REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
2 | 132718 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43 | DOCUMENTO | 0 | 47809 | 0 | 119 | 14 | 1 | 1
3 | 132781 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43 | METRO CUADRADO | 619245 | 1230356 | 1230354.38 | 2154 | 711 | 351 | 256.04 | 56 | 64 | 2154 | REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
4 | 133369 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43 | METRO CUADRADO | 0 | 686263 | 477112.05 | 547 | 334 | 196 | 176.4
5 | 133657 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1707860 | 0 | 386 | 307.02 | 488 | 146.4
6 | 133663 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1048919 | 0 | 294 | 243 | 300 | 61.06
7 | 133671 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43 | METRO CUADRADO | 0 | 2714486 | 0 | 936 | 742 | 776 | 95.91
8 | 135234 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43 | DOCUMENTO | 0 | 8359 | 0 | 355 | 1 | 1 | 1
9 | 155983 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | METRO CUADRADO | 810167 | 512906 | 512905.13 | 1673 | 0 | 154 | 154 | 55 | 15 | 1673 | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
10 | 170181 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43 | METRO CUADRADO | 512050 | 518836 | 475496.29 | 849 | 552 | 180 | 154.34 | 15 | 14 | 849 | CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
11 | 224685 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43 | METRO CUADRADO | 0 | 3079737 | 1375052.34 | 1547 | 880 | 880 | 524.65 |  |  | 1547
12 | 241817 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLÁ 07-05-0147-43 | METRO CUADRADO | 4200903 | 4200903 | 0 | 1476 | 1133 | 225 | 0 | 53 | 62 | 1476 | AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
13 | 241971 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHÉ. CÓDIGO UDI: 14-04-0122-43 | METRO CUADRADO | 3702093 | 3702093 | 0 | 1431 | 1088 | 218 | 0 | 250 | 238 | 1431 | AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
14 | 243912 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BÚCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CÓDIGO UDI: 01-15-6077-43 | METRO CUADRADO | 4000000 | 63672 | 0 | 659 | 883 | 18.19 | 0 | 100 | 96 | 659 | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
15 | 31359 | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 54589 | 54588.67 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
16 | 7325 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA | DOCUMENTO | 0 | 14452 | 14451.8 | 932 | 1 | 1 | 1 |  |  | 932
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA
17 | 224915 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO SAN CARLOS YAJAUCÚ, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 2450000 | 2450000 | 0 | 708 | 546 | 100 | 0 | 156 | 210 | 707.7758 | CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | ARRASTRE
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA
18 | 133899 | AMPLIACIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPÉQUE, QUETZALTENANGO. | METRO CUADRADO | 3794070 | 109166 | 0 | 2701 | 2011 | 31 | 0 | 222 | 299 | 2701 | AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | ARRASTRE
19 | 170188 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 716870 | 3500757 | 3047897.98 | 1215 | 689 | 1000 | 574.16 | 215 | 265 | 1215.091 | CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | ARRASTRE
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO
20 | 276034 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 34000000 | 6003466.94 | 9896 | 0 | 9714 | 1755.8
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
21 | 206196 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA | DOCUMENTO | 0 | 421439 | 421439 | 911 | 1 | 1 | 1
22 | 223854 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 343708 | 343708 | 343708 | 959 | 345 | 98 | 87.2 | 6400 | 9600 | 859 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
23 | 223891 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 257324 | 257324 | 257324 | 718 | 0 | 74 | 51.06 | 6400 | 9600 | 718 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
24 | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 5588225 | 2581040 | 1674658.89 | 1111 | 1171 | 738 | 156.57 | 6400 | 9600 | 1111 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
25 | 223988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | METRO CUADRADO | 4719681 | 2969681 | 2134556.56 | 784 | 1041 | 848 | 473.56 | 6400 | 9600 | 784 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
26 | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | METRO CUADRADO | 3337255 | 834313 | 0 | 841 | 657 | 238.38 | 0 | 6400 | 9600 | 841 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
27 | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 3898297 | 2185000 | 1052286.66 | 694 | 697 | 624 | 164.81 | 6400 | 9600 | 694 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
28 | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | METRO CUADRADO | 5739318 | 2594318 | 1555765.69 | 1136 | 1402 | 714 | 265.52 | 6400 | 9600 | 1136 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
29 | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | METRO CUADRADO | 3440778 | 3015326 | 1689071.09 | 960 | 983 | 862 | 483.24 | 6400 | 9600 | 960 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
30 | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 1626467 | 4578501 | 0 | 1570 | 1526 | 1308 | 0 | 6400 | 9600 | 1570 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
31 | 232678 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHÉ | METRO CUADRADO | 1173549 | 1173549 | 0 | 1469 | 1527 | 335 | 0 | 6400 | 9600 | 1469 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
32 | 244266 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 3401618 | 1621618 | 1007170.47 | 1465.7143 | 608 | 524 | 194.09 | 6400 | 9600 | 1465.7143 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
33 | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 5475608 | 5339280 | 358239.81 | 1620 | 1221 | 1526 | 102.33 | 8408 | 12606 | 1620 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
34 | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA. | METRO CUADRADO | 4166139 | 2208315 | 390889.03 | 1190 | 985 | 631 | 45.81 | 6400 | 9600 | 1407.8571 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
35 | 258925 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 1811384 | 2103152 | 1348470.8 | 1128.7329 | 312 | 601 | 432.04 | 8408 | 12606 | 1128.7329 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
36 | 261988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 0 | 1566250 | 337771.91 | 796 | 0 | 448 | 48.74
37 | 261991 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 0 | 2055713 | 0 | 1100 | 0 | 587 | 0
38 | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , LA REFORMA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 5613363 | 5613363 | 0 | 1851.4286 | 1112 | 1604 | 0 | 8408 | 12606 | 1851.4286 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
39 | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 5588073 | 2501801 | 1039832.09 | 1755 | 1252 | 715 | 120.48 | 6400 | 9600 | 1755 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
40 | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 4289241 | 2139241 | 949917.06 | 1164 | 791 | 687 | 138.97 |  |  | 1164 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | N/A
41 | 61755 | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 15000000 | 0 | 3500 | 0 | 4286 | 0
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN
42 | 254887 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 797611 | 0 | 327 | 0 | 228 | 0
43 | 256611 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | METRO CUADRADO | 0 | 1411320 | 179029.93 | 887 | 0 | 403 | 0
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL
TOTALES |  |  |  | 85128360 | 126815960 | 27931456.57 |  | 28377.02 | 35299.57 | 6668.18

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | [7 empty] | A AGOSTO-2021
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 30000000 | 0 | 350 | 0 | 84.75 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
2 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 18725000 | 27866902 | 27866900.65 | 21 | 2.1 | 2.1 | 1.41
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
3 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 3471800 | 14395237 | 10971697.48 | 16 | 4.79 | 1.28 | 1.14
4 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 29775000 | 36736030 | 11032529.77 | 10 | 4.08 | 1.79 | 0.64
5 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILOMETRO | 535321 | 17886232 | 17886229.31 | 11 | 5.84 | 1 | 0.54
6 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILOMETRO | 464679 | 5000000 | 4037390.96 | 24 | 11.55 | 1.14 | 0.49
7 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 207000 | 62113768 | 20319395.03 | 23.25 | 10.37 | 6.03 | 0.2
8 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | KILOMETRO | 518900 | 12000000 | 0 | 4 | 3.23 | 1.88 | 0
9 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | KILOMETRO | 0 | 774831 | 0 | 38.44 | 0 | 0.12 | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
10 | 155004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE | METRO | 1540000 | 1540000 | 0 | 25700 | 0 | 1 | 0
TOTALES |  |  |  | 55237700 | 208313000 | 92114143.2 | 26197.69 | 41.96 | 16.34 | 4.42

## UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR | [6 empty] | A AGOSTO -2021
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 1331631 | 666904.22 | 7520 | 0 | 1564.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.67
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 148408 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 149702 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 257874 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 881723 | 786139.95 | 350 | 350 | 344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.98
6 | 257881 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 1072614 | 942395.14 | 720 | 720 | 864 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 313.4
7 | 257882 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 938051 | 843690.2 | 360 | 360 | 391.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131
8 | 257883 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 1063115 | 956116.65 | 342 | 342 | 405.52 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 103 | 197
9 | 257890 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 848000 | 762683 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 44 | 114
10 | 257899 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 903617 | 812388.34 | 480 | 480 | 521.44 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 198 | 304
11 | 257901 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 906371 | 814825.04 | 350 | 350 | 361.28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 141 | 207
12 | 261514 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 984753 | 880603.7 | 328 | 328 | 360.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 261523 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 911244 | 818740.2 | 364.25 | 364.25 | 394.91 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 0 | 0 | 252.03 | 273.06
14 | 262075 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 307.6 | 0 | 349.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 262076 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 314.4 | 0 | 321.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 262077 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 943.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 262082 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 310.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 262084 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 294 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 262085 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 299.5 | 0 | 272.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 262089 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 565005.84 | 321 | 0 | 359.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.46 | 288.46
21 | 262092 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 582855.45 | 307.6 | 0 | 565.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.48
22 | 262094 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 800000 | 800000 | 0 | 401 | 0 | 340.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 262095 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 426.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 262098 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 312077 | 0 | 410.2 | 0 | 142.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 262099 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 0 | 401.4 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 262100 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 0 | 396.6 | 0 | 330.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 262101 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 299.5 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 262103 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 800000 | 146804 | 0 | 401 | 0 | 73.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 262105 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 335.4 | 0 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 262106 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 0.00 0.00 ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 338.5 | 0 | 338.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 262107 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 292 | 0 | 308.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71361 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 9034 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 23400000 | 30000000 | 9432347.73 |  | 3814.25 | 21611.98 | 0 | 0 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 1157.49 | 4000.05

## PROVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL | [7 empty] | A AGOSTO-2021
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 133043 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2. | METRO CUADRADO | 5973983 | 5973983 | 0 | 5952 | 0 | 5952 | 0
2 | 133210 | CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA. | METRO CUADRADO | 475807 | 475807 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0
3 | 205031 | CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO. | METRO CUADRADO | 10590000 | 4335000 | 0 | 3270 | 3270 | 0 | 0
4 | 55903 | CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA. | METRO CUADRADO | 2535000 | 2535000 | 0 | 444.44 | 0 | 444.44 | 0
TOTALES |  |  |  | 19574790 | 13319790 | 0 |  | 3270 | 6396.44 | 0

## INSIVUMEH
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA VULCANOLOGÍA METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA | [8 empty] | A AGOSTO-2021
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | POA 2021 | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION
1 | 171980 | AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH | METRO CUADRADO | 2275992 | 2275992 | 0 | 153 | 354 | 0 | 177 | 0
2 | 184337 | MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA | METRO CUADRADO | 842402 | 842402 | 0 | 53 | 563 | 0 | 112 | 0
4 | 58761 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 8564037 | 8564037 | 0 | 809.93 | 810 | 0 | 405 | 0
TOTALES |  |  |  | 11682431 | 11682431 | 0 | 1015.93 | 1727 | 0 | 694 | 0