## DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A diciembre-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUETO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 190098 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN | METRO | 0 | 48308364 | 42922197.72 | 817.52 | 8 | 61.43 | 42.02
2 | 190120 | CO NSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU | METRO | 0 | 2770179 | 2720178.12 | 28 | 20 | 0.65 | 0.65
3 | 209134 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09, NORTE KM.18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA | METRO | 29025000 | 16261979 | 16219998.53 | 150 | 40 | 64.29 | 51.6
4 | 209196 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-01 ORIENTE BIF. SANTA ELENA BARILLAS | METRO | 25000000 | 0 | 0 | 1500 | 300 | 0 | 0
5 | 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | METRO | 15000000 | 587039 | 238048.2 | 99.62 | 0 | 5.22 | 0
6 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 2623040 | 1330746.18 | 240 | 100 | 43.6 | 15.37
7 | 229662 | CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE | KILOMETRO | 0 | 104711273 | 104330831.28 | 28 | 7.76 | 11.77 | 11.38
8 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILOMETRO | 234124776 | 157650635 | 150320315.09 | 27.45 | 1 | 6.07 | 7.51
9 | 60132 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MÉXICO-MODESTO MÉNDEZ, IZABAL) | KILOMETRO | 92216000 | 3425349 | 3409101.95 | 3 | 3 | 0.69 | 1.8
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
10 | 207590 | REPOSICIÓN CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 23281973 | 42 | 0 | 35 | 0 | 0.01 | 0
11 | 207591 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 200000 | 0 | 12.6 | 0 | 0.1 | 0
12 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA | KILOMETRO | 48600000 | 6481001 | 5190075.45 | 19 | 0 | 2.4 | 2.05
13 | 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILOMETRO | 322223 | 22059 | 0 | 19 | 1 | 0.01 | 0
14 | 209020 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 1013563 | 12938970 | 12938965.91 | 24.91 | 0 | 4.33 | 2.15
15 | 209024 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILOMETRO | 26000000 | 155100 | 155099.74 | 17 | 4 | 0.05 | 0
16 | 209043 | REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 24135095 | 21612936.36 | 21 | 4.05 | 10.69 | 6.05
17 | 209047 | REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 16813563 | 24511838 | 23687985.56 | 14 | 3 | 8.71 | 5.98
18 | 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA | KILOMETRO | 54304761 | 5113414 | 4952713.64 | 36 | 0 | 1.14 | 0
19 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN | KILOMETRO | 23191912 | 74220358 | 73682329.34 | 19.9 | 12 | 23.01 | 18.68
20 | 209708 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACIÓN RN-09N HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 11598537 | 5134726 | 0 | 32 | 0 | 1.53 | 0
21 | 209837 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-13 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-09 N (ENTRE RÍOS) - FRONTERA CON HONDURAS, IZABAL | KILOMETRO | 500000 | 10628509 | 10484126.5 | 23 | 3 | 3.6 | 4.76
22 | 210559 | REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELÍSCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA | KILÓMETRO | 500000 | 130032 | 130032 | 4.5 | 0.05 | 0.01 | 0
23 | 227758 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 16310985 | 16310984.78 | 27 | 0.14 | 6.14 | 0
24 | 228160 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-11 TECULUTAN - BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 10015872 | 9733357.15 | 15 | 3.08 | 3.31 | 0
25 | 228195 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 9620011 | 5482727.15 | 11 | 2.7 | 1.92 | 0
26 | 228197 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 1074501 | 1016648.54 | 5.3 | 2.03 | 0.15 | 0.06
27 | 228198 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA | KILOMETRO | 0 | 19526168 | 18953673 | 29 | 0.14 | 6.85 | 6.45
28 | 228201 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO OLINTEPEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 300000 | 299997.5 | 15.7 | 0.54 | 0.09 | 0
29 | 228203 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 12261842 | 12261841.15 | 32.88 | 0 | 3.8 | 6.61
30 | 228252 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 3557719 | 3557718.43 | 20 | 4.05 | 1.09 | 0
31 | 228343 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CR-AV-07 - BIFURCACIÓN RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 458906 | 458905.01 | 21 | 2.7 | 0.14 | 0
32 | 229052 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 198 RETALHULEU KM 211 500 QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 11676346 | 11676346 | 13.5 | 1.35 | 1.83 | 0
33 | 240204 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 1295341 | 586103.93 | 27.35 | 0 | 0.4 | 0
34 | 240205 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 430815 | 430814.64 | 20.15 | 0 | 0.12 | 0
35 | 245049 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 39781373 | 38212437.35 | 13.65 | 12.16 | 7.36 | 7.36
36 | 245545 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN | KILOMETRO | 0 | 64482901 | 64481787.7 | 27.4 | 6.76 | 18.57 | 10
37 | 245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 71880001 | 71879997.71 | 23 | 1.22 | 23.73 | 13.39
38 | 245550 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 64982452 | 59783114.75 | 19.15 | 1.62 | 15.95 | 11.82
39 | 245554 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA | KILOMETRO | 0 | 22159001 | 21636390.91 | 18.03 | 2.3 | 5.76 | 5.1
40 | 245555 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 34852010 | 34852009.44 | 10.6 | 1.35 | 8.66 | 3.15
41 | 257654 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO: BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ - BIF. RD-SAC-15, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 77931129 | 77053471.4 | 12.31 | 3.38 | 11.43 | 7.84
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
42 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTO | 70000000 | 62832900 | 61832898.94 | 25 | 5 | 8.87 | 10
43 | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 133231886 | 31201199 | 26529739.48 | 15 | 1 | 0.43 | 0.42
44 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA | KILOMETRO | 24000000 | 21599292 | 21403509.72 | 12 | 6 | 3.63 | 3.41
45 | 228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE | KILOMETRO | 0 | 129109076 | 129109073.75 | 1 | 20.27 | 20.21 | 10.41
46 | 262253 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 35213645 | 35213644.14 | 7.7 | 3.29 | 5.91 | 2.78
47 | 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 147845465 | 39158933 | 31211899.32 | 10 | 4 | 1.23 | 0
48 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | KILOMETRO | 334656337 | 105165915 | 64999549.88 | 56.75 | 10 | 4.92 | 2.04
AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
49 | 136626 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO | DOCUMENTO | 0 | 18250000 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
50 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | KILOMETRO | 36475246 | 56847287 | 54741528.59 | 37 | 7 | 7.01 | 4.01
51 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | KILOMETRO | 45347603 | 37662860 | 35480653.61 | 46 | 8 | 4.2 | 4.6
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
52 | 208417 | REPOSICIÓN CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPÉQUEZ | KILÓMETRO | 10000000 | 11947153 | 10811438.08 | 5.5 | 2 | 5.28 | 4.96
53 | 208875 | REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4 TRAMO CA-2 OCC 206 200 -ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 13209131 | 8713123.77 | 11.9 | 2.7 | 3.47 | 0
54 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA | KILOMETRO | 1841836 | 1835000 | 0 | 20 | 0 | 0.56 | 0.92
55 | 209014 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA | KILOMETRO | 477110 | 5308462 | 5308460.97 | 16.17 | 3 | 2.01 | 0
56 | 209056 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA ESCUINTLA | KILOMETRO | 0 | 1778077 | 1778076.2 | 31 | 0.68 | 0.75 | 0
57 | 209061 | REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 5136043 | 4999722.68 | 6 | 4.05 | 1.92 | 1.89
58 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA | KILOMETRO | 8000000 | 6749171 | 5923141.83 | 10 | 1 | 3.33 | 4.54
59 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE | KILOMETRO | 7000000 | 15070020 | 10714231.09 | 13.7 | 1 | 2.67 | 0
60 | 227919 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 11158009 | 11158008.13 | 4 | 0.07 | 2.55 | 2.55
61 | 227996 | REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE | KILOMETRO | 0 | 22645173 | 21953963.21 | 10 | 4.05 | 5.19 | 3.18
62 | 228050 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05 TRAMO BIFURCACION RN-23 LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL JUTIAPA | KILOMETRO | 0 | 1814201 | 1814200.75 | 14.4 | 4.32 | 0.57 | 0.57
63 | 228061 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE 4 CAMINOS - FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 2583934 | 2583933.11 | 8.55 | 2.7 | 1.52 | 1.52
64 | 228161 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | KILOMETRO | 0 | 13284577 | 12580481.11 | 7.4 | 3.51 | 5.8 | 5.8
65 | 228162 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-PRO-16, TRAMO BIFURCACIÓN RN-19, SANARATE - CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO | KILOMETRO | 0 | 66866 | 0 | 3 | 3 | 0.02 | 0
66 | 228187 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACIÓN CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA |  | 0 | 153604 | 76801.11 | 14.16 | 0 | 0.06 | 0
67 | 228196 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 4414484 | 4023697.7 | 7.5 | 1.35 | 2.22 | 1.85
68 | 229661 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCC - TAKALIK ABAJ RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 629999 | 629998.81 | 8 | 0.41 | 0.3 | 0.3
69 | 261860 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO | KILOMETRO | 0 | 132493504 | 131732912.32 | 29 | 0.39 | 20.18 | 28.26
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
70 | 100133 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14 TRAMO ALDEA PANABAJ RD SOL-04 - CHICACAO PAVIMENTACION | KILOMETRO | 0 | 3144082 | 3144081.7 | 24 | 1 | 0.57 | 0
71 | 116529 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN | KILOMETRO | 0 | 68610918 | 67524572.64 | 12.1 | 9 | 4.73 | 4.21
72 | 116530 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN) | KILOMETRO | 23750000 | 14843388 | 8861404.47 | 9 | 4 | 1.49 | 2.21
73 | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | DOCUMENTO | 60000000 | 50000000 | 0 | 10.6 | 6 | 5.92 | 0
74 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILOMETRO | 1300000 | 46065682 | 45565677.27 | 27 | 3 | 8.16 | 2.84
75 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA | KILOMETRO | 31881336 | 72372751 | 69603190.04 | 32.34 | 7 | 12.76 | 9.56
76 | 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS. | KILOMETRO | 22112509 | 1275689 | 1268633.45 | 27 | 0 | 0.98 | 0.98
77 | 189481 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | KILOMETRO | 0 | 24233517 | 15485005.12 | 23.06 | 3.8 | 4.19 | 3.94
78 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILÓMETRO | 46050000 | 2514925 | 1978091.26 | 13 | 1 | 1.83 | 1.4
79 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS | KILOMETRO | 0 | 59067696 | 59064123.43 | 23.35 | 4.1 | 5.49 | 5.69
80 | 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN | KILOMETRO | 0 | 2053048 | 0 | 5 | 0.67 | 0.46 | 0.23
81 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO | KILOMETRO | 0 | 1670651 | 1624906.63 | 9 | 0.49 | 0.28 | 0
82 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | KILOMETRO | 55000000 | 67581974 | 66831779.94 | 63 | 3 | 11.91 | 10.61
83 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | KILOMETRO | 60000000 | 1000000 | 0 | 24 | 0.22 | 0.08 | 0
84 | 209138 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM. 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 276141 | 0 | 7 | 7 | 0.08 | 0
85 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 41280000 | 12900282 | 12900281.11 | 7.6 | 2 | 3.07 | 3.07
86 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 5000000 | 67261991 | 59879521.2 | 12 | 4.5 | 12.52 | 11.67
87 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA | KILOMETRO | 40000000 | 74824642 | 73903484.71 | 7.4 | 7 | 14.54 | 11.52
88 | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERARUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | KILOMETRO | 0 | 23442381 | 23442380.87 | 26 | 9.46 | 4.15 | 0.87
89 | 227920 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 59235432 | 58922297.88 | 9.5 | 3.1 | 12.01 | 8.98
90 | 228062 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | KILOMETRO | 0 | 46783238 | 44489132.39 | 12 | 3.78 | 8.93 | 6.79
91 | 228911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE, EL SITIO, SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03, SANTA ROSALÍA, SAN MARCOS | DOCUMENTO | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | 245060 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 22331094 | 17022948.05 | 8.79 | 4.05 | 3.9 | 5.2
93 | 245284 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 0 | 1000000 | 0 | 12 | 1 | 0.29 | 0
94 | 245285 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 0 | 1000000 | 0 | 9.1 | 1 | 0.29 | 0
95 | 245568 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM - CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE | KILOMETRO | 0 | 100000 | 0 | 4.61 | 0 | 0.02 | 0
96 | 245586 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 311722 | 0 | 1.61 | 0 | 0.06 | 0
97 | 263303 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13, TRAMO: BIF. RN-15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE | KILOMETRO | 0 | 200000 | 0 | 22.94 | 0 | 0.04 | 0
98 | 280178 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-CHM-17, TRAMO: SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO - JOYABAJ, QUICHE | KILOMETRO | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0
99 | 280203 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-BVE-18, TRAMO: CHITOMAX - PACANI, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0
100 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | KILOMETRO | 33517793 | 58951111 | 56820046.99 | 34 | 6 | 10.16 | 6.75
101 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 27524022 | 67626153 | 49313595.63 | 27.92 | 5 | 11.69 | 4.48
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
102 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | KILOMETRO | 500000 | 41531818 | 40989365.24 | 15 | 5 | 8.2 | 7.08
103 | 210761 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA | KILOMETRO | 0 | 49985789 | 49095170.82 | 7.7 | 2.7 | 8.93 | 8.68
104 | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILOMETRO | 5000000 | 19742176 | 19742174.23 | 32 | 6 | 3.62 | 0.96
105 | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU | KILOMETRO | 0 | 41242056 | 39904212.95 | 9 | 0.2 | 6.09 | 4.62
106 | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU | KILÓMETRO | 5200000 | 58992744 | 58989456.47 | 13 | 5 | 4.54 | 4.56
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
107 | 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | KILOMETRO | 15000000 | 686049 | 686048.44 | 17.5 | 0 | 0.19 | 0
108 | 207018 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE | KILOMETRO | 0 | 78557374 | 78557372.16 | 6 | 4.05 | 7.28 | 4.03
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
109 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 1381000 | 8674763 | 0 | 204 | 0 | 48.18 | 0
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA
110 | 226251 | CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA | KILOMETRO | 6000000 | 1364829 | 1364828.54 | 1.5 | 1.4 | 0.15 | 0
111 | 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | KILOMETRO | 10000000 | 153861 | 0 | 3.9 | 0 | 0.02 | 0
112 | 226259 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | METRO | 20000000 | 57311 | 0 | 60 | 0 | 0.22 | 0
113 | 226260 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 20000000 | 79450 | 0 | 3 | 0 | 0.01 | 0
114 | 226261 | MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ | KILOMETRO | 10000000 | 83420 | 83419.34 | 3 | 0 | 0.01 | 0
TOTALES |  |  |  | 1960864451 | 2903855038 | 2645375899.38
FUENTE: Presupuesto SIGES, Meta física SNIP
seguimiento con base a vigentes

## UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A diciembre-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA |  |  |  | POBLACIÓN BENEFICIADA |  | LONGITUD | PRODUCTO INSTITUCIONAL ASOCIADO | TIPO DE PROYECTO EN POA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | HOMBRES | MUJERES
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA
1 | 131645 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43 | METRO CUADRADO | 3852934 | 3852934 | 3852933.89 | 1745 | 2610 | 1101 | 367.49 | 154 | 157 | 1745 | REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
2 | 132718 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43 | DOCUMENTO | 0 | 47809 | 0 | 119 | 14 | 1 | 1
3 | 132781 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43 | METRO CUADRADO | 619245 | 1230356 | 1230354.38 | 2154 | 711 | 351 | 351 | 56 | 64 | 2154 | REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
4 | 133369 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43 | METRO CUADRADO | 0 | 703782 | 703781.29 | 547 | 334 | 201 | 196
5 | 133657 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1684527 | 973852.65 | 386 | 307.02 | 481.33 | 284.49
6 | 133663 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1025586 | 568842.7 | 294 | 243 | 293.33 | 168.95
7 | 133671 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1818832 | 1071029.89 | 936 | 742 | 520.1 | 258.36
8 | 135234 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43 | DOCUMENTO | 0 | 8359 | 0 | 355 | 1 | 1 | 1
9 | 150515 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43 | METRO CUADRADO |  | 40557 | 0 | 704 | 0 | 1 | 0
10 | 155983 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | METRO CUADRADO | 810167 | 512906 | 512905.13 | 1673 | 0 | 154 | 154 | 55 | 15 | 1673 | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
11 | 170181 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43 | METRO CUADRADO | 512050 | 970324 | 970324 | 849 | 552 | 309 | 180 | 15 | 14 | 849 | CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
12 | 224685 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43 | METRO CUADRADO | 0 | 3079737 | 3076671.92 | 1547 | 880 | 880 | 726.21 |  |  | 1547
13 | 225688 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACIÓN, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 0 | 2037133 | 2037131.18 | 4805.8 | 0 | 582 | 149.66 |  |  | 4805.8
14 | 225691 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 5237501 | 5237500.41 | 820 | 0 | 1496.46 | 748.23 |  |  | 820
15 | 225705 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 1044862 | 0 | 2320 | 0 | 298.53 | 0 |  |  | 2320
16 | 241817 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLÁ 07-05-0147-43 | METRO CUADRADO | 4200903 | 200903 | 0 | 1476 | 1133 | 57.4 | 0 | 53 | 62 | 1476 | AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
17 | 241971 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHÉ. CÓDIGO UDI: 14-04-0122-43 | METRO CUADRADO | 3702093 | 1557094 | 0 | 1431 | 1088 | 444.88 | 0 | 250 | 238 | 1431 | AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
18 | 243912 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BÚCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CÓDIGO UDI: 01-15-6077-43 | METRO CUADRADO | 4000000 | 63672 | 0 | 659 | 883 | 18.19 | 0 | 100 | 96 | 659 | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA | ARRASTRE
19 | 31359 | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 54589 | 54588.67 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
20 | 7325 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA | DOCUMENTO | 0 | 14452 | 14451.8 | 932 | 1 | 1 | 1 |  |  | 932
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA
21 | 224915 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO SAN CARLOS YAJAUCÚ, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 2450000 | 2450000 | 0 | 708 | 546 | 700 | 0 | 156 | 210 | 707.7758 | CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | ARRASTRE
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA
22 | 133899 | AMPLIACIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPÉQUE, QUETZALTENANGO. | METRO CUADRADO | 3794070 | 109166 | 0 | 2701 | 2011 | 31 | 0 | 222 | 299 | 2701 | AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | ARRASTRE
23 | 150509 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45 | METRO CUADRADO |  | 29442 | 0 | 594 | 0 | 1 | 0
24 | 170188 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 716870 | 3562672 | 3562671.99 | 1215 | 689 | 1018 | 1001.42 | 215 | 265 | 1215.091 | CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | ARRASTRE
25 | 225692 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 2725227 | 0 | 5788.66 | 0 | 779 | 0
26 | 225693 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 2500000 | 2477935.6 | 3362.08 | 0 | 714 | 239.58
27 | 225704 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 2303389 | 2045794.66 | 3920 | 0 | 658 | 164.61
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES
28 | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 12270306 | 0 | 1258 | 0 | 3506 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO
29 | 276034 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 49796722 | 34295438.32 | 9896 | 0 | 14227 | 8944.74
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
30 | 206196 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA | DOCUMENTO | 0 | 421439 | 421439 | 911 | 1 | 1 | 1
31 | 223854 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 343708 | 1209530 | 1209529.96 | 959 | 345 | 345 | 125.21 | 6400 | 9600 | 859 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
32 | 223891 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 257324 | 1620244 | 1620239.37 | 718 | 0 | 463.01 | 74 | 6400 | 9600 | 718 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
33 | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 5588225 | 2884659 | 2884655.36 | 1111 | 1171 | 824.75 | 409.33 | 6400 | 9600 | 1111 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
34 | 223988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | METRO CUADRADO | 4719681 | 4021165 | 4019565.3 | 784 | 1041 | 1148.83 | 788.09 | 6400 | 9600 | 784 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
35 | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | METRO CUADRADO | 3337255 | 638281 | 0 | 841 | 657 | 182 | 0 | 6400 | 9600 | 841 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
36 | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 3898297 | 4343011 | 3546010.67 | 694 | 697 | 1240.58 | 713.98 | 6400 | 9600 | 694 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
37 | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | METRO CUADRADO | 5739318 | 4116150 | 3781217.8 | 1136 | 1402 | 1176 | 665.23 | 6400 | 9600 | 1136 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
38 | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | METRO CUADRADO | 3440778 | 3117513 | 2638982.01 | 960 | 983 | 891 | 749.37 | 6400 | 9600 | 960 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
39 | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 1626467 | 329502 | 154501.11 | 1570 | 1526 | 94 | 28.38 | 6400 | 9600 | 1570 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
40 | 232678 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHÉ | METRO CUADRADO | 1173549 | 1 | 0 | 1469 | 1527 | 0 | 0 | 6400 | 9600 | 1469 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
41 | 244266 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS. | METRO CUADRADO | 3401618 | 2506279 | 1619670.29 | 1465.7143 | 608 | 716 | 248.13 | 6400 | 9600 | 1465.7143 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
42 | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ. | METRO CUADRADO | 5475608 | 4367328 | 3387327.41 | 1620 | 1221 | 1248 | 917.17 | 8408 | 12606 | 1620 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
43 | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA. | METRO CUADRADO | 4166139 | 2421844 | 2134334.43 | 1190 | 985 | 692 | 209.85 | 6400 | 9600 | 1407.8571 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
44 | 258925 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 1811384 | 1959334 | 1819333.08 | 1128.7329 | 312 | 559.91 | 540.04 | 8408 | 12606 | 1128.7329 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
45 | 261988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 0 | 1496206 | 1177137.03 | 796 | 0 | 427.49 | 117.33
46 | 261991 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 0 | 1695771 | 1625466.39 | 1100 | 0 | 484.16 | 102.85
47 | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , LA REFORMA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 5613363 | 1106366 | 0 | 1851.4286 | 1112 | 316.1 | 0 | 8408 | 12606 | 1851.4286 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
48 | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 5588073 | 3456905 | 3311573.99 | 1755 | 1252 | 988 | 260.98 | 6400 | 9600 | 1755 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | ARRASTRE
49 | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 4289241 | 3312150 | 2037089.08 | 1164 | 791 | 946 | 383.67 |  |  | 1164 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | N/A
50 | 61755 | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 16951575 | 16950209.63 | 3500 | 0 | 4843.59 | 990.51
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN
51 | 254887 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 796233 | 291801.57 | 327 | 0 | 227.6 | 121.96
52 | 256611 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | METRO CUADRADO | 0 | 3285054 | 2780918.37 | 887 | 0 | 937.99 | 282.4
TOTALES |  |  |  | 85128360 | 166989379 | 120097210.33 |  | 28377.02 | 47580.23 | 21668.22
[5 empty] | 136718208 | 26873665.77
| PROYECTOS AGREGADOS EN MAYO 2020 |  |  |  | -30271171 | -93223544.56
PROYECTOS PENDIENTES EN SNIP
PROYECTOS AGREGADOS EN JUNIO 2020
FUENTE: Presupuesto SIGES, Meta física SNIP

## FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A diciembre-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | KILOMETRO | 0 | 5000000 | 0 | 350 | 0 | 14.13 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
2 | 99889 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 18725000 | 27866902 | 27866900.65 | 21 | 2.1 | 2.1 | 2.1
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
3 | 276887 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | METRO | 0 | 2960000 | 0 | 35.5 | 0 | 4.37 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
4 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILOMETRO | 3471800 | 10971698 | 10971697.48 | 16 | 4.79 | 1.1 | 0.98
5 | 130902 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ | KILOMETRO | 29775000 | 55778460 | 55683695.35 | 10 | 4.08 | 10 | 1.88
6 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILOMETRO | 535321 | 23676835 | 17886229.31 | 11 | 5.84 | 5.15 | 1
7 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILOMETRO | 464679 | 6421442 | 4037390.96 | 24 | 11.55 | 4.9 | 0.92
8 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILOMETRO | 207000 | 51067583 | 50895959.5 | 23.25 | 10.37 | 10.92 | 5.48
9 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | KILOMETRO | 518900 | 5305899 | 3019302 | 4 | 3.23 | 1.13 | 0.39
10 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | KILOMETRO | 0 | 15724181 | 0 | 38.44 | 0 | 3.37 | 0
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
11 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | METRO | 0 | 1540000 | 0 | 52 | 0 | 6.79 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
12 | 280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO | 0 | 2000000 | 0 | 8364 | 0 | 939.24 | 0
TOTALES |  |  |  | 53697700 | 208313000 | 170361175.25 | 8949.19 | 41.96 | 989.07 | 12.75
FUENTE: Presupuesto SIGES, Meta física SNIP

## UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A diciembre-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 1331631 | 666904.22 | 7520 | 0 | 1564.67 | 1564.67
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 2350 | 0
3 | 148408 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 2350 | 0
4 | 149702 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 7519 | 0 | 2350 | 0
5 | 257874 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 881723 | 786139.95 | 350 | 350 | 344.83 | 308.38
6 | 257881 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 1072614 | 942395.14 | 720 | 720 | 864 | 772.8
7 | 257882 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 938051 | 843690.2 | 360 | 360 | 391.43 | 352.29
8 | 257883 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 1063115 | 956116.65 | 342 | 342 | 405.52 | 365.21
9 | 257890 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 848000 | 762683 | 520 | 520 | 520 | 468
10 | 257899 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 903617 | 812388.34 | 480 | 480 | 521.44 | 469.29
11 | 257901 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 906371 | 814825.04 | 350 | 350 | 361.28 | 325.15
12 | 261514 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 984753 | 880603.7 | 328 | 328 | 360.81 | 322.62
13 | 261523 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 911244 | 818740.2 | 364.25 | 364.25 | 394.91 | 354.88
14 | 262075 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 594172.3 | 307.6 | 0 | 349.01 | 296.39
15 | 262076 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 626963.6 | 314.4 | 0 | 321.59 | 289.26
16 | 262077 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 629894.6 | 335.4 | 0 | 943.05 | 848.78
17 | 262082 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 600618.85 | 335.4 | 0 | 310.46 | 278.74
18 | 262084 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 828000 | 624252.82 | 294 | 0 | 346 | 262.81
19 | 262085 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 611563.5 | 299.5 | 0 | 272.17 | 242.36
20 | 262089 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 837438 | 753693.35 | 321 | 0 | 430.41 | 373.27
21 | 262092 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 829912 | 746919.77 | 307.6 | 0 | 670.49 | 549.23
22 | 262094 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 800000 | 800000 | 709700.13 | 401 | 0 | 340.5 | 340.5
23 | 262095 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 607096.75 | 335.4 | 0 | 426.66 | 370.76
24 | 262098 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 44727 | 0 | 410.2 | 0 | 20.39 | 0
25 | 262099 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 737918.75 | 401.4 | 0 | 401 | 339.6
26 | 262100 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 900000 | 782166.6 | 396.6 | 0 | 330.3 | 330.3
27 | 262101 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 600484.95 | 299.5 | 0 | 373 | 329.95
28 | 262103 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 800000 | 146804 | 0 | 401 | 0 | 73.59 | 0
29 | 262105 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 572000 | 0 | 335.4 | 0 | 272 | 0
30 | 262106 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 0.00 0.00 ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 0 | 338.5 | 0 | 338.5 | 0
31 | 262107 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 700000 | 700000 | 620856.13 | 292 | 0 | 308.32 | 308.32
32 | 71361 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 2000000 | 2000000 | 0 | 9034 | 0 | 2350 | 0
TOTALES |  |  |  | 23400000 | 30000000 | 17530788.54 |  | 3814.25 | 21656.33 | 10463.56
FUENTE: Presupuesto SIGES, Meta física SNIP

## INSIVUMEH
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA VULCANOLOGÍA METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 | [8 empty] | A diciembre-2021
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION
1 | 171980 | AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH | METRO CUADRADO | 2275992 | 2275992 | 0 | 354 | 0 | 177 | 0
2 | 184337 | MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA | METRO CUADRADO | 842402 | 842402 | 0 | 563 | 0 | 112 | 0
4 | 58761 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 8564037 | 8564037 | 0 | 810 | 0 | 405 | 0
TOTALES |  |  |  | 11682431 | 11682431 | 0 | 1727 | 0 | 694 | 0
FUENTE: Presupuesto SIGES, Meta física SNIP