## 202. DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 | [8 empty] | Actualizado a AGOSTO-2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 190098 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL RUTA CA 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN | METRO | 10000000 | 11587621 | 11587620.1 | 817.52 | 50 | 10.14 | 10.65
2 | 190120 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU | KILÓMETRO | 11000000 | 44479619 | 44479617.41 | 28 | 6 | 5.84 | 0.24
3 | 209134 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA | METRO | 45000000 | 21976257 | 21976255.25 | 150 | 60 | 1530.69 | 980.08
4 | 209196 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-01 ORIENTE BIF - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | METRO | 20500000 | 1000000 | 0 | 1500 | 600 | 0 | 0
5 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | METRO | 8400000 | 12038854 | 12038852.13 | 240 | 100 | 155.49 | 28.42
6 | 229662 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHÉ VÍA RÍO MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHÉ, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 18734 | 18733.1 | 28 | 0 | 0.11 | 0.02
7 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILÓMETRO | 0 | 30000000 | 29999999.92 | 27.45 | 0 | 0.81 | 0.08
8 | 60132 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | KILÓMETRO | 108260000 | 108260000 | 14808653 | 90 | 3 | 22.1 | 0
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
9 | 207591 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 325523 | 325522.32 | 12.6 | 0 | 0 | 0.09
10 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 1665018 | 1665016.74 | 19 | 0 | 0..13 | 0.13
11 | 209043 | REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 2522156 | 2522155.1 | 21 | 0 | 0.79 | 0.39
12 | 209047 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 10000000 | 1855269 | 1855268.38 | 14 | 4 | 0.83 | 0
13 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN | KILÓMETRO | 0 | 1755165 | 1755164.83 | 16 | 0 | 0.51 | 0.51
14 | 209708 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 5541483 | 5541482.73 | 32 | 0 | 1.73 | 0.61
15 | 228195 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 5708038 | 5708036.72 | 11 | 0 | 1.48 | 0.57
16 | 228197 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJÁ, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 1634960 | 1634958.77 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0.05
17 | 228198 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO - BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 18112247 | 16991144.4 | 29 | 0 | 1.14 | 3.83
18 | 228203 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 23435141 | 23435140.78 | 32.88 | 0 | 7.89 | 7.89
19 | 240201 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 1036852 | 527921.52 | 27.1 | 0 | 0.35 | 0.29
20 | 240203 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 563711 | 563710.46 | 28 | 0 | 0.36 | 0.33
21 | 245049 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 9580165 | 9580163.65 | 13.65 | 0 | 1.98 | 0
22 | 245545 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETEN | KILÓMETRO | 45000000 | 28592656 | 28570708.4 | 27.4 | 8 | 9.24 | 3.8
23 | 245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA - ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 29250000 | 9657077 | 9657075.39 | 23 | 9 | 5.11 | 0.77
24 | 245550 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11, TRAMO: BIF. CA-01 OCC, LAS TRAMPAS, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ - BIF. RN-01, GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLÁ | KILÓMETRO | 15000000 | 6721100 | 6721098.6 | 19.15 | 8 | 2.46 | 0.79
25 | 245554 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11, TRAMO: BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN, CHIQUIMULA | KILÓMETRO | 45000000 | 31195039 | 31195010.3 | 18.03 | 8 | 10.11 | 2.83
26 | 245555 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 20000000 | 10191584 | 10019363.73 | 10.6 | 5 | 3.97 | 0
27 | 257654 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO: BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ - BIF. RD-SAC-15, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 3000000 | 11941958 | 11466273.63 | 12.31 | 1 | 1.5 | 0.91
28 | 283218 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01, TRAMO: EST. 42.300 SUMPANGO, SACATEPÉQUEZ - EST. 47.740 EL TEJAR, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 42478056 | 10327961.28 | 5.44 | 0 | 1.17 | 1.03
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
29 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTO | 58350000 | 74750933 | 16400928.94 | 25 | 9 | 8.23 | 0
30 | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 27073000 | 18677924 | 14708234.12 | 15 | 10 | 2.1 | 0.65
31 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | KILÓMETRO | 0 | 1162518 | 1162517.87 | 0.24 | 0 | 0.01 | 0.02
32 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPÉQUE, JALAPA | KILÓMETRO | 20000000 | 26052196 | 25011754.73 | 12 | 4 | 5.35 | 1.34
33 | 228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN, QUICHÉ | KILÓMETRO | 79000000 | 73392586 | 73392583.22 | 45.33 | 15 | 8.2 | 5.9
34 | 262253 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 35573506 | 34603674.25 | 7.7 | 0 | 2.99 | 0.67
35 | 59458 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 8395076 | 792362.11 | 5 | 0 | 0.96 | 0.09
36 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 0 | 96574957 | 24999200.73 | 56.75 | 0 | 2.81 | 10.86
AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
37 | 280389 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-ESC-09 Y CA-2 OR, ANILLO C-50 TRAMO VIII: GUANAGAZAPA - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 59480329 | 16211363.41 | 17.2 | 0 | 1.99 | 0.99
CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
38 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | KILÓMETRO | 40569140 | 40569140 | 18292000.86 | 37 | 8.56 | 8.26 | 1.61
39 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM | KILÓMETRO | 56687770 | 56687770 | 20000000 | 46 | 12.78 | 12.66 | 0
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
40 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-05, TRAMO: MONUMENTO INGENIO LA UNION, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - LAS PLAYAS, ESCUITLA | KILÓMETRO | 13000000 | 1834802 | 0 | 20 | 10 | 4.86 | 0
41 | 209061 | REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6, TRAMO: SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | KILÓMETRO | 10000000 | 556340 | 0 | 6 | 2 | 5.55 | 0
42 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO: EL BOTADERO - EL JOCOTILLO, GUATEMALA | KILÓMETRO | 0 | 173016 | 173015.25 | 10 | 0 | 0.06 | 0.06
43 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02, TRAMO: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, GUATEMALA - PACHALUM, QUICHÉ | KILÓMETRO | 0 | 5134181 | 5134178.48 | 13.7 | 0 | 0.26 | 0
44 | 227996 | REPOSICION CARRETERA RD QUI 21, TRAMO: PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE | KILÓMETRO | 4000000 | 652479 | 652478.78 | 10 | 1 | 0.96 | 0
45 | 261860 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24, TRAMO: NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 11000000 | 132072 | 132071.52 | 29 | 3.15 | 2.37 | 0
46 | 275046 | REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN, RUTA RD ZAC-03, KM. 185.7, GUALÁN, ZACAPA | METRO | 17500000 | 0 | 0 | 90 | 10 | 18.93 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
47 | 116529 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN | KILÓMETRO | 0 | 40162707 | 38162706.32 | 12.1 | 0 | 2.59 | 0
48 | 116530 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN) | KILÓMETRO | 0 | 36267310 | 36267308.41 | 9 | 0 | 3.06 | 0.37
49 | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | DOCUMENTO | 40000000 | 35000000 | 26117280.45 | 10.6 | 6 | 3.89 | 1.55
50 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILÓMETRO | 30000000 | 29603991 | 29603989.59 | 27 | 7 | 6.4 | 2.27
51 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21, TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, QUICHE | KILÓMETRO | 37613880 | 28113880 | 25302492 | 32.34 | 6 | 4.18 | 1.84
52 | 189481 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | KILÓMETRO | 20000000 | 20570571 | 20570569.9 | 23.06 | 4 | 4.75 | 2.05
53 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILÓMETRO | 0 | 5260899 | 5049867.4 | 13 | 0 | 0.03 | 0.64
54 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 18393502 | 18393501.44 | 23.35 | 0 | 3.25 | 1.65
55 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO | KILÓMETRO | 0 | 453543 | 453542.78 | 9 | 0 | 0.16 | 0.11
56 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12, TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN | KILÓMETRO | 60000000 | 24513137 | 23013135.9 | 63 | 13 | 5.54 | 5.89
57 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 45000000 | 45843828 | 843827.36 | 24 | 8 | 6.45 | 0
58 | 209138 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM. 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLA | KILÓMETRO | 30000000 | 71776556 | 71454473.61 | 42 | 7 | 8.16 | 4.64
59 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS: CUILCO - TECTITÁN, SUBTRAMOS: EST. 335+100 A 335+200; EST. 346+100 A 346+200 Y EST. 347+800 A 355+200 (7.4 KMS.) HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 7000000 | 8033373 | 8033372.97 | 7.6 | 3 | 1.15 | 0.32
60 | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12 - AGUA ZARCA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 25000000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
61 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 45500000 | 21958565 | 21775486.28 | 12 | 7 | 7.27 | 3.41
62 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA | KILÓMETRO | 20000000 | 2061476 | 1162877.77 | 7.4 | 4 | 2.28 | 0
63 | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACIÓN RD-PET-03, EL REMATE, PETÉN | KILÓMETRO | 55000000 | 99774669 | 99774666.85 | 26 | 10 | 8.72 | 1.3
64 | 228062 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN) - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN | KILÓMETRO | 0 | 13950801 | 13950797.62 | 12 | 0 | 2.31 | 0.37
65 | 245060 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14, TRAMO: BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERON - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 25025000 | 29192588 | 29192582.55 | 8.79 | 4 | 2.65 | 2.94
66 | 245284 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03, TRAMO: BIF. RN-09 NORTE, ALDEA PET, SANTA EULALIA - SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 840000 | 840000 | 318648.68 | 1 | 1 | 1.01 | 0.48
67 | 245285 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. RD HUE-04, SAN MIGUEL ACATÁN - BIF. RD HUE-03, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 637000 | 637000 | 318648.69 | 1 | 1 | 1.01 | 0.53
68 | 245568 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM - CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 395465 | 0 | 6.96 | 0 | 0.17 | 0.16
69 | 245586 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA | KILÓMETRO | 8000000 | 3820127 | 3818312.45 | 4.63 | 2 | 1.21 | 0.16
70 | 263303 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13, TRAMO: BIF. RN-15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 13283135 | 13283132.75 | 22.94 | 0 | 1.21 | 0.75
71 | 263845 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27, TRAMO: SALQUIL GRANDE - NEBAJ, NEBAJ, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 2000000 | 0 | 23.5 | 0 | 3.67 | 0
72 | 280178 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-CHM-17, TRAMO: SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO - JOYABAJ, QUICHE | KILÓMETRO | 30000000 | 30000000 | 0 | 40 | 22 | 4.36 | 0
73 | 280203 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-BVE-18, TRAMO: CHITOMAX - PACANI, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | KILÓMETRO | 30000000 | 26134145 | 482355.22 | 20 | 10 | 4.36 | 0
74 | 281089 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15, TRAMO: SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | KILÓMETRO | 0 | 15787274 | 15293109.45 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0
75 | 282254 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02, TRAMO: ALDEA LOS ANONOS, JUTIAPA - AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 2979636 | 0 | 8.02 | 0 | 1.72 | 0.12
76 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | KILÓMETRO | 38405160 | 38405160 | 24698438 | 34 | 8 | 6.79 | 1.69
77 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 25575050 | 25575050 | 19116169.36 | 27.92 | 5.36 | 5.2 | 1.64
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
78 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06,TRAMO: SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | KILÓMETRO | 30000000 | 53685038 | 51173589.14 | 15 | 5 | 3.69 | 1.64
79 | 210761 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR SOL-03, TRAMO: ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | KILÓMETRO | 17615000 | 11093446 | 2601234.21 | 7.7 | 3 | 3.28 | 0
80 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 55000000 | 26624845 | 2904120.89 | 17 | 10 | 10.28 | 0
96 | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 1814 | 1813.63 | 5 | 5 | 5 | 0
97 | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | 63149085 | 47775803 | 24808842.04 | 32 | 10 | 10.37 | 4.77
98 | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU-01, TRAMO: BIF. RN-09 S - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU | KILÓMETRO | 10000000 | 7232916 | 4284389.47 | 9 | 2 | 1.96 | 0
99 | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU | KILÓMETRO | 35000000 | 42780418 | 42586015.84 | 13 | 6 | 4.07 | 1.75
100 | 96841 | MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55, TRAMO: CHEPITO - OAXAQUEÑO, LONGITUD 28 KM (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 40646000 | 411445 | 0 | 28.5 | 10 | 5.24 | 0
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
101 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 49523000 | 49523000 | 0 | 204 | 100 | 137.56 | 0
102 | 207018 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE | KILÓMETRO | 36725000 | 62522864 | 10079545.4 | 6 | 6 | 6.15 | 0
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (DECRETO 21-2022)
103 | 298737 | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-10-02-04 VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE (ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180.500), QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA | METRO | 0 | 6210000 | 0 | 120 | 0 | 48 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (DECRETO 21-2022)
104 | 298746 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: TAKALIK ABAJ-BIF. RD-QUE-3, EL ASINTAL, RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 24000000 | 0 | 10.53 | 0 | 4.21 | 0
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (DECRETO 21-2022)
105 | 298736 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA-09-15 NORTE BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO-BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, EST 153.978 DESVÍO GUALAN, ZACAPA | METRO | 0 | 18000000 | 0 | 60 | 0 | 24 | 0
106 | 298738 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN-07-W-05 USPANTAN - CUNEN (PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION-278.285- CONSTRUCCIÓN), USPANTAN, QUICHE | METRO | 0 | 8750000 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0
107 | 298740 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-IZB-24 TRAMO PUENTE ONEIDA - CREEK ZARCO (PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS), MORALES, IZABAL | METRO | 0 | 12880000 | 0 | 60 | 0 | 24 | 0
108 | 298741 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24-SWICH QUEBRADA(PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258.800-CONSTRUCCION) MORALES, IZABAL | METRO | 0 | 5600000 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0
109 | 298742 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE (PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257.000 - CONSTRUCCION), NEBAJ, QUICHE | METRO | 0 | 8750000 | 0 | 60 | 0 | 24 | 0
110 | 298743 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-30 LA PALMA - CASERIO HACIENDA 11 - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO (PTE JOYOMPO EST 268.250) SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE | METRO | 0 | 4000000 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0
111 | 298745 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-SCH-02 SAN PABLO JOCOPILAS (PUENTE IXTACAPA ESTACION 151.300-CONSTRUCCION), SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ | METRO | 0 | 6300000 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0
112 | 298749 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 0 | 180128447.14 | 0 | 350 | 0 | 58.99 | 0
113 | 298752 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 (HACIA OCOS) - BIFURCACION RD-SM-02 (HACIA TILAPA), OCOS, SAN MARCOS | METRO | 0 | 34944000 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0
114 | 298754 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE, ESTACION 29.725, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | METRO | 0 | 60000000 | 0 | 180 | 0 | 72 | 0
CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL (DECRETO 21-2022)
115 | 298753 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 11375000 | 0 | 300 | 0 | 120 | 0
116 | 298755 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE, ESTACION 19.000, MIXCO, GUATEMALA | METRO | 0 | 8750000 | 0 | 300 | 0 | 120 | 0
TOTALES |  |  |  | 1618844085 | 2325801532.14 | 1251530117.33
Fuente: Presupuesto SIGES y Meta Física SNIP

## 206. UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 | [8 empty] | Actualizado a AGOSTO-2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA
1 | 131645 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43 | METRO CUADRADO | 11543815 | 7558794 | 5238246.85 | 2865 | 281 | 2878 | 2145.66
2 | 131648 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-21-0855-43 | METRO CUADRADO | 0 | 4100000 | 0 | 1963 | 0 | 1963 | 177.41
3 | 132718 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-0733-43 | METRO CUADRADO | 0 | 47809 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0
4 | 133657 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43 | METRO CUADRADO | 0 | 685348 | 289832.27 | 386 | 307 | 196 | 156.96
5 | 133663 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA,CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43 | METRO CUADRADO | 0 | 431416 | 335108.07 | 294 | 242 | 123 | 108.62
6 | 133671 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43 | METRO CUADRADO | 0 | 1594797 | 1380455.04 | 936 | 742 | 456 | 402.33
7 | 135234 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-20-0834-43 | DOCUMENTO | 0 | 8359 | 0 | 355 | 1 | 1 | 0
8 | 150515 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0684-43 | DOCUMENTO | 0 | 18330 | 0 | 704 | 1 | 1 | 1
9 | 225688 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACIÓN, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 0 | 7885879 | 5218458.7 | 4805.8 | 0 | 1187.2 | 733.98
10 | 225691 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 7439474 | 7331115.33 | 820 | 0 | 1496 | 1564.02
11 | 225703 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN RUBÉN VILLAGRÁN PAÚL, RETALHULEU, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 3139201 | 1883035.91 | 6700 | 0 | 1583 | 335.9
12 | 225705 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 5186250 | 4423007.17 | 2320 | 0 | 1860.59 | 1355.38
13 | 225711 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACIÓN ATANACIO TZUL, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. | METRO CUADRADO | 0 | 2650071 | 1075420.71 | 4638 | 0 | 1151 | 360.26
14 | 241817 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 | METRO CUADRADO | 800000 | 800000 | 0 | 1547 | 1322 | 551 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA | [9 empty] | 0
15 | 150509 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0045-45 | DOCUMENTO | 0 | 51668 | 0 | 594 | 1 | 1 | 1
16 | 225692 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 9843098 | 7527964.82 | 5788.66 | 0 | 10593 | 2730.99
17 | 225693 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 7096972 | 3315369.36 | 3362.08 | 0 | 974 | 639.59
18 | 225704 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 6130636 | 5251438.41 | 3920 | 0 | 1323 | 932.09
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES | [9 empty] | 0
19 | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 3100887 | 44777484 | 38777483.35 | 19531 | 1258 | 7101.69 | 4275.48
20 | 209034 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 4336180 | 160839 | 0 | 14286 | 3034 | 296 | 0
21 | 278966 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETEN | METRO CUADRADO | 7100000 | 500000 | 0 | 19531 | 12824 | 143 | 0
22 | 278970 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) , NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 7000000 | 500000 | 0 | 19531 | 12824 | 2000 | 0
23 | 278971 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) , HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 7299200 | 561724 | 0 | 19531 | 12824 | 303 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO | [9 empty] | 0
24 | 276034 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 13000000 | 8172386.41 | 9896 | 0 | 2714 | 271.41
25 | 279055 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 14423736 | 11010512 | 6733393.1 | 7899 | 4121 | 4121 | 5376.89
26 | 279057 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MOYUTA, JUTIAPA | METRO CUADRADO | 7000400 | 488839 | 0 | 7899 | 2000 | 2000 | 0
27 | 279058 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAYAXCHE, PETEN | METRO CUADRADO | 7200400 | 500400 | 0 | 7899 | 2057 | 286 | 0
28 | 279059 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA | METRO CUADRADO | 7200000 | 400000 | 0 | 7899 | 2057 | 2057 | 0
29 | 279060 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | METRO CUADRADO | 11923736 | 23038572 | 18538565.76 | 7899 | 3407 | 6420.53 | 2232.14
30 | 279061 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | METRO CUADRADO | 11923736 | 32596670 | 31342343.02 | 7899 | 3407 | 5573 | 6906.55
31 | 279064 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MORALES, IZABAL | METRO CUADRADO | 7200000 | 372200 | 0 | 7899 | 2057 | 2057 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | [9 empty] | 0
32 | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 2148517 | 2718552 | 2129427.92 | 1346 | 52 | 614 | 680.92
33 | 223988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | METRO CUADRADO | 1478900.998 | 2479134 | 1811403.76 | 1198 | 55 | 423 | 0
34 | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | METRO CUADRADO | 1536366.996 | 2000000 | 796452.58 | 839 | 124 | 439 | 263.58
35 | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 1462275.004 | 1462275 | 1226551.51 | 1043 | 697 | 418 | 418.01
36 | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | METRO CUADRADO | 2196807.998 | 2196808 | 1889184.88 | 1406 | 290 | 628 | 592.52
37 | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | METRO CUADRADO | 1251089 | 1251089 | 907546.37 | 779 | 21 | 357 | 0
38 | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 2860012 | 5421780 | 4108204.76 | 1758 | 104 | 817 | 1199.31
39 | 232678 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 3066758 | 1017655 | 0 | 1679 | 175 | 753.89 | 0
40 | 244266 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 2179948 | 2399833 | 2265025.31 | 859 | 60 | 686 | 543.29
41 | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 2251381.004 | 879830 | 651876.99 | 1373 | 55 | 643 | 615.23
42 | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 2153324.996 | 3010151 | 1903069.19 | 1190 | 615 | 615 | 311.43
43 | 258925 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 90518 | 327201 | 327200.27 | 492 | 26 | 93.62 | 45.53
44 | 261988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 1246499 | 2161988 | 2161987.31 | 796 | 356 | 356 | 348.48
45 | 261991 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 1763919 | 3276539 | 3276538.14 | 1100 | 504 | 558.48 | 561.59
46 | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 3448071.002 | 2114692 | 1340990.42 | 1523 | 985 | 985 | 604.08
47 | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 3815103 | 2971878 | 2971877.28 | 1618 | 1090 | 626 | 681.62
48 | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 1718803 | 3123076 | 3055929.19 | 1164 | 491 | 892 | 582.1
49 | 61755 | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 56169987 | 37025800 | 35925493.47 | 3500 | 3500 | 16049 | 7904.75
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION | [9 empty] | 0
50 | 254887 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 851314 | 504430.56 | 327 | 0 | 242.75 | 218.5
51 | 256611 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | METRO CUADRADO | 0 | 489229 | 489228.49 | 887 | 0 | 140.25 | 140.25
52 | 265075 | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN | METRO CUADRADO | 0 | 3180523 | 801730.08 | 686 | 909 | 909 | 229.55
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION | [9 empty] | 0
53 | 279052 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , ESQUIPULAS, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 0 | 23001022.75 | 0 | 7899 | 0 | 8571 | 0
54 | 279063 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , LA LIBERTAD, PETEN | METRO CUADRADO | 0 | 19077312.31 | 0 | 7899 | 0 | 8571 | 0
55 | 279066 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , PARRAMOS, CHIMALTENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 17477516.78 | 0 | 7899 | 0 | 8571 | 0
56 | 287625 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 14016592.62 | 0 | 7899 | 0 | 8571 | 0
TOTALES |  |  |  | 198890370.998 | 346507133.46 | 215377772.76
Fuente: Presupuesto SIGES y Meta Física SNIP

## 214. UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 | [8 empty] | Actualizado a AGOSTO-2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 97696 | 97695.24 | 7520 | 1 | 1 | 0
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 82204 | 82203.31 | 7519 | 1 | 1 | 0
3 | 257874 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 95584 | 0 | 350 | 1 | 1 | 1
4 | 257881 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 112406 | 112405.94 | 720 | 1 | 1 | 1
5 | 257882 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 94361 | 94360.16 | 360 | 1 | 1 | 1
6 | 257883 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 106998 | 106997.72 | 342 | 1 | 1 | 0
7 | 257890 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 85317 | 85317 | 520 | 1 | 1 | 1
8 | 257899 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 91229 | 91228.59 | 480 | 1 | 1 | 1
9 | 257901 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 91546 | 91545.62 | 350 | 1 | 1 | 1
10 | 261514 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 104149 | 104148.9 | 328.1 | 328.1 | 328.1 | 0
11 | 261523 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 92504 | 92503.8 | 364.2 | 1 | 1 | 0
12 | 262075 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 105581 | 105520.7 | 307.42 | 1 | 1 | 0
13 | 262076 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 70036 | 70036 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 262077 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 69990 | 69990 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 262078 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 850000 | 0 | 358.5 |  |  | 1
16 | 262081 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 850000 | 0 | 292 |  |  | 0
17 | 262082 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 68381 | 68380.9 | 335.4 | 1 | 1 | 0
18 | 262083 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 850000 | 203662.3 | 298 |  |  | 0
19 | 262084 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 203663 | 200471.05 | 294 | 1 | 1 | 0
20 | 262085 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 200472 | 83743.7 | 299.5 | 1 | 1 | 1
21 | 262089 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 83744 | 82991.6 | 321 | 1 | 1 | 0
22 | 262092 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 82992 | 78855.57 | 307.7 | 1 | 1 | 0
23 | 262094 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 78856 | 215165 | 401 | 1 | 1 | 1
24 | 262095 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 215165 | 100984.6 | 335 | 1 | 1 | 0
25 | 262099 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 100985 | 86907.4 | 401.5 | 1 | 1 | 0
26 | 262100 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 86908 | 78350.77 | 396.6 | 1 | 1 | 1
27 | 262101 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 78351 | 69005.5 | 299.5 | 1 | 1 | 0
28 | 262107 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 69006 | 0 | 292 | 1 | 1 | 0
29 | 279716 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 5000000 | 5834649 | 0 | 2062 | 234.6 | 234.6 | 0
30 | 296285 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 850000 | 0 | 237.52 | 267 | 267 | 0
31 | 296345 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 850000 | 0 | 258 | 245.8 | 245.8 | 0
32 | 296374 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 850000 | 0 | 196.96 | 196.96 | 0 | 0
33 | 296468 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR LAS 40-S TIERRA NUEVA I CHINAUTLA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 715632 | 0 | 471.8 | 250 | 250 | 0
34 | 296959 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 850000 | 0 | 260.04 | 260.04 | 260.04 | 0
35 | 297120 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 850000 | 0 | 248.4 | 240.48 | 240.48 | 0
36 | 297206 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 850000 | 0 | 255 | 242.8 | 242.8 | 0
37 | 297777 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 850000 | 0 | 235.52 | 250 | 250 | 0
TOTALES |  |  |  | 5000000 | 17618405 | 2472471.37
Fuente: Presupuesto SIGES y Meta Física SNIP

## 217. FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 | [7 empty] | Actualizado a AGOSTO-2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO Q. |  |  | META FÍSICA
|  |  |  | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 12052124 | 9467474 | 0 | 350 | 177.15 | 191.28 | 0
2 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 19144837 | 17026174 | 0 | 303.14 | 257 | 184.06 | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | [9 empty] | 0
3 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | KILÓMETRO | 13663004 | 30163004 | 0 | 23.15 | 12 | 12 | 0
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | [9 empty] | 0
4 | 276887 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | METRO | 14679204 | 20609204 | 20489851.96 | 35.5 | 28 | 24.01 | 23.91
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | [9 empty] | 0
5 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 19823107 | 9810000 | 1770656.03 | 16 | 4 | 0.3 | 0.32
6 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILÓMETRO | 28842528 | 10596012 | 4311660.8 | 11 | 4 | 3.89 | 0.74
7 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILÓMETRO | 3510536 | 5290497 | 5290403.24 | 24 | 5 | 5.85 | 5.26
8 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 26232066 | 56750849 | 45022247.21 | 23.25 | 11 | 11 | 12.71
9 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | KILÓMETRO | 0 | 16421311 | 12117899.74 | 4 | 0 | 2.68 | 1.78
10 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | KILÓMETRO | 26467422 | 42866089 | 32773166.15 | 38.44 | 12.17 | 7.37 | 4.51
11 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 4451359 | 6104000 | 0 | 6.31 | 3 | 0.8 | 0
12 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 6200000 | 0 |  |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | [9 empty] | 0
13 | 282150 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA | METRO | 0 | 1809829 | 0 | 510 | 0 | 337.42 | 0
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES | [9 empty] | 0
14 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | METRO | 4557236 | 3490151 | 0 | 52 | 41.6 | 41.6 | 0
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL (DECRETO 21-2022) | [9 empty] | 0
15 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | KILÓMETRO | 0 | 9012500 | 0 | 3.06 | 0 | 0.77 | 0
MEJORAMIENTO DE CALLES (DECRETO 21-2022) | [9 empty] | 0
16 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | METRO | 0 | 7750000 | 0 | 440 | 0 | 440 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES | [9 empty] | 0
17 | 282154 | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA | METRO | 0 | 870000 |  |  |  |  | 0
18 | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | METRO | 0 | 5362000 |  |  |  |  | 0
19 | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | METRO | 0 | 7178805 |  |  |  |  | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | [9 empty] | 0
20 | 280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO | 10914039 | 10914039 | 6853309.59 | 8364 | 8364 | 1671.8 | 4498.66
21 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 1053160 | 5698160 | 0 | 1383.88 | 771 | 4065.373 | 0
22 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 912740 | 1877840 | 0 | 1170 | 873 | 1791.2 | 0
23 | 281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 1474425 | 1759325 | 0 | 2247 | 1104.89 | 1322.21 | 0
24 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 7227276 | 107662435 | 0 | 122335.2 | 122335 | 2784.07 | 0
25 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | DOCUMENTO | 3510535 | 903000 | 0 | 72216 | 54162 | 4 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | [9 empty] | 0
26 | 276392 | MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | DOCUMENTO | 340129 | 818238 | 247009.5 | 4 | 4 | 4 | 5
27 | 276393 | AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | DOCUMENTO | 280843 | 862777 | 214663.5 | 4 | 4 | 4 | 5
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES | [9 empty] | 0
28 | 263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 35320796 | 11300548 | 0 | 1040 | 294 | 294 | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES | [9 empty] | 0
30 | 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO | METRO | 0 | 25057443 |  | 210 | 210 | 210 | 0
TOTALES |  |  |  | 234457366 | 433631704 | 129090867.72
Fuente: Presupuesto SIGES y Meta Física SNIP