## 202. DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO |  |  |  | META FÍSICA |  |  |  | Ejecución | [12 empty] | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  |  | % de Ejecución Física | % de Ejecución Financiera
|  |  |  | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 190098 | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL RUTA CA 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN | METRO | 14063666 | 10000000 | 18263621 | 18263619.8 | 817.52 | 50 | 50 | 10.14 | 5.91 | 0 | 0 | 2.38 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.65 | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN |  | 105% | 100%
2 | 190120 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU | KILÓMETRO | 39000000 | 11000000 | 44479619 | 44479617.41 | 28 | 6 | 6 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | HUEHUETENANGO | AGUACATAN |  | 4.11% | 100%
3 | 209134 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA | METRO | 60000000 | 45000000 | 34017638 | 34017634.67 | 150 | 60 | 60 | 1530.69 | 580.16 | 0 | 0 | 0 | 399.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 980.08 | GUATEMALA | PALENCIA |  | 64.03% | 100%
4 | 209196 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-01 ORIENTE BIF - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | METRO | 28000000 | 20500000 | 750000 | 0 | 1500 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | VILLA CANALES |  | #DIV/0! | 0%
5 | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | METRO | 16000000 | 8400000 | 12038854 | 12038852.13 | 240 | 100 | 100 | 155.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.42 | SACATEPEQUEZ | SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS |  | 18.28% | 100%
6 | 229662 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHÉ VÍA RÍO MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHÉ, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 0 | 18734 | 18733 | 28 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | CHIMALTENANGO, QUICHE | TECPAN GUATEMALA, CHICHE |  | 18.18% | 99.99%
7 | 24234 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 30774529 | 30656348.08 | 27.45 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | EL PROGRESO | GUASTATOYA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, SANARATE |  | 9.877% | 99.62%
8 | 268841 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO, RUTA CA-9 NORTE KM 154.00, GUALAN, ZACAPA | METRO | 48000000 | 35000000 | 0 | 0 | 35 | 15 | 15 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ZACAPA | GUALAN |  | 0% | #DIV/0!
9 | 60132 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | KILÓMETRO | 48750000 | 108260000 | 44899955 | 14808653 | 90 | 7.5 | 3 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO, QUICHE, ALTA VERAPAZ, IZABAL | NENTON, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, SAN MATEO IXTATAN, SAN SEBASTIAN COATAN, BARILLAS, CHAJUL, IXCAN, COBAN, CHISEC, CHAHAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, MULTIMUNICIPAL - IZABAL |  | 0% | 32.98%
| 130705 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 210328 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 268835 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO BLANCO RUTA RN-7W KM 278.28, CUNEN, QUICHE | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 268853 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUPILINGO RUTA CA-11 KM 205.5, CAMOTAN, CHIQUIMULA | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO |  | KM 62 CA-01 OCC | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 207591 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 325523 | 325522.32 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | QUETZALTENANGO | CANTEL, ZUNIL |  | #DIV/0! | 100%
| 207592 | REPOSICION CARRETERA RN-9S, TRAMO: QUETZALTENANGO - ZUNIL - CRUCE CITO-180 (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 207593 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 207594 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: EL MONUMENTO - SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208025 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: CA-1 OCC. CHIMALTENANGO (KM 52+700) - PARRAMOS (KM 59+700), CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
11 | 208415 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 1665018 | 1665016.74 | 19 | 0 | 0 | 0..13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | SOLOLA | SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL |  | #VALUE! | 100%
| 208416 | REPOSICION CARRETERA CA-9N TRAMO: KM 292+000 - 22 CALLE, PUERTO BARRIOS, Y CA-9N A, TRAMO: KM (292+000) - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208418 | REPOSICION CARRETERA CA-11, TRAMO: JOCOTAN (KM 203+100) - EL FLORIDO (FRONTERA CON HONDURAS), CHIQUIMULA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208419 | REPOSICION CARRETERA RN-13, TRAMO: EL TUMBADOR - BIFURCACION RN-1 (EL RODEO), SAN MARCOS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208645 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: JALAPA - MONJAS, JALAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208647 | REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208924 | REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
12 | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 32500000 | 13000000 | 0 | 0 | 24.91 | 10 | 10 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO SOLOMA, SAN JUAN IXCOY |  | 0% | #DIV/0!
| 209024 | REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
13 | 209043 | REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 0 | 2522156 | 2522155.1 | 21 | 0 | 0 | 0.79 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | SAN MARCOS | AYUTLA, OCOS |  | 49.37% | 100%
14 | 209047 | REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 13000000 | 10000000 | 1855269 | 1855268.38 | 14 | 4 | 4 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | TODOS SANTOS CUCHUMATAN |  | 0% | 100%
| 209051 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209064 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209446 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: TREBOL - 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT, GUATEMALA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
15 | 209677 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN | KILÓMETRO | 0 | 0 | 1755165 | 1755164.83 | 16 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.51 | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, MOMOSTENANGO |  | 100% | 100%
| 209678 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN - CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209682 | REPOSICION CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (COCALES), SUCHITEPEQUEZ - SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
16 | 209708 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 5541483 | 5541482.73 | 32 | 0 | 0 | 1.73 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO | SAN CARLOS SIJA, CHIANTLA |  | 35.26% | 100%
17 | 209837 | REPOSICION CARRETERA CA-13 TRAMO: BIFURCACION CA-09 N (ENTRE RIOS) - FRONTERA CON HONDURAS, IZABAL | KILÓMETRO | 13000000 | 10000000 | 449609 | 0 | 23 | 2 | 2 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | IZABAL | PUERTO BARRIOS |  | 0% | 0%
| 210559 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 210685 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA), SUCHITEPEQUEZ - KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS), RETALHULEU | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 210687 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 210688 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 226253 | REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 227666 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09-SUR, TRAMO: 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES - KM. 11.80 (INICIO CONCRETO HIDRÁULICO), VILLA NUEVA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 227758 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ, ZACAPA | KILÓMETRO |  |  | 0 | 449608.77 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| 228160 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
18 | 228195 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 6157647 | 6157645.5 | 11 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.57 | ZACAPA | RIO HONDO |  | 38.51% | 100%
19 | 228197 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJÁ, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 1634960 | 1634958.77 | 5.3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO, SALCAJA |  | 100% | 100%
20 | 228198 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO - BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN, ZACAPA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 18112247 | 16991144.4 | 29 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.83 | ZACAPA | RIO HONDO, GUALAN |  | 336% | 93.81%
| 228201 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: OLINTEPEQUE - SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
21 | 228203 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 23435141 | 23435140.78 | 32.88 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.89 | JUTIAPA | YUPILTEPEQUE, JEREZ |  | 100% | 100%
| 228252 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHÁ - BIFURCACIÓN CR-AV-07, ALTA VERAPAZ | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228343 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CR-AV-07 - BIFURCACIÓN RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 229052 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
22 | 240201 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 1036852 | 527921.52 | 27.1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | ESCUINTLA | ESCUINTLA, GUANAGAZAPA |  | 82.86% | 50.92%
23 | 240203 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 563711 | 563710.46 | 28 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | ESCUINTLA, SANTA ROSA | GUANAGAZAPA, CHIQUIMULILLA, TAXISCO, GUAZACAPAN |  | 91.67% | 100%
| 240204 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 240205 | REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
24 | 245049 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 9951176 | 9951176 | 13.65 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SIQUINALA |  | 0% | 100%
| 245544 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
25 | 245545 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETEN | KILÓMETRO | 54600000 | 45000000 | 28592656 | 28570708.4 | 27.4 | 8.4 | 8 | 9.24 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 | PETEN | LA LIBERTAD |  | 41.13% | 99.92%
26 | 245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA - ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 29250000 | 29250000 | 17153524 | 17153524 | 23 | 9 | 9 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.77 | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO SOLOMA, SANTA EULALIA, SAN MATEO IXTATAN, BARILLAS |  | 15.07% | 100%
27 | 245550 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11, TRAMO: BIF. CA-01 OCC, LAS TRAMPAS, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ - BIF. RN-01, GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLÁ | KILÓMETRO | 26487500 | 15000000 | 6721100 | 6721100 | 19.15 | 8.15 | 8 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.79 | SOLOLA, QUICHE | SAN ANDRES SEMETABAJ, CHICHICASTENANGO |  | 32.11% | 100%
28 | 245554 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11, TRAMO: BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN, CHIQUIMULA | KILÓMETRO | 53950000 | 45000000 | 31195039 | 31195010.3 | 18.03 | 8.03 | 8 | 10.11 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.83 | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA, SAN JUAN ERMITA, JOCOTAN, CAMOTAN |  | 27.99% | 100%
29 | 245555 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 30095000 | 20000000 | 11191584 | 10019363.73 | 10.6 | 4.63 | 5 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, SAN GASPAR IXCHIL |  | 0% | 89.53%
30 | 257654 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO: BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ - BIF. RD-SAC-15, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 4257500 | 3000000 | 11941958 | 11466273.63 | 12.31 | 1.31 | 1 | 1.5 | 0.23 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.91 | SACATEPEQUEZ | SUMPANGO, SANTO DOMINGO XENACOJ, SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ |  | 60.67% | 96.02%
31 | 283218 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01, TRAMO: EST. 42.300 SUMPANGO, SACATEPÉQUEZ - EST. 47.740 EL TEJAR, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 67702717 | 28817698.08 | 5.44 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.03 | CHIMALTENANGO | EL TEJAR |  | 88.03% | 42.57%
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | DOCUMENTO | 58500000 | 58350000 | 89050933 | 16826895.94 | 25 | 9 | 9 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SAN MARCOS | SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, EL QUETZAL, LA REFORMA, SAN CRISTOBAL CUCHO |  | 0% | 18.9%
| 295078 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA, CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, | DOCUMENTO | [17 empty] | 0
33 | 15149 | ESCUINTLA | KILÓMETRO | 65000000 | 27073000 | 20333623 | 14708234.12 | 15 | 10 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.65 | ALTA VERAPAZ | MULTIMUNICIPAL - ALTA VERAPAZ |  | 30.95% | 72.33%
| 34968 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO |  |  | 8690240 | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
| 34973 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | [17 empty] | 0
34 | 190127 | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE | KILÓMETRO | 0 | 0 | 1162518 | 1162517.87 | 0.24 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | GUATEMALA | GUATEMALA |  | 200% | 100%
35 | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPÉQUE, JALAPA | KILÓMETRO | 26000000 | 20000000 | 29385329 | 28344887.18 | 12 | 4 | 4 | 5.35 | 0 | 0 | 1.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.34 | JALAPA | SAN LUIS JILOTEPEQUE |  | 25.05% | 96.46%
36 | 228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN, QUICHÉ | KILÓMETRO | 97500000 | 79000000 | 92244381 | 92244377.38 | 45.33 | 15 | 15 | 8.2 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.9 | QUICHE, ALTA VERAPAZ | CHICAMAN, SAN CRISTOBAL VERAPAZ |  | 71.95% | 100%
37 | 228911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE, EL SITIO, SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03, SANTA ROSALÍA, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 39000000 | 30000000 | 0 | 0 | 14.29 | 6 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SAN MARCOS | CATARINA |  | 0% | #DIV/0!
38 | 262253 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 0 | 36012784 | 34709514.25 | 7.7 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.67 | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN CRISTOBAL CUCHO |  | 22.41% | 96.38%
39 | 59458 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 0 | 0 | 9496690 | 1171099.16 | 5 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA |  | 9.375% | 12.33%
40 | 66159 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION) | KILÓMETRO | 0 | 0 | 52590571 | 24999200.73 | 56.75 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 |  |  | 15.18 | SANTA ROSA | BARBERENA, ORATORIO |  | 540.2% | 47.54%
| 189880 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 190126 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO: LA RUIDOSA - RÍO DULCE | KILÓMETRO
AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | 221397 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: MAYUELAS, ZACAPA - PUERTO BARRIOS, IZABAL | DOCUMENTO | 8820000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | IZABAL, ZACAPA | PUERTO BARRIOS, MORALES, LOS AMATES, GUALAN |  | 0% | #DIV/0!
42 | 245574 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS, SAN SEBASTIÁN - KM. 198, EL ASINTAL, RETALHULEU | DOCUMENTO | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | RETALHULEU | RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, NUEVO SAN CARLOS, EL ASINTAL |  | 0% | #DIV/0!
43 | 245575 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 211, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO - INGRESO RECINTO PORTUARIO TECÚN UMÁN II, AYUTLA, SAN MARCOS | DOCUMENTO | 2730000 | 2000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | QUETZALTENANGO, SAN MARCOS | COATEPEQUE, AYUTLA, PAJAPITA |  | 0% | #DIV/0!
44 | 280389 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-ESC-09 Y CA-2 OR, ANILLO C-50 TRAMO VIII: GUANAGAZAPA - ESCUINTLA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 110224195 | 26836659.52 | 17.2 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | ESCUINTLA | ESCUINTLA, GUANAGAZAPA |  | 49.75% | 24.35%
| 294840 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE, TRAMO: KM 291.320 - KM 294.380 (20 CALLE), PUERTO BARRIOS, IZABAL | KILÓMETRO |  |  | 11878738 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | KILÓMETRO | 55640000 | 40569140 | 42359140 | 18292000.86 | 37 | 8.56 | 8.56 | 8.26 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.61 | QUICHE | USPANTAN, CHICAMAN |  | 19.49% | 43.18%
46 | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM | KILÓMETRO | 78000000 | 56687770 | 58582915 | 20000000 | 46 | 12.78 | 12.78 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | IXCAN |  | 0% | 34.14%
47 | 211931 | CONSTRUCCION CARRETERA , LIBRAMIENTO SAYAXCHÉ, RD PET-11, PETEN | KILÓMETRO | 52000000 | 50000000 | 9782246 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | PETEN | SAYAXCHE |  | 0% | 0%
48 | 268983 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206.85, LOS AMATES, IZABAL. | METRO | 21500000 | 18000000 | 0 | 0 | 45 | 40 | 40 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | IZABAL | LOS AMATES |  | 0% | #DIV/0!
| 269013 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA ANUNCIACION RUTA CR-CHI-20 KM 207.00, JOCOTAN, CHIQUIMULA | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 189444 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: RUTA SRO - 5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - ALDEA LA AVELLANA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208896 | CONSTRUCCION CARRETERA SRO-15, TRAMO: ALDEA ESPITIA REAL-ALDEA ESTANZUELA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 268985 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SWITCH RUTA RD-IZB-25 KM 258.8, MORALES, IZABAL | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 269012 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SALQUIL RUTA RD-QUI-27 KM 268, NEBAJ, QUICHE | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | 209012 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-05, TRAMO: MONUMENTO INGENIO LA UNION, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - LAS PLAYAS, ESCUITLA | KILÓMETRO | 32500000 | 13000000 | 1834802 | 0 | 20 | 10 | 10 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA |  | 0% | 0%
| 209014 | REPOSICION CARRETERA RD-JUT-2, TRAMO: CA-1 OR (KM 124) - LAS ANONAS, JUTIAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209016 | REPOSICION CARRETERA RD-AV-9, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, ALTA VERAPAZ | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209018 | REPOSICION CARRETERA RD-IZB-4, TRAMO: CA-9 N (KM 220), TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA, IZABAL | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209049 | REPOSICION CARRETERA RD-CHM-3, TRAMO: SANTA APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209054 | REPOSICION CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO: ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO GUATEMALA. | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209055 | REPOSICION CARRETERA RD-QUE-15, TRAMO: SIBILIA - HUITAN, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209056 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA, ESCUINTLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
50 | 209061 | REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6, TRAMO: SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | KILÓMETRO | 13000000 | 10000000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SOLOLA | SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO |  | 0% | #DIV/0!
| 209182 | REPOSICION CARRETERA RD HUE 12, TRAMO: BIF CA-1 OCC - CAMOJA - DESVIO A SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 209679 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-01, TRAMO: 11 CALLE AV. HINCAPIE - INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE, GUATEMALA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 210036 | REPOSICION CARRETERA RD JUT 04, TRAMO: SANTA CATARINA MITA - HORCONES - EL PROGRESO, JUTIAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
51 | 227158 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO: EL BOTADERO - EL JOCOTILLO, GUATEMALA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 173016 | 173015.25 | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | GUATEMALA | VILLA CANALES |  | 100% | 100%
52 | 227175 | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02, TRAMO: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, GUATEMALA - PACHALUM, QUICHÉ | KILÓMETRO | 0 | 0 | 5134181 | 5134178.48 | 13.7 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | CHIMALTENANGO, QUICHE | SAN MARTIN JILOTEPEQUE, PACHALUM |  | 0% | 100%
| 227919 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17, TRAMO: BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO, JUTIAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 227976 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-ESC-02, TRAMO: LA GOMERA - SIPACATE, ESCUINTLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
53 | 227996 | REPOSICION CARRETERA RD QUI 21, TRAMO: PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE | KILÓMETRO | 6500000 | 4000000 | 652479 | 652478.78 | 10 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | JOYABAJ, PACHALUM |  | 0% | 100%
| 228015 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-15 TRAMO: CAJOLA - SIBILIA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228035 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-16, TRAMO: PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15, SIBILIA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228050 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228061 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228162 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-PRO-16, TRAMO BIFURCACIÓN RN-19, SANARATE - CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228164 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-06, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-09-NORTE - SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228187 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACIÓN CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228196 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 228251 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-TOT-21, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCCIDENTE, TOTONICAPÁN - SAN CARLOS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 229053 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-27, TRAMO: BIFURCACION RD-GUA-10, CAPULÍN - BIFURCACIÓN RD-GUA-01, VILLA CANALES. | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 229661 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
54 | 261860 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24, TRAMO: NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 19500000 | 11000000 | 132072 | 132071.52 | 29 | 6 | 3.15 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE |  | 0% | 100%
55 | 275046 | REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN, RUTA RD ZAC-03, KM. 185.7, GUALÁN, ZACAPA | METRO | 20500000 | 17500000 | 0 | 0 | 90 | 0.05 | 10 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ZACAPA | GUALAN |  | 0% | #DIV/0!
| 189454 | REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 207390 | REPOSICION CARRETERA TRAMO: ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA, SAN MARCOS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 207433 | REPOSICION CARRETERA RD-SRO-15, TRAMO: CA-1 OR. (KM 76) - SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208027 | REPOSICION CARRETERA RD CHM-5, TRAMO: PATZICIA (KM 65+200) - ACATENANGO (KM 82+773), CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208201 | REPOSICION CARRETERA RD ESC-9 TRAMO: CA-2 OR.(KM 72+500) - GUANAGAZAPA (KM 81+100), ESCUINTLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208417 | REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208875 | REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208879 | REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136) - CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 208880 | REPOSICION CARRETERA RD-ESC-27, TRAMO: IPALA - EL SEMILLERO, ESCUINTLA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | 116529 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN | KILÓMETRO | 0 | 0 | 82038247 | 82038245.69 | 12.1 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA, LANQUIN |  | 0% | 100%
57 | 116530 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN) | KILÓMETRO | 0 | 0 | 38342168 | 38342165.88 | 9 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO |  | 12.09% | 100%
58 | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | DOCUMENTO | 41283523.092 | 40000000 | 35000000 | 32972663.78 | 10.6 | 6.1 | 6 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0.73 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |  |  | 2.19 | CHIMALTENANGO | TECPAN GUATEMALA, PATZUN |  | 56.3% | 94.21%
59 | 116577 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO: SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET, HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 560000 | 560000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |  | 0% | 0%
60 | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | KILÓMETRO | 43875000 | 30000000 | 44603991 | 29603989.59 | 27 | 6.75 | 7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.27 | QUICHE | IXCAN |  | 35.47% | 66.37%
61 | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21, TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, QUICHE | KILÓMETRO | 39000000 | 37613880 | 36634685 | 25302492 | 32.34 | 6 | 6 | 4.18 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.84 | QUICHE | USPANTAN |  | 44.02% | 69.07%
| 189312 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS. | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| 189315 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
62 | 189481 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | KILÓMETRO | 26390000 | 20000000 | 22036364 | 20570569.9 | 23.06 | 4.06 | 4 | 4.75 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.55 | 0.72 | 0 | 0.82 | 0 |  |  | 2.87 | JUTIAPA | MOYUTA |  | 60.42% | 93.35%
63 | 189499 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | KILÓMETRO | 0 | 0 | 5260899 | 5049867.4 | 13 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64 | TOTONICAPAN, QUICHE | TOTONICAPAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, PATZITE |  | 2133% | 95.99%
64 | 190108 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS | KILÓMETRO | 0 | 0 | 18893502 | 18393502 | 23.35 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.65 | SAN MARCOS | TAJUMULCO, SAN PABLO |  | 50.77% | 97.35%
| 190116 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
65 | 190122 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 453543 | 453543 | 9 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | QUETZALTENANGO | SAN JUAN OSTUNCALCO |  | 68.75% | 100%
66 | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12, TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN | KILÓMETRO | 14950000 | 60000000 | 35667287 | 28597619.91 | 63 | 2.3 | 13 | 5.54 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.89 | PETEN | LAS CRUCES |  | 106.3% | 80.18%
67 | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 52000000 | 45000000 | 17343828 | 843827.36 | 24 | 8 | 8 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | TODOS SANTOS CUCHUMATAN, CONCEPCIÓN HUISTA |  | 0% | 4.865%
68 | 209138 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM. 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLA | KILÓMETRO | 39000000 | 30000000 | 114672229 | 114672229 | 42 | 7 | 7 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.64 | SOLOLA | NAHUALA |  | 56.86% | 100%
69 | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS: CUILCO - TECTITÁN, SUBTRAMOS: EST. 335+100 A 335+200; EST. 346+100 A 346+200 Y EST. 347+800 A 355+200 (7.4 KMS.) HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 16250000 | 7000000 | 14495666 | 14495666 | 7.6 | 2.5 | 3 | 1.15 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | HUEHUETENANGO | CUILCO, TECTITAN |  | 27.83% | 100%
70 | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12 - AGUA ZARCA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 32500000 | 25000000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | SANTA ANA HUISTA |  | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | KILÓMETRO | 45500000 | 45500000 | 21958565 | 21775486.28 | 12 | 7 | 7 | 7.27 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.41 | ESCUINTLA, SACATEPEQUEZ | PALIN, SANTA MARIA DE JESUS |  | 46.91% | 99.17%
72 | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA | KILÓMETRO | 23985000 | 20000000 | 1162879 | 1162879 | 7.4 | 3.69 | 4 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  |  | 0.19 | SOLOLA | SANTA CATARINA IXTAHUACAN |  | 8.333% | 100%
73 | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACIÓN RD-PET-03, EL REMATE, PETÉN | KILÓMETRO | 65000000 | 55000000 | 125363486 | 125363486 | 26 | 10 | 10 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | PETEN | SAN JOSE |  | 14.91% | 100%
74 | 227920 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 24700000 | 15000000 | 0 | 0 | 9.5 | 3.8 | 4 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SAN MARCOS, HUEHUETENANGO | SIPACAPA, MALACATANCITO |  | 0% | #DIV/0!
75 | 228062 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN) - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN | KILÓMETRO | 0 | 0 | 13950799 | 13950797.62 | 12 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | PETEN | EL CHAL |  | 16.02% | 100%
76 | 245060 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14, TRAMO: BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERON - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 25025000 | 25025000 | 29375480 | 29375480 | 8.79 | 3.85 | 4 | 2.65 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.94 | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA |  | 110.9% | 100%
77 | 245284 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03, TRAMO: BIF. RN-09 NORTE, ALDEA PET, SANTA EULALIA - SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 840000 | 840000 | 318649 | 318648.68 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | HUEHUETENANGO | SANTA EULALIA, SAN SEBASTIAN COATAN |  | 47.52% | 100%
78 | 245285 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. RD HUE-04, SAN MIGUEL ACATÁN - BIF. RD HUE-03, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 637000 | 637000 | 318649 | 318648.68 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN COATAN, SAN MIGUEL ACATAN |  | 52.48% | 100%
79 | 245286 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04, TRAMO: SAN MIGUEL ACATÁN - VILLA LINDA - RD HUE-16, SAN RAFAEL LA INDEPENDENDENCIA, HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 910000 | 910000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | SAN MIGUEL ACATAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |  | 0% | #DIV/0!
80 | 245568 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM - CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | QUICHE | JOYABAJ, PACHALUM |  | 94.12% | #DIV/0!
81 | 245586 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA | KILÓMETRO | 10465000 | 8000000 | 15820127 | 11697899.89 | 4.63 | 1.61 | 2 | 1.21 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | GUATEMALA | CHINAUTLA |  | 13.22% | 73.94%
82 | 263303 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13, TRAMO: BIF. RN-15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 0 | 14585387 | 14585383.98 | 22.94 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0.67 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | QUICHE | SAN BARTOLOME JOCOTENANGO |  | 61.98% | 100%
83 | 263845 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27, TRAMO: SALQUIL GRANDE - NEBAJ, NEBAJ, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 0 | 1220833 |  | 23.5 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | NEBAJ |  | 0% | 0%
84 | 264911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-02, TRAMO: CASILLAS - AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 14368489 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SANTA ROSA | CASILLAS |  | 0% | 0%
85 | 275831 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-SRO-03 Y RD-JAL-03, TRAMO: BIF RD-SRO-13, SANTA ROSA DE LIMA - CASILLAS, SANTA ROSA - MATAQUESCUINTLA, JALAPA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SANTA ROSA, JALAPA | SANTA ROSA DE LIMA, CASILLAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, NUEVA SANTA ROSA, MATAQUESCUINTLA |  | 0% | #DIV/0!
86 | 279916 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-17, RD-ESC-43 Y RD-SRO-35, TRAMO: BIF CA-09-SUR A - IZTAPA, ESCUINTLA - HAWAI - CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA, SANTA ROSA | MASAGUA, IZTAPA, CHIQUIMULILLA, TAXISCO, GUAZACAPAN |  | 0% | #DIV/0!
| 297954 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-36, TRAMO: BIF RN-7W, USPANTÁN - BIF RD-QUI-5, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE | DOCUMENTO |  |  | 500000 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
87 | 280178 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-CHM-17, TRAMO: SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO - JOYABAJ, QUICHE | KILÓMETRO | 0 | 30000000 | 2696208 | 0 | 40 | 0 | 22 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | CHIMALTENANGO, QUICHE | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, JOYABAJ |  | 0% | 0%
88 | 280203 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-BVE-18, TRAMO: CHITOMAX - PACANI, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | KILÓMETRO | 0 | 30000000 | 1378158 | 482355.22 | 20 | 0 | 10 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | BAJA VERAPAZ | CUBULCO |  | 0% | 35%
89 | 281089 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15, TRAMO: SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 17312539 | 15293109.45 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | * | 0% | 88.34%
90 | 282254 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02, TRAMO: ALDEA LOS ANONOS, JUTIAPA - AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 11063569 | 11063569 | 8.02 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | SANTA ROSA, JUTIAPA | CASILLAS, JUTIAPA |  | 6.977% | 100%
| 149860 | REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 201976 | REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 207422 | REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 207434 | REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC (KM 68.5) - PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 207590 | REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
91 | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | KILÓMETRO | 52000000 | 38405160 | 40962572 | 24698438 | 34 | 8 | 8 | 6.79 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.69 | QUICHE | CHICAMAN |  | 24.89% | 60.3%
92 | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 34840000 | 25575050 | 28627740 | 19116169.36 | 27.92 | 5.36 | 5.36 | 5.2 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.64 | ALTA VERAPAZ | LANQUIN, CAHABON |  | 31.54% | 66.77%
| 2449 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 100133 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
93 | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06,TRAMO: SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | KILÓMETRO | 32500000 | 30000000 | 59254704 | 58229729.82 | 15 | 5 | 5 | 3.69 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.64 | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO |  | 44.44% | 98.27%
94 | 210761 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR SOL-03, TRAMO: ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | KILÓMETRO | 17615000 | 17615000 | 2601237 | 2601234.21 | 7.7 | 2.71 | 3 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SOLOLA | SOLOLA |  | 0% | 100%
95 | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 65000000 | 55000000 | 24166301 | 4851339.32 | 17 | 10 | 10 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | LA UNION CANTINIL |  | 0% | 20.07%
96 | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO |  |  | 0 | 1814 | 1813.63 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 99.98%
97 | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | KILÓMETRO | 65000000 | 63149085 | 24808844 | 24808842.04 | 32 | 10 | 10 | 10.37 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.77 | CHIMALTENANGO | SAN MARTIN JILOTEPEQUE, TECPAN GUATEMALA |  | 46% | 100%
98 | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU-01, TRAMO: BIF. RN-09 S - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU | KILÓMETRO | 13000000 | 10000000 | 6732916 | 4284389.47 | 9 | 2 | 2 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | RETALHULEU | CHAMPERICO |  | 0% | 63.63%
99 | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU | KILÓMETRO | 39000000 | 35000000 | 46363141 | 46363135.98 | 13 | 6 | 6 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.75 | RETALHULEU | CHAMPERICO |  | 43% | 100%
100 | 96841 | MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55, TRAMO: CHEPITO - OAXAQUEÑO, LONGITUD 28 KM (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 65000000 | 40646000 | 0 | 0 | 28.5 | 10 | 10 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | CUILCO |  | 0% | #DIV/0!
| 192588 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 192589 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 192590 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 192591 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
101 | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | METRO | 53333333 | 49523000 | 9000000 | 0 | 204 | 100 | 100 | 137.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | BAJA VERAPAZ | CUBULCO |  | 0% | 0%
102 | 207018 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE | KILÓMETRO | 36725000 | 36725000 | 11600302 | 10079533.75 | 6 | 5.65 | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | USPANTAN |  | 0% | 86.89%
| 191416 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO | KILÓMETRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (DECRETO 21-2022) |  | DE BAJA VERAPAZ. | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
103 | 298737 | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-10-02-04 VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE (ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180.500), QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA | METRO | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 120 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | CHIQUIMULA | QUETZALPETAQUE |  | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (DECRETO 21-2022) | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
104 | 298746 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: TAKALIK ABAJ-BIF. RD-QUE-3, EL ASINTAL, RETALHULEU | KILÓMETRO | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | RETALHULEU | EL ASINTAL |  | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (DECRETO 21-2022) | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 298735 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE, ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | DOCUMENTO |  |  | 39000000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
105 | 298736 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA-09-15 NORTE BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO-BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, EST 153.978 DESVÍO GUALAN, ZACAPA | METRO | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ZACAPA | GUALAN |  | 0% | 0%
106 | 298738 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN-07-W-05 USPANTAN - CUNEN (PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION-278.285- CONSTRUCCIÓN), USPANTAN, QUICHE | METRO | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | USPANTAN |  | 0% | 0%
107 | 298740 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-IZB-24 TRAMO PUENTE ONEIDA - CREEK ZARCO (PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS), MORALES, IZABAL | METRO | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | IZABAL | MORALES |  | 0% | 0%
108 | 298741 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24-SWICH QUEBRADA(PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258.800-CONSTRUCCION) MORALES, IZABAL | METRO | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | IZABAL | MORALES |  | 0% | 0%
109 | 298742 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE (PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257.000 - CONSTRUCCION), NEBAJ, QUICHE | METRO | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | NEBAJ |  | 0% | 0%
110 | 298743 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-30 LA PALMA - CASERIO HACIENDA 11 - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO (PTE JOYOMPO EST 268.250) SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE | METRO | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | SAN BARTOLOME JOCOTENANGO |  | 0% | 0%
111 | 298745 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-SCH-02 SAN PABLO JOCOPILAS (PUENTE IXTACAPA ESTACION 151.300-CONSTRUCCION), SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ | METRO | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS |  | 0% | 0%
112 | 298749 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 0 | 0 | 48000000.14 | 0 | 350 | 0 | 0 | 58.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA |  | 0% | 0%
113 | 298752 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 (HACIA OCOS) - BIFURCACION RD-SM-02 (HACIA TILAPA), OCOS, SAN MARCOS | METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SAN MARCOS | OCOS |  | 0% | #DIV/0!
114 | 298754 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE, ESTACION 29.725, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ |  | 0% | #DIV/0!
| 299493 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 (HACIA OCOS) - BIFURCACION RD-SM-02 (HACIA TILAPA), OCOS, SAN MARCOS | METRO |  |  | 26000000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL (DECRETO 21-2022) | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
115 | 298753 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | METRO | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SACATEPEQUEZ | SANTA LUCIA MILPAS ALTAS |  | 0% | 0%
116 | 298755 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE, ESTACION 19.000, MIXCO, GUATEMALA | METRO | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | MIXCO |  | 0% | 0%
| 301034 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR NAHUALATE (PARALELO), RUTA CA-02 OCCIDENTE, EST. 136 400, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | METRO |  |  | 5000000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| 301034 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR NAHUALATE (PARALELO), RUTA CA-02 OCCIDENTE, EST. 136 400, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | DOCUMENTO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 257566 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR-TOT-34, TRAMO: ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - BIF. CA-01 OCCIDENTE, ALDEA POLOGUA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN | DOCUMENTO |  |  | 500000 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
117 | 301547 | CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | METRO |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA |  |  | 0%
TOTALES |  |  |  | 2085927522.092 | 1799714085 | 2200924135.14 | 1498748934.46 | 4886.45 | 1271.79 | 1318.85 | 2188.12 | 598.97 | 0 | 35.68 | 6.82 | 461 | 2.38 | 3.09 | 1.6 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 1115.51 |  |  |  | 50.98% | 68.1%

## 206. UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO |  |  |  | META FÍSICA | [15 empty] | Ejecución | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  | Estatus SNIP 2022
|  |  |  | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA
1 | 131645 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43 | METRO CUADRADO | 985114.62 | 11543815 | 7558794 | 7391338.46 | 2865 | 281.0007 | 281 | 2878 | 1451.14 | 0 | 291.91 | 402.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2145.66 | SAN MARCOS | EL QUETZAL | Aprobado
2 | 131648 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-21-0855-43 | METRO CUADRADO | 6873635.65 | 0 | 1600000 | 1517581 | 1963 | 1963 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.41 | 0 | 0 |  |  | 177.41 | SAN MARCOS | LA REFORMA
3 | 132718 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-0733-43 | DOCUMENTO | 0 | 0 | 47809 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUETZALTENANGO | PALESTINA DE LOS ALTOS
4 | 133657 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 344549 | 289832.27 |  | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.13 | 72.83 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156.96 | SOLOLA | NAHUALA
5 | 133663 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA,CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 335416 | 335108.07 |  | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.26 | 22.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 108.62 | SOLOLA | NAHUALA
6 | 133671 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 1380797 | 1380455.04 |  | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.93 | 43.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 402.33 | SOLOLA | SANTA CATARINA IXTAHUACAN
7 | 135234 | REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-20-0834-43 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 8359 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1
8 | 150515 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0684-43 | DOCUMENTO | 0 | 0 | 18330 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | SAN MARCOS | MALACATAN
9 | 224685 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43 | DOCUMENTO | 871687.5 | 871687 | 0 | 0 | 1547 | 249.0536 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SAN MARCOS | CONCEPCIÓN TUTUAPA | Aprobado
10 | 225688 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACIÓN, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 7885879 | 6199950.28 | 4805.8 | 0 | 0 | 1187.2 | 0 | 643.52 | 52.73 | 37.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 733.98 | BAJA VERAPAZ | SALAMA
11 | 225691 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 7331116 | 7331115.33 | 820 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 1130.41 | 192.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4 | 0 | 0 |  |  | 1564.02 | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO
12 | 225703 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN RUBÉN VILLAGRÁN PAÚL, RETALHULEU, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 4229932 | 2043875.91 | 6700 | 0 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.96 | 171.94 | 0 | 0 |  |  | 335.9 | RETALHULEU | RETALHULEU
13 | 225705 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 4954394 | 4893423.62 | 2320 | 0 | 0 | 1860.59 | 0 | 0 | 0 | 286.53 | 451.67 | 0 | 247.93 | 369.25 | 3.91 | 0 |  |  | 1359.29 | QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE
14 | 225711 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACIÓN ATANACIO TZUL, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 2182329 | 1075420.71 | 4638 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.65 | 231.61 | 0 | 0 |  |  | 360.26 | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN
15 | 241817 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 | METRO CUADRADO | 4627167.1 | 800000 | 0 | 0 | 1547 | 1321.9982 | 1322 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SOLOLA | NAHUALA | Pendiente
16 | 241971 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43 | METRO CUADRADO | 4487817.54 | 818070 | 0 | 0 | 1500 | 1281.9969 | 1282 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | ZACUALPA | Pendiente
17 | 243912 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43 | METRO CUADRADO | 3504057.83 | 800000 | 0 | 0 | 1199 | 1000.9995 | 1001 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | VILLA NUEVA | Pendiente
18 | 225683 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACIÓN JOSÉ BENÍTEZ GÓMEZ, FLORES, PETÉN | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
19 | 225685 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN, GUASTATOYA, EL PROGRESO | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
20 | 225686 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN, LIC. JUAN JOSÉ OROZCO POSADAS, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
21 | 225687 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
22 | 225690 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN, SALOMÓN CARRILLO RAMÍREZ, JUTIAPA, JUTIAPA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
23 | 225701 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
24 | 225702 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO. 3 DELFINO AGUILAR, SAN MARCOS, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
25 | 225706 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN NO.1, PALENCIA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
26 | 225707 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN JOSÉ DE SAN MARTÍN, MIXCO, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
27 | 225708 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN NO.2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
28 | 225709 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN NO.4 FRANCISCO JAVIER ARANA, VILLA CANALES, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
29 | 225710 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACIÓN JOSÉ JOAQUÍN PALMA, CIUDAD CAPITAL ZONA 12, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
30 | 226775 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
31 | 133368 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
32 | 133372 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTON CENTRAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI:13-24- 1063-43 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
33 | 133658 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XOLCAJA, NAHUALÁ, SOLOLÁ. CÓDIGO UDI: 07-05-0153-43 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
34 | 137817 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14- 0637-43 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
35 | 155292 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. EPAMINONDAS QUINTANA, CANTÓN SAN SEBASTIAN, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-07- 0409-43 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
36 | 241753 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BOJONAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS. UDI: 12-01-0022-43 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA
37 | 224915 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCÚ, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 2249077.36 | 800000 | 0 | 0 | 743 | 641.9951 | 642 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | SAN JUAN IXCOY | Pendiente
38 | 241751 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CÓDIGOS 08-05-0121-45 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
39 | 245777 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PLAN ESPECIFICO (DESARRAIGADOS) E INSTITUTO DIVERSIFICADO, MICROPARCELAMIENTO EL NARANJO, SANTA LUCIA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
40 | 259730 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
41 | 299129 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, 5TA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO |  |  | 6529973.45 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
42 | 131294 | REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI 12-01-0042-45 | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA |  | COTZUMALGUAPA,ESCUINTLA | [16 empty] | 0
43 | 150509 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0045-45 | DOCUMENTO | 0 | 0 | 51668 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | SAN MARCOS | MALACATAN
44 | 225692 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 9753098 | 9537357.82 | 5788.66 | 0 | 0 | 10593 | 0 | 0 | 570.65 | 0 | 976.55 | 0 | 121.17 | 1062.62 | 0 |  |  |  | 2730.99 | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO
45 | 225693 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 5325235 | 3543631.79 | 3362.08 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 416.67 | 0 | 0 | 222.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 639.59 | SAN MARCOS | SAN MARCOS
46 | 225704 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 6130636 | 5579077.69 | 3920 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 797.47 | 59.01 | 75.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 932.09 | RETALHULEU | RETALHULEU
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES
47 | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | METRO CUADRADO | 4403550 | 3100887 | 50941446 | 50941445 | 19531 | 1258.0043 | 1258 | 7101.69 | 60.67 | 429.27 | 3515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.34 | 0 | 0 |  |  | 4275.48 | RETALHULEU. | SANTA CRUZ MULUA | Pendiente
48 | 209034 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 10619000 | 4336180 | 160839 | 0 | 14286 | 3034 | 3034 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | Pendiente
49 | 278966 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETEN | METRO CUADRADO | 44883250.0014 | 7100000 | 0 | 0 | 19531 | 12823.997 | 12824 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | PETEN | SAN FRANCISCO | Pendiente
50 | 278970 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) , NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 44883250.0043 | 7000000 | 0 | 0 | 19531 | 12823.9971 | 12824 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | Pendiente
51 | 278971 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) , HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 44883249.9957 | 7299200 | 0 | 0 | 19531 | 12823.997 | 12824 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | Pendiente
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO
52 | 276034 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 13000000 | 12891634.98 | 9896 | 0 | 0 | 2714 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 271.41 | ESCUINTLA | ESCUINTLA | Pendiente
53 | 279051 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA | METRO CUADRADO | 22118684 | 11524536 | 0 | 0 | 7899 | 6319.0021 | 3293 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SOLOLA | SAN JUAN LA LAGUNA | Pendiente
54 | 279052 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , ESQUIPULAS, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 22118684 | 11923736 | 23001022.475 | 15491466 | 7899 | 6319.0021 | 3407 | 8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.57 | 1075.7 |  |  | 1678.27 | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | Pendiente
| 279053 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN | METRO CUADRADO |  |  | 19077312.31 | 4055413.5
55 | 279055 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | METRO CUADRADO | 22118684 | 14423736 | 11010512 | 9003392 | 7899 | 6319.0021 | 4121 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 428.69 | 4948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5376.89 | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VINAS | Pendiente
56 | 279057 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MOYUTA, JUTIAPA | METRO CUADRADO | 22118684 | 7000400 | 0 | 0 | 7899 | 6319.0021 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | JUTIAPA | MOYUTA | Pendiente
57 | 279058 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAYAXCHE, PETEN | METRO CUADRADO | 22118684 | 7200400 | 0 | 0 | 7899 | 6319.0021 | 2057 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | PETEN | SAYAXCHE | Pendiente
58 | 279059 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA | METRO CUADRADO | 22118684 | 7200000 | 400000 | 0 | 7899 | 6319.0021 | 2057 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | JUTIAPA | EL PROGRESO | Pendiente
59 | 279060 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | METRO CUADRADO | 22118684 | 11923736 | 23038572 | 22838565.76 | 7899 | 6319.0021 | 3407 | 6420.53 | 0 | 0 | 0 | 533.51 | 1674.71 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 |  |  | 2232.14 | EL PROGRESO | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | Pendiente
60 | 279061 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | METRO CUADRADO | 22118684 | 11923736 | 32596670 | 32595715.55 | 7899 | 6319.0021 | 3407 | 5573 | 0 | 0 | 3108.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.81 | 0 | 0 |  |  | 6906.55 | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | Pendiente
61 | 279062 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, EL JICARO, EL PROGRESO | METRO CUADRADO | 22118684 | 7200000 | 0 | 0 | 7899 | 6319.0021 | 2057 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | EL PROGRESO | EL JICARO | Pendiente
62 | 279063 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN | METRO CUADRADO | 22118684 | 10000000 |  |  | 7899 | 6319.0021 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.86 | 862.92 |  |  | 1142.78 | PETEN | LA LIBERTAD | Pendiente
63 | 279064 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MORALES, IZABAL | METRO CUADRADO | 22118684 | 7200000 | 0 | 0 | 7899 | 6319.0021 | 2057 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | IZABAL | MORALES | Pendiente
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
64 | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 180862.03 | 2148517 | 2718552 | 2129427.92 | 1346 | 52 | 52 | 614 | 0 | 0 | 361.9 | 0 | 0 | 0 | 319.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 680.92 | HUEHUETENANGO | SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN | Pendiente
65 | 223988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | METRO CUADRADO | 193662.22 | 1478900.998 | 2479134 | 2460548.76 | 1198 | 55 | 55 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | CHAJUL | No Evaluado
66 | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | METRO CUADRADO | 433011.16 | 1536366.996 | 2000000 | 1216141.96 | 839 | 124 | 124 | 439 | 0 | 0 | 0 | 86.13 | 177.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 263.58 | SOLOLA | SAN LUCAS TOLIMAN | Pendiente
67 | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 1209291.61 | 1462275.004 | 1462275 | 1226551.51 | 1043 | 345.5119 | 697 | 418 | 0 | 0 | 376.11 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 418.01 | HUEHUETENANGO | JACALTENANGO | Aprobado
68 | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | METRO CUADRADO | 1015453.91 | 2196807.998 | 2196808 | 1889184.88 | 1406 | 290.0048 | 290 | 628 | 0 | 529.47 | 0 | 0 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 592.52 | QUICHE | ZACUALPA | Pendiente
69 | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | METRO CUADRADO | 74932.76 | 1251089 | 1251089 | 907546.37 | 779 | 21 | 21 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 |  |  | 35.69 | QUICHE | CHICHICASTENANGO | Aprobado
70 | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 362688.18 | 2860012 | 5421780 | 5020165.51 | 1758 | 104 | 104 | 817 | 72.46 | 40.22 | 167.12 | 321.31 | 0 | 131.08 | 0 | 467.12 | 0 | 0 |  |  | 1199.31 | SAN MARCOS | TEJUTLA | Aprobado
71 | 232678 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 611833.92 | 3066758 | 1017655 | 0 | 1679 | 175 | 175 | 753.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | QUICHE | IXCAN | Pendiente
72 | 244266 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 212292.74 | 2179948 | 2399833 | 2265025.31 | 859 | 60 | 60 | 686 | 543.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 543.29 | SAN MARCOS | SIBINAL | Aprobado
73 | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ | METRO CUADRADO | 192782.06 | 2251381.004 | 879830 | 651876.99 | 1373 | 55 | 55 | 643 | 0 | 546.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.54 | 0 | 0 |  |  | 615.23 | ALTA VERAPAZ | LANQUIN | No Evaluado
74 | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 720223.16 | 2153324.996 | 3010151 | 1903069.19 | 1190 | 205.778 | 615 | 615 | 0 | 309.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |  |  | 311.43 | CHIQUIMULA | IPALA | Aprobado
75 | 258925 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 90518 | 90518 | 327201 | 327200.27 | 492 | 1 | 26 | 93.62 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 16.15 | 0 | 0 |  |  | 45.53 | HUEHUETENANGO | SAN MATEO IXTATAN | Pendiente
76 | 261988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 1210751.77 | 1246499 | 2161988 | 2161987.31 | 796 | 345.9968 | 356 | 356 | 0 | 170.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 348.48 | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | No Evaluado
77 | 261991 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 202724 | 1763919 | 3276539 | 3276538.14 | 1100 | 1 | 504 | 558.48 | 257.04 | 0 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | 215.06 | 0 | 103.18 | 0 |  |  | 664.77 | TOTONICAPAN | SAN FRANCISCO EL ALTO | Aprobado
78 | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 2058903 | 3448071.002 | 2114692 | 1715940.66 | 1523 | 588.0026 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.38 | 267.7 | 0 | 0 |  |  | 604.08 | SAN MARCOS | LA REFORMA | Pendinete
79 | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 2245159.58 | 3815103 | 2971878 | 2971877.28 | 1618 | 640.9971 | 1090 | 626 | 0 | 0 | 0 | 469.84 | 0 | 0 | 211.78 | 0 | 0 | 0 |  |  | 681.62 | TOTONICAPAN | SANTA MARIA CHIQUIMULA | Pendiente
80 | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 214552 | 1718803 | 3123076 | 3055929.19 | 1164 | 1 | 491 | 892 | 324.04 | 94.04 | 92.66 | 0 | 0 | 0 | 71.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 582.1 | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | Aprobado
81 | 61755 | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 38288903.27 | 56169987 | 37025800 | 37025798.47 | 3500 | 3500 | 3500 | 16049 | 4816.67 | 0 | 234.18 | 0 | 0 | 157.37 | 0 | 2696.53 | 0 | 0 |  |  | 7904.75 | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA | Aprobado
82 | 266686 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION
83 | 254887 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 851314 | 504430.56 | 327 | 0 | 0 | 242.75 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 218.5 | QUICHE | IXCAN
84 | 256611 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 489229 | 489229 | 887 | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.25 | PETEN | FLORES
85 | 265075 | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN | METRO CUADRADO | 1268047 | 0 | 3961046 | 2012493.51 |  | 363 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 112.05 | 346.28 | 0 |  |  | 575.83 | PETEN | POPTUN
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION
86 | 279066 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , PARRAMOS, CHIMALTENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 17477516.78 | 11003671.84 | 7899 | 0 | 0 | 8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.86 | 862.92 |  |  | 1292.78 | CHIMALTENANGO | PARRAMOS
87 | 287625 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 14016592.62 | 4556747.21 | 7899 | 0 | 0 | 8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.06 |  |  | 421.06 | ESCUINTLA | PALIN
CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
88 | 242011 | CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
89 | 133899 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
90 | 132815 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, AVENIDA LA LIBERTAD FINAL ZONA 1 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI: | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
91 | 225692 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
AMPLIACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS |  | 10-01-0318-46
92 | 150614 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
93 | 241817 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
94 | 241851 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE, JALAPA, JALAPA | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
95 | 241889 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE, TACANA, SAN MARCOS | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
96 | 242004 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ESFUERZO, LAS CRUCES, PETEN | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
97 | 242070 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS, MIGUEL GARCIA GRANADOS, 4A. CALLE AVENIDA COATEPEQUE ESQUINA, CHAMPERICO, RETALHULEU | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
98 | 242562 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ELVIA MARINA TELLEZ LIMA, BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA | METRO CUADRADO |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA
99 | 294250 | CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU | METRO CUADRADO |  | 0 | 10000000 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
TOTALES |  |  |  | 466094926.9714 | 242828399.998 | 361528667.635 | 287707182.62 | 256576.54 | 125578.3532 | 87312 | 96831 | 7525.32 | 4691.02 | 9553.28 | 2860.46 | 8291.63 | 1042.69 | 2567.37 | 9976.47 | 1802.35 | 1938.62 | 0 | 0 | 49024.93

## 214. UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO |  |  |  | META FÍSICA | [15 empty] | Ejecución | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  | Estatus SNIP 2022
|  |  |  | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
1 | 130572 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO |  | 0 | 97696 | 97695.24 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 148405 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 82204 | 82203.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | GUATEMALA
3 | 257874 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 95584 | 95582.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
4 | 257881 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 112406 | 112405.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | GUATEMALA
5 | 257882 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 94361 | 94360.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
6 | 257883 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 106998 | 106997.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | GUATEMALA
7 | 257890 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 85317 | 85317 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | GUATEMALA
8 | 257899 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 91229 | 91228.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | GUATEMALA
9 | 257901 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 91546 | 91545.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA
10 | 261192 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO |  | 2618405
11 | 261514 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 104149 | 104148.9 | 0 | 0 | 328.1 | 328.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA
12 | 261523 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 92504 | 92503.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA
13 | 262075 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 105581 | 105520.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | GUATEMALA
14 | 262076 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 |  | 70036 | 70036 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA
15 | 262077 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 69990 | 69990 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | GUATEMALA
16 | 262078 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO |  | 0 | 850000 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 262081 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO |  | 0 | 850000 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 262082 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 68381 | 68380.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA
19 | 262083 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO |  | 0 | 850000 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | 262084 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 203663 | 203662.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
21 | 262085 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 200472 | 200471 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
22 | 262089 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 83744 | 83744 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA
23 | 262092 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 82992 | 82991.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | CHINAUTLA
24 | 262094 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 78856 | 78855.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | CHINAUTLA
25 | 262095 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 215165 | 215165 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
26 | 262099 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 100985 | 100984.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
27 | 262100 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 86908 | 86907.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | CHINAUTLA
28 | 262101 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 78351 | 78350.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
29 | 265158 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO |  | 5000000
30 | 262107 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO VILLA NUEVA GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 69006 | 69005.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | GUATEMALA | VILLA NUEVA
31 | 279716 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | 900000 | 5000000 | 580000 | 0 | 2062 | 530 | 234.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | VILLA NUEVA | Pendiente
32 | 279717 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO |  | 5000000
33 | 296285 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLA NUEVA
34 | 296345 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 245.8 | 245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GUATEMALA
35 | 296374 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 196.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GUATEMALA
36 | 296468 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR LAS 40-S TIERRA NUEVA I CHINAUTLA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CHINAUTLA
37 | 296959 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 260.04 | 260.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GUATEMALA
38 | 297120 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 240.48 | 240.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLA NUEVA
39 | 297206 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 242.8 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GUATEMALA
40 | 297777 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GUATEMALA
41 | 298162 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
42 | 298460 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO, PARAISO I, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
43 | 298463 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO, AMPARO I, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO CUADRADO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
TOTALES |  |  |  | 900000 | 17618405 | 14468124 | 2568054.39 | 2062 | 530 | 2538.78 | 2341.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12

## 217. FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD EJECUTORA: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO |  |  |  | META FÍSICA | [15 empty] | Ejecución | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  | Estatus SNIP 2022
|  |  |  | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | EJECUTADO | META GLOBAL | POA 2022 | ASIGNADO | VIGENTE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 16776393 | 12052124 | 9467474 | 0 | 350 | 112.41 | 177.15 | 191.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA | No Evaluado
2 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 59273300 | 19144837 | 17026174 | 0 | 303.14 | 246.42 | 257 | 184.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA | Pendiente
| 299285 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
3 | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN | KILÓMETRO | 80569299 | 15867620 | 10601826 | 0 | 26.7 | 19.15 | 13 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | PETEN | FLORES | Pendiente
4 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | KILÓMETRO | 71846819 | 13663004 | 30163004 | 0 | 23.15 | 17.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | Pendiente
CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
5 | 276408 | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 82496710 | 31485497 | 0 | 0 | 4.21 | 2.85 | 3 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | Pendiente
6 | 277918 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO | METRO | 48569574 | 18181951 | 0 | 0 | 200 | 75.77 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | EL PROGRESO | EL JICARO | Pendiente
REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
7 | 276887 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | METRO | 15004922 | 14679204 | 33878361 | 20489851.96 | 35.5 | 21.42 | 28 | 24.01 | 0 | 0 | 10.77 | 9 | 0.07 | 1.1 | 1.48 | 1.49 |  | 0 |  |  | 23.91 | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAOA | Pendiente
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
8 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KILÓMETRO | 45701806 | 19823107 | 6910000 | 6519671.33 | 16 | 3.55 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 |  |  | 0.32 | EL PROGRESO | SANARATE | Aprobado
9 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | KILÓMETRO | 93482439 | 28842528 | 26596012 | 4311660.8 | 11 | 4.04 | 4 | 3.89 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.74 | TOTONICAPAN, QUICHE | SANTA MARIA CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL - QUICHE | Pendiente
10 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | KILÓMETRO | 97098911 | 3510536 | 16716497 | 5290403.24 | 24 | 5.38 | 5 | 5.85 | 0 | 3.45 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.26 | QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE, SAN PEDRO JOCOPILAS | Aprobado
11 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KILÓMETRO | 84161218 | 26232066 | 56750849 | 45186725.57 | 23.25 | 10.65 | 11 | 11 | 0 | 2.97 | 4.17 | 2.81 | 1.21 | 0 | 1.54 | 0.01 |  | 0 |  |  | 12.71 | HUEHUETENANGO | MULTIMUNICIPAL - HUEHUETENANGO | Pendiente
12 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | KILÓMETRO | 0 | 0 | 16421311 | 12315359.82 | 4 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 1.05 | 0.55 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.78 | EL PROGRESO | SANARATE
13 | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN | KILÓMETRO | 57176058 | 34475417 | 0 | 0 | 11.02 | 8.59 | 5 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | PETEN | SAN ANDRES | Pendiente
14 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | KILÓMETRO | 52229271 | 26467422 | 42866089 | 39707625.37 | 38.44 | 12.17 | 12.17 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.01 | 0 | 2.15 | 0.96 |  | 0 |  |  | 4.51 | PETEN | SAN FRANCISCO | No Evaluado
15 | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN | KILÓMETRO | 80797016 | 18347921 | 0 | 0 | 17.8 | 11.67 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | PETEN | SAN BENITO | Pendiente
16 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KILÓMETRO | 0 | 4451359 | 6104000 | 0 | 6.31 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | Pendiente
17 | 280289 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA | KILÓMETRO | 0 | 1256860 | 0 | 0 | 24.63 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | Pendiente
18 | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO | KILÓMETRO | 0 | 4423552 | 0 | 0 | 3.22 | 2 | 2 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | EL PROGRESO | EL JICARO | Pendiente
19 | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | KILÓMETRO | 0 | 3636914 | 0 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | QUETZALTENANGO | HUITAN | Pendiente
20 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 6200000 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
21 | 276880 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO | METRO | 2577711 | 1809829 | 0 | 0 | 892.4 | 590 | 590.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | QUETZALTENANGO | ZUNIL | Pendiente
22 | 277834 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM. 99.450 - INTERSECCION CA-9A KM. 102.700, SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO | 86613025 | 23577797 | 0 | 0 | 3552 | 3552 | 6852 | 1370.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | Pendiente
| 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA | METRO |  | 0 | 6300000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
23 | 282150 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA | METRO | 0 | 0 | 1809829 | 0 | 510 | 0 | 0 | 337.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | JUTIAPA | COMAPA | Pendiente
| 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
24 | 98375 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13 | METRO CUADRADO | 29490404 | 1404214 | 0 | 0 | 96000 | 33433.61 | 33434 | 33434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ZACAPA | GUALAN | Pendiente
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
25 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | METRO | 9433296 | 4557236 | 3490151 | 0 | 52 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | SAN MARCOS | SIPACAPA | No Evaluado
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL (DECRETO 21-2022)
26 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | KILÓMETRO | 0 | 0 | 6671408 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | CHIQUIMULA | CAMOTAN | No Evaluado
MEJORAMIENTO DE CALLES (DECRETO 21-2022)
27 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | METRO | 0 | 0 | 2091092 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | PALIN | No Evaluado
| 280159 | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CA-01 OCCIDENTE KM. 71.00 - SECTOR CHUAQ UENUM, PATZICIA, CHIMALTENANGO | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 280315 | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHEMLA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 282154 | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 295868 | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
| 298312 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | METRO | [17 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES
38 | 282154 | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA | METRO |  | 0 | 870000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS | METRO |  | 0 | 3000000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| 295868 | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | METRO |  | 0 | 5362000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| 298312 | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | METRO |  | 0 | 7178805 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
28 | 280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO | 0 | 10914039 | 10914039 | 6853309.59 | 8364 | 8364 | 8364 | 1671.8 | 0 | 0 | 4480.3 | 0 | 12.58 | 0 | 5.78 |  |  | 0 |  |  | 4498.66 | ESCUINTLA | SAN JOSE | Pendiente
29 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 1053160 | 5698160 | 0 | 1383.88 | 771 | 771 | 4065.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | No Evaluado
30 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 912740 | 1877840 | 0 | 1170 | 873 | 873 | 1791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | Aprobado
31 | 281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 1474425 | 1759325 | 0 | 2247 | 1145 | 1104.89 | 1322.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | No Evaluado
32 | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 2808428 | 0 | 0 | 146852 | 146852 | 146852 | 117481.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | Pendiente
33 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA | METRO CUADRADO | 0 | 7227276 | 37065452 | 0 | 122335.2 | 122335 | 122335 | 2784.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ESCUINTLA | SAN JOSE | Pendiente
34 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | DOCUMENTO | 0 | 3510535 | 903000 | 387900.1 | 72216 | 0 | 54162 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 | GUATEMALA | GUATEMALA | Pendiente
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
35 | 276392 | MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | DOCUMENTO | 2922203 | 340129 | 818238 | 390087.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 6 |  |  | 11 | GUATEMALA | GUATEMALA | Pendiente
36 | 276393 | AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | DOCUMENTO | 1430134 | 280843 | 862777 | 434600.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 6 |  |  | 11 | GUATEMALA | GUATEMALA | Pendiente
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES
37 | 263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA | METRO | 51613844 | 35320796 | 42693991 | 0 | 1040 | 293.66 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | GUATEMALA | GUATEMALA | Pendiente
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES
| 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO | METRO |  | 0 | 25057443 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
TOTALES |  | URBANO COMAPA JUTIAPA |  | 1069264353 | 391733366 | 444125147 | 141887196.18 | 458192.31 | 318838.19 | 376322.67 | 165600.703 | 0 | 7.61 | 4497.89 | 13.63 | 13.93 | 1.1 | 10.95 | 12.78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4574.89