## 201. DS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
201 DIRECCIÓN SUPERIOR * | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 1 | [5 empty] | ACTIVIDADES CENTRALES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN SUPERIOR | [19 empty] | 37089825 | 25219837 | 25219837 | 28507330 | 22052098.55 | 2316430.56 | 0 | 1157.5 | 26443.05 | 74656.5 | 15739.5 | 134684.75 | 10715 | 12720.4 | 7130.1 | 2316430.56 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Dirección Superior | Evento | 208 | 208 | 208 | 340 | 221 | 6 | 0 | 124 | 18 | 16 | 15 | 9 | 6 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | 208 | 37089825 | 208 | 37089825 | 208 | 37089825 | 208 | 37089825
[6 empty] | 2 | Dirección Superior | Evento | 208 | 208 | 208 | 340 | 221 | 6 | 0 | 124 | 18 | 16 | 15 | 9 | 6 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | 208 | 37089825 | 208 | 37089825 | 208 | 37089825 | 208 | 37089825
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [19 empty] | 20241530 | 13920466 | 13920466 | 16301847 | 13217264.79 | 1879329.01 | 214693.49 | 652988.76 | 748604.81 | 710323.64 | 803055.68 | 1012688.8 | 647524.12 | 1451922.89 | 505303.84 | 1879329.01 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Servicios administrativos | Evento | 300 | 300 | 300 | 378 | 232 | 0 | 0 | 102 | 14 | 15 | 27 | 17 | 22 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 300 | 20241530 | 300 | 20241530 | 300 | 20241530 | 300 | 20241530
[6 empty] | 2 | Servicios administrativos | Evento | 300 | 300 | 300 | 378 | 232 | 0 | 0 | 102 | 14 | 15 | 27 | 17 | 22 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 300 | 20241530 | 300 | 20241530 | 300 | 20241530 | 300 | 20241530
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS FINANCIEROS | [19 empty] | 26281536 | 12567325 | 12567325 | 5901093 | 4071334.57 | 310177.07 | 0 | 93415.66 | 502616.85 | 120636.73 | 3483.6 | 33630.41 | 307761.91 | 3411.93 | 4157 | 310177.07 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Servicios financieros | Evento | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 24 | 26281536 | 24 | 26281536 | 24 | 26281536 | 24 | 26281536
[6 empty] | 2 | Servicios financieros | Evento | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 24 | 26281536 | 24 | 26281536 | 24 | 26281536 | 24 | 26281536
| 99 | [5 empty] | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE | [19 empty] | 49645020 | 5374520 | 5374520 | 5924520 | 5153760 | 385376 | 346800 | 1173952 | 385376 | 385376 | 346800 | 423952 | 385376 | 385376 | 935376 | 385376 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para transporte | Aporte | 24 | 24 | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | 24 | 49645020 | 24 | 49645020 | 24 | 49645020 | 24 | 49645020
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para transporte | Aporte | 24 | 24 | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | 24 | 49645020 | 24 | 49645020 | 24 | 49645020 | 24 | 49645020
|  |  |  | 2 | 0 |  | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | [19 empty] | 59083 | 55159 | 55159 | 2559102 | 56194.13 | 0 | 0 | 0 | 57786.24 | -1592.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 59083 | 1 | 59083 | 1 | 59083 | 1 | 59083
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 59083 | 1 | 59083 | 1 | 59083 | 1 | 59083
|  |  |  | 3 | 0 |  | CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE | [19 empty] | 400000 | 280000 | 280000 | 397000 | 385220 | 0 | 0 | 0 | 385220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 400000 | 1 | 400000 | 1 | 400000 | 1 | 400000
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas beneficiadas con aporte y cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 400000 | 1 | 400000 | 1 | 400000 | 1 | 400000
* DIRECCIÓN SUPERIOR NO INCLUYE INFORMACIÓN DE DTPs, DERIVADO QUE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 01 NO MIGRA ENTRE SISTEMAS.
6 productos
6 subproductos

## 202. DGC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DPTs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 471 | 471 | 471 | 568 | 354 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 305773291.5233 | 85426696 | 85426696 | 86570139 | 50203623.89 | 3475052.94 | 3526692.01 | 4233576.77 | 7082649.44 | 4220608.15 | 4773100.44 | 1569322.91 | 7947642.54 | 1367120.28 | 659222.2 | 3475052.94 | 0 | 0 | 471 | 107079133 | 471 | 107079133 | 471 | 107079133 | 471 | 107079133
[6 empty] | 9 | Dirección y coordinación | Evento | 471 | 471 | 471 | 568 | 354 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | [18 empty] | 471 | 107079133 | 471 | 107079133 | 471 | 107079133 | 471 | 107079133
|  |  |  | 2 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
4 | [5 empty] | 1 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 1906 | 2391 | 2357 | 2397 | 1574 | 110 | 0 | 201 | 210 | 185 | 201 | 166 | 194 | 174 | 133 | 110 | 0 | 0 | 214504255.62 | 140723304 | 140723304 | 224355433 | 164273018.59 | 11455246.13 | 8770665.75 | 9409885.81 | 11543122.52 | 9471729.61 | 1402892.66 | 1402892.66 | 10486922.27 | 450652.42 | 61405279.39 | 11455246.13 | 0 | 0 | 1906 | 214504255.62 | 1906 | 214504255.62 | 1906 | 214504255.62 | 1906 | 214504255.62
[6 empty] | 5 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 1906 | 2391 | 2357 | 2397 | 1574 | 110 | 0 | 201 | 210 | 185 | 201 | 166 | 194 | 174 | 133 | 110 | 0 | 0 | [18 empty] | 1906 | 214504255.62 | 1906 | 214504255.62 | 1906 | 214504255.62 | 1906 | 214504255.62
|  | 3 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS
[6 empty] | 1 | Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517246754.3 | 191742931.09 | 191742931.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 191742931.09
[6 empty] | 2 | Red vial con servicios de rehabilitación | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES
[6 empty] | 1 | Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 3 | Adquisición de puentes bailey | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | [5 empty] | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS
|  | 11 |  |  |  |  | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)
|  |  |  | 1 | 0 |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA
[6 empty] | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | Documento | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34825116 | 34078513.26 | 4100000 | 0 | 0 | 29978513.26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4100000
[6 empty] | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | Documento | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS
|  | 14 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN
|  |  |  | 1 |  | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | Documento | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 199886013.41 | 47102941.21 | 47102941.21 | [9 empty] | 47102941.21
|  |  |  | 1 |  | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | Documento | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 15 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓNINTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA | Documento |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 1 |  |  | Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia | Documento | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257876171.37

## 203. COVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [18 empty] | FORUMULACIÓN POA 2023 |  | FORUMULACIÓN POA 2024 |  | FORUMULACIÓN POA 2025 |  | FORUMULACIÓN POA 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 30486815 | 24604500 | 24604500 | 25004500 | 15626346.82 | 2110572.97 | 1216400.69 | 1077918.06 | 1424923.11 | 1726852.79 | 1984438.42 | 345002.1 | 2734505.41 | 198405.21 | 206362.67 | 811679.15 | 0 | 0 | 8.441%
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 120 | 120 | 120 | 120 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | [19 empty] | 124 | 31248985.375 | 132 | 31794977.2961 | 140 | 32351090.5246 | 146 | 32917525.1657
[6 empty] | 9 | Dirección y coordinación | Evento | 120 | 120 | 120 | 120 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | [19 empty] | 124 | 31248985.375 | 132 | 31794977.2961 | 140 | 32351090.5246 | 146 | 32917525.1657
|  | 1 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO) | [19 empty] | 5240000 | 5240000 | 5240000 | 1240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento | Documento | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 11 | 5260000 | 11 | 5280000 | 11 | 5240000 | 11 | 5240000
[6 empty] | 4 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento | Documento | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 11 | 5260000 | 11 | 5280000 | 11 | 5240000 | 11 | 5240000
|  |  |  | 2 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL) | [19 empty] | 1150953245 | 785849853 | 839993853 | 712095597 | 495320247.96 | 126289148.38 | 0 | 22488951.61 | 44029606.66 | 47865100.49 | 44035997.66 | 66558996.98 | 267356330.11 | 49616335.19 | 16233375.14 | 126289148.38 | 0 | 0 | 17.73%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal) | Kilómetro | 6585 | 6585 | 6585 | 5974 | 3638 | 1320 | 0 | 0 | 395 | 202 | 387 | 347 | 293 | 368 | 396 | 1320 | 0 | 0 | [19 empty] | 6600 | 1208500908 | 6650 | 1268925957 | 6700 | 1332372254 | 6750 | 1398990870
[6 empty] | 2 | Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 6585 | 6585 | 6585 | 5974 | 3638 | 1320 | 0 | 0 | 395 | 202 | 387 | 347 | 293 | 368 | 396 | 1320 | 0 | 0 | [19 empty] | 6600 | 1208500908 | 6650 | 1268925957 | 6700 | 1332372254 | 6750 | 1398990870
|  | 2 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO) | [19 empty] | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | [5 empty] | 1 | Red vial terciaria con servicios de mantenimiento | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 10 | 5000000 | 10 | 5000000 | 10 | 5000000 | 10 | 5000000
[6 empty] | 3 | Red vial rural con servicios de mantenimiento | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 10 | 5000000 | 10 | 5000000 | 10 | 5000000 | 10 | 5000000
|  |  |  | 2 |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL) | [19 empty] | 599046755 | 421530647 | 421530647 | 167259628 | 79853972.73 | 6634395.32 | 0 | 260846.68 | 0 | 10618019.78 | 12460135.07 | 13407849.28 | 4863622.83 | 8349979.44 | 16233375.14 | 6634395.32 | 0 | 0 | 3.967%
4 | [5 empty] | 1 | Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 5206 | 5353 | 5353 | 5626 | 1837 | 314 | 0 | 0 | 2 | 3 | 247 | 386 | 204 | 285 | 396 | 314 | 0 | 0 | [19 empty] | 5250 | 628999095 | 5300 | 660449057 | 5350 | 693471504 | 5350 | 728145082
[6 empty] | 2 | Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal) | Kilómetro | 5206 | 5353 | 5353 | 5626 | 1837 | 314 | 0 | 0 | 2 | 3 | 247 | 386 | 204 | 285 | 396 | 314 | 0 | 0 | [19 empty] | 5250 | 628999095 | 5300 | 660449057 | 5350 | 693471504 | 5350 | 728145082
|  | 3 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS | [21 empty] | 0 | 713293005.9 | 348072686.63 | 4454511.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145016067.41 | 198602108.31 | 4454511.09 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 1529 | 731 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 445 | 241 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Red vial con servicios de rehabilitación | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 94 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 0 | 0 | [13 empty] | 28049268.62
[6 empty] | 3 | Red vial con servicios de recapeo | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 228 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 20 | 0 | 0 | [13 empty] | 89082828.25
[6 empty] | 4 | Red vial con servicios de señalización | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 1207 | 886 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 133 | 0 | 0 | [13 empty] | 27883970.54
|  |  |  | 2 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES | [21 empty] | 0 | 273883324.72 | 119475613.1 | 1185197.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63400497.31 | 1185197.11 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 218 | 154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Red vial con servicios de recapeo | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 99 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Red vial con servicios de señalización | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 119 | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.21 | 78 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES | [21 empty] | 0 | 370984470.48 | 177082114.78 | 1107477.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75880624.11 | 1107477.74 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 467 | 277 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 44 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Red vial con servicios de recapeo | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 180 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Red vial con servicios de señalización | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 287 | 185 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES | [21 empty] | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Asistencia técnica y control de calidad | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | [5 empty] | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS
|  | 11 |  |  |  |  | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)
|  |  |  | 1 | 0 |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA
[6 empty] | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | Documento | 0 | 0 | 0 | 134 | 122 | 12 | 0 | 0 | 39 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491169275 | 422942606.57 | 12988784.14 | 0 | 77250200.53 | 24800848.55 | 61516877.1 | 52981772.88 | 38806164.67 |  |  |  | 12988784.14
[6 empty] | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | Documento | 0 | 0 | 0 | 134 | 122 | 12 | 0 | 0 | 39 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS
|  | 14 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN |  |  |  | 0 | 45 | 44 | 21 | [9 empty] | 21 |  |  |  |  | 0 | 427854684.49 | 313003813.95 | 99999999.01 | [9 empty] | 99999999.01
|  |  |  | 1 |  |  | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | Documento | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 21 | [7 empty] | 0 |  | 21 |  |  | 0 | 0
|  | 15 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓNINTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA | Documento |  |  | 0 | 94 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 1 |  |  | Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia | Documento | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 1216400.69 | 101077916.88 | 70255378.32 | 121726850.16 | 111462344.03 | 119118013.03 | 274954458.35 | 348196854.66 | 370556342.68 | 253471191.94
5 productos
5 subproductos

## 204. DGT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 12 | [5 empty] | REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 21689307 | 11535420 | 11535420 | 13199621 | 10014152.58 | 1107242.78 | 65577.09 | 1531899.32 | 1214980.75 | 899225.42 | 956033.12 | 109372.43 | 110271.27 | 113809.1 | 67891.52 | 1107242.78 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 100 | 85 | 85 | 184 | 179 | 114 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | [18 empty] | 105 | 22902698.31 | 110 | 25566210.9675 | 115 | 26844521.5159 | 120 | 28186747.5917
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 100 | 85 | 85 | 184 | 179 | 114 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | [18 empty] | 105 | 24348772.35 | 110 | 25566210.9675 | 115 | 26844521.5159 | 120 | 28186747.5917
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACION DE TRANSPORTE | [19 empty] | 12809622.5 | 2852578 | 2852578 | 2602105 | 1694802.97 | 35988.67 | 104609.49 | 300853.69 | 211516.66 | 169939.03 | 159383.68 | 262513.92 | 1176883.88 | 91550.3 | 35988.67 | 123041 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera | Documento | 7450 | 4000 | 4000 | 11124 | 7555 | 1605 | 0 | 35 | 20 | 20 | 379 | 285 | 75 | 385 | 3746 | 1605 | 0 | 0 | [18 empty] | 7810 | 2583115.5 | 8190 | 2712271.275 | 8579.5 | 2847884.8388 | 9030 | 2990279.0807
[6 empty] | 2 | Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | Documento | 800 | 500 | 500 | 500 | 440 | 30 | 0 | 35 | 20 | 20 | 69 | 75 | 75 | 75 | 41 | 30 | 0 | 0 | [18 empty] | 7810 | 2583115.5 | 8190 | 2712271.275 | 8579.5 | 2847884.8388 | 9030 | 2990279.0807
[6 empty] | 3 | Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | Documento | 1145 | 1500 | 1500 | 2200 | 1690 | 400 | 0 | 0 | 0 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 605 | 400 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | Documento | 1450 | 1100 | 1100 | 2100 | 900 | 175 | 0 | 40 | 90 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano | Evento | 2600 | 1415 | 1415 | 2800 | 2040 | 380 | 0 | 360 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 | 380 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | Documento | 3055 | 400 | 400 | 5400 | 3900 | 900 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 900 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | Documento | 1000 | 500 | 500 | 924 | 725 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 325 | 100 | 0 | 0
2 produtos
7 subproductos

## 205. DGAC
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
205 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 13 | [5 empty] | SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 237118162.99 | 138666549 | 145596549 | 131885034 | 106445431.23 | 1902548.6 | 6181760.3 | 6142695.33 | 6525907.15 | 6990492.71 | 22953446.91 | 23222201.51 | 48642702.93 | 2233383.55 | 1902548.6 | 7265728.08 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 1220 | 700 | 700 | 1598 | 899 | 36 | 0 | 734 | 24 | 11 | 24 | 24 | 0 | 24 | 36 | 22 | 0 | 0 | [18 empty] | 1281 | 240674935.4348 | 1345.05 | 244285059.4664 | 1412.3025 | 247949335.3584 | 1482.9176 | 251668575.3887
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 1220 | 700 | 700 | 1598 | 899 | 36 | 0 | 734 | 24 | 11 | 24 | 24 | 0 | 24 | 36 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA | [19 empty] | 87600000 | 20029540 | 20029540 | 25286800 | 18522098.29 | 604031.82 | 1579583.56 | 1451665.63 | 1426285.39 | 1456183.57 | 1538826.68 | 1285920.33 | 2872269.7 | 566724.69 | 604031.82 | 2821746.87 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad | Aeronave | 6996 | 4619 | 4619 | 5561 | 3702 | 309 | 0 | 902 | 456 | 455 | 446 | 435 | 382 | 377 | 322 | 309 | 0 | 0 | [18 empty] | 7350 | 88914000 | 7717 | 90247710 | 8103 | 91601425.65 | 8509 | 92975447.0347
[6 empty] | 2 | Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque | Persona | 1491288 | 970291 | 970271 | 1170673 | 841962 | 82128 | 0 | 165383 | 82834 | 82855 | 82845 | 82836 | 79216 | 82855 | 99712 | 82128 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | Persona | 1475112 | 973574 | 973574 | 1161669 | 857332 | 83072 | 0 | 167297 | 83713 | 83713 | 83713 | 83713 | 80881 | 83713 | 107034 | 83072 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Carga embarcada para la exportación aérea | Kilogramo | 34559016 | 22808951 | 22808951 | 33233244 | 25005268 | 2775745 | 0 | 4378289 | 2354665 | 2404011 | 2671160 | 2319150 | 2593232 | 2775745 | 2733271 | 2775745 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Carga desembarcada para la importación aérea | Kilogramo | 24612732 | 16244403 | 16244403 | 23795185 | 19228219 | 1978700 | 0 | 3957400 | 1978700 | 1978700 | 1721048 | 1809098 | 1978700 | 1903072 | 1922801 | 1978700 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Aeronaves con inspección técnica | Aeronave | 516 | 341 | 341 | 530 | 353 | 38 | 0 | 66 | 38 | 37 | 28 | 35 | 38 | 38 | 35 | 38 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada | Aeronave | 168 | 111 | 111 | 161 | 129 | 13 | 0 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto | Aeronave | 6312 | 4167 | 4167 | 4870 | 3595 | 258 | 0 | 810 | 405 | 405 | 405 | 387 | 331 | 321 | 273 | 258 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 |  | SEGURIDAD AEROPORTUARIA | [19 empty] | 38400000 | 12682375 | 12682375 | 12682375 | 9998447.17 | 962758.1 | 772129.07 | 778000 | 1134499.93 | 1053306.43 | 1112896.66 | 0 | 7930 | 0 | 0 | 962758.1 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico | Aeronave | 66286 | 43749 | 43749 | 76011 | 57456 | 5711 | 0 | 11422 | 5711 | 5711 | 5711 | 5711 | 5353 | 5711 | 6433 | 5711 | 0 | 0 | [18 empty] | 69600 | 38976000 | 73080 | 39560640 | 76734 | 40154049.6 | 80571 | 40756360.34
[6 empty] | 2 | Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico | Aeronave | 66286 | 43749 | 43749 | 76011 | 57456 | 5711 | 0 | 11422 | 5711 | 5711 | 5711 | 5711 | 5353 | 5711 | 6433 | 5711 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | [19 empty] | 72001023 | 1404787 | 1404787 | 3078563 | 1723875.61 | 71638.5 | 51364.97 | 43975.03 | 56109.45 | 104883.22 | 186656.68 | 690915.95 | 1381545.04 | 213308.6 | 57383.47 | 71638.5 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento | Metro cuadrado | 151250 | 104545 | 104545 | 154934 | 97370 | 11071 | 0 | 14170 | 6351 | 6704 | 6884 | 7713 | 3493 | 13931 | 6433 | 11071 | 0 | 0 | [18 empty] | 158812.5 | 73081038.345 | 166753.125 | 74177253.9202 | 175090.7813 | 75289912.729 | 183845.3203 | 76419261.4199
[6 empty] | 2 | Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento | Metro cuadrado | 151250 | 104545 | 104545 | 154934 | 97370 | 11071 | 0 | 14170 | 6351 | 6704 | 6884 | 7713 | 3493 | 13931 | 6433 | 11071 | 0 | 0
| 99 | [5 empty] | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 2 | 0 |  | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | [19 empty] | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 398701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398701.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 productos
11 subproductos

## 207. DGRTN
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
207 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 15 | [5 empty] | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 13278539.434 | 6386608 | 6386608 | 7382395 | 5786730.19 | 597415.6 | 560858.32 | 456597.6 | 606259.48 | 395979.17 | 401134.88 | 712856.35 | 1428480.28 | 204692.84 | 22453.2 | 597415.6 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 175 | 139 | 139 | 293 | 217 | 131 | 0 | 64 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 178.5 | 14606393.3774 | 182.07 | 16067032.7151 | 185.7114 | 17673735.9867 | 189.4256 | 19441109.5853
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 175 | 139 | 139 | 293 | 217 | 131 | 0 | 64 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION | [19 empty] | 2458939.6765 | 2238278 | 2238278 | 2207462 | 1677261.68 | 150219.04 | 139001.88 | 144204.57 | 163712.33 | 175199.05 | 173672.86 | 18216.5 | 133073.82 | 6415 | 6415 | 150219.04 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión | Persona | 997 | 997 | 997 | 997 | 909 | 76 | 0 | 196 | 100 | 100 | 91 | 90 | 85 | 86 | 85 | 76 | 0 | 0 | [18 empty] | 1016.94 | 2704833.6442 | 1037.2788 | 2975317.0086 | 1058.0244 | 3272848.7094 | 1079.1849 | 3600133.5804
[6 empty] | 4 | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales | Persona | 790 | 790 | 790 | 790 | 726 | 60 | 0 | 156 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Tecnicos con registro en radio y/o television | Persona | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Locutores registrados en radio y/o television | Persona | 204 | 204 | 204 | 204 | 180 | 15 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN | [19 empty] | 13079973.3038 | 3438575 | 3438575 | 3413607 | 2660683.38 | 370008.55 | 248562.67 | 220802.69 | 264104.71 | 206421.84 | 263793.18 | 91500.24 | 457678.72 | 28773.03 | 24516.88 | 370008.55 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Servicios de radiodifusión | Evento | 298888 | 55000 | 55000 | 78687 | 58230 | 10230 | 0 | 9378 | 4683 | 4686 | 4759 | 4759 | 4755 | 5134 | 10235 | 10230 | 0 | 0 | [18 empty] | 304865.76 | 14437826.8461 | 310963.0752 | 15983793.1327 | 317182.3367 | 17628282.784 | 323525.9834 | 19391111.0624
[6 empty] | 2 | Programas radiales a control remoto difundidos | Evento | 9586 | 2818 | 2818 | 2818 | 2350 | 235 | 0 | 470 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Programas radiales difundidos | Evento | 57002 | 11882 | 11882 | 11882 | 9890 | 996 | 0 | 1910 | 953 | 956 | 1021 | 1021 | 1021 | 1400 | 1001 | 996 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas | Evento | 232300 | 40300 | 40300 | 63987 | 45990 | 8999 | 0 | 6998 | 3495 | 3495 | 3503 | 3503 | 3499 | 3499 | 8999 | 8999 | 0 | 0
3 productos
7 subproductos

## 208. UNCOSU
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
208 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 21 | [5 empty] | SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 9395371 | 7746848 | 7746848 | 7524598 | 4755342.03 | 538757.86 | 319928.97 | 399758.33 | 439159.07 | 464265.41 | 506671.36 | 185196.3 | 808915.78 | 76930.55 | 47750.56 | 538757.86 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 61 | 53 | 53 | 164 | 158 | 37 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | [18 empty] | 64.05 | 9865139.55 | 67.2525 | 10358396.5275 | 70.6151 | 10876316.3539 | 74.1459 | 11420132.1716
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 61 | 53 | 53 | 164 | 158 | 37 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE CABLE | [19 empty] | 1355260 | 1299820 | 1554820 | 1369070 | 776037.49 | 52970.08 | 7795.7 | 89656.8 | 91735.28 | 71026.55 | 67444.36 | 156670 | 530764.13 | 116444.14 | 75859.14 | 52970.08 | 0 | 0 | 4352 | 1670382.84 | 4558.835 | 1703315.7708 | 4775.9964 | 1737618.8759 | 5004.0004 | 1773355.1346
4 | [5 empty] | 1 | Empresas de cable con registro y supervisión | Entidad | 4071 | 4071 | 4071 | 2792 | 2190 | 277 | 0 | 173 | 276 | 146 | 241 | 244 | 217 | 224 | 392 | 277 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Empresas de cable con visitas de supervisión | Entidad | 3930 | 3930 | 3930 | 2701 | 2128 | 260 | 0 | 170 | 272 | 143 | 237 | 242 | 214 | 216 | 374 | 260 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Empresas de cable nuevas con registro | Entidad | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable | Entidad | 116 | 116 | 116 | 66 | 43 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0
2 prductos
5 subproductos

## 209. INSIVUMEH
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
209 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 16 | [5 empty] | SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA, CLIMÁTICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 22882930 | 15384424 | 16026104 | 14743023 | 10663839 | 1119222.97 | 515063.96 | 840776.94 | 896900.5 | 804281.94 | 1879615.64 | 479438.14 | 3029637.36 | 189660.21 | 262906.21 | 1119222.97 | 0 | 0 | 951 | 23111759.3 | 952 | 22882930 | 953 | 22882930 | 954 | 22882930
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 949 | 949 | 949 | 639 | 592 | 7 | 0 | 142 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 17 | 7 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 949 | 949 | 949 | 639 | 592 | 7 | 0 | 142 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 17 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA Y METEOROLÓGICA | [19 empty] | 32612541 | 16678910 | 16678910 | 11774010 | 9205426.96 | 945575.66 | 709343.82 | 713451.44 | 763864.69 | 743680.77 | 1141769.57 | 352429.5 | 712668.23 | 56446.02 | 92153.24 | 945575.66 | 0 | 0 | 16535 | 32938666.41 | 16535 | 33268053.0741 | 16535 | 33600733.6048 | 16535 | 33936740.9409
4 | [5 empty] | 1 | Boletin con información climática | Documento | 16412 | 16295 | 16315 | 15878 | 12830 | 1253 | 0 | 2677 | 1349 | 1281 | 1354 | 923 | 1253 | 1305 | 1362 | 1253 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Usuarios atendidos con información climática | Documento | 12957 | 12926 | 12926 | 12541 | 10178 | 912 | 0 | 2118 | 1069 | 1003 | 1072 | 910 | 1046 | 1026 | 1022 | 912 | 0 | 0 | [13 empty] | 22771.41
[6 empty] | 3 | Boletines emitidos con información meteorológica | Documento | 3455 | 3369 | 3389 | 3337 | 2652 | 341 | 0 | 559 | 280 | 278 | 282 | 13 | 280 | 279 | 340 | 341 | 0 | 0 | [13 empty] | 33674.61
|  |  |  | 3 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA Y GEOLÓGICA | [19 empty] | 19878286 | 3442667 | 3442667 | 3370807 | 2648680.47 | 270069.5 | 207451.27 | 252944.99 | 255696.81 | 240369.8 | 262841.79 | 41398 | 118502.75 | 12226.45 | 36295.88 | 270069.5 | 0 | 0 | 8137 | 20077068.86 | 8137 | 20077068.86 | 8137 | 20277839.5486 | 8137 | 20277839.5486
4 | [5 empty] | 1 | Información de amenaza sísmica y volcánica registrada | Documento | 8100 | 8100 | 8100 | 7991 | 6661 | 663 | 0 | 1334 | 667 | 666 | 667 | 667 | 667 | 667 | 663 | 663 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Boletines emitidos con información geológica | Documento | 7704 | 7704 | 7704 | 7603 | 6336 | 632 | 0 | 1268 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 632 | 632 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra | Documento | 396 | 396 | 396 | 388 | 325 | 31 | 0 | 66 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 0 |  | SERVICIOS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA | [19 empty] | 25577517.55 | 13474319 | 13474319 | 11068871 | 5496535.98 | 532986.22 | 372645.79 | 437272.35 | 521122.09 | 421924.54 | 533356.59 | 155836.76 | 413041.83 | 45018.79 | 367349.88 | 532986.22 | 0 | 0 | 9527 | 25833292.7255 | 9527 | 25833292.7255 | 9527 | 26091625.6528 | 9527 | 26091625.6528
4 | [5 empty] | 1 | Información de actividad hidrológica registrada | Documento | 9612 | 9508 | 9508 | 8964 | 7238 | 545 | 0 | 1485 | 752 | 753 | 747 | 746 | 748 | 746 | 716 | 545 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Boletines con información hidrológica | Documento | 3416 | 3265 | 3265 | 2991 | 2431 | 154 | 0 | 497 | 254 | 255 | 262 | 261 | 263 | 262 | 223 | 154 | 0 | 0 | [13 empty] | 3210.16
[6 empty] | 3 | Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronósticom de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas | Documento | 2985 | 2985 | 2985 | 2750 | 2122 | 146 | 0 | 446 | 225 | 225 | 211 | 211 | 211 | 210 | 237 | 146 | 0 | 0 | [13 empty] | 35071
[6 empty] | 4 | Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire | Documento | 3211 | 3258 | 3258 | 3223 | 2685 | 245 | 0 | 542 | 273 | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 256 | 245 | 0 | 0 | [13 empty] | 6737.63
| 99 | [5 empty] | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 2 | 0 |  | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | [19 empty] | 500000 | 168000 | 168000 | 821614 | 821613.99 | 0 | 0 | 162539.29 | 0 | 659074.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 2 | 500000
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 |  | CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | [19 empty] | 500000 | 210000 | 210000 | 420930 | 315012.06 | 0 | 0 | 115570.2 | 0 | 84213.36 | 115228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 2 | 500000
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para control del medio ambiente | Aporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 productos
10 subproductos

## 210. DGCT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 17 | [5 empty] | SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 208679710.6131 | 11254410 | 11262410 | 9681852 | 7972958.44 | 665438.51 | 729569.14 | 857381.16 | 1111792.71 | 850153.22 | 686002.99 | 45774.15 | 693532.63 | 109255.24 | 39875.56 | 665438.51 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 747 | 598 | 598 | 944 | 871 | 200 | 0 | 225 | 5 | 31 | 176 | 13 | 211 | 2 | 8 | 200 | 0 | 0 | [18 empty] | 1089 | 239044679.45 | 1426 | 50148670.92 | 1694 | 304028117.51 | 1913 | 334701127.06
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 747 | 598 | 598 | 944 | 871 | 200 | 0 | 225 | 5 | 31 | 176 | 13 | 211 | 2 | 8 | 200 | 0 | 0 | [18 empty] | 1089 | 239044679.45 | 1426 | 270697745.19 | 1694 | 304028117.51 | 1913 | 334701127.06
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS POSTALES | [19 empty] | 38425320 | 13055243 | 13055243 | 11056613 | 9513487.81 | 876750.76 | 943701.87 | 949636.62 | 983329.34 | 955011.07 | 946176.36 | 52682.45 | 547519.73 | 80215.86 | 88524.47 | 876750.76 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados | Persona | 344557 | 241092 | 241092 | 396583 | 290031 | 23567 | 0 | 59872 | 22941 | 23571 | 58667 | 29596 | 21484 | 27390 | 22943 | 23567 | 0 | 0 | [18 empty] | 395250.9 | 49875454 | 438882 | 68708885.05 | 484867 | 60024420 | 540872 | 66020720
[6 empty] | 2 | Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados | Persona | 344557 | 241092 | 241092 | 396583 | 290031 | 23567 | 0 | 59872 | 22941 | 23571 | 58667 | 29596 | 21484 | 27390 | 22943 | 23567 | 0 | 0 | [18 empty] | 395250.9 | 49875454 | 438882 | 54209320 | 484867 | 60024420 | 540872 | 66020720
| 99 | [5 empty] | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 2 | 0 |  | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | [19 empty] | 673180 | 623180 | 623180 | 623180 | 622598.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253349.2 | 552.96 | 0 | 0 | 368696.03 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | 3 | 673180 | 3 | 721408 | 3 | 673180 | 3 | 673180
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | 3 | 673180 | 3 | 673180 | 3 | 673180 | 3 | 673180
3 productos
3 subproductos

## 211. SIT
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 22 | [5 empty] | REGULACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 16768136.76 | 10725511 | 10725511 | 16842797 | 10054873.9 | 1394058.64 | 845180.47 | 880428.96 | 885433.94 | 790022.77 | 922954.03 | 577126.09 | 1767483.11 | 409400.54 | 236038.19 | 1394058.64 | 0 | 0 | 70 | 8125759 | 66 | 8344643 | 63 | 8420662 | 79 | 8450158
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 144 | 144 | 144 | 118 | 113 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 28 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 144 | 144 | 144 | 118 | 113 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 28 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | REGULACIÓN DEL USO DE FRECUENCIAS | [19 empty] | 2259862.08 | 1950925 | 1950925 | 1902025 | 1142303.49 | 104496.52 | 129168.11 | 107715 | 105967.2 | 102190 | 102190 | 130 | 4282.2 | 13767.5 | 2558.3 | 104496.52 | 0 | 0 | 25 | 2246011.43 | 20 | 2335025 | 20 | 2435484.87 | 20 | 2567374.87
4 | [5 empty] | 1 | Proveedores, usuarios y usufructurarios de frecuencias con servicios de regulación | Documento | 23 | 23 | 23 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas | Documento | 15 | 15 | 15 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Licencias emitidas a proveedores satelites | Documento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Licencias emitidas a usuarios satelitales | Documento | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Monitoreo del espectro radioeléctrico | Evento | 175 | 175 | 175 | 175 | 96 | 10 | 0 | 10 | 6 | 15 | 12 | 16 | 13 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 |  | REGULACIÓN DE LA TELEFONÍA | [19 empty] | 2174426.16 | 1928564 | 1928564 | 1928564 | 1568582.61 | 144336.8 | 182459.16 | 143101.8 | 143748.25 | 144101.8 | 145095.8 | 0 | 1640.45 | 3430 | 0 | 144336.8 | 0 | 0 | 5359 | 1154441.52 | 5361 | 1178242.08 | 5362 | 1283333.76 | 5363 | 1356837.23
4 | [5 empty] | 1 | Recursos de telefonía regulados | Documento | 5231 | 5231 | 5231 | 5231 | 4629 | 575 | 0 | 894 | 364 | 419 | 644 | 431 | 501 | 381 | 420 | 575 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Operadores de telefonía registrados | Registro | 196 | 196 | 196 | 196 | 182 | 3 | 0 | 29 | 14 | 21 | 82 | 5 | 3 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales | Documento | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 44 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales | Documento | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles | Documento | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 4525 | 575 | 0 | 885 | 360 | 410 | 590 | 420 | 490 | 375 | 420 | 575 | 0 | 0
| 99 | [5 empty] | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 2 | 0 |  | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | [19 empty] | 975000 | 900000 | 900000 | 900000 | 899210.62 | 0 | 0 | 0 | 899210.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1300000 | 2 | 1300000 | 2 | 1300000 | 2 | 1300000
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones | Aporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 productos
10 subproductos

## 212. FONDETEL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
212 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 23 | [5 empty] | SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [37 empty] | 35 | 3100000 | 35 | 3100000 | 35 | 3100000 | 35 | 3100000
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 39 | 27 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133248 | 5544293 | 5544293 | 5085973 | 3381017.16 | 391765.26 | 285139.95 | 271343 | 367824.06 | 344340.84 | 258525.68 | 206517.72 | 0 | 165247.1 | 126820.15 | 391765.26 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 39 | 27 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | DESARROLLO DE LA TELEFONÍA | [37 empty] | 30000 | 3000000 | 45000 | 4500000 | 60000 | 6000000 | 75000 | 7500000
4 | [5 empty] | 1 | Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados | Persona | 15001 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053995 | 2343355 | 2343355 | 1868665 | 1359434.43 | 155119.35 | 103090.31 | 110200 | 110200 | 165700 | 179400 | 77500 | 387334.44 | 45500 | 10000 | 155119.35 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados | Persona | 15001 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 productos
2 subproductos

## 214. UDEVIPO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 20 | [5 empty] | SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 14317100 | 11068011 | 11068011 | 10306698 | 7449846.14 | 1150291.76 | 533884.52 | 589053.93 | 681035.37 | 590599.93 | 497769.37 | 567055.81 | 2676831.69 | 469475.48 | 248631.21 | 1150291.76 | 0 | 0 | 200 | 15250000 | 200 | 15500000 | 200 | 15750000 | 200 | 15850000
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 190 | 195 | 195 | 180 | 173 | 6 | 0 | 51 | 4 | 50 | 6 | 0 | 40 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 190 | 195 | 195 | 180 | 173 | 6 | 0 | 51 | 4 | 50 | 6 | 0 | 40 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACION DE BIENES | [19 empty] | 2825100 | 303539 | 307989 | 511958 | 38705.33 | 19981.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18724 | 18724 | 0 | 0 | 19981.33 | 0 | 0 | 1500 | 2825100 | 1500 | 2825100 | 1500 | 2825100 | 1500 | 2825100
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | Familia | 1500 | 114 | 114 | 491 | 225 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 100 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | Familia | 1500 | 114 | 114 | 491 | 225 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 100 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Recuperación de la cartera crediticia | Unidad monetaria | 1800000 | 1323000 | 1323000 | 1350000 | 1070482 | 164730 | 0 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565964 | 115000 | 164730 | 0 | 0
2 productos
3 subproductos

## 216. PROVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
216 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 18 | [5 empty] | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 23206037.58 | 9765053 | 9765053 | 9561394 | 7872477.67 | 695290.02 | 159598.02 | 1196157.21 | 680541.12 | 681577.15 | 686272.65 | 674909.2 | 1918338.22 | 493022.51 | 168397.52 | 695290.02 | 0 | 0 | 72 | 23902218.7074 | 72 | 24619285.2686 | 72 | 25357863.8267 | 72 | 26118599.7415
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 72 | 686 | 686 | 32 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 72 | 686 | 686 | 32 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL | [19 empty] | 53938592.7967 | 40234947 | 40234947 | 34905932 | 28277774.61 | 2585752.25 | 585747 | 4905768.48 | 2651031.42 | 2611645.45 | 2632243.58 | 1111959.92 | 1649823.89 | 157808.63 | 798351.57 | 2585752.25 | 0 | 0 | 399451.65 | 55556760.8943 | 409957.2284 | 57223463.7211 | 420452.1334 | 58940167.6328 | 430963.4368 | 60708372.6617
4 | [5 empty] | 1 | Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial | Persona | 388950 | 303702 | 303702 | 290100 | 230198 | 28836 | 0 | 19298 | 19334 | 19403 | 29000 | 27327 | 29000 | 29000 | 29000 | 28836 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial | Persona | 18950 | 22000 | 22000 | 8400 | 6556 | 676 | 0 | 525 | 525 | 630 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 676
[6 empty] | 3 | Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera | Persona | 530 | 102 | 102 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera | Persona | 36041 | 61600 | 61600 | 61600 | 47607 | 6160 | 0 | 4107 | 4107 | 4106 | 6160 | 4487 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | Evento | 13138 | 7343 | 7343 | 7344 | 5875 | 734 | 0 | 489 | 490 | 490 | 734 | 734 | 735 | 735 | 734 | 734 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) | Persona | 333429 | 220000 | 220000 | 220000 | 176000 | 22000 | 0 | 14666 | 14667 | 14667 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | Boleta de llamada de atención a conductores infractores | Documento | 3783 | 3080 | 3080 | 3080 | 1992 | 308 | 0 | 205 | 205 | 206 | 308 | 24 | 120 | 308 | 308 | 308 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras | Evento | 75 | 35 | 35 | 35 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
2 productos
8 subproductos

## 217. FSS
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 11 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 2 | 0 |  | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | [19 empty] | 220690450 | 225764628 | 225838628 | 19971090 | 8775880.39 | 448741.94 | 474758.14 | 507500 | 517600 | 3273897.1 | 489780 | 109468.22 | 2911591.26 | 695900.02 | 74260 | 448741.94 | 0 | 0 | 231 | 214886956 | 232 | 215631320 | 234 | 216412915 | 236 | 217233591
4 | [5 empty] | 1 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 230 | 232 | 232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Red vial con servicios de mantenimiento | Kilómetro | 109 | 104 | 232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Direccion y Coordinacion (Convoyes) | Evento | 230 | 232 | 104 | 115 | 69 | 10 | 0 | 13 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0
| 20 | [5 empty] | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 52270641.5 | 47767950 | 47767950 | 42962046 | 28053930.1 | 3581796.89 | 1648021.61 | 2204582.67 | 1985563.94 | 2319046.42 | 3745292.46 | 1688000.09 | 5188485.81 | 74260 | 640816.54 | 3581796.89 | 0 | 0 | 263 | 62234174 | 276 | 65345883 | 290 | 68613176 | 305 | 72043835
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 251 | 259 | 259 | 241 | 156 | 22 | 0 | 22 | 10 | 13 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | 22 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 251 | 259 | 259 | 241 | 156 | 22 | 0 | 22 | 10 | 13 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | 22 | 0 | 0
| 94 | [5 empty] | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)
|  | 11 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA |  |  |  | 0 | 97 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 4499442 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | Documento |  |  | 0 | 97 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [5 empty] | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS
|  | 0 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 40250447 | 6083884 | 6083884 | [7 empty] | 0 |  | 6083884
|  |  | 2 |  |  | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | Documento |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 15 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓNINTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA | Documento |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  |  | Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia | Documento | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 206. UCEE
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
206 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | [8 empty] | FÍSICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 14 | [5 empty] | CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 455601768.0267 | 142000000 | 142000000 | 164220800 | 129247155.92 | 12930422.76 | 39974307.35 | 19487522.08 | 18590638.25 | 22296146.07 | 4423648.56 | 1454840.66 | 2244528.86 | 686243.43 | 3327297.21 | 12930422.76 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 338 | 177 | 177 | 341 | 238 | 27 | 0 | 18 | 11 | 19 | 27 | 39 | 0 | 25 | 57 | 27 | 0 | 0 | [18 empty] | 420.565 | 413333878.9916 | 470.8782 | 431491747.9412 | 460.0939 | 427994452.9383 | 455.0939 | 454217472.9383
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 88 | 67 | 67 | 217 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 0 | 25 | 40 | 20 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Población estudiantil beneficiada con equipo educacional | Persona | 35444 | 10406 | 10406 | 17484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Remozamiento de Edificios Públicos | Evento | 250 | 110 | 110 | 124 | 98 | 7 | 0 | 18 | 11 | 14 | 7 | 9 | 9 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas | Entidad | 600 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | [5 empty] | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS
|  | 11 |  |  |  |  | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | [5 empty] | 3 | Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales | Evento | 35444 | 10406 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 54868868.5 | 33705373.73 | 18608539.73 | [9 empty] | 18608539.73
POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA
[6 empty] | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | DOCUMENTOS | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [16 empty] | 15096834
|  | 15 |  |  |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓNINTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA | Documento |  |  | 0 | 26 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 1 |  |  | Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia | Documento | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 218. FOPAVI
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2022 - ACTUALIZADA OCTUBRE
218 FONDO PARA LA VIVIENDA | [8 empty] | FISICO | [17 empty] | PRESUPUESTO Q. | [17 empty] | POA FORMULACIÓN 2023 |  | POA FORMULACIÓN 2024 |  | POA FORMULACIÓN 2025 |  | POA FORMULACIÓN 2026
NIVEL | PG | SP | PY | AC | OB | META | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | POA | DTPs | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO MENSUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | JUNIO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q. | META FÍSICA | PRESUPUESTO Q.
| 19 | [5 empty] | DESARROLLO DE LA VIVIENDA
|  | 0 |  |  |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  |  | 0 |  |  |  | SIN PROYECTO
|  |  |  | 1 | 0 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | [19 empty] | 203985582.04 | 50000000 | 50000000 | 38702000 | 18619909.56 | 1879020.76 | 1540234.92 | 2050377.78 | 1625642.52 | 1648961.27 | 585292.71 | 585292.71 | 4673020.46 | 1081878.37 | 1029533.45 | 1879020.76 | 0 | 0 | 369 | 203985582.04 | 369 | 203985582.04 | 369 | 203985582.04 | 369 | 203985582.04
4 | [5 empty] | 1 | Dirección y coordinación | Evento | 369 | 225 | 225 | 224 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Dirección y coordinación | Evento | 369 | 225 | 225 | 224 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  | SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA | [19 empty] | 875000000 | 496937000 | 529394000 | 281840000 | 174861200 | 45304500 | 3976000 | 5674500 | 821100 | 66763100 | 0 | 0 | 79600700 | 49956000 | 0 | 45304500 | 0 | 0 | 25000 | 875000000 | 25000 | 875000000 | 25000 | 875000000 | 25000 | 875000000
4 | [5 empty] | 1 | Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda | Familia | 25485 | 14182 | 14152 | 8715 | 4963 | 973 | 0 | 76 | 68 | 305 | 1639 | 0 | 428 | 1474 | 0 | 973 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos | Familia | 970 | 398 | 398 | 176 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda | Familia | 751 | 364 | 364 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal | Familia | 500 | 450 | 420 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda | Familia | 556 | 1250 | 1250 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | Familias con subsidio para construcción de vivienda | Familia | 22708 | 11720 | 11720 | 7710 | 4948 | 958 | 0 | 76 | 68 | 305 | 1639 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 958 | 0 | 0
| 94 | [5 empty] | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS
|  |  |  | 1 |  |  | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | Documento |  |  | 0 | 407 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15554000 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Familias Beneficiadas Con Subsidio Para Construcción De Vivienda Por Atención De Daños | Familia | 35444 | 10406 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 productos |  | 93
6 subproductos
total de productos civ 49
total de subptos civ 93