## Sheet1 (2) (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | 18546737 | 0 | 18546737 | 0
116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | 70590000 | 0 | 70590000 | 0
116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | 27000000 | 0 | 27000000 | 0
116577 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO | 52000000 | -6000000 | 46000000 | 0
132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | 23722571 | 0 | 23722571 | 0
142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO INGENIEROS FRONTERA | 0 | 5821299 | 5821299 | 0
167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA | 28035765 | 0 | 28035765 | 0
190120 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU | 32500000 | 0 | 32500000 | 0
190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | 97500000 | 2989839 | 100489839 | 0
191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 95500000 | 0 | 95500000 | 0
207591 | REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO | 0 | 12713148 | 12713148 | 0
209020 | REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO | 10000000 | -6144356 | 3855644 | 0
209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | 45000000 | 0 | 45000000 | 0
209138 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA | 32770000 | 0 | 32770000 | 0
209196 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA | 28000000 | 0 | 28000000 | 0
211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | 45500000 | 0 | 45500000 | 0
211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO | 0 | 6000000 | 6000000 | 0
211931 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN | 50000000 | 0 | 50000000 | 0
214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | 30000000 | 0 | 30000000 | 0
221397 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL | 2750000 | -2750000 | 0 | 0
224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | 65000000 | -1989642 | 63010358 | 0
224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 48524558 | -48524558 | 0 | 0
228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE | 42740952 | -41307957 | 1432995 | 0
228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU | 0 | 9084373 | 9084373 | 9084372.29
228911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS | 45000000 | 0 | 45000000 | 0
245284 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | 45000000 | 0 | 45000000 | 0
245285 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | 38000000 | 0 | 38000000 | 0
245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | 10000000 | -80331 | 9919669 | 0
245574 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU | 5000000 | -5000000 | 0 | 0
245575 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS | 5000000 | -850000 | 4150000 | 0
245586 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA | 0 | 9305847 | 9305847 | 0
245611 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA | 0 | 344458 | 344458 | 0
263303 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 75000000 | 0 | 75000000 | 0
279916 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 3780000 | 0 | 3780000 | 0
280178 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE | 21500000 | 0 | 21500000 | 0
280203 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ | 61000000 | 0 | 61000000 | 0
280389 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 200000000 | 13360675 | 213360675 | 0
294840 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL | 0 | 8301096 | 8301096 | 0
295078 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | 50000000 | 0 | 50000000 | 0
298746 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU | 0 | 11526012 | 11526012 | 0
299470 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA | 0 | 4479148 | 4479148 | 0
299471 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA | 0 | 2223865 | 2223865 | 0
299474 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ | 0 | 9561203 | 9561203 | 0
301804 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ | 0 | 8933122 | 8933122 | 0
302029 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA | 0 | 3187173 | 3187173 | 0
303549 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL | 0 | 4815586 | 4815586 | 0
37470 | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION | 65000000 | 0 | 65000000 | 0
60132 | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | 78303000 | 0 | 78303000 | 0
72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | 22428613 | 0 | 22428613 | 0
72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | 11041314 | 0 | 11041314 | 0
1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS |  | 1581733510 |  | 1581733510
131294 | REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
131645 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0831-43 | 2758141 | -1088193 | 1669948 | 0
131648 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12-21-0855-43 | 2042733 | 427601 | 2470334 | 0
137817 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU | 21033102 | -21033102 | 0 | 0
209034 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | 439976 | 0 | 439976 | 0
224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA | 2872262 | 0 | 2872262 | 898478.35
225683 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN | 0 | 9403898 | 9403898 | 0
225688 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ | 1584999 | -1584999 | 0 | 0
225692 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | 3707495 | -1000000 | 2707495 | 0
225693 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS | 1477241 | -516397 | 960844 | 0
225703 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU | 3323520 | -1570184 | 1753336 | 0
225704 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU | 1635287 | -647865 | 987422 | 0
225705 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE | 1302346 | -1027751 | 274595 | 0
225711 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN | 2416662 | -2416662 | 0 | 0
227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS | 677668 | -677668 | 0 | 0
241817 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
242567 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN ALTA VERAPAZ | 1067856 | -206557 | 861299 | 0
244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA | 0 | 677668 | 677668 | 677668
261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS | 1659548 | 0 | 1659548 | 0
263507 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA | 3400000 | 18600000 | 22000000 | 0
265075 | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN | 432970 | 0 | 432970 | 0
266686 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN | 0 | 206546 | 206546 | 0
278966 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN | 4400000 | 0 | 4400000 | 0
278970 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA | 4400000 | 0 | 4400000 | 0
278971 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 7809772 | -5000000 | 2809772 | 0
279052 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA | 26722445 | 0 | 26722445 | 0
279055 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VI?AS SANTA ROSA | 15954280 | -12641620 | 3312660 | 0
279057 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA | 6909770 | 9485123 | 16394893 | 0
279058 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN | 6909770 | 0 | 6909770 | 0
279059 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA | 9005217 | 5134873 | 14140090 | 815223.28
279060 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO | 14029213 | -14029213 | 0 | 0
279061 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO | 10944772 | -10944772 | 0 | 0
279063 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN | 18358445 | 0 | 18358445 | 4105185.49
279064 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL | 6909771 | 1748011 | 8657782 | 0
279066 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO | 13178480 | 0 | 13178480 | 0
281856 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | 199995 | 0 | 199995 | 0
284279 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
285077 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
287625 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA | 19602547 | 0 | 19602547 | 0
294993 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA | 6909771 | 5289635 | 12199406 | 0
295521 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS | 0 | 2378515 | 2378515 | 0
297125 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA | 150000 | 0 | 150000 | 0
299129 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION INEB MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5 251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | 0 | 6106536 | 6106536 | 0
300722 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA | 0 | 14926566 | 14926566 | 14926564.87
301366 | CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO | 0 | 11 | 11 | 0
61755 | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 14547694 | 0 | 14547694 | 0
1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |  | 244773748 |  | 244773748
298485 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 16539205 | 0 | 16539205 | 0
1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- |  | 16539205 |  | 16539205
129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | 2112144 | -2112144 | 0 | 0
154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | 31825000 | -31825000 | 0 | 0
154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | 34122752 | -34122752 | 0 | 0
155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | 30488684 | -10882134 | 19606550 | 0
263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA | 21000000 | 0 | 21000000 | 0
263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | 12435897 | 0 | 12435897 | 0
263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA | 15000000 | 0 | 15000000 | 0
267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS | 2358324 | 4523051 | 6881375 | 0
276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN | 13524910 | 0 | 13524910 | 0
276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN | 17422921 | 0 | 17422921 | 0
276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN | 3981153 | 24019553 | 28000706 | 7494476.83
276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN | 9255476 | 0 | 9255476 | 0
276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN | 15521015 | 0 | 15521015 | 0
276392 | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | 515889 | 0 | 515889 | 0
276393 | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | 1161496 | 0 | 1161496 | 0
276408 | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA | 5782728 | 0 | 5782728 | 0
276880 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO | 393050 | 0 | 393050 | 0
276887 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | 1495792 | 0 | 1495792 | 0
280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 5685091 | 6121139 | 11806230 | 0
280289 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA | 9318676 | 0 | 9318676 | 0
280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO | 3266845 | 0 | 3266845 | 0
280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO | 6103026 | 0 | 6103026 | 0
280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA | 4199259 | -4199259 | 0 | 0
281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA | 2769851 | 431021 | 3200872 | 399092.51
281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA | 717831 | 283508 | 1001339 | 0
281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA | 1134597 | 0 | 1134597 | 0
281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA | 9833090 | 26244192 | 36077282 | 0
281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA | 91211051 | 53139511 | 144350562 | 0
281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA | 8560806 | 7809143 | 16369949 | 0
281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA | 4306179 | 259760 | 4565939 | 0
282983 | MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA | 5707062 | -5707062 | 0 | 0
282984 | MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA | 5102952 | -5102952 | 0 | 0
282985 | MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA | 2510264 | -2510264 | 0 | 0
283545 | MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN | 6153567 | -6153567 | 0 | 0
283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS | 2404820 | -2404820 | 0 | 0
283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS | 3224575 | -3224575 | 0 | 0
283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA | 6629852 | 0 | 6629852 | 0
283918 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS | 3029741 | -3029741 | 0 | 0
287803 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS | 4168894 | 0 | 4168894 | 0
295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA | 6721872 | 0 | 6721872 | 0
295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA | 9873549 | 2221296 | 12094845 | 2221295.82
295182 | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE | 794489 | -794489 | 0 | 0
295692 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN | 2785822 | 0 | 2785822 | 0
295868 | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 4398521 | 0 | 4398521 | 0
297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA | 14634133 | -2221296 | 12412837 | 0
297718 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUITE ZACAPA | 7060038 | 0 | 7060038 | 0
298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO | 5570506 | -5570506 | 0 | 0
298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 325000 | 0 | 325000 | 0
298306 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | 3282659 | 0 | 3282659 | 0
298312 | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 9429376 | 0 | 9429376 | 0
299234 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA | 3824267 | -3824267 | 0 | 0
299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA | 9047378 | 0 | 9047378 | 0
299285 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 336866 | 0 | 336866 | 0
300328 | MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN | 7003122 | 0 | 7003122 | 0
98375 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13 | 1367346 | -1367346 | 0 | 0
1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD |  | 490890204 |  | 490890204

## Enero 2024
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO A ENERO 2024
[8 empty] | METAS FISICAS |  | METAS FINANCIERA
PG | SP | PY | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | PROYECTO | Uidad de Medida | Vigente | Enero | Vigente | Enero
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
11 |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
| 01 |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
|  |  | 001 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
[5 empty] | 60132 | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | Kilómetro | 3 | 0 | 78303000 | 0
[5 empty] | 190120 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU | Kilómetro | 4.59 | 0 | 32500000 | 0
[5 empty] | 209196 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA | Metro | 300 | 0 | 28000000 | 0
[5 empty] | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | Metro | 449.78 | 0 | 30000000 | 0
[5 empty] | 299470 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA | Metro | 14 | 0 | 4479148 | 0
[5 empty] | 299471 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA | Metro | 6.95 | 0 | 2223865 | 0
[5 empty] | 299474 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ | Kilómetro | 0.76 | 0 | 9561203 | 0
|  |  | 002 | REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
[5 empty] | 207591 | REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO | Kilómetro | 3.67 | 3.27 | 12713148 | 0
[5 empty] | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO | Kilómetro | 3.22 | 3.22 | 3855644 | 0
[5 empty] | 245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | Kilómetro | 3.08 | 0 | 9919669 | 0
|  |  | 003 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
[5 empty] | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | Documento | 9 | 8.1 | 70590000 | 0
[5 empty] | 228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE | Kilómetro | 0.45 | 5.14 | 1432995 | 0
[5 empty] | 295078 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | Kilómetro | 20 | 0 | 50000000 | 0
|  |  | 004 | AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
[5 empty] | 221397 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 245574 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 245575 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS | Kilómetro | 0.83 | 0 | 4150000 | 0
[5 empty] | 280389 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | Kilómetro | 6.22 | 0.79 | 213360675 | 0
[5 empty] | 293851 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO | Kilómetro | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 294076 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA | Kilómetro | 18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 294840 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL | Kilómetro | 0.5 | 0 | 8301096 | 0
[5 empty] | 302188 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA | Kilómetro | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 002 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
|  |  | 001 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
[5 empty] | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | Kilómetro | 3 | 0 | 18546737 | 0
[5 empty] | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | Kilómetro | 4 | 0 | 23722571 | 0
[5 empty] | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | Metro | 130 | 0 | 95500000 | 0
[5 empty] | 211931 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN | Kilómetro | 1 | 0 | 50000000 | 0
[5 empty] | 245611 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA | Kilómetro | 0.03 | 0.01 | 344458 | 0
|  |  | 003 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
[5 empty] | 37470 | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION | Kilómetro | 4 | 0 | 65000000 | 0
[5 empty] | 72219 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | Kilómetro | 8 | 0 | 22428613 | 0
[5 empty] | 72220 | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | Kilómetro | 4 | 0 | 11041314 | 0
[5 empty] | 116547 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | Documento | 6 | 0 | 27000000 | 0
[5 empty] | 116577 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO | Kilómetro | 5.25 | 0 | 46000000 | 0
[5 empty] | 142767 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA | Kilómetro | 1.06 | 0.7 | 5821299 | 0
[5 empty] | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA | Kilómetro | 6 | 0 | 28035765 | 0
[5 empty] | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | Kilómetro | 11.57 | 3.48 | 100489839 | 0
[5 empty] | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | Kilómetro | 7 | 2.34 | 45000000 | 0
[5 empty] | 209138 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA | Kilómetro | 1 | 0 | 32770000 | 0
[5 empty] | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO | Kilómetro | 1.05 | 0 | 6000000 | 0
[5 empty] | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | Kilómetro | 7.94 | 6.67 | 63010358 | 0
[5 empty] | 228911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS | Kilómetro | 5.74 | 0 | 45000000 | 0
[5 empty] | 245284 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | Kilómetro | 7 | 0 | 45000000 | 0
[5 empty] | 245285 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | Kilómetro | 6 | 0 | 38000000 | 0
[5 empty] | 245586 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA | Kilómetro | 1.42 | 1.34 | 9305847 | 0
[5 empty] | 263303 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | Kilómetro | 14.02 | 0 | 75000000 | 0
[5 empty] | 263845 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE | Kilómetro | 2.23 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 279916 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | Kilómetro | 0.56 | 0 | 3780000 | 0
[5 empty] | 280178 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE | Kilómetro | 18 | 0 | 21500000 | 0
[5 empty] | 280203 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ | Kilómetro | 10 | 0 | 61000000 | 0
[5 empty] | 299873 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN | Kilómetro | 2.19 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 301138 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA | Kilómetro | 3.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 301804 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ | Kilómetro | 1.37 | 0 | 8933122 | 0
[5 empty] | 302029 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA | Kilómetro | 0.49 | 0 | 3187173 | 0
[5 empty] | 303443 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN | Kilómetro | 15 | 0 | 0 | 0
| 02 |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS
|  |  | 001 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
[5 empty] | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | Kilómetro | 0.07 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU | Kilómetro | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU | Kilómetro | 1.99 | 1.84 | 9084373 | 9084372.29
[5 empty] | 299342 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN | Kilómetro | 2.54 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 303183 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUJIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA | Kilómetro | 8 | 0 | 0 | 0
| 03 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)
|  | 001 |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL
|  |  | 002 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
[5 empty] | 298746 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU | Kilómetro | 2.04 | 0 | 11526012 | 0
|  |  | 003 | CONSTRUCCION DE PUENTES
[5 empty] | 298736 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA | Metro | 24 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 298737 | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA | Metro | 86 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 298741 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL | Metro | 28 | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS
| 15 |  |  | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA
|  | 001 |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA
|  |  | 001 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES
[5 empty] | 303549 | REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL | Kilómetro | 1.4 | 0 | 4815586 | 0
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
14 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
| 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
|  |  | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA
[5 empty] | 295521 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS | Metro cuadrado | 0 | 0 | 2378515 | 0
[5 empty] | 297125 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA | Metro cuadrado | 43 | 0 | 150000 | 0
|  |  | 002 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA
[5 empty] | 131645 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43 | Metro cuadrado | 788 | 1 | 1669948 | 0
[5 empty] | 131648 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43 | Metro cuadrado | 584 | 403.31 | 2470334 | 0
[5 empty] | 137817 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43 | Metro cuadrado | 1386 | 0 | 1000000 | 0
[5 empty] | 225683 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN | Metro cuadrado | 2687 | 0 | 9403898 | 0
[5 empty] | 225688 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ | Metro cuadrado | 454 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 225703 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU | Metro cuadrado | 502 | 457 | 1753336 | 0
[5 empty] | 225705 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE | Metro cuadrado | 1116 | 1 | 274595 | 0
[5 empty] | 225711 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN | Metro cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 241817 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 | Metro cuadrado | 286 | 257.4 | 1000000 | 0
[5 empty] | 242567 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43 | Metro cuadrado | 286 | 0 | 1000000 | 0
[5 empty] | 284279 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ | Metro cuadrado | 286 | 136.54 | 1000000 | 0
[5 empty] | 285077 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ | Metro cuadrado | 286 | 0 | 1000000 | 0
|  |  | 003 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA
[5 empty] | 131294 | REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45 | Metro cuadrado | 286 | 0 | 1000000 | 0
[5 empty] | 281856 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | Metro cuadrado | 57 | 0 | 199995 | 0
[5 empty] | 299129 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | Metro cuadrado | 0 | 0 | 6106536 | 0
|  |  | 004 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA
[5 empty] | 225692 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | Metro cuadrado | 773 | 688.26 | 2707495 | 0
[5 empty] | 225693 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS | Metro cuadrado | 274 | 274 | 960844 | 0
[5 empty] | 225704 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU | Metro cuadrado | 282 | 0 | 987422 | 0
|  |  | 005 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES
[5 empty] | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU | Metro cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 209034 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | 126 | 0 | 439976 | 0
[5 empty] | 263507 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA | Metro cuadrado | 971 | 0 | 22000000 | 0
[5 empty] | 278966 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN | Metro cuadrado | 1257 | 0 | 4400000 | 0
[5 empty] | 278970 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA | Metro cuadrado | 1257 | 0 | 4400000 | 0
[5 empty] | 278971 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | 2231 | 0 | 2809772 | 0
|  |  | 006 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO
[5 empty] | 279055 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA | Metro cuadrado | 946 | 106.35 | 3312660 | 0
[5 empty] | 279057 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA | Metro cuadrado | 1974 | 0 | 16394893 | 0
[5 empty] | 279058 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN | Metro cuadrado | 1974 | 0 | 6909770 | 0
[5 empty] | 279059 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA | Metro cuadrado | 2573 | 1388.97 | 14140090 | 815223.28
[5 empty] | 279060 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO | Metro cuadrado | 4000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 279061 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO | Metro cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 279064 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL | Metro cuadrado | 1974 | 0 | 8657782 | 0
[5 empty] | 294993 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA | Metro cuadrado | 1974 | 1699.75 | 12199406 | 0
[5 empty] | 300722 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA | Metro cuadrado | 0 | 0 | 14926566 | 14926564.87
|  | 002 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
|  |  | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
[5 empty] | 61755 | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | Documento | 1 | 0 | 14547694 | 0
[5 empty] | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | Metro cuadrado | 821 | 618.63 | 2872262 | 898478.35
[5 empty] | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS | Metro cuadrado | 194 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ. | Documento | 1 | 0 | 861299 | 0
[5 empty] | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA | Metro cuadrado | 194 | 174.6 | 677668 | 677668
[5 empty] | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS | Metro cuadrado | 474 | 49.06 | 1659548 | 0
[5 empty] | 266686 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN | Metro cuadrado | 0 | 0 | 206546 | 0
[5 empty] | 301366 | CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO | Metro cuadrado | 0 | 0 | 11 | 0
|  | 003 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL
|  |  | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION
[5 empty] | 265075 | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN | Metro cuadrado | 124 | 0 | 432970 | 0
| 01 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
|  |  | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
[5 empty] | 279052 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA | Metro cuadrado | 7635 | 406.4 | 26722445 | 0
[5 empty] | 279063 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN | Metro cuadrado | 5245 | 44.83 | 18358445 | 4105185.49
[5 empty] | 279066 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO | Metro cuadrado | 3765 | 187.31 | 13178480 | 0
[5 empty] | 287625 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA | Metro cuadrado | 5601 | 181.03 | 19602547 | 0
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
20 |  |  |  | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
| 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO
|  |  | 001 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
[5 empty] | 296285 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | Documento | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 296374 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | Documento | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 296959 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | Documento | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 297120 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA | Documento | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 297206 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | Documento | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 297777 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | Documento | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 298162 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | Documento | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 298485 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 0 | 0 | 16539205 | 0
[5 empty] | 299905 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 2748 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 316738 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 2842.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 316744 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 3765.16 | 0 | 0 | 0
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
11 |  |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
| 01 |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
|  |  | 001 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
[5 empty] | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | Metro | 89.25 | 0 | 12435897 | 0
[5 empty] | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA | Metro | 51.51 | 0 | 15000000 | 0
[5 empty] | 299285 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA | Metro | 1.75 | 0 | 336866 | 0
|  |  | 003 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
[5 empty] | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN | Kilómetro | 4.71 | 1.56 | 28000706 | 7494476.83
[5 empty] | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN | Kilómetro | 2.26 | 0 | 15521015 | 0
|  | 002 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
|  |  | 001 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
[5 empty] | 276408 | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA | Kilómetro | 1 | 0 | 5782728 | 0
|  |  | 002 | REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
[5 empty] | 276887 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | Metro | 1.4 | 0 | 1495792 | 0
|  |  | 003 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
[5 empty] | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | Kilómetro | 0.04 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | Kilómetro | 2.16 | 1.6 | 19606550 | 0
[5 empty] | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN | Kilómetro | 1.81 | 0 | 13524910 | 0
[5 empty] | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN | Kilómetro | 2.49 | 0 | 17422921 | 0
[5 empty] | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN | Kilómetro | 1.26 | 0 | 9255476 | 0
[5 empty] | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | Kilómetro | 1.8 | 0.5 | 11806230 | 0
[5 empty] | 280289 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA | Kilómetro | 1.4 | 0 | 9318676 | 0
[5 empty] | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO | Kilómetro | 0.47 | 0 | 3266845 | 0
[5 empty] | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO | Kilómetro | 0.87 | 0 | 6103026 | 0
[5 empty] | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA | Kilómetro | 1.23 | 0 | 6629852 | 0
[5 empty] | 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA | Kilómetro | 1.02 | 0 | 6721872 | 0
[5 empty] | 295692 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN | Kilómetro | 0.32 | 0 | 2785822 | 0
[5 empty] | 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA | Kilómetro | 0.49 | 0 | 9047378 | 0
| 02 |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS
|  |  | 001 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
[5 empty] | 276880 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO | Metro | 138.98 | 0 | 393050 | 0
[5 empty] | 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA | Metro | 1035.07 | 46.7 | 4565939 | 0
[5 empty] | 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 283918 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 287803 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS | Metro | 701.23 | 0 | 4168894 | 0
[5 empty] | 297718 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUITE ZACAPA | Metro | 1669.42 | 0 | 7060038 | 0
[5 empty] | 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | Metro | 48.93 | 0 | 325000 | 0
[5 empty] | 298306 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | Metro | 633.82 | 0 | 3282659 | 0
[5 empty] | 299234 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 302279 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO | Metro | 2895 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 302280 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | Metro | 3158 | 0 | 0 | 0
|  |  | 002 | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
[5 empty] | 98375 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13 | Metro cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 002 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
|  |  | 001 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES
[5 empty] | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS | Metro | 21.82 | 3.2 | 6881375 | 0
| 03 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)
|  | 001 |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL
|  |  | 002 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
[5 empty] | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA | Kilómetro | 1.61 | 0.06 | 12094845 | 2221295.82
|  |  | 005 | MEJORAMIENTO DE CALLES
[5 empty] | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA | Metro | 163.97 | 39.37 | 12412837 | 0
| 04 |  |  | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES
|  |  | 001 | MEJORAMIENTO DE CALLES
[5 empty] | 282983 | MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 282984 | MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 282985 | MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 283545 | MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 295182 | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | Metro | 503.98 | 0 | 4398521 | 0
[5 empty] | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | Metro | 902.4 | 0 | 9429376 | 0
[5 empty] | 300328 | MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN | Metro | 1340.96 | 0 | 7003122 | 0
13 |  |  |  | SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
| 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
|  |  | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
[5 empty] | 280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA | Metro | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA | Metro cuadrado | 115.41 | 2.04 | 3200872 | 399092.51
[5 empty] | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA | Metro cuadrado | 103.04 | 17.46 | 1001339 | 0
[5 empty] | 281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA | Metro cuadrado | 248.65 | 0 | 1134597 | 0
[5 empty] | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA | Metro cuadrado | 506262.03 | 55822.6 | 36077282 | 0
[5 empty] | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA | Metro cuadrado | 25422.2 | 321.44 | 144350562 | 0
[5 empty] | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 10056.65 | 5550.73 | 16369949 | 0
14 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
| 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  | 002 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
|  |  | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD
[5 empty] | 276392 | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 43.27 | 0 | 515889 | 0
[5 empty] | 276393 | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 108.41 | 0 | 1161496 | 0
20 |  |  |  | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
| 00 |  |  | SIN SUBPROGRAMA
|  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO
|  |  | 002 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES
[5 empty] | 263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA | Metro | 164.31 | 0 | 21000000 | 0