{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Unidades","ABRIL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Unidades","index":0,"n_rows":17,"n_cols":2,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["CODIGO","UNIDAD"]
[201,"DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA"]
[202,"DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS"]
[203,"UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-"]
[204,"DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES"]
[205,"DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL"]
[206,"UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-"]
[207,"DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL"]
[208,"UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-"]
[209,"INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-"]
[210,"DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS"]
[211,"SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-"]
[212,"FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-"]
[214,"UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-"]
[216,"DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-"]
[217,"FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD"]
[218,"FONDO PARA LA VIVIENDA"]

{"sheet":"ABRIL","index":1,"n_rows":173,"n_cols":40,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,39],[2,0,2,39],[5,18,5,26],[5,27,5,39],[6,10,6,14],[6,15,6,17],[6,18,6,19],[6,20,6,21],[6,22,6,23],[6,24,6,25],[6,27,6,29],[6,30,6,31],[6,33,6,34],[6,36,6,37]]}
["MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA"]
[]
["SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA\nFUNCIONAMIENTO"]
["MES","ABRIL"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FÍSICA",null,null,null,null,null,null,null,null,"FINANCIERO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FÍSICO",null,null,null,null,"FINANCIERO",null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO","ENERO",null,null,"FEBRERO",null,null,"MARZO",null,null,"ABRIL",null,null,"MAYO"]
["UNIDAD","PG","SP","PY","ACT","OB","PRODUCTO",null,"SUBPRODUCTO","NOMBRE","UNIDAD DE\nMEDIDA","INICIAL","MODIFICADO","VIGENTE","EJECUTADO\nACUMULADO","INICIAL","VIGENTE","EJECUTADO\nACUMULADO","Modificado","Ejecutado","Modificado","Ejecutado","Modificado","Ejecutado","Modificado","Ejecutado","Modificado","MODIFICADO","EJECUTADO","EJECUTADO\nNOMINA","MODIFICADO","EJECUTADO","EJECUTADO\nNOMINA","MODIFICADO","EJECUTADO","EJECUTADO\nNOMINA","MODIFICADO","EJECUTADO","EJECUTADO\nNOMINA","MODIFICADO"]
[201,"01","00","000","003","000","000-001","Servicios Financieros",null,null,"Evento",31,0,31,{"$f":"SUM(T9:AA9)","v":29},15083171,14118505,{"$f":"+AC9+AD9+AF9+AG9+AI9+AJ9+AL9+AM9","v":3214612.2800000003},0,29,0,0,0,0,0,0,0,70000,0,326042.46000000002,0,310365.39,298215.78999999998,0,1454795.05,307428.84000000003,0,166574.07999999999,351190.67,0]
[201,"01","00","000","003","000",null,null,"000-001-0001","Servicios Financieros","Evento",31,0,31,{"$f":"SUM(T10:AA10)","v":29},15083171,14118505,{"$f":"+AC10+AD10+AF10+AG10+AI10+AJ10+AL10+AM10","v":3214612.2800000003},0,29,0,0,0,0,0,0,0,70000,0,326042.46000000002,0,310365.39,298215.78999999998,0,1454795.05,307428.84000000003,0,166574.07999999999,351190.67,0]
[201,"01","00","000","002","000","000-003","Servicios Administrativos",null,null,"Evento",319,0,319,{"$f":"SUM(T11:AA11)","v":66},15893462,16456687,3435532.3000000003,0,61,0,5,0,0,0,0,0,-32100,281464.44,587135.55000000005,0,182667.58,568718.80000000005,0,138098.82999999999,649846.80000000005,0,359685.12,667915.18000000005,0]
[201,"01","00","000","002","000",null,null,"000-003-0001","Servicios Administrativos","Evento",319,0,319,{"$f":"SUM(T12:AA12)","v":66},15893462,16456687,3435532.3000000003,0,61,0,5,0,0,0,0,0,-32100,281464.44,587135.55000000005,0,182667.58,568718.80000000005,0,138098.82999999999,649846.80000000005,0,359685.12,667915.18000000005,0]
[201,"99","00","000","001","000","000-004","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Transporte",null,null,"Aporte",13,0,13,{"$f":"SUM(T13:AA13)","v":3},5874520,5874520,1886465,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,427043,0,0,427043,null,0,524545,null,0,507834,0,0]
[201,"99","00","000","001","000",null,null,"000-004-0001","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Transporte","Aporte",13,0,13,{"$f":"SUM(T14:AA14)","v":3},5874520,5874520,1886465,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,427043,null,0,427043,null,0,524545,null,0,507834,null,0]
[201,"99","00","000","002","000","000-005","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones",null,null,"Aporte",1,0,1,{"$f":"SUM(T15:AA15)","v":0},55159,59159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4000]
[201,"99","00","000","002","000",null,null,"000-005-0001","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones","Aporte",1,0,1,{"$f":"SUM(T16:AA16)","v":0},55159,59159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,4000]
[201,"99","00","000","003","000","000-006","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Control Del Medio Ambiente",null,null,"Aporte",1,0,1,{"$f":"SUM(T17:AA17)","v":0},400000,396000,390612,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,390612,0,0,0,0,0,0,0,-4000]
[201,"99","00","000","003","000",null,null,"000-006-0001","Personas Jurídicas  Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Control Del Medio Ambiente","Aporte",1,0,1,{"$f":"SUM(T18:AA18)","v":0},400000,396000,390612,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,390612,null,0,0,null,0,0,null,-4000]
[201,"01","00","000","001","000","000-009","Dirección Superior",null,null,"Evento",216,0,216,{"$f":"SUM(T19:AA19)","v":118},25693688,30006172,8113604.1699999999,0,118,0,0,0,0,0,0,0,-37900,0,2015828.02,0,0,1995750.32,0,1559.8,1911508.41,0,4584.75,2184372.87,0]
[201,"01","00","000","001","000",null,null,"000-009-0001","Dirección Superior","Evento",216,0,216,{"$f":"SUM(T20:AA20)","v":118},25693688,30006172,8113604.1699999999,0,118,0,0,0,0,0,0,0,-37900,0,2015828.02,0,0,1995750.32,0,1559.8,1911508.41,0,4584.75,2184372.87,0]
[202,"11","00","000","001","000","017-003","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",472,-1,473,{"$f":"SUM(T21:AA21)","v":1},89558631,99558565,16587543.810000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,24488,3145568.69,0,59413.27,3949344.08,0,2328439.64,3494686.58,0,212777.65,3372825.9,0]
[202,"11","00","000","001","000",null,null,"017-003-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",472,-1,473,{"$f":"SUM(T22:AA22)","v":1},89558631,99558565,16587543.810000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,24488,3145568.69,0,59413.27,3949344.08,0,2328439.64,3494686.58,0,212777.65,3372825.9,0]
[202,"11","00","000","002","000","017-005","Red Vial Con Servicios De Mantenimiento",null,null,"Kilómetro",2657,0,2657,{"$f":"SUM(T23:AA23)","v":0},201689369,189189435,28559191.710000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4288.57,7506897.8300000001,0,30557.87,6646781.6100000003,0,-30200,{"$f":"+AJ24","v":6784456.1100000003},0,985130.62,6631279.0999999996,0]
[202,"11","00","000","002","000",null,null,"017-005-0001","Red Vial Con Servicios De Mantenimiento","Kilómetro",2657,0,2657,{"$f":"SUM(T24:AA24)","v":0},201689369,189189435,28559191.710000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4288.57,7506897.8300000001,0,30557.87,6646781.6100000003,0,-30200,6784456.1100000003,0,985130.62,6631279.0999999996,0]
[202,"11","03","000","001","000","017-008","Red Vial De Rutas Centroamericanas Con Servicios De Mantenimiento",null,null,"Kilómetro",82,0,82,{"$f":"SUM(T25:AA25)","v":0},311854271,311854271,215488183.06,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,215488183.06,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[202,"11","03","000","001","000",null,null,"017-008-0001","Red Vial Con Servicios De Rehabilitación","Kilómetro",82,0,82,{"$f":"SUM(T26:AA26)","v":0},311854271,311854271,215488183.06,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,215488183.06,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[202,94,14,"000","001","000","000-049","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica Y Sistema De Baja Presión",null,null,"Documento",0,-4,4,{"$f":"SUM(T27:AA27)","v":0},0,29937211,0,10,0,0,0,10,0,-10,0,0,48648998,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[202,94,14,"000","001","000",null,null,"000-049-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica Y Sistema De Baja Presión","Documento",0,-4,4,{"$f":"SUM(T28:AA28)","v":0},0,29937211,0,10,0,0,0,10,0,-10,0,0,48648998,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[202,94,15,"000","001","000","000-050","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia",null,null,"Documento",0,-12,12,{"$f":"SUM(T29:AA29)","v":0},0,20062789,0,13,0,0,0,13,0,-13,0,0,46351002,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[202,94,15,"000","001","000",null,null,"000-050-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia","Documento",0,-12,12,{"$f":"SUM(T30:AA30)","v":0},0,20062789,0,13,0,0,0,13,0,-13,0,0,46351002,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[202,94,16,"000","001","000","000-053","Intervenciones Realizadas Para La Atención De Daños Y Efectos Causados Por El Alto Índice De Lluvias Y Saturación Actual De Los Suelos En El Territorio Nacional (Dg 2-2024)",null,null,"Documento",0,-3,3,{"$f":"SUM(T31:AA31)","v":0},0,100000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[202,94,16,"000","001","000",null,null,"000-053-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De Daños Y Efectos Causados Por El Alto Índice De Lluvias Y Saturación Actual De Los Suelos En El Territorio Nacional (Dg 2-2024)","Documento",0,-3,3,{"$f":"SUM(T32:AA32)","v":0},0,100000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[203,"11","01","000","001","000","017-001","Red Vial Pavimentada Con Servicios De Mantenimiento (Fideicomiso)",null,null,"Documento",11,-15,26,{"$f":"SUM(T33:AA33)","v":15},5240000,89497370,0,0,0,0,0,0,0,1,0,14,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,84257370]
[203,"11","01","000","001","000",null,null,"017-001-0003","Red Vial Pavimentada Con Servicios De Mantenimiento (Fideicomiso)","Documento",11,-15,26,{"$f":"SUM(T34:AA34)","v":15},5240000,89497370,0,0,0,0,0,0,0,1,0,14,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,84257370]
[203,"11","01","000","002","000","017-002","Red Vial Pavimentada Con Mantenimiento (Ejecución Normal)",null,null,"Kilómetro",6453,-2,6455,{"$f":"SUM(T35:AA35)","v":709},793952274,797078821,62522252.760000005,-170,0,0,0,79,137,90,400,3,0,6569490.9299999997,0,0,0,0,-99523,13588143.880000001,0,0,42364617.950000003,0,-57002126]
[203,"11","01","000","002","000",null,null,"017-002-0001","Red Vial Pavimentada Con Mantenimiento (Ejecución Normal)","Kilómetro",6453,-2,6455,{"$f":"SUM(T36:AA36)","v":709},793952274,797078821,62522252.760000005,-170,0,0,0,79,137,90,400,3,0,6569490.9299999997,null,0,0,null,-99523,13588143.880000001,null,0,42364617.950000003,null,-57002126]
[203,"11","00","000","001","000","017-003","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",120,-178,298,{"$f":"SUM(T37:AA37)","v":0},27407860,27407860,4581680.3900000006,178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1154079.2,0,68952.47,919443.66,0,168913.79,992669.88,0,215441.41,1062179.98,0]
[203,"11","00","000","001","000",null,null,"017-003-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",120,-178,298,{"$f":"SUM(T38:AA38)","v":0},27407860,27407860,4581680.3900000006,178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1154079.2,0,68952.47,919443.66,0,168913.79,992669.88,0,215441.41,1062179.98,0]
[203,"11","02","000","001","000","017-006","Red Vial Rural Con Servicios De Mantenimiento (Fideicomiso)",null,null,"Documento",10,0,10,{"$f":"SUM(T39:AA39)","v":0},5000000,5000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[203,"11","02","000","001","000",null,null,"017-006-0002","Red Vial Rural Con Servicios De Mantenimiento (Fideicomiso)","Documento",10,0,10,{"$f":"SUM(T40:AA40)","v":0},5000000,5000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[203,"11","02","000","002","000","017-007","Red Vial Terciaria Con Mantenimiento (Ejecución Normal)",null,null,"Kilómetro",5349,-560,5909,{"$f":"SUM(T41:AA41)","v":80},550792866,463408949,5518462.6999999993,558,0,0,0,1,78,0,0,1,0,56334.81,0,0,0,0,99523,5462127.8899999997,0,0,0,0,-27255244]
[203,"11","02","000","002","000",null,null,"017-007-0001","Red Vial Terciaria Con Mantenimiento (Ejecución Normal)","Kilómetro",5349,-560,5909,{"$f":"SUM(T42:AA42)","v":80},550792866,463408949,5518462.6999999993,558,0,0,0,1,78,0,0,1,0,56334.81,null,0,0,null,99523,5462127.8899999997,null,0,0,null,-27255244]
[204,"12","00","000","001","000","018-005","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",85,-172,257,{"$f":"SUM(T43:AA43)","v":75},12264729,11624362,3415659.56,172,75,0,0,0,0,0,0,0,-692765,142003.03,918573.03,0,-91883.18,884768.59,0,98336.960000000006,651533.23,148002,92559.81,719768.09,0]
[204,"12","00","000","001","000",null,null,"018-005-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",85,-172,257,{"$f":"SUM(T44:AA44)","v":75},12264729,11624362,3415659.56,172,75,0,0,0,0,0,0,0,-692765,142003.03,918573.03,0,-91883.18,884768.59,0,98336.960000000006,651533.23,148002,92559.81,719768.09,0]
[204,"12","00","000","002","000","018-006","Regulación De Transporte Extraurbano De Pasajeros Y Carga Por Carretera",null,null,"Documento",4595,-6000,10595,{"$f":"SUM(T45:AA45)","v":825},2686541,3326908,731325.30000000016,6000,105,0,125,0,332,0,263,0,692765,104031.9,44376.56,0,69420,30251.040000000001,0,290269.32,30251.040000000001,-148002,132474.4,30251.040000000001,0]
[204,"12","00","000","002","000",null,null,"018-006-0001","Personas Jurídicas O Individuales Con Licencias Otorgadas De Transporte Extraurbano De Pasajeros Por Carretera","Documento",525,0,525,{"$f":"SUM(T46:AA46)","v":125},1031212,772120,267203.62,0,40,0,5,0,40,0,40,0,-186435,99931.5,null,0,-25000,null,0,183168.12,null,-123002,9104,null,0]
[204,"12","00","000","002","000",null,null,"018-006-0002","Personas Jurídicas O Individuales Con Permisos Temporales Otorgados Para El Transporte Extraurbano De Pasajeros Por Carretera","Documento",1575,-200,1775,{"$f":"SUM(T47:AA47)","v":0},183000,183000,0,200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[204,"12","00","000","002","000",null,null,"018-006-0003","Personas Jurídicas O Individuales Con Licencias Modificadas De Transporte Extraurbano De Pasajeros Por Carretera","Documento",1550,-500,2050,{"$f":"SUM(T48:AA48)","v":360},728318,1652777,418389.68,500,0,0,120,0,112,0,128,0,879200,0,44376.56,0,94420,30251.040000000001,0,87920,30251.040000000001,0,100920,30251.040000000001,0]
[204,"12","00","000","002","000",null,null,"018-006-0004","Operativos De Control Fijo Del Servicio De Transporte Extraurbano","Evento",1470,-400,1870,{"$f":"SUM(T49:AA49)","v":120},369011,369011,24346,400,0,0,0,0,38,0,82,0,0,0,null,0,0,null,0,7596,null,0,16750,null,0]
[204,"12","00","000","002","000",null,null,"018-006-0005","Personas Jurídicas O Individuales Con Permisos Expresos Para El Transporte Extraurbano De Pasajeros Por Carretera","Documento",420,-5100,5520,{"$f":"SUM(T50:AA50)","v":340},350000,350000,21386,5100,65,0,0,0,180,0,95,0,0,4100.3999999999996,null,0,0,null,0,11585.2,null,0,5700.4,null,0]
[204,"12","00","000","002","000",null,null,"018-006-0007","Personas Jurídicas O Individuales Con Constancias De Registro De Pilotos Para El Transporte Extraurbano De Pasajeros Por Carretera","Documento",525,-200,725,{"$f":"SUM(T51:AA51)","v":0},25000,0,0,200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,-25000,0,null,0]
[205,"99","00","000","002","000","000-005","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones",null,null,"Aporte",1,-1,2,{"$f":"SUM(T52:AA52)","v":0},450000,450000,403449.93,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,403449.93,null,0]
[205,"99","00","000","002","000",null,null,"000-005-0001","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones","Aporte",1,-1,2,{"$f":"SUM(T53:AA53)","v":0},450000,450000,403449.93,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,403449.93,null,0]
[205,"13","00","000","001","000","000-013","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",990,-786,1776,{"$f":"SUM(T54:AA54)","v":838},{"$f":"+P55","v":144895709},56,53551155.599999994,786,0,0,741,0,47,0,50,0,0,1571707.34,5896561.7999999998,0,1736690.77,5449773.8799999999,0,2054724.09,5595839.1399999997,0,26341909.739999998,4903948.84,-881155]
[205,"13","00","000","001","000",null,null,"000-013-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",990,-1034,2024,{"$f":"SUM(T55:AA55)","v":838},144895709,143849938,53551155.599999994,786,0,0,741,0,47,0,50,0,0,1571707.34,5896561.7999999998,0,1736690.77,5449773.8799999999,0,2054724.09,5595839.1399999997,0,26341909.739999998,4903948.84,-881155]
[205,"13","00","000","002","000","000-014","Aeronaves Con Servicios De Aeronavegabilidad",null,null,"Aeronave",1676,-3865,5541,{"$f":"SUM(T56:AA56)","v":1791},74253515,75293331,11599963.43,0,{"$f":"+T61+T62+T63","v":0},0,{"$f":"+V61+V62+V63","v":896},0,{"$f":"+X61+X62+X63","v":454},0,{"$f":"+Z61+Z62+Z63","v":441},0,0,301318.09999999998,1561731.3,0,-64784.55,1433470,0,1589609.95,1418470,0,3132866.46,2227282.17,881155]
[205,"13","00","000","002","000",null,null,"000-014-0001","Pasajeros Que Ingresan Por Medio De Transporte Aéreo Con Servicios De Desembarque","Persona",291179,-1589874,1881053,{"$f":"SUM(T57:AA57)","v":586671},18478387,18760818,3786649.44,1589874,0,0,272839,0,150711,0,163121,0,0,22657.5,889926.03,0,-20242.5,816838.51,0,0,808291.02,0,0,1269178.8799999999,200000]
[205,"13","00","000","002","000",null,null,"000-014-0002","Pasajeros Que Egresan Por Medio De Transporte Aéreo Con Servicios De Embarque","Persona",1676801,-186826,1863627,{"$f":"SUM(T58:AA58)","v":596728},54283348,55040733,7812106.4899999993,186826,0,0,279002,0,153513,0,164213,0,0,278660.59999999998,671805.27,0,-44542.05,616631.49,0,1589609.95,610178.98,0,3131658.96,958103.29,681155]
[205,"13","00","000","002","000",null,null,"000-014-0003","Carga Embarcada Para La Exportación Aérea","Kilogramo",86739745,57447667,29292078,{"$f":"SUM(T59:AA59)","v":8102305},591375,591375,1207.5,-57447667,0,0,4174492,0,1927292,0,2000521,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,1207.5,null,0]
[205,"13","00","000","002","000",null,null,"000-014-0004","Carga Desembarcada Para La Importación Aérea","Kilogramo",33930296,9383660,24546636,{"$f":"SUM(T60:AA60)","v":7874686},264205,264205,0,-9383660,0,0,3806607,0,2167626,0,1900453,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[205,"13","00","000","002","000",null,null,"000-014-0005","Aeronaves Con Inspección Técnica","Aeronave",297,-234,531,{"$f":"SUM(T61:AA61)","v":149},206100,206100,0,234,0,0,72,0,42,0,35,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[205,"13","00","000","002","000",null,null,"000-014-0006","Aeronaves Nacionales Y Extranjeras Con Certificado De Matrícula Autorizada Y Renovada","Aeronave",135,-75,210,{"$f":"SUM(T62:AA62)","v":42},250275,250275,0,75,0,0,24,0,12,0,6,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[205,"13","00","000","002","000",null,null,"000-014-0007","Aeronaves Con Servicios De Pernocte En Rampa Internacional Del Aeropuerto","Aeronave",1244,-3556,4800,{"$f":"SUM(T63:AA63)","v":1600},179825,179825,0,3556,0,0,800,0,400,0,400,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[205,"13","00","000","003","000","000-016","Aeronaves Con Servicios Operativos De Aviación Y Soporte Técnico",null,null,"Aeronave",0,-15562,15562,{"$f":"SUM(T64:AA64)","v":32253},{"$f":"+P65","v":13660761},66,3723974.45,15562,0,0,15924,0,8165,0,8164,0,0,0,954371,0,0,920637.93,0,0,941465.52,0,0,907500,0]
[205,"13","00","000","003","000",null,null,"000-016-0001","Aeronaves Con Servicios Operativos De Aviación Y Soporte Técnico","Aeronave",84696,-15562,100258,{"$f":"SUM(T65:AA65)","v":32253},13660761,13660761,3723974.45,15562,0,0,15924,0,8165,0,8164,0,0,0,954371,0,0,920637.93,0,0,941465.52,0,0,907500,0]
[205,"13","00","000","004","000","000-017","Infraestructura De La Red Aeroportuaria Nacional Con Servicios De Mantenimiento",null,null,"Metro cuadrado",0,613759,-613759,{"$f":"SUM(T66:AA66)","v":39027},{"$f":"+P67","v":16133540},{"$f":"+Q67","v":16139495},217021.85,-613759,0,0,19138,0,10030,0,9859,0,0,76391.45,0,0,27592.33,0,0,55294.94,0,0,57743.13,0,0]
[205,"13","00","000","004","000",null,null,"000-017-0001","Infraestructura De La Red Aeroportuaria Nacional Con Servicios De Mantenimiento","Metro cuadrado",728874,613759,115115,{"$f":"SUM(T67:AA67)","v":39027},16133540,16139495,217021.85,-613759,0,0,19138,0,10030,0,9859,0,0,76391.45,null,0,27592.33,null,0,55294.94,null,0,57743.13,null,0]
[206,"14","00","000","001","000","000-018","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",233,33,200,{"$f":"SUM(T68:AA68)","v":0},214756462,103848301,22507120.59,-45,0,0,0,0,0,0,0,0,-110908161,17223313.280000001,1346016.95,0,12281.97,1047433.02,0,275226.58,1072920.26,0,380324.19,1149604.3400000001,0]
[206,"14","00","000","001","000",null,null,"000-018-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",117,0,117,{"$f":"SUM(T69:AA69)","v":0},28177916,28177916,5415376,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131568.69,1346016.95,0,12281.97,1047433.02,0,275226.58,1072920.26,0,380324.19,1149604.3400000001,0]
[206,"14","00","000","001","000",null,null,"000-018-0002","Población Estudiantil Beneficiada Con Equipo Educacional","Persona",10354,-11491,21845,{"$f":"SUM(T70:AA70)","v":0},5100000,16620390,0,11491,0,0,0,0,0,0,0,0,11520390,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,"14","00","000","001","000",null,null,"000-018-0003","Remozamiento De Edificios Públicos","Evento",116,33,83,{"$f":"SUM(T71:AA71)","v":0},181478546,59049995,17091744.59,-45,0,0,0,0,0,0,0,0,-122428551,17091744.59,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,11,"000","001","000","000-048","Intervenciones Realizadas Para La Atención De Daños Provocados Por Depresión Tropical Eta",null,null,"Documento",0,-27,27,{"$f":"SUM(T72:AA72)","v":0},0,12300957,1451876.2,27,0,0,0,0,0,0,0,0,12300957,1451876.2,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,11,"000","001","000",null,null,"000-048-0002","Remozamiento De Edificios Públicos Para La Atención De Daños Provocados Por Depresiones Tropicales","Evento",0,-27,27,{"$f":"SUM(T73:AA73)","v":0},0,12300957,1451876.2,27,0,0,0,0,0,0,0,0,12300957,1451876.2,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,14,"000","001","000","000-049","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica Y Sistema De Baja Presión",null,null,"Documento",0,-2,2,{"$f":"SUM(T74:AA74)","v":0},0,330983,{"$f":"+AC74+AD74+AF74+AG74+AI74+AJ74+AL74+AM74","v":0},2,0,0,0,0,0,0,0,0,330983,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,14,"000","001","000",null,null,"000-049-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica Y Sistema De Baja Presión","Documento",0,-2,2,{"$f":"SUM(T75:AA75)","v":0},0,330983,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,330983,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,15,"000","001","000","000-050","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia",null,null,"Documento",0,-16,16,{"$f":"SUM(T76:AA76)","v":0},0,3276221,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,3276221,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,15,"000","001","000",null,null,"000-050-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia","Documento",0,-16,16,{"$f":"SUM(T77:AA77)","v":0},0,3276221,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,3276221,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,16,"000","001","000","000-053","Intervenciones Realizadas Para La Atención De Daños Y Efectos Causados Por El Alto Índice De Lluvias Y Saturación Actual De Los Suelos En El Territorio Nacional (Dg 2-2024)",null,null,"Documento",0,-35,35,{"$f":"SUM(T78:AA78)","v":0},0,20000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[206,94,16,"000","001","000",null,null,"000-053-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Provocada Por Los Efectos De La Época Lluviosa Y El Ciclón Tropical Julia","Documento",0,-35,35,{"$f":"SUM(T79:AA79)","v":0},0,20000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[207,"15","00","000","001","000","000-019","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",233,110,123,{"$f":"SUM(T80:AA80)","v":81},8687812,8455667,2504594.34,0,75,0,1,0,5,0,0,0,0,38837.050000000003,450734.42,0,363531.05,408731.97,-330173,168186.39,410274.79,0,174037.67,490261,0]
[207,"15","00","000","001","000",null,null,"000-019-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",233,110,123,{"$f":"SUM(T81:AA81)","v":81},8687812,8455667,2504594.34,0,75,0,1,0,5,0,0,0,0,38837.050000000003,450734.42,0,363531.05,408731.97,-330173,168186.39,410274.79,0,174037.67,490261,0]
[207,"15","00","000","002","000","000-020","Personas Individuales Y Jurídicas Registradas En Radiodifusión Y Televisión",null,null,"Persona",997,0,997,{"$f":"SUM(T82:AA82)","v":350},2150172,2448381,717562.14,0,100,0,100,0,85,0,65,0,0,11850,156796.89000000001,0,0,179211.75,298209,9648,170056.52,0,20156.57,169842.41,0]
[207,"15","00","000","002","000",null,null,"000-020-0003","Comerciales Registrados De Personas Jurídicas O Individuales","Persona",790,0,790,{"$f":"SUM(T83:AA83)","v":270},2055172,2375381,675907.57000000007,0,80,0,80,0,65,0,45,0,0,0,156796.89000000001,0,0,179211.75,320209,0,170056.52,0,0,169842.41,0]
[207,"15","00","000","002","000",null,null,"000-020-0004","Técnicos Con Registro En Radio Y/O Televisión","Persona",3,0,3,{"$f":"SUM(T84:AA84)","v":0},45000,33000,19998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11850,null,0,0,null,-12000,8148,null,0,0,null,0]
[207,"15","00","000","002","000",null,null,"000-020-0005","Locutores Registrados En Radio Y/O Televisión","Persona",204,0,204,{"$f":"SUM(T85:AA85)","v":80},50000,40000,21656.57,0,20,0,20,0,20,0,20,0,0,0,null,0,0,null,-10000,1500,null,0,20156.57,null,0]
[207,"15","00","000","003","000","000-021","Servicios De Radiodifusión",null,null,"Evento",54998,0,54998,{"$f":"SUM(T86:AA86)","v":18513},4708006,4641942,1252016.47,0,4611,0,4626,0,4638,0,4638,0,0,50127.98,196389.29,0,96551.94,196513.51,31964,44070.15,182299.24,0,299757.53999999998,186306.82,0]
[207,"15","00","000","003","000",null,null,"000-021-0001","Programas Radiales A Control Remoto Difundidos","Evento",2818,0,2818,{"$f":"SUM(T87:AA87)","v":930},129476,113476,34980.159999999996,0,235,0,225,0,235,0,235,0,0,3432.47,null,0,0,null,-16000,0,null,0,31547.69,null,0]
[207,"15","00","000","003","000",null,null,"000-021-0002","Programas Radiales Difundidos","Evento",11880,0,11880,{"$f":"SUM(T88:AA88)","v":3883},1386359,1306359,573841.08000000007,0,951,0,976,0,978,0,978,0,0,46695.51,196389.29,0,47723.44,null,-80000,30065.15,null,0,252967.69,null,0]
[207,"15","00","000","003","000",null,null,"000-021-0003","Spot Gubernamentales Otorgados A Entidades Públicas","Evento",40300,0,40300,{"$f":"SUM(T89:AA89)","v":13700},3192171,3222107,643195.23,0,3425,0,3425,0,3425,0,3425,0,0,0,null,0,48828.5,196513.51,127964,14005,182299.24,0,15242.16,186306.82,0]
[208,"21","00","000","001","000","000-024","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",218,0,218,{"$f":"SUM(T90:AA90)","v":50},8433472,8466934,1636475.1400000001,0,45,0,2,0,1,0,2,0,0,27974.27,413760.79,0,16236.5,403776.07,0,72572,323386.45,0,33079.54,345689.52,33462]
[208,"21","00","000","001","000",null,null,"000-024-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",218,0,218,{"$f":"SUM(T91:AA91)","v":50},8433472,8466934,1636475.1400000001,0,45,0,2,0,1,0,2,0,0,27974.27,413760.79,0,16236.5,403776.07,0,72572,323386.45,0,33079.54,345689.52,33462]
[208,"21","00","000","002","000","000-025","Empresas De Cable Con Registro Y Supervisión",null,null,"Entidad",2958,0,2958,{"$f":"SUM(T92:AA92)","v":981},1851395,1817933,247362,0,162,0,289,0,232,0,298,0,0,3112.5,0,0,80110.5,0,0,70234,0,0,93905,0,-33462]
[208,"21","00","000","002","000",null,null,"000-025-0001","Empresas De Cable Con Visitas De Supervisión","Entidad",2814,0,2814,{"$f":"SUM(T93:AA93)","v":938},808467,775005,247362,0,155,0,276,0,221,0,286,0,0,3112.5,null,0,80110.5,null,0,70234,null,0,93905,null,-33462]
[208,"21","00","000","002","000",null,null,"000-025-0002","Empresas De Cable Nuevas Con Registro","Entidad",26,0,26,{"$f":"SUM(T94:AA94)","v":7},568018,568018,0,0,1,0,3,0,1,0,2,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[208,"21","00","000","002","000",null,null,"000-025-0005","Empresas Sancionadas Por Incumplimiento A La Ley Del Cable","Entidad",118,0,118,{"$f":"SUM(T95:AA95)","v":36},474910,474910,0,0,6,0,10,0,10,0,10,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[209,"99","00","000","002","000","000-005","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones",null,null,"Aporte",2,2,0,{"$f":"SUM(T96:AA96)","v":0},168000,483954,0,-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,315954]
[209,"99","00","000","002","000",null,null,"000-005-0001","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones","Aporte",2,2,0,{"$f":"SUM(T97:AA97)","v":0},168000,483954,0,-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,315954]
[209,"99","00","000","003","000","000-006","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Control Del Medio Ambiente",null,null,"Aporte",2,2,0,{"$f":"SUM(T98:AA98)","v":0},208000,248000,0,-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,40000]
[209,"99","00","000","003","000",null,null,"000-006-0001","Personas Jurídicas  Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Control Del Medio Ambiente","Aporte",2,2,0,{"$f":"SUM(T99:AA99)","v":0},208000,248000,0,-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,40000]
[209,"16","00","000","001","000","020-006","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",850,66,784,{"$f":"SUM(T100:AA100)","v":211},15193176,16359975,3177709.19,-63,0,0,79,0,66,0,66,0,0,82637.350000000006,666022.66,0,161436.48000000001,612926,0,171888.41,589746.93000000005,0,295807.86,597243.5,0]
[209,"16","00","000","001","000",null,null,"020-006-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",850,66,784,{"$f":"SUM(T101:AA101)","v":211},15193176,16359975,3177709.19,-63,0,0,79,0,66,0,66,0,0,82637.350000000006,666022.66,0,161436.48000000001,612926,0,171888.41,589746.93000000005,0,295807.86,597243.5,0]
[209,"16","00","000","002","000","020-007","Boletines Con Información Climática",null,null,"Documento",16107,2308,13799,{"$f":"SUM(T102:AA102)","v":4412},14901860,13103413,3203819.7199999997,-2294,0,0,2126,0,1143,0,1143,0,0,7044.42,761111.55,0,45208.71,775385.03,0,28706.97,781642.43,0,27674.46,777046.15,-355954]
[209,"16","00","000","002","000",null,null,"020-007-0001","Usuarios Atendidos Con Información Climática","Documento",12763,1222,11541,{"$f":"SUM(T103:AA103)","v":3718},14190894,12495300,3152257.9499999997,-1208,0,0,1800,0,959,0,959,0,0,6643.34,761111.55,0,1273.71,775385.03,0,20418.95,781642.43,0,28736.79,777046.15,-305954]
[209,"16","00","000","002","000",null,null,"020-007-0002","Boletines Emitidos Con Información Meteorológica","Documento",3344,1086,2258,{"$f":"SUM(T104:AA104)","v":694},710966,608113,51561.770000000004,-1086,0,0,326,0,184,0,184,0,0,401.08,null,0,43935,null,0,8288.02,null,0,-1062.33,null,-50000]
[209,"16","00","000","003","000","020-008","Información De Amenaza Sísmica Y Volcánica Registrada",null,null,"Documento",8100,-3880,11980,{"$f":"SUM(T105:AA105)","v":2737},4918597,4778947,1198191.2999999998,3880,0,0,1403,0,335,0,999,0,0,0,275098.90000000002,0,18195,283793.48,0,16442.25,285978.71999999997,0,41784.35,276898.59999999998,0]
[209,"16","00","000","003","000",null,null,"020-008-0001","Boletines Emitidos Con Información Geológica","Documento",3872,-2072,5944,{"$f":"SUM(T106:AA106)","v":1630},3746500,3618000,939509.6399999999,2072,0,0,825,0,309,0,496,0,0,0,223706.85,0,0,230777.17,0,11218.25,232554.18,0,16082.85,225170.34,0]
[209,"16","00","000","003","000",null,null,"020-008-0002","Informes Emitidos Sobre Deslizamiento De Tierra","Documento",4228,-1808,6036,{"$f":"SUM(T107:AA107)","v":1107},1172097,1160947,258681.66,1808,0,0,578,0,26,0,503,0,0,0,51392.05,0,18195,53016.31,0,5224,53424.54,0,25701.5,51728.26,0]
[209,"16","00","000","004","000","020-009","Información De Actividad Hidrológica Registrada",null,null,"Documento",9508,-61,9569,{"$f":"SUM(T108:AA108)","v":3192},14693204,13697505,1997696.4,74,0,0,1595,0,797,0,800,0,0,48710.64,446732.08999999997,0,16956.89,439289.17000000004,0,119587.47000000002,436877.25,0,71273.39,418269.5,0]
[209,"16","00","000","004","000",null,null,"020-009-0001","Boletines Con Información Hidrológica","Documento",3265,-1107,4372,{"$f":"SUM(T109:AA109)","v":1456},5748425,4828382,845312.25,1120,0,0,727,0,363,0,366,0,0,2204.63,232224.29,0,764.08,194043.69,0,20866.43,192978.29,0,17472,184758.84,0]
[209,"16","00","000","004","000",null,null,"020-009-0002","Publicaciones Anuales Con Información Consolidada De Efemérides Solar, Pronóstico De Mareas, Estudios De Calidad De Agua Y De Cuencas","Documento",2985,45,2940,{"$f":"SUM(T110:AA110)","v":984},8542513,8504441,1122092.8400000001,-45,0,0,492,0,246,0,246,0,0,40230.15,214507.8,0,14482.35,245245.48,0,82638.05,243898.96,0,47579.39,233510.66,0]
[209,"16","00","000","004","000",null,null,"020-009-0003","Boletines Emitidos Con Información Del Índice De Calidad Del Aire","Documento",3258,1001,2257,{"$f":"SUM(T111:AA111)","v":752},402266,364682,30291.309999999998,-1001,0,0,376,0,188,0,188,0,0,6275.86,null,0,1710.46,null,0,16082.99,null,0,6222,null,0]
[210,"99","00","000","002","000","000-005","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones",null,null,"Aporte",3,1,2,{"$f":"SUM(T112:AA112)","v":0},615180,659642,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[210,"99","00","000","002","000",null,null,"000-005-0001","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones","Aporte",3,1,2,{"$f":"SUM(T113:AA113)","v":0},615180,659642,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[210,"17","00","000","001","000","000-029","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",608,-41,649,{"$f":"SUM(T114:AA114)","v":208},16300622,15949326,3567188.78,-8,39,-1,2,50,3,0,115,0,0,19252.25,690711.08,-485300,105945.65,647755.22,0,61920,539339.78,-13996,750070.42,752194.38,148000]
[210,"17","00","000","001","000",null,null,"000-029-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",608,-41,649,{"$f":"SUM(T115:AA115)","v":208},16300622,15949326,3567188.78,-8,39,-1,2,50,3,0,115,0,0,19252.25,690711.08,-485300,105945.65,647755.22,0,61920,539339.78,-13996,750070.42,752194.38,148000]
[210,"17","00","000","002","000","000-030","Personas Individuales Y/O Jurídicas Con Servicios Postales Otorgados",null,null,"Persona",476400,-65799,542199,{"$f":"SUM(T116:AA116)","v":105147},12442858,12749692,3243855.8999999994,71142,27430,106,31560,-5449,28822,0,22678,0,0,12836.1,782532.27,485300,104447.24,828913.79,0,50170.39,781693.56,13996,49710.83,633551.72,-148000]
[210,"17","00","000","002","000",null,null,"000-030-0001","Personas Individuales Y/O Jurídicas Con Servicios Postales Otorgados","Persona",476400,-65799,542199,{"$f":"SUM(T117:AA117)","v":105147},12442858,12749692,3243855.8999999994,71142,27430,106,31560,-5449,28822,0,22678,0,0,12836.1,782532.27,485300,104447.24,828913.79,0,50170.39,781693.56,13996,49710.83,633551.72,-148000]
[211,"99","00","000","002","000","000-005","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones",null,null,"Aporte",2,0,2,{"$f":"SUM(T118:AA118)","v":0},900000,900000,132829.67000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,132829.67000000001,null,0,0,null,0,0,null,0]
[211,"99","00","000","002","000",null,null,"000-005-0001","Personas Jurídicas Beneficiadas Con Aportes Y/O Cuotas Para Comunicaciones","Aporte",2,0,2,{"$f":"SUM(T119:AA119)","v":0},900000,900000,132829.67000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,132829.67000000001,null,0,0,null,0,0,null,0]
[211,"22","00","000","001","000","022-007","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",154,0,154,{"$f":"SUM(T120:AA120)","v":70},18250293,18250293,3607700.2600000002,0,51,0,4,0,10,0,5,0,0,209747.53,706765.72,0,499944.5,511394.54,0,280938,491219.18,0,428899.19,478791.6,0]
[211,"22","00","000","001","000",null,null,"022-007-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",154,0,154,{"$f":"SUM(T121:AA121)","v":70},18250293,18250293,3607700.2600000002,0,51,0,4,0,10,0,5,0,0,209747.53,706765.72,0,499944.5,511394.54,0,280938,491219.18,0,428899.19,478791.6,0]
[211,"22","00","000","002","000","022-008","Proveedores, Usuarios Y Usufructuarios De Frecuencias Con Servicios De Regulación",null,null,"Documento",4,0,4,{"$f":"SUM(T122:AA122)","v":11},1919786,1919786,389436.06,0,0,0,0,0,1,0,10,0,0,0,122744.68,0,0,74690,0,7950,81931.38,0,27430,74690,0]
[211,"22","00","000","002","000",null,null,"022-008-0001","Títulos De Usufructo Emitidos Para Personas Individuales Y/O Jurídicas","Documento",1,0,1,{"$f":"SUM(T123:AA123)","v":1},1848739,1848739,363431.06,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,122744.68,0,0,74690,0,0,81931.38,0,9375,74690,0]
[211,"22","00","000","002","000",null,null,"022-008-0002","Licencias Emitidas A Proveedores Satelitales","Documento",2,0,2,{"$f":"SUM(T124:AA124)","v":0},14245,14245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[211,"22","00","000","002","000",null,null,"022-008-0003","Licencias Emitidas A Usuarios Satelitales","Documento",1,0,1,{"$f":"SUM(T125:AA125)","v":0},36627,36627,17435,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,17435,null,0]
[211,"22","00","000","002","000",null,null,"022-008-0004","Monitoreo Al Espectro Radioeléctrico","Evento",175,0,175,{"$f":"SUM(T126:AA126)","v":10},20175,20175,8570,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,null,0,0,null,0,7950,null,0,620,null,0]
[211,"22","00","000","003","000","022-009","Recursos De Telefonía Regulados",null,null,"Documento",5267,0,5267,{"$f":"SUM(T127:AA127)","v":2605},1951012,1951012,541044.20000000007,0,2126,0,168,0,157,0,154,0,0,0,181804.32,0,0,115401.8,0,0,128436.28,0,0,115401.8,0]
[211,"22","00","000","003","000",null,null,"022-009-0001","Operadores De Telefonía Registrados","Registro",184,0,184,{"$f":"SUM(T128:AA128)","v":81},1933072,1933072,541044.20000000007,0,12,0,44,0,20,0,5,0,0,0,181804.32,0,0,115401.8,0,0,128436.28,0,0,115401.8,0]
[211,"22","00","000","003","000",null,null,"022-009-0002","Numeración Asignada A Personas Jurídicas Y /O Individuales","Documento",125,0,125,{"$f":"SUM(T129:AA129)","v":60},3533,3533,0,0,12,0,17,0,17,0,14,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[211,"22","00","000","003","000",null,null,"022-009-0003","Puntos De Señalización Asignados A Personas Jurídicas Y/O Individuales","Documento",30,0,30,{"$f":"SUM(T130:AA130)","v":1},11392,11392,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[211,"22","00","000","003","000",null,null,"022-009-0004","Constancias De Inscripción De Usuarios Jurídicos Y/O Individuales De Telecomunicaciones Móviles","Documento",5112,0,5112,{"$f":"SUM(T131:AA131)","v":2544},3015,3015,0,0,2114,0,150,0,140,0,140,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[212,"23","00","000","001","000","000-010","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",38,4,34,{"$f":"SUM(T132:AA132)","v":34},5076663,5096481,1246898.55,-4,0,0,32,0,1,0,1,0,0,48500,269151.65999999997,0,90521.25,208922.1,0,102407.35,220999.69,0,109904.5,196492,19818]
[212,"23","00","000","001","000",null,null,"000-010-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",38,4,34,{"$f":"SUM(T133:AA133)","v":34},5076663,5096481,1246898.55,-4,0,0,32,0,1,0,1,0,0,48500,269151.65999999997,0,90521.25,208922.1,0,102407.35,220999.69,0,109904.5,196492,19818]
[212,"23","00","000","002","000","000-015","Personas Beneficiadas Con Proyectos, Supervisión De Telefonía Y Conectividad Subsidiados",null,null,"Persona",707,681,26,{"$f":"SUM(T134:AA134)","v":0},2145715,2125897,291882.36,-681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20500,78580.639999999999,0,20500,70551.72,0,0,54000,0,0,47750,-19818]
[212,"23","00","000","002","000",null,null,"000-015-0001","Personas Beneficiadas Con Proyectos, Supervisión De Telefonía Y Conectividad Subsidiados","Persona",707,681,26,{"$f":"SUM(T135:AA135)","v":0},2145715,2125897,291882.36,-681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20500,78580.639999999999,0,20500,70551.72,0,0,54000,0,0,47750,-19818]
[214,"20","00","000","001","000","000-022","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",201,0,201,{"$f":"SUM(T136:AA136)","v":64},10935606,11714254,2452263.0199999996,0,0,0,0,0,60,0,4,0,0,343101.22,253259.68,0,305008.12,246808.06,0,491841.25,288126.62,0,270943.07,253175,0]
[214,"20","00","000","001","000",null,null,"000-022-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",201,0,201,{"$f":"SUM(T137:AA137)","v":64},10935606,11714254,2452263.0199999996,0,0,0,0,0,60,0,4,0,0,343101.22,253259.68,0,305008.12,246808.06,0,491841.25,288126.62,0,270943.07,253175,0]
[214,"20","00","000","002","000","000-023","Familias Beneficiadas Con Adjudicación De Propiedad De Vivienda",null,null,"Familia",126,126,0,{"$f":"SUM(T138:AA138)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(9,P139:P142)","v":89961},{"$f":"SUBTOTAL(9,Q139:Q142)","v":1311313},{"$f":"+AC138+AD138+AF138+AG138+AI138+AJ138+AL138+AM138","v":20993.83},-126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20993.83,0,0]
[214,"20","00","000","002","000",null,null,"000-023-0001","Familias Beneficiadas Con Adjudicación De Propiedad De Vivienda","Familia",126,126,0,{"$f":"SUM(T139:AA139)","v":0},86456,0,0,-126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-86456,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[214,"20","00","000","002","000",null,null,"000-023-0002","Recuperación De La Cartera Crediticia","Unidad monetaria",1389000,1389000,0,{"$f":"SUM(T140:AA140)","v":0},3505,0,0,-1389000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-3505,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[214,"20","00","000","002","000",null,null,"000-023-0003","Familias Beneficiadas Con Legalización De Bien Inmueble ","Familia",0,-400,400,{"$f":"SUM(T141:AA141)","v":386},0,622140,0,14,0,0,0,0,0,386,0,0,0,0,null,22140,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[214,"20","00","000","002","000",null,null,"000-023-0004","Familias Beneficiadas Con Proceso De Elegibilidad Para Adjudicación De Bien Inmueble","Familia",0,-290,290,{"$f":"SUM(T142:AA142)","v":290},0,689173,20993.83,45,0,0,0,0,20,245,25,0,0,0,null,67821,0,null,0,0,null,0,20993.83,null,0]
[216,"18","00","000","001","000","021-001","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",720,527,193,{"$f":"SUM(T143:AA143)","v":63},19713706,19770468,4164456.5999999996,-527,14,0,16,0,15,0,18,0,0,95229.24,726100.07000000007,0,196261.32,752900,0,396357.04,813819.36,0,413139.57,770650,-33931]
[216,"18","00","000","001","000",null,null,"021-001-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",720,527,193,{"$f":"SUM(T144:AA144)","v":63},19713706,19770468,4164456.5999999996,-527,14,0,16,0,15,0,18,0,0,95229.24,726100.07000000007,0,196261.32,752900,0,396357.04,813819.36,0,413139.57,770650,-33931]
[216,"18","00","000","002","000","021-002","Conductores Beneficiados Con Servicios De Vigilancia Y Asistencia Vial",null,null,"Persona",318887,-25143,344030,{"$f":"SUM(T145:AA145)","v":116149},29569131,29512369,13100808.16,25143,28660,0,28125,0,27466,0,31898,0,0,2855,3081984.32,0,262925,3041960,0,347978.61,3040452.52,0,290617.70999999996,3032035,33931]
[216,"18","00","000","002","000",null,null,"021-002-0001","Personas Capacitadas En El Programa De Educación Y Seguridad Vial","Persona",23100,3100,20000,{"$f":"SUM(T146:AA146)","v":6797},23000,23000,1862.5,-3100,885,0,1977,0,1408,0,2527,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,1862.5,null,0]
[216,"18","00","000","002","000",null,null,"021-002-0002","Elementos Formados Como Brigadas De Protección Y Seguridad Vial En Carretera","Persona",107,-343,450,{"$f":"SUM(T147:AA147)","v":0},320400,320400,253445,343,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,232605,null,0,0,null,0,20840,null,0]
[216,"18","00","000","002","000",null,null,"021-002-0003","Conductores Atendidos Con Servicios De Seguridad Y Asistencia Vial En Carretera","Persona",64680,-110,64790,{"$f":"SUM(T148:AA148)","v":22604},639450,613450,175876.61,110,5389,0,4890,0,5850,0,6475,0,0,2855,null,0,650,null,0,129306.61,null,0,43065,null,0]
[216,"18","00","000","002","000",null,null,"021-002-0004","Servicios De Regulación Para Beneficio De Conductores Que Transitan En Carretera","Evento",7710,-4965,12675,{"$f":"SUM(T149:AA149)","v":3525},25743932,25881714,12196431.84,4965,780,0,695,0,822,0,1228,0,0,0,3081984.32,0,0,3041960,0,0,3040452.52,0,0,3032035,33931]
[216,"18","00","000","002","000",null,null,"021-002-0005","Personas Atendidas Telefónicamente Por Medio Del Sistema 1520 (Emergencia Vial)","Persona",231000,-27790,258790,{"$f":"SUM(T150:AA150)","v":86748},60000,60000,0,27790,22386,0,21258,0,20208,0,22896,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[216,"18","00","000","002","000",null,null,"021-002-0006","Boleta De Llamada De Atención A Conductores Infractores","Documento",3234,296,2938,{"$f":"SUM(T151:AA151)","v":911},2714475,2545931,448442.20999999996,-296,75,0,146,0,289,0,401,0,0,0,null,0,29670,null,0,218672,null,0,200100.21,null,0]
[216,"18","00","000","002","000",null,null,"021-002-0007","Investigaciones Realizadas De Accidentes De Tránsito En Carreteras","Evento",37,-63,100,{"$f":"SUM(T152:AA152)","v":11},67874,67874,24750,63,2,0,2,0,2,0,5,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,24750,null,0]
[217,"20","00","000","001","000","000-022","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",263,10,253,{"$f":"SUM(T153:AA153)","v":38},50492933,43183748,8661588.2400000002,0,0,0,20,0,13,0,15,-10,0,29146.400000000001,1730697.93,0,168554.18,1748716.77,0,913356.17,1683447.59,0,839634.78,1548034.42,0]
[217,"20","00","000","001","000",null,null,"000-022-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",263,10,253,{"$f":"SUM(T154:AA154)","v":38},50492933,43183748,8661588.2400000002,0,0,0,20,0,13,0,15,-10,0,29146.400000000001,1730697.93,0,168554.18,1748716.77,0,913356.17,1683447.59,0,839634.78,1548034.42,0]
[217,"11","00","000","002","000","017-005","Red Vial Con Servicios De Mantenimiento",null,null,"Kilómetro",219,132,87,{"$f":"SUM(T155:AA155)","v":20},23113645,21520670,1549909.74,-127,0,0,9,0,8,-3,8,-2,0,0,381209.74,0,0,402500,0,0,402500,0,0,363700,0]
[217,"11","00","000","002","000",null,null,"017-005-0001","Red Vial Con Servicios De Mantenimiento","Kilómetro",219,132,87,{"$f":"SUM(T156:AA156)","v":20},15037645,8791543,0,-127,0,0,9,0,8,-3,8,-2,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[217,"11","00","000","002","000",null,null,"017-005-0002","Dirección Y Coordinación (Convoyes)","Evento",128,-18,146,{"$f":"SUM(T157:AA157)","v":46},8076000,12729127,1549909.74,10,0,0,18,0,10,8,10,0,0,0,381209.74,0,0,402500,0,0,402500,0,0,363700,0]
[217,94,11,"000","001","000","000-048","Intervenciones Realizadas Para La Atención De Daños Provocados Por Depresión Tropical Eta",null,null,"Kilómetro",0,0,0,{"$f":"SUM(T158:AA158)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[217,94,11,"000","001","000",null,null,"000-048-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De Daños Provocados Por Depresión Tropical Eta","Kilómetro",0,0,0,{"$f":"SUM(T159:AA159)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[217,94,14,"000","001","000","000-049","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica Y Sistema De Baja Presión",null,null,"Kilómetro",0,-8,8,{"$f":"SUM(T160:AA160)","v":0},0,8902160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[217,94,14,"000","001","000",null,null,"000-049-0001","Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica Y Sistema De Baja Presión","Kilómetro",0,-8,8,{"$f":"SUM(T161:AA161)","v":0},0,8902160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,"19","00","000","001","000","019-001","Dirección Y Coordinación",null,null,"Evento",225,0,225,{"$f":"SUM(T162:AA162)","v":10},50000000,48000000,6193474.7999999998,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,389124.46,1154345.19,0,369440.91,1173398.56,0,269462.07,863448.08,0,637441.36,1336814.17,0]
[218,"19","00","000","001","000",null,null,"019-001-0001","Dirección Y Coordinación","Evento",225,0,225,{"$f":"SUM(T163:AA163)","v":10},50000000,48000000,6193474.7999999998,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,389124.46,1154345.19,0,369440.91,1173398.56,0,269462.07,863448.08,0,637441.36,1336814.17,0]
[218,"19","00","000","002","000","019-002","Familias Beneficiadas Con Subsidios Para La Vivienda",null,null,"Familia",17349,-45,17394,{"$f":"SUM(T164:AA164)","v":0},610666000,610666000,10876250,-27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9544500,0,0,1331750,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,"19","00","000","002","000",null,null,"019-002-0001","Familias Con Subsidio Para Adquisición De Lote Con Servicios Básicos","Familia",360,0,360,{"$f":"SUM(T165:AA165)","v":0},12600000,12600000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,"19","00","000","002","000",null,null,"019-002-0002","Familias Con Subsidio Para Adquisición De Lote Con Vivienda","Familia",430,0,430,{"$f":"SUM(T166:AA166)","v":0},15050000,15050000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,"19","00","000","002","000",null,null,"019-002-0003","Familias Con Subsidio Para La Adquisición De Módulo Habitacional En Propiedad Horizontal","Familia",264,0,264,{"$f":"SUM(T167:AA167)","v":0},9254000,9254000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,"19","00","000","002","000",null,null,"019-002-0004","Familias Con  Subsidio Para El Mejoramiento, Ampliación Y Reparación De Vivienda","Familia",1422,0,1422,{"$f":"SUM(T168:AA168)","v":0},49546000,49546000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,"19","00","000","002","000",null,null,"019-002-0006","Familias Con Subsidio Para Construcción De Vivienda","Familia",14873,-45,14918,{"$f":"SUM(T169:AA169)","v":0},524216000,524216000,10876250,-27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9544500,null,0,1331750,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,94,"02","000","002","000","000-048","Intervenciones Realizadas Para La Atención De Daños Provocados Por Depresión Tropical Eta",null,null,"Kilómetro",0,0,0,{"$f":"SUM(T170:AA170)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,94,"02","000","002","000",null,null,"000-048-0003","Familias Beneficiadas Con Subsidio Para Construcción De Vivienda Por Atención De Daños","Kilómetro",0,0,0,{"$f":"SUM(T171:AA171)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,94,"02","000","002","000","000-050","Familias Beneficiadas Con Subsidio Para La Vivienda Por Atención De Daños",null,null,"Kilómetro",0,0,0,{"$f":"SUM(T172:AA172)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
[218,94,"02","000","002","000",null,null,"000-050-0002","Familias Beneficiadas Con Subsidio Para Construcción De Vivienda Por Atención De Daños","Kilómetro",0,0,0,{"$f":"SUM(T173:AA173)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0]